**Оценка эффективности реализации муниципальных программ**

**Рузского городского округа**

**в 2020 году**

Отделом экономического анализа управления экономического развития и АПК Администрации Рузского городского в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы (приложение №7 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Рузского городского округа, утвержденным постановлением Администрации Рузского городского округа от 28.10.2019 №5093 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Рузского городского округа») и на основании отчетов о реализации муниципальных программ Рузского городского округа за 2020 год, внесенных разработчиками и исполнителями муниципальных программ в ГАСУ МО, проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ Рузского городского округа в 2020 году.

В Рузском городском округе в 2020 году реализовывалось 19 муниципальных программ (76 подпрограмм) с общим объёмом планируемых расходов на их реализацию (в соответствии с утвержденными постановлениями) - 5 012 227,46 тыс. рублей, из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 2 015 770,92 тыс. рублей;
* бюджета Московской области – 2 817 591,90 тыс. рублей;
* федерального бюджета – 114 912,19 тыс. рублей;
* внебюджетные источники – 63 952,45 тыс. рублей.

Общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальных программ в отчетном периоде составил – 4 544 994,14 тыс. руб. (90,7% от плана), из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 1 929 893,17 тыс. руб. (95,7%);
* бюджета Московской области – 2 477 243,84 тыс. руб. (87,9%);
* федерального бюджета – 113 814,23 тыс. руб. (99%);
* внебюджетных источников – 24 042,90 тыс. руб. (37,6%).

Всего в муниципальные программы округа включено 264 показателя, из которых установлены значения на 2020 год по 225 показателям, из них:

* 162 - приоритетные показатели, обязательные для включения в муниципальные программы и согласованные с ЦИОГВ МО по направлениям деятельности, из них:
* *118 показателей или 72,8% - выполнены;*
* *44 показателя или 27,2% - не выполнены.*
* 63 - показатели муниципальных программ, из них:
* *50 показателей или 79,4% - выполнены;*
* *13 показателей или 20,6% - не выполнены.*

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы определяет алгоритм оценки результативности и эффективности муниципальной программы в процессе реализации и по ее итогам.

Под оценкой результативности понимается определение степени достижения значений планируемых результатов реализации муниципальной программы.

Для оценки результативности муниципальной программы должны быть использованы планируемые и фактические значения планируемых результатов реализации муниципальной программы (далее – планируемое значение показателя, фактическое значение показателя) на конец отчетного периода.

Оценка результативности муниципальной программы (Ipn) определяется по индексу результативности, который рассчитывается по следующей формуле:

Ipn = ∑ (Mпi × Si), где:

 i=n

Mпi - вес i-го значения планируемого результата реализации муниципальной программы, которое рассчитывается по формуле:

Mпi = 1 / n,где:

n - общее число планируемых результатов реализации муниципальной программы;

Si - отношение фактического i-го значения показателя к планируемому i-му значению показателя. Отношение рассчитывается по формуле:

Si = Rфi / Rпi

в случае увеличения значения планируемого результата реализации муниципальной программы;

Si = Rпi / Rфi

в случае снижения значения планируемого результата реализации муниципальной программы,

где:

Rфi - фактическое значение показателя;

Rпi - планируемое значение показателя

В случае превышения фактического значения показателя на 20 процентов и более от планового значения его планирование признается неэффективным, и при определении результативности фактическое значение показателя приравнивается к его плановому значению, предусмотренному на начало отчетного периода.

Эффективность реализации муниципальной программы определяется как соотношение фактически достигнутого результата к расходам, обеспечившим его выполнение.

Эффективность муниципальной программы (Iэ) определяется по индексу эффективности и рассчитывается по следующей формуле:



 - общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде;

 - индекс результативности муниципальной программы;

 - общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы.

Если:

1. Значение показателя Iэ:



Качественная оценка реализации муниципальной программы: эффективная.

1. Значение показателя Iэ:



Качественная оценка реализации муниципальной программы: удовлетворительная.

1. Значение показателя Iэ:



Качественная оценка реализации муниципальной программы: низкоэффективная.

В случае превышения фактически привлеченных средств из внебюджетных источников на 30 процентов и более планирование данных источников признается неэффективным и при определении эффективности реализации муниципальной программы приравнивается к его планируемому объему.

1. **Муниципальная программа Рузского городского округа «Здравоохранение»**

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2020 году (средства Рузского городского округа) (в соответствии с постановлением от 08.12.2020 №3954) - 2 282,64 тыс. руб.

Выполнено и профинансировано в 2020 году 2 282,64 тыс. руб. (100% от плана).

(Прилагается таблица «Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа «Здравоохранение» за 2020 год).

Всего в программе 3 приоритетных показателя, из них выполнено - 2, не выполнен – 1.

Весовое значение показателя Mпi = 1/3=0,33

Индекс результативности муниципальной программы (соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей) в 2020 году составил: **0,92** (прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Здравоохранение»).

Эффективность муниципальной программы:

Iэ = (2 282,64 х 0,92) / 2 282,64 = 0,92

Значение показателя: 0,8 ˂ **0,92** ˂ 1,0

**Заключение**. Качественная оценка реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Здравоохранение»: **удовлетворительная**.

|  |
| --- |
| **Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Здравоохранение" за 2020 год** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2020 год | Достигнутое значение показателя за 2020 год | Соотношение достигнутых и плановых значений | Оценка результа-тивности (0,33 х гр.6) | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ***1.1.*** | ***Подпрограмма 1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2020** Доля работников предприятий, прошедших диспансеризацию | Процент | 95 | 73,6 | 0,77 | 0,26 | За отчетный период диспансеризацию прошли 1879 человек, или 73,6% от плана (2 553 человека). Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2020 №710-р было временно приостановлено поведение профмедосмотров и диспансеризации населения в 2020 году. Показатель за год выполнен на уровне областного. |
| 2 | **Приоритетный показатель 2020** Количество населения, прикрепленного к медицинским организациям на территории городского округа | Процент | 95 | 95 | 1 | 0,33 | Численность трудоспособного населения 34 295 человек. Прикрепленное, застрахованное, трудоспособное население 32 639, что составляет 95% |
|  | ***Индекс результативности подпрограммы 1*** |  |  |  |  | ***0,59*** |  |
| ***1.5.*** | ***Подпрограмма: 5. Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи*** |
|   | **Приоритетный показатель 2020** Доля медицинских работников (врачей первичного звена и специалистов узкого профиля), обеспеченных жильем, из числа привлеченных и нуждающихся в жилье | Процент | 100 | 100 | 1 | 0,33 | 6 привлеченных в отчетном периоде врачей обеспеченны жильем (2 врача получили квартиры, 4 получают ежемесячную компенсацию за съем жилья). |
|   | ***Индекс результативности подпрограммы 2*** |   |   |   |   | ***0,33*** |   |
|   | **Индекс результативности программы**  |   |   |   |   | **0,92** |   |

1. **Муниципальная программа Рузского городского округа «Культура»**

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2020 году (в соответствии с постановлением от 28.12.2020 №4217) составил – 261 485,04 тыс. руб., из них:

* средства бюджета Рузского городского округа – 255 641,04 тыс. руб.;
* средства бюджета Московской области – 5 844,00 тыс. руб.

Выполнено в 2020 году – 258 092,78 тыс. руб. (98,7% от плана), из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 252 248,78 тыс. руб. (98,7%);
* бюджета Московской области – 5 844,00тыс. руб. (100%).

Профинансировано в отчетном периоде - 258 854,75 тыс. руб. (99,0% от плана), из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 253 010,75 тыс. руб. (99,0%);
* бюджета Московской области – 5 844,00 тыс. руб. (100%).

Всего в программе установлены значения на 2020 год по 16 показателям, в том числе:

* 4 приоритетных показателя, из них выполнено - 3, не выполнен - 1;
* 12 показателей муниципальной программы, из них выполнено - 6, не выполнено - 6.

(Прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Культура»).

Весовое значение показателя: Mпi = 1 / 14 = 0,06

Индекс результативности муниципальной программы (соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей) в 2020 году составил: **0,82** (прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Культура»).

Эффективность муниципальной программы:

Iэ = (258 854,75 х 0,82) / 261 485,04 = 0,81

Значение показателя: 0,8 ˂ **0,81** ˂ 1,0

**Заключение**. Качественная оценка реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Культура»: **удовлетворительная**.

**Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Культура" за 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2020 год | Достигнутое значение показателя за 2020 год | Отношение фактического показателя к планируемому | Оценка результа-тивности (0,06 х гр.6) | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ***3.1.*** | ***Подпрограмма: 1. Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2020** Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся на территории Московской области, по которым проведены работы по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране, в общем количестве объектов культурного наследия, нуждающихся в указанных работах | Процент | 0 | 0 | - | - | Значение показателя на 2020 год не установлено |
| 2 | Количество объектов культурного наследия, находящихся в собственности мун. образования, по которым разработана проектная документация | Единиц | 0 | 0 | - | - | Значение показателя на 2020 год не установлено |
| 3 | Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования, на которые установлены информационные надписи | Единиц | 3 | 3 | 1 | 0,06 | В РГО 3 объекта культурного наследия имеют информационные надписи: 3 надписи в Музее Зои Космодемьянской- Место первого захоронения, место казни и Изба Кулик |
|   | ***Индекс результативности подпрограммы 1*** |   |   |   |   | ***0,06*** |   |
| ***3.2.*** | ***Подпрограмма 2 Развитие музейного дела и народных художественных промыслов*** |
| 1 | Перевод в электронный вид музейных фондов | Процент | 100 | 100 | 1 | 0,06 | В 2015 г. музеем была приобретена программа Камис для внесения фондов музея в электронный вид. До 2020 г. сотрудниками музея все фонды были переведены в электронный вид |
| 2 | Макропоказатель подпрограммы. Увеличение общего количества посещений музеев | Процент | 104 | 16,5 | 0,16 | 0,01 | Из-за введения повышенной готовности в связи СОVID-2019 были закрыты все музеи. |
|   | ***Индекс результативности подпрограммы 2*** |   |   |   |   | ***0,07*** |   |
| ***3.3.*** | ***Подпрограмма 3 Развитие библиотечного дела*** |
| 1 | Увеличение количества библиотек, внедривших стандарты деятельности библиотеки нового формата | Единиц | 0 | 0 | - | - | Значение показателя на 2020 год не установлено |
| 2 | Увеличение посещаемости общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках Московской области к уровню 2017 года | В % к базовому году | 106 | 68 | 0,64 | 0,04 | Из-за введения повышенной готовности в связи СОVID-2019 были закрыты все библиотеки, соответственно посещаемости не было. |
| 3 | Доля муниципальных библиотек, соответствующих требованиям к условиям деятельности библиотек Московской области (стандарту) | Процент | 23 | 11,5 | 0,50 | 0,03 | Из 6 запланированных библиотек, 3 библиотеки приведены к требованиям стандарта. В 3-х других библиотеках не выполнены мероприятия в связи с отсутствием финансирования. |
| 4 | Макропоказатель подпрограммы.Обеспечение роста числа пользователей муниципальных библиотек Московской области | Человек | 29 800 | 23 439 | 0,79 | 0,05 | Из-за введения повышенной готовности в связи СОVID-2019 были закрыты все библиотеки, соответственно посещаемости не было. |
|   | ***Индекс результативности подпрограммы 3*** |   |   |   |   | ***0,12*** |   |
| ***3.4.*** | ***Подпрограмма 4 "Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии"*** |
| 1 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у ИП и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области | Процент | 100 | 103,1 | 1,03 | 0,06 |   |
| 2 | Количество праздничных и культурно-массовых мероприятий, в т.ч. творческих фестивалей и конкурсов | Единица | 3 048 | 3 602 | 1,18 | 0,07 |   |
|   | ***Индекс результативности подпрограммы 4*** |   |   |   |   | ***0,13*** |   |
| ***3.5.*** | ***Подпрограмма 5 Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Московской области*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2020** Количество организаций культуры Московской области, получивших современное оборудование, в т.ч. кинооборудование | Единица | 0 | 0 | - | - | Значение показателя на 2020 год не установлено |
| 2 | **Приоритетный показатель 2020** Количество отремонтированных объектов организаций культуры (по которым проведен капитальный ремонт, техническое переоснащение современным непроизводственным оборудованием и благоустройство территории) | Единиц | 0 | 0 | - | - | Значение показателя на 2020 год не установлено |
| 3 | **Приоритетный показатель 2020** Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры к уровню 2017 года | Процент | 105 | 64,2 | 0,61 | 0,04 | Низкое значение показателя из-за коронавирусной инфекции в МО, когда были закрыты все клубы, библиотеки, музеи, запрещены проведения массовых мероприятий |
| 4 | **Приоритетный показатель 2020** Количество переоснащенных муниципальных библиотек по модельному стандарту | Единиц | 0 | 0 | - | - | Значение показателя на 2020 год не установлено |
| 5 | Увеличение числа посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры к уровню 2017 года | В % к базовому году | 101 | 54,4 | 0,54 | 0,03 | Из-за введения повышенной готовности в связи СОVID-2019 проведение массовых мероприятий было запрещено  |
| 6 | Увеличение числа участников клубных формирований к уровню 2017 года | В % к базовому году | 101 | 105 | 1,04 | 0,06 |   |
|   | ***Индекс результативности подпрограммы 5*** |   |   |   |   | ***0,13*** |   |
| ***3.7.*** | ***Подпрограмма: 7. Развитие архивного дела*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2020** Доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму, от общего количества документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве муниципального образования | Процент | 5,5 | 6 | 1,09 | 0,07 | Выполнено с увеличением показателя по причине перенаправления сотрудников на сканирование архивных документов в связи с уменьшением поступающих заявлений от граждан и организаций во время карантина |
| 2 | **Приоритетный показатель 2020** Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве | Процент | 100 | 100 | 1 | 0,06 |   |
| 3 | **Приоритетный показатель 2020** Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных "Архивный фонд", от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве | Процент | 100 | 100 | 1 | 0,06 |   |
|   | ***Индекс результативности подпрограммы 7*** |   |   |   |   | ***0,19*** |   |
| ***3.8.*** | ***Подпрограмма: 8. Обеспечивающая подпрограмма*** |
| 1 | Доля фактического количества проведенных Управлением культуры процедур закупок в общем количестве запланированных процедур закупок | Процент | 100 | 100 | 1 | 0,06 |   |
|   | ***Индекс результативности подпрограммы 8*** |   |   |   |   | ***0,06*** |   |
| ***3.9.*** | ***Подпрограмма: 9. Развитие парков культуры и отдыха*** |
| 1 | Число посетителей парков культуры и отдыха | Тысяча человек | 23 | 21,36 | 0,93 | 0,06 | Низкое значение показателя из-за коронавирусной инфекции в МО, когда были закрыты все парки. |
|   | ***Индекс результативности подпрограммы 9*** |   |   |   |   | ***0,06*** |   |
|   | **Индекс результативности программы**  |   |   |   |   | ***0,82*** |   |

1. **Муниципальная программа Рузского городского округа**

**«Образование»**

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2020 году (в соответствии с постановлением от 30.12.2020 №4236) – 1 586 479,48 тыс. руб., из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 429 363,48 тыс. руб.;
* бюджета Московской области - 1 137 523,58 тыс. руб.;
* федерального бюджета – 19 592,42 тыс. руб.

Выполнено и профинансировано по всем источникам финансирования – 1 556 874,05 тыс. руб. (98,1% от плана), из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 412 730,30 тыс. руб. (96,1%);
* бюджета Московской области – 1 125 647,59 тыс. руб. (99%);
* федерального бюджета – 18 496,16 тыс. руб. (94,4%)

Всего в программе установлены значения на 2020 год по 12 показателям, из них: выполнено - 11, не выполнен – 1.

(Прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Образование»).

Весовое значение показателя: Mпi = 1 / 12 = 0,08

Индекс результативности муниципальной программы (соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей) в 2020 году составил: **0,97** (прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Образование»).

Эффективность муниципальной программы:

Iэ = (1 556 874,05 х 0,95) / 1 586 479,48 = 0,93

Значение показателя: 0,8 ˂ **0,93** ˂ 1,0

**Заключение**. Качественная оценка реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Образование»: **удовлетворительная**.

**Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа**

 **«Образование" за 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2020 год | Достигнутое значение показателя за 2020 год | Отношение фактического показателя к планируемому | Оценка результа-тивности (0,08 х гр.6) | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ***1.1.*** | ***Подпрограмма 1 Дошкольное образование*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2020** Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет | Процент | 100 | 100 | 1 | 0,08 |   |
| 2 | **Приоритетный показатель 2020** Количество отремонтированных дошкольных образовательных организаций | Штука | 0 | 0 | - | - | Значение показателя на 2020 год не установлено |
| 3 | **Приоритетный показатель 2020** Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общеобразовательных организациях в Московской области | Процент | 105,5 | 110,96 | 1,05 | 0,08 |   |
| 4 | **Приоритетный показатель 2020** Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | Процент | 100 | 100 | 1 | 0,08 |   |
|   | ***Индекс результативности подпрограммы 1*** |   |   |   |   | ***0,24*** |   |
| ***1.2.*** | ***Подпрограмма 2 Общее образование"*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2020** Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | Штука | 0 | 0 | - | - | Значение показателя на 2020 год не установлено |
| 2 | **Приоритетный показатель 2020** Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) | Тысяча человне | 0,178 | 0,178 | 1 | 0,08 |   |
| 3 | **Приоритетный показатель 2020** Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | Тысяча штук | 0,005 | 0,005 | 1 | 0,08 |   |
| 4 | **Приоритетный показатель 2020** Количество отремонтированных общеобразовательных организаций | Штука | 1 | 1 | 1 | 0,08 |   |
| 5 | **Приоритетный показатель 2020** Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности | Процент | 100 | 119,62 | 1,20 | 0,10 |   |
| 6 | **Приоритетный показатель 2020** Доля выпускников текущего года, набравших 220 баллов и более по 3 предметам. к общему числу выпускников текущего года, сдавших ЕГЭ по 3 и более предметам | Процент | 25 | 19,83 | 0,79 | 0,06 | В связи с эпидемиологи-ческой ситуацией, число выпускников 11 классов, выбравших 3 и более предметов, сократилось на 7% |
|   | ***Индекс результативности подпрограммы 2*** |   |   |   |   | ***0,38*** |   |
| ***1.3.*** | ***Подпрограмма 3 Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2020** Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | Процент | 83,2 | 83,2 | 1 | 0,08 |   |
| 2 | **Приоритетный показатель 2020** Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Московской области | Процент | 100 | 112,55 | 1,13 | 0,09 |   |
| 3 | **Приоритетный показатель 2020** Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации | Тысяча человек | 0,149 | 0,149 | 1 | 0,08 |   |
|   | ***Индекс результативности подпрограммы 3*** |   |   |   |   | ***0,25*** |   |
| ***3.4.*** | ***Подпрограмма: 4. Профессиональное образование*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2020** Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации | Процент | 10 | 10 | 1 | 0,08 |   |
|   | ***Индекс результативности подпрограммы 3*** |   |   |   |   | ***0,08*** |   |
|   | **Индекс результативности программы**  |   |   |   |   | **0,95** |   |

\*Примечание. В случае превышения фактического значения показателя на 20 процентов и более от планового значения его планирование признается неэффективным, и при определении результативности фактическое значение показателя приравнивается к его плановому значению, предусмотренному на начало отчетного периода.

1. **Муниципальная программа Рузского городского округа «Социальная защита населения»**

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2020 году (в соответствии с постановлением от 28.12.2020 №4212) – 73 807,29 тыс. руб., из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 21 153,84 тыс. руб.;
* бюджета Московской области – 52 653,45 тыс. руб.

Выполнено и профинансировано по всем источникам финансирования – 68 789,53 тыс. руб. (93,2% от плана), из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 19 094,84 тыс. руб. (90,3%);
* бюджета Московской области – 49 694,69 тыс. руб. (94,4%).

Всего в программе 19 показателей, в том числе:

* 8 приоритетных показателей, из них выполнено - 7, не выполнен - 1;
* 11 показателей муниципальной программы, все выполнены.

Весовое значение показателя: Mпi = 1 / 19 = 0,05

Индекс результативности муниципальной программы (соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей) в 2020 году составил: **0,95** (прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Социальная защита населения»).

Эффективность муниципальной программы:

Iэ = (68 789,53 х 0,95) / 73 807,29 = 0,89

Значение показателя: 0,8 ˂ **0,89** ˂ 1,0

**Заключение**. Качественная оценка реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Социальная защита населения»: **удовлетворительная**.

**Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа**

 **«Социальная защита населения" за 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2020 год | Достигнутое значение показателя за 2020 год | Отношение фактического показателя к планируемому | Оценка результа-тивности (0,05 х гр.6) | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ***4.1.*** | ***Подпрограмма: 1. Социальная поддержка граждан*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2020** Активное долголетие | Процент | 1,5 | 1,2 | 0,80 | 0,04 | Запрет проведения мероприятий в связи с распростра нением коронави- русной инфекции  |
| 2 | **Приоритетный показатель 2020** Уровень бедности | Процент | 6,5 | 6,11 | 1,06 | 0,05 |   |
|   | ***Индекс результативности подпрограммы 1*** |   |   |   |   | ***0,09*** |   |
| ***4.2.*** | ***Подпрограмма 2 Доступная среда*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2019**  Доступная среда - Доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных приоритетных объектов | Процент | 72,8 | 82,69 | 1,14 | 0,06 |   |
| 2 | Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 года до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста | Процент | 100 | 100 | 1 | 0,05 |   |
| 3 | Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста в Московской области | Процент | 50 | 50 | 1 | 0,05 |   |
| 4 | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста в Московской области | Процент | 100 | 100 | 1 | 0,05 |   |
|   | ***Индекс результативности подпрограммы 2*** |   |   |   |   | ***0,21*** |   |
| ***4.2.*** | ***Подпрограмма: 3. Развитие системы отдыха и оздоровления детей*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2019** Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению  | Процент | 55,8 | 56,3 | 1,01 | 0,05 |   |
| 2 | **Приоритетный показатель 2019** Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих оздоровлению | Процент | 60,5 | 60,53 | 1,00 | 0,05 |   |
|   | ***Индекс результативности подпрограммы 3*** |   |   |   |   | ***0,10*** |   |
| ***4.8.*** | ***Подпрограмма: 8. Развитие трудовых ресурсов и охраны труда*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2020** Число пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих (организаций, занятых в экономике муниципального образования) | Промилле (0,1 процента) | 0,063 | 0 | 1 | 0,05 |   |
|   | ***Индекс результативности подпрограммы 8*** |   |   |   |   | ***0,05*** |   |
| ***4.9.*** | ***Подпрограмма: 9. Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2020** Количество СО НКО, которым оказана поддержка органами местного самоуправления всего | Единиц | 16 | 16 | 1 | 0,05 |   |
| 2 | **Приоритетный показатель 2020** Количество социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере социальной защиты населения, которым оказана поддержка органами местного самоуправления | Единица | 9 | 9 | 1 | 0,05 |   |
| 3 | Общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО в иных сферах | Квадратный метр | 30 | 30 | 1 | 0,05 |   |
| 4 | Количество СО НКО, которым оказана консультационная поддержка органами местного самоуправления | Единица | 14 | 14 | 1 | 0,05 |   |
| 5 | Количество СО НКО в иных сферах, которым оказана имущественная поддержка органами местного самоуправления | Единица | 2 | 2 | 1 | 0,05 |   |
| 6 | Количество СО НКО в иных сферах, которым оказана поддержка органами местного самоуправления | Единица | 7 | 7 | 1 | 0,05 |   |
| 7 | Количество СО НКО в сфере социальной защиты населения, которым оказана имущественная поддержка органами местного самоуправления | Единица | 6 | 6 | 1 | 0,05 |   |
| 8 | Количество СО НКО, которым оказана имущественная поддержка органами местного самоуправления | Единица | 8 | 8 | 1 | 0,05 |   |
| 9 | Общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО в сфере социальной защиты населения. | Квадратный метр | 565,6 | 565,6 | 1 | 0,05 |   |
| 10 | Общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО. | Квадратный метр | 595,6 | 595,6 | 1 | 0,05 |   |
|   | ***Индекс результативности подпрограммы 9*** |   |   |   |   | ***0,5*** |   |
|   | **Индекс результативности программы**  |   |   |   |   | **0,95** |   |

1. **Муниципальная программа Рузского городского округа «Спорт»**

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2020 году (в соответствии с постановлением от 28.12.2020 №4215) – 97 715,09 тыс. руб. (средства бюджета Рузского городского округа).

Выполнено и профинансировано по всем источникам финансирования – 97 372,51 тыс. руб. (99,7% от плана).

Всего в программе 20 показателей, из них установлены значения на 2020 год по 17 показателям в том числе:

* 1 приоритетный показателей, выполнено;
* 16 показателей муниципальной программы, все выполнены.

Весовое значение показателя: Mпi = 1 / 17 = 0,06

Индекс результативности муниципальной программы (соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей) в 2020 году составил: **1**,**02** (прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Спорт»).

Эффективность муниципальной программы:

Iэ = (97 372,51 х 1,02) / 97 715,09 = 1,02

Значение показателя: **1**,**02** > 1,0

**Заключение**. Качественная оценка реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Спорт»: **эффективная**.

**Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа**

 **«Спорт" за 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2020 год | Достигнутое значение показателя за 2020 год | Отношение фактического показателя к планируемому | Оценка результа-тивности (0,06 х гр.6) | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ***5.1.*** | ***Подпрограмма: 1. Развитие физической культуры и спорта*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2020** Количество установленных (отремонтированных, модернизированных) плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях Московской области | Единиц | 0 | 0 | - | - | Значение показателя на 2020 г. не установлено |
| 2 | **Приоритетный показатель 2020** Доступные спортивные площадки. Доступные спортивные площадки. Доля спортивных площадок, управляемых в соответствии со стандартом их использования | Процент | 70 | 70 | 1 | 0,06 |   |
| 3 | Доля жителей муниципального образования Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования Московской области | Процент | 43,6 | 43,6 | 1 | 0,06 |   |
| 4 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | Процент | 60,08 | 60,08 | 1 | 0,06 |   |
| 5 | Доля граждан среднего возраста(женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | Процент | 25,5 | 25,5 | 1 | 0,06 |   |
| 6 | Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | Процент | 18 | 18 | 1 | 0,06 |   |
| 7 | Доля детей и молодежи (возраст 3-29), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | Процент | 92 | 92 | 1 | 0,06 |   |
| 8 | Доля жителей РГО, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в испытаниях (тестах) | Процент | 30,6 | 30,6 | 1 | 0,06 |   |
| 9 | Доля обучающихся и студентов РГО, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности обучающихся и студентов, принявших участие в сдаче нормативов ГТО | Процент | 50,6 | 50,6 | 1 | 0,06 |   |
| 10 | Количество объектов физической культуры и спорта, на которых произведена модернизация материально-технической базы путем проведения капитального ремонта и технического переоснащения в Рузском городском округе | Единиц | 0 | 0 | - | - | Значение показателя на 2020 год не установлено |
| 11 | Количество поставленных в Рузский городской округ искусственных покрытий для футбольных полей, созданных при организациях спортивной подготовки (в рамках оснащения объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием) | Единиц | - | - | - | - | Значение показателя на 2020 год не установлено |
| 12 | Количество проведенных массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий | Единиц | 35 | 35 | 1 | 0,06 |   |
| 13 | Макропоказатель – Доля жителей Рузского городского округа Московской области, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет | Процент | 47 | 47 | 1 | 0,06 |   |
| 14 | Макропоказатель – Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, проживающих в Рузском городском округе Московской области | Процент | 15 | 15 | 1 | 0,06 |   |
| 15 | Макропоказатель – Доля населения Рузского городского округа Московской области, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике | Процент | 28,9 | 28,9 | 1 | 0,06 |   |
| 16 | Макропоказатель – Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов | Процент | 85 | 85 | 1 | 0,06 |   |
| 17 | Макропоказатель – Эффективность использования существующих объектов спорта (отношение фактической посещаемости к нормативной пропускной способности) | Процент | 99,6 | 99,6 | 1 | 0,06 |   |
|   | ***Индекс результативности подпрограммы 1*** |   |   |   |   | ***0,84*** |   |
| ***5.3.*** | ***Подпрограмма 3 Подготовка спортивного резерва***  |
| 1 | Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта Рузского городского округа Московской области, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | Процент | 100 | 100 | 1 | 0,06 |   |
| 2 | Макропоказатель – Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | Процент | 87,5 | 87,5 | 1 | 0,06 |   |
| 3 | Доля систематически занимающихся видом спорта "футбол" в общем количестве систематически занимающихся по всем видам спорта в муниципальных образованиях Московской области | Процент | 12,46 | 12,46 | 1 | 0,06 |   |
|   | ***Индекс результативности подпрограммы 3*** |   |   |   |   | ***0,18*** |   |
|   | **Индекс результативности программы**  |   |   |   |   | **1,02** |   |

1. **Муниципальная программа Рузского городского округа «Развитие сельского хозяйства»**

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2020 году (в соответствии с постановлением от 01.12.2020 №3853) – 30 398,68 тыс. руб., из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 17 519,82 тыс. руб.;
* бюджета Московской области – 6 953,26 тыс. руб.;
* федерального бюджета – 2 925,60 тыс. руб.;
* внебюджетные средства – 3 000,00 тыс. руб.

Выполнено и профинансировано по всем источникам финансирования – 24 476,57 тыс. руб. (80,5% от плана), из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 14 113,17 тыс. руб. (80,6%);
* бюджета Московской области – 5 245,00 тыс. руб. (75,4%);
* федерального бюджета – 2 925,40 тыс. руб. (100%);
* внебюджетные средства – 2 193,00 тыс. руб. (73,1%).

Всего в программе 12 показателей, в том числе:

* 10 приоритетных показателей, из них выполнено - 4, не выполнено - 6;
* 2 показателя муниципальной программы, из них выполнен–1, не выполнен-1.

Весовое значение показателя: Mпi = 1 / 12 = 0,08

Индекс результативности муниципальной программы (соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей) в 2020 году составил: **0,69** (прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Развитие сельского хозяйства»).

Эффективность муниципальной программы:

Iэ = (24 476,57 х 0,69) / 30 398,68 = 0,56

Значение показателя: **0,56** ˂ 0,8

**Заключение**. Качественная оценка реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Развитие сельского хозяйства»: **низкоэффективная**.

**Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа**

 **«Развитие сельского хозяйства» за 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2020 год | Достигнутое значение показателя за 2020 год | Отношение фактического показателя к планируемому | Оценка результа-тивности (0,08 х гр.6) | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ***6.1.*** | ***Подпрограмма 1 Развитие отраслей сельского хозяйстваи и перерабатывающей промышленности*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2020** Ввод мощностей животноводческих комплексов молочного направления | Скотомест | 300 | 0 | 0 | 0 | АО "Русское молоко" планировалась в 2020 году реконструкция МТФ и ввод 200 скотомест. Ввиду отсутствия финансирования в текущем году данного проекта, скотоместа не вводились.  |
| 2 | **Приоритетный показатель 2020** Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | Процент | 100,3 | 94,0 | 0,94 | 0,08 | Снижение объемов производства продукции животноводства (снижение поголовья молочного стада АО "Русское молоко"), недополучение продукции растениеводства из-за неблагоприятных погодных условий в 2020 г. |
| 3 | **Приоритетный показатель 2020** Объем инвестиций, привлеченных в текущем году по реализуемым инвестиционным проектам АПК, находящимся в единой автоматизированной системе мониторинга инвестиционных проектов Министерства инвестиций и инноваций МО | Миллион рублей | 200 | 625,54 | 3,13 | 0,08 | Инвестиции направлены на строительство новой линии по производству растворимого кофе ЗАО "МКП"; модернизация производства АО "Мясокомбинат Рузский", ООО "Рузский хлебозавод", АО "Рузское молоко"; ООО "Лидино" (приобретение сх техники); строительство фермы-овчарни КФХ Жданов П.И.; строительство сыроварни КФХ Дербенев А.В. |
| 4 | **Приоритетный показатель 2020** Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | Тысяча тонн | 1,3 | 1,02 | 0,78 | 0,06 | Сокращение поголовья КРС в хозяйствах холдинга АО "Русское молоко" |
| 5 | **Приоритетный показатель 2020** Производство молока в хозяйствах всех категорий | Тысяча тонн | 22 | 16,78 | 0,76 | 0,06 | Сокращение поголовья молочного стада в АО "Русское молоко" (проведение мероприятий по оздоровлению хозяйств от лейкоза). Сокращение поголовья коров в КФХ. |
|   | ***Индекс результативности подпрограммы 1*** |   |   |   |   | ***0,28*** |   |
| ***6.2.*** | ***Подпрограмма: 2. Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2020** Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями | Тысяча гектаров | 0,500 | 0,491 | 0,98 | 0,08 |  Затянулся процесс оформления з/у КФХ Ананикян М.В. , который планировался к вводу в 2020 году. |
| 2 | **Приоритетный показатель 2020** Площадь земель, обработанных от борщевика Сосновского | Гектар | 543,36 | 594 | 1,09 | 0,09 | Проведены 3-х кратные мероприятия по ликвидации борщевика Сосновского на землях, находящихся в муниципальной собственности и собственность которых не разграничена на площади 594 га. |
| 3 | **Приоритетный показатель 2020** Площадь земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена, предоставленных сельхозтоваропроизводителям | Гектар | 2 797 | 40 | 0,01 | 0,001 | Реализация мер по предоставлению земельных участков сельхозтоваропроизводителям в полном объеме, ввиду ограничительных мероприятий распространения COVID, не представлялось возможным. Существующие земельные участки не походят по нужным параметрам заявителей. |
|   | ***Индекс результативности подпрограммы 2*** |   |   |   |   | ***0,171*** |   |
| ***6.3.*** | ***Подпрограмма: 3. Комплексное развитие сельских территорий*** |
| 1 | Ввод в действие распределительных газовых сетей | Километр | 2,58 | 2,6 | 1,01 | 0,08 | Введен в действие газопровод в д. Лидино |
| 2 | Объем ввода (приобретения) жилья | Квадратный метр | 291 | 0 | 0 | 0 | Министерством сельского хозяйства и продовольствия МО формируется очередь из участников подпрограммы, желающих получить соц. выплаты, в текущем году (предоставляются в порядке очередности). По итогам конкурсного отбора участники, заявленные от Рузского ГО, не являются получателями средств социальных выплат в 2020 году |
|   | ***Индекс результативности подпрограммы 3*** |   |   |   |   | ***0,08*** |   |
| ***6.4.*** | ***Подпрограмма: 4. Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2020** Количество отловленных безнадзорных животных | Единиц | 163 | 283 | 1,74 | 0,08 |   |
|   | ***Индекс результативности подпрограммы 4*** |   |   |   |   | ***0,08*** |   |
| ***6.7.*** | ***Подпрограмма: 7. Экспорт продукции агропромышленного комплекса Московской области*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2020** Объем экспорта АПК | Тысяча долларов | 198 | 863,7 | 4,36 | 0,08 | Предприятия экспортеры ЗАО "МКП", ООО "РУЗСКИЙ КУПАЖНЫЙ ЗАВОД" |
|   | ***Индекс результативности подпрограммы 7*** |   |   |   |   | ***0,08*** |   |
|   | **Индекс результативности программы**  |   |   |   |   | **0,69** |   |

\*Примечание. В случае превышения фактического значения показателя на 20 процентов и более от планового значения его планирование признается неэффективным, и при определении результативности фактическое значение показателя приравнивается к его плановому значению, предусмотренному на начало отчетного периода.

1. **Муниципальная программа Рузского городского округа «Экология и окружающая среда»**

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2020 году (в соответствии с постановлением от 30.12.2020 №4235) – 192 382,00 тыс. руб., из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 15 318,96 тыс. руб.;
* бюджета Московской области – 91 911,67 тыс. руб.;
* федерального бюджета – 85 151,37 тыс. руб.

Выполнено и профинансировано по всем источникам финансирования – 191 881,99 тыс. руб. (99,7% от плана), из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 14 818,95 тыс. руб. (96,7%);
* бюджета Московской области – 91 911,67 тыс. руб. (100%);
* федерального бюджета – 85 151,37 тыс. руб. (100%).

Всего в программе 3 показателя, в том числе:

* 1 приоритетный показатель, выполнен;
* 2 показателя муниципальной программы, выполнены.

Весовое значение показателя: Mпi = 1 / 3 = 0,33

Индекс результативности муниципальной программы (соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей) в 2020 году составил: **0,99** (прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Экология и окружающая среда»).

Эффективность муниципальной программы:

Iэ = (191 881,99 х 0,99) / 192 382,00 = 0,99

Значение показателя: 0,8 ˂ **0,99** ˂ 1,0

**Заключение**. Качественная оценка реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Экология и окружающая среда»: **удовлетворительная**.

**Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа**

 **«Экология и окружающая среда» за 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2020 год | Достигнутое значение показателя за 2020 год | Отношение фактического показателя к планируемому | Оценка результа-тивности (0,33 х гр.6) | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ***7.1.*** | ***Подпрограмма: 1. Охрана окружающей среды*** |
| 1 | Количество проведенных исследований состояния окружающей среды | Единица | 6 | 6 | 1 | 0,33 | Проведено 6 исследований состояния окружающей среды (забор проб воды и воздуха), в том числе:- Санитарно-химические исследования воды (колодец д. Брыньково, родник д. Таблово, вблизи д. Таблово левый берег р. Озерна, вблизи д. Таблово правый берег р. Озерна)- Исследования атмосферного воздуха: п. Тучково (АМО ЗИЛ), п. Тучково вблизи АМО ЗИЛ в жилой зоне ул. Потапово, д.20. |
| 2 | Количество проведенных экологических мероприятий | Единица | 2 | 2 | 1 | 0,33 | Проведено 2 экологических мероприятия: экологическая конференция «Природа встречает друзей»; экологическая акция «Наш лес. Посади свое дерево». |
|   | ***Индекс результативности подпрограммы 1*** |   |   |   |   | ***0,66*** |   |
| ***7.2.*** | ***Подпрограмма: 2. Развитие водохозяйственного комплекса*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2020** Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, проведенных в безопасное техническое состояние | штука | - | - | - | - | Показатель на 2020 год не установлен |
|   | ***Индекс результативности подпрограммы 2*** |   |   |   |   | - |   |
| ***7.5.*** | ***Подпрограмма: 5. Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2020** Ликвидировано объектов накопленного вреда( в том числе наиболее опасных объектов накопленного вреда) | Единиц | 1 | 1 | 1 | 0,33 | На территории Рузского городского округа раньше срока, 30.06.2020г, завершена рекультивация полигона ТКО «Аннино». |
|   | ***Индекс результативности подпрограммы 5*** |   |   |   |   | ***0,33*** |   |
|   | **Индекс результативности программы**  |   |   |   |   | **0,99** |   |

1. **Муниципальная программа Рузского городского округа**

**«Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»**

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2020 году (в соответствии с постановлением от 07.12.2020 №3921) – 39 186,49 тыс. руб., из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 38 418,49 тыс. руб.;
* бюджета Московской области – 768,00 тыс. руб.

Выполнено и профинансировано по всем источникам финансирования – 37 182,27 тыс. руб. (94,9% от плана), из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 36 512,60 тыс. руб. (95,0%);
* бюджета Московской области –669,67 тыс. руб. (87,2%);

Всего в программе 23 показателя, из них установлены значения на 2020 год по 19 показателям в том числе:

* 13 приоритетных показателей, выполнено – 11, не выполнен - 2;
* 6 показателей муниципальной программы, все выполнены.

Весовое значение показателя: Mпi = 1 / 19 = 0,05

Индекс результативности муниципальной программы (соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей) в 2020 году составил: **0,92** (прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»).

Эффективность муниципальной программы

Iэ = (37 182,27 х 0,92) / 39 186,49 = 0,87

Значение показателя: 0,8 ˂ **0,87** ˂ 1,0

**Заключение**. Качественная оценка реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»: **удовлетворительная**.

**Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа**

 **«Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» за 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2020 год | Достигнутое значение показателя за 2020 год | Отношение фактического показателя к планируемому | Оценка результа-тивности (0,05 х гр.6) | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ***8.1.*** | ***Подпрограмма 1. Профилактика преступлений и иных правонарушений*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2020** Снижение общего количества преступлений, совершенных на территории муниципального образования, не менее чем на 5 % ежегодно | Количество | 738 | 762 | 0,97 | 0,05 | По данным ОМВД России по Рузскому ГО количество преступлений АППГ прошлого года снизилось на 13 |
| 2 | **Приоритетный показатель 2020** Доля подъездов многоквартирных домов, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» | Процент | 25 | 8,33 | 0,33 | 0,02 | В виду отсутствия денежных средств на мероприятие по получению видеоинформации для системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» |
| 3 | **Приоритетный показатель 2020** Доля коммерческих объектов оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион" | Процент | 20 | 61,54 | 3,08 | 0,05 | Всего в округе к системе "Безопасный регион" подключено 8 объектов, из них в 2020 году - 6 объектов |
| 4 | **Приоритетный показатель 2020** Доля социальных объектов и мест с массовым пребыванием людей, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» | Процент | 25 | 31,08 | 1,24 | 0,05 |   |
| 5 | **Приоритетный показатель 2020** Благоустроим кладбища "Доля кладбищ, соответствующих Региональному стандарту" | Процент | 29,17 | 29,17 | 1 | 0,05 |   |
| 6 | **Приоритетный показатель 2020** Количество восстановленных (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений | единиц | - | - | - | - | Значение показателя на 2020 год не установлено |
| 7 | Инвентаризация мест захоронения | Процент | 39,53 | 39,53 | 1 | 0,05 |   |
| 8 | Увеличение доли социально значимых объектов (учреждений), оборудованных в целях антитеррористической защищенности средствами безопасности | Процент | 95 | 95 | 1 | 0,05 |   |
| 9 | Увеличение числа граждан принимающих участие в деятельности народных дружин | Процент | 105 | 105 | 1 | 0,05 |   |
| 10 | Количество отремонтированных зданий (помещений) территориальных органов МВД | Единиц | 0 | 0 | - | - | Значение показателя на 2020 год не установлено |
| 11 | Количество отремонтированных зданий (помещений) территориальных подразделений УФСБ | Единиц | 0 | 0 | - | - | Значение показателя на 2020 год не установлено |
| 12 | Количество отремонтированных зданий (помещений), находящихся в собственности муниципальных образований Московской области, в целях размещения подразделений Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Московской области | Единиц | 0 | 0 | - | - | Значение показателя на 2020 год не установлено |
| 13 | Рост числа лиц, состоящих на диспансерном наблюдении с диагнозом «Употребление наркотиков с вредными последствиями» | Процент | 102 | 102 | 1 | 0,05 |   |
| 14 | Снижение доли несовершеннолетних в общем числе лиц, совершивших преступления | Процент | 99,9 | 99,9 | 1 | 0,05 |   |
| 15 | Доля транспортировок умерших в морг с мест обнаружения или происшествия для производства судебно-медицинской экспертизы, произведенных в соответствии с установленными требованиями | Процент | 100 | 100 | 1 | 0,05 |   |
|   | ***Индекс результативности подпрограммы 1*** |   |   |   |   | ***0,52*** |   |
| ***8.2.*** | ***Подпрограмма 2. "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2020**  Процент готовности муниципального образования Московской области к действиям по предназначению при возникновении чрезвычайных ситуациях (происшествиях) природного и техногенного характера | Процент | 75 | 75 | 1 | 0,05 |   |
| 2 | **Приоритетный показатель 2020** Процент исполнения органом местного самоуправления Московской области обеспечения безопасности людей на воде | Процент | 66 | 66 | 1 | 0,05 |   |
| 3 | **Приоритетный показатель 2020** Процент построения и развития систем аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования | Процент | 100 | 100 | 1 | 0,05 |   |
| 4 | **Приоритетный показатель 2020** Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112» на территории муниципального образования | Процент | 82,5 | 82,5 | 1 | 0,05 |   |
|   | ***Индекс результативности подпрограммы 2*** |   |   |   |   | ***0,2*** |   |
| ***8.3.*** | ***Подпрограмма 3. "Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения Московской области"*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2020** Увеличение процента покрытия системой централизованного оповещения и информирования при чрезвычайных ситуациях или угрозе их возникновения территории муниципального образования | Процент | 97 | 97 | 1 | 0,05 |   |
|   | ***Индекс результативности подпрограммы 3*** |   |   |   |   | ***0,05*** |   |
| ***8.4.*** | ***Подпрограмма 4. "Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области"*** |
| 1 | **Приоритетный показатель**  **2020** Повышение степени пожарной защищенности муниципального образования, по отношению к базовому периоду | Процент | 59 | 59 | 1 | 0,05 |   |
|   | ***Индекс результативности подпрограммы 4*** |   |   |   |   | ***0,05*** |   |
| ***8.5.*** | ***Подпрограмма 5. "Обеспечение мероприятий гражданской обороны"*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2020** Увеличение процента запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны | Процент | 40 | 40 | 1 | 0,05 |   |
| 2 | **Приоритетный показатель 2020** Увеличение степени готовности к использованию по предназначению защитных сооружений и иных объектов гражданской обороны | Процент | 10 | 10 | 1 | 0,05 |   |
|   | ***Индекс результативности подпрограммы 5*** |   |   |   |   | ***0,1*** |   |
|   | **Индекс результативности программы**  |   |   |   |   | **0,92** |   |

\*Примечание. В случае превышения фактического значения показателя на 20 процентов и более от планового значения его планирование признается неэффективным, и при определении результативности фактическое значение показателя приравнивается к его плановому значению, предусмотренному на начало отчетного периода.

1. **Муниципальная программа Рузского городского округа**

**«Жилище»**

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2020 году (в соответствии с постановлением от 23.12.2020 №4160) – 72 835,80 тыс. руб., из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 5 297,00 тыс. руб.;
* бюджета Московской области – 43 287,80 тыс. руб.;
* федерального бюджета – 2 111,80 тыс. руб.;
* внебюджетные средства – 22 139,20 тыс. руб.

Выполнено и профинансировано по всем источникам финансирования – 59 095,72 тыс. руб. (81,1% от плана), из них средства:

* бюджета Рузского городского округа –5 294,18 тыс. руб. (100%);
* бюджета Московской области – 42 802,34 тыс. руб. (98,9%);
* федерального бюджета – 2 111,30 тыс. руб. (100%);
* внебюджетные средства – 8 887,90 тыс. руб. (40,1%).

Всего в программе 14 приоритетных показателей, установлены на 2020 год значения по 7 показателям, из них выполнено - 5, не выполнено - 2.

Весовое значение показателя: Mпi = 1 / 7 = 0,14

Индекс результативности муниципальной программы (соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей) в 2020 году составил: **0,86** (прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Жилище»).

Эффективность муниципальной программы:

Iэ = (59 095,72 х 0,86) / 72 835,80 = 0,7

Значение показателя: **0,7** ˂ 0,8

**Заключение**. Качественная оценка реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Жилище»: **низкоэффективная**.

**Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа**

 **«Жилище» за 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2020 год | Достигнутое значение показателя за 2020 год | Отношение фактического показателя к планируемому | Оценка результа-тивности (0,14 х гр.6) | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ***9.1.*** | ***Подпрограмма 1. Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2020** Встречи с дольщиками. Встречи с гражданами - участниками долевого строительства | Процент | 0 | 0 | - | - | Значение показателя на 2020 год не установлено |
| 2 | **Приоритетный показатель 2020** Количество земельных участков, вовлеченных в ИЖС | Единиц | 0 | 0 | - | - | Значение показателя на 2020 год не установлено |
| 3 | **Приоритетный показатель 2020** Количество объектов, исключенных из перечня проблемных объектов в отчетном году | Штука | 0 | 0 | - | - | Значение показателя на 2020 год не установлено |
| 4 | **Приоритетный показатель 2020** Количество пострадавших граждан-соинвесторов, права которых обеспечены в отчетном году | Человек | 0 | 0 | - | - | Значение показателя на 2020 год не установлено |
| 5 | **Приоритетный показатель 2020** Количество проблемных объектов, по которым нарушены права участников долевого строительства "Проблемные стройки" | Процент | 0 | 0 | - | - | Значение показателя на 2020 год не установлено |
| 6 | **Приоритетный показатель 2020** Количество семей, улучшивших жилищные условия | Штука | 0 | 12 | 1 | 0,14 | Всего за 2020 год улучшили жилищные условия 12 семей: - по договору соцнайма 4 семьи, - в рамках участия в программе "Обеспечение жильем молодых семей" 6 семей, - в рамках участия в программе Выполнение гособязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством" 2 семьи. |
| 7 | **Приоритетный показатель 2020** Количество уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства (далее – ИЖС) или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС или садового дома на земельном участке, уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов ИЖС или садового дома | Штука | 2 358 | 1 243 | 0,53 | 0,07 | Не достижение планового показателя связано с введением карантийных мер в связи с коронавирусом (COVID-19), а также с продлением срока действия ранее выданных разрешений на строительство. |
| 8 | **Приоритетный показатель 2020** Объем ввода ИЖС, построенного населением за счет собственных и (или) кредитных средств | Тысяча квадратных метров | 62 | 95,152 | 1,54 | 0,14 | Официальные данные статистики за 2020 год  |
| 9 | **Приоритетный показатель 2020** Площадь земельных участков, вовлеченных в ИЖС | Гектар | 0 | 0 | - | - | Значение показателя на 2020 год не установлено |
| 10 | **Приоритетный показатель 2020** Решаем проблемы дольщиков. Поиск и реализация решений по обеспечению прав пострадавших граждан - участников долевого строительства | Процент | 0 | 0 | - | - | Значение показателя на 2020 год не установлено |
|   | ***Индекс результативности подпрограммы 1*** |   |   |   |   | ***0,35*** |   |
| ***9.2.*** | ***Подпрограмма: 2. Обеспечение жильем молодых семей*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2020** Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение соцвыплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта ИЖС | Семья | 6 | 6 | 1 | 0,14 |   |
|   | ***Индекс результативности подпрограммы 2*** |   |   |   |   | ***0,14*** |   |
| ***9.3.*** | ***Подпрограмма 3. Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2020** Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включенных в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, в отчетном году | Процент | 100 | 100 | 1 | 0,14 |   |
| 2 | **Приоритетный показатель 2020** Численность детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году | Человек | 16 | 16 | 1 | 0,14 |   |
|   | ***Индекс результативности подпрограммы 3*** |   |   |   |   | ***0,28*** |   |
| ***9.4.*** | ***Подпрограмма 4. "Социальная ипотека"*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2020** Количество участников подпрограммы, получивших финансовую помощь, предоставляемую для погашения основной части долга по ипотечному жилищному кредиту (I этап) | Человек | 3 | 2 | 0,67 | 0,09 | Показатель не выполнен в полном объеме по причине судебных разбирательств (в выплате отказано одному из участников подпрограммы) |
|   | ***Индекс результативности подпрограммы 4*** |   |   |   |   | ***0,09*** |   |
|   | **Индекс результативности программы**  |   |   |   |   | ***0,86*** |   |

\*Примечание. В случае превышения фактического значения показателя на 20 процентов и более от планового значения его планирование признается неэффективным, и при определении результативности фактическое значение показателя приравнивается к его плановому значению, предусмотренному на начало отчетного периода.

1. **Муниципальная программа Рузского городского округа**

**«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»**

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2020 году (в соответствии с постановлением от 12.01.2021 №29) – 259 167,70 тыс. руб., из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 111 133,80 тыс. руб.;
* бюджета Московской области – 121 371,90 тыс. руб.;
* внебюджетные средства – 26 662,0 тыс. руб.

Выполнено и профинансировано по всем источникам финансирования – 154 266,85 тыс. руб. (59,5% от плана), из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 102 952,98 тыс. руб. (92,6%);
* бюджета Московской области – 50 451,87 тыс. руб. (41,6%);
* внебюджетные средства – 862,0 тыс. руб. (3,2%).

 (Прилагается таблица «Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»).

Всего в программе 12 приоритетных показателей, установлены значения на 2020 год по 11 показателям, из них выполнено – 8, не выполнено – 3.

Весовое значение показателя: Mпi = 1 / 10 = 0,09

Индекс результативности муниципальной программы (соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей) в 2020 году составил: **0,78** (прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»).

Эффективность муниципальной программы

Iэ = (154 266,85 х 0,86) / 259 167,70 = 0,51

Значение показателя: **0,51** ˂ 0,8

**Заключение**. Качественная оценка реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»: **низкоэффективная**.

**Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа**

 **«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» за 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2020 год | Достигнутое значение показателя за 2020 год | Отношение фактического показателя к планируемому | Оценка результа-тивности (0,09 х гр.6) | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ***10.1.*** | ***Подпрограмма 1. Чистая вода*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2020** Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения | Процент | 86 | 86 | 1 | 0,09 |   |
| 2 | **Приоритетный показатель 2020**  Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки | Единиц | 6 | 6 | 1 | 0,09 |   |
|  | ***Индекс результативности подпрограммы 1*** |  |  |  |  | ***0,18*** |  |
| ***10.2.*** | ***Подпрограмма: 2. Системы водоотведения*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2020**  Количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), КНС суммарной пропускной способностью | Единиц | 1 | 0 | 0 | 0 | Перенос на 2021 год |
| 2 | **Приоритетный показатель 2020** Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод суммарной производительностью | Единиц на тысячу кубических метров | - | - | - | - | Значение показателя на 2021 год не установлено |
| 3 | **Приоритетный показатель 2020** Снижение объема отводимых в реку Волга загрязненных сточных вод | куб.км в год | 0 | 0 | 1 | 0,09 |   |
| 4 | **Приоритетный показатель 2020** Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | Процент | 100 | 100 | 1 | 0,09 |   |
|  | ***Индекс результативности подпрограммы 2*** |  |  |  |  | ***0,18*** |  |
| ***10.3.*** | ***Подпрограмма 3. "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами"*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2020** Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры (котельные, ЦТП, сети) | Единица | 12 | 8 | 0,67 | 0,06 | Часть мероприятий перенесена на 2021 год |
| 2 | **Приоритетный показатель 2020** Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | Процент | 100 | 0 | 0 | 0 | В связи с сокращением доходов и расходов бюджета округа в условиях ухудшения макроэкономической ситуации в Московской области, средства бюджета Рузского ГО на 2020 год, направленные на разработку программы комплексного развития, а также актуализацию схем были сокращены. |
|   | ***Индекс результативности подпрограммы 3*** |   |   |   |   | ***0,06*** |   |
| ***10.4.*** | ***Подпрограмма 4. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2020** Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэфективности | Процент | 31,6 | 31,6 | 1 | 0,09 |   |
| 2 | **Приоритетный показатель 2020** Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | Процент | 100 | 100 | 1 | 0,09 |   |
| 3 | **Приоритетный показатель 2020** Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D) | Процент | 13 | 13 | 1 | 0,09 |   |
| 4 | **Приоритетный показатель 2020** Бережливый учет - Оснащенность многоквартирных домов общедомовыми приборами учета | Процент | 52,5 | 52,5 | 1 | 0,09 |   |
|   | ***Индекс результативности подпрограммы 4*** |   |   |   |   | ***0,36*** |   |
|   | **Индекс результативности программы**  |   |   |   |   | **0,78** |   |

1. **Муниципальная программа Рузского городского округа**

**«Предпринимательство»**

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2020 году (в соответствии с постановлением от 28.12.2020 №4211) – 26 635,11 тыс. руб., из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 13 917,86 тыс. руб.;
* бюджета Московской области – 566,00 тыс. руб.;
* внебюджетные средства – 12 151,25 тыс. руб.

Выполнено и профинансировано по всем источникам финансирования – 26 304,40 тыс. руб. (98,8% от плана), из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 13 638,50 тыс. руб. (98%);
* бюджета Московской области – 565,90 тыс. руб. (100%);
* внебюджетные средства – 12 100,00 тыс. руб. (99,6%).

Всего в программе 30 приоритетных показателей, из них выполнено – 26, не выполнено – 4.

Весовое значение показателя: Mпi = 1 / 30 = 0,03

Индекс результативности муниципальной программы (соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей) в 2020 году составил: **0,89** (прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Предпринимательство»).

Эффективность муниципальной программы

Iэ = (26 304,40 х 0,89) / 26 635,11 = 0,9

Значение показателя: 0,8 ˂ **0,88** ˂ 1,0

**Заключение**. Качественная оценка реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Предпринимательство»: **удовлетворительная**.

**Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа**

 **«Предпринимательство» за 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2020 год | Достигнутое значение показателя за 2020 год | Отношение фактического показателя к планируемому | Оценка результа-тивности (0,03 х гр.6) | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ***11.1*** | ***Подпрограмма 1 Инвестиции***  |
| 1 | **Приоритетный показатель 2020** Объем инвестиций, привлеченных в основной капитал (без учета бюджетных инвестиций ), на душу населения | Тысяча рублей | 57,19 | 152,5 | 2,67 | 0,03 | Предварительные данные статистики за 2020 год |
| 2 | **Приоритетный показатель 2020** Площадь территории, на которую привлечены новые резиденты | Гектар | 5 | 7,25 | 1,45 | 0,03 |   |
| 3 | **Приоритетный показатель 2020** Количество созданных рабочих мест | Единиц | 850 | 884 | 1,04 | 0,03 | Создано новых рабочих мест на крупных и средних предприятиях округа, а также в малом бизнесе |
| 4 | **Приоритетный показатель 2020** Увеличение среднемесячной заработной платы работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства | Процент | 104,3 | 105,9 | 1,02 | 0,03 | Официальные данные статистики за 12 месяцев 2020 года |
| 5 | **Приоритетный показатель 2020** Производительность труда в базовых несырьевых отраслях экономики | Процент | 3,3 | 3,3 | 1 | 0,03 |   |
| 6 | **Приоритетный показатель 2020** Количество многопрофильных индустриальных парков, технологических парков, промышленных площадок | Единиц | 1 | 1 | 1 | 0,03 | Индустриальный парк создан в 2014 году |
| 7 | **Приоритетный показатель 2020** Объем инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований средств федерального бюджета | Тысяча рублей | 3 508 570 | 9 346 973 | 2,66 | 0,03 | Предварительные данные статистики за 2020 год |
| 8 | **Приоритетный показатель 2020** Процент заполняемости многопрофильных индустриальных парков, технологических парков, промышленных площадок индустриальных парков | Процент | 47 | 47 | 1 | 0,03 |   |
| 9 | **Приоритетный показатель 2020** Количество привлеченных резидентов на территории многофункциональных индустриальных парков, технологических парков, промышленных площадок муниципальных образований Московской области | Единиц | 3 | 3 | 1 | 0,03 | Привлечены резиденты:ООО «Глобал Логистик», ООО «РемСтройКомплекс», ООО «Моревский завод железобетонных изделий» |
|   | ***Индекс результативности подпрограммы 1*** |   |   |   |   | ***0,27*** |   |
| ***11.2*** | ***Подпрограмма 2 Развитие конкуренции*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2020** Доля закупок среди субъектов малого и среднего предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | Процент | 30 | 59,66 | 1,99 | 0,03 | В целях выполнения данного показателя закупки округа осуществляются преимущественно среди субъектов МСП, социально ориентированных некоммерческих организаций. Для закупок с начальной (максимальной) ценой контракта более 20 млн. рублей устанавливается обязательство о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов МСП, социально ориентированных некоммерческих организаций. Большая часть закупок запланирована к публикации в основном у субъектов МСП. |
| 2 | **Приоритетный показатель 2020** Доля несостоявшихся торгов от общего количества состоявшихся торгов | Процент | 40 | 38,89 | 0,97 | 0,03 | Основной причиной высокого процента несостоявшихся торгов прежде всего, являются закупки, в которых могут принять ограниченное количество участников или отказ от потенциальных участников участвовать в конкурентных процедурах. Такая ситуация обусловлена низкой заинтересованностью и конкурентоспособностью поставщиков, подрядчиков, исполнителей. В основном на торги выходят небольшие местные фирмы, которым выгодно получить прибыль от заключения контрактов с муниципалитетом. К сожалению, таких организаций на территории округа и соседних муниципалитетов немного. Участники из других регионов крайне неохотновыходят на заключение контрактов в связи с высокими транспортными расходами. На закупки выходит один или ни одного участника, либо при наличии достаточного количества допущенных до участия в электронном аукционе заявок предложение на самом аукционе на электронной площадке поступает только от одного участника, либо не поступает совсем. Такие закупки по нормам законодательства о контрактной системе признаются в итоге несостоявшимися |
| 3 | **Приоритетный показатель 2020** Среднее количество участников на торгах | Единиц | 3,4 | 6,62 | 1,95 | 0,03 | В целях решения данной проблемы проводятся следующие мероприятия: - проводятся совместные аукционы; - проводятся централизованные закупки в рамках одного заказчика, в целях увеличения начальной (максимально) цены закупки; - осуществляется приглашение всем заинтересованным лицам принять участие в торгах посредством функционала ЭТП «РТС-тендер». |
| 4 | **Приоритетный показатель 2020** Доля обоснованных, частично обоснованных жалоб в Федеральную антимонопольную службу (ФАС России) (от общего количества опубликованных торгов) | Процент | 3,6 | 9,52 | 2,64 | 0,03 | В целях снижения доли жалоб в Федеральную антимонопольную службу Российской Федерации заказчиками соблюдаются положения Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», предусматривающего прозрачность всего цикла закупок от планирования до приемки и анализа контрактных результатов. Вместе с тем, с целью унификации процедуры закупок утверждены типовые формы документов для их использования заказчиками при осуществлении закупок на поставку товаров, на выполнение работ, оказание услуг. |
| 5 | **Приоритетный показатель 2020** Доля общей экономии денежных средств от общей суммы состоявшихся торгов | Процент | 10,0 | 11,97 | 1,20 | 0,03 | В целях увеличения количества участников на торгах, а как следствие снижение доли несостоявшихся торгов и увеличение процента экономии, проводятся следующие мероприятия: - проводятся совместные аукционы; - проводятся централизованные закупки, в рамках одного заказчика, в целях увеличения начальной (максимально) цены закупки; - в целях увеличения количества участников на торгах информация об опубликованных закупках направляется посредством функционала ЭТП "РТС-тендер" путем приглашения всех заинтересованных лиц принять участие в торгах. |
| 6 | **Приоритетный показатель 2020** Количество реализованных требований Стандарта развития конкуренции в муниципальном образовании Московской области | Единиц | 5 | 5 | 1 | 0,03 | В соответствии с утвержденным Стандартом развития конкуренции в Московской области требования реализуются. Реализовано 5 требований Стандарта развития конкуренции. |
|   | ***Индекс результативности подпрограммы 2*** |   |   |   |   | ***0,18*** |   |
| ***11.3*** | ***Подпрограмма 3 Развитие малого и среднего предпринимательства*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2020** Число субъектов МСП в расчете на 10 тыс. человек населения | Единиц | 429,37 | 434 | 1,01 | 0,03 |   |
| 2 | **Приоритетный показатель 2020** Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | Процент | 24,66 | 26 | 1,05 | 0,03 |   |
| 3 | **Приоритетный показатель 2020** Вновь созданные предприятия МСП в сфере производства или услуг | Единиц | 15 | 92 | 6,13 | 0,03 |   |
| 4 | **Приоритетный показатель 2020** Малый бизнес большого региона. Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. населения | Единиц | 30 | 61,84 | 2,06 | 0,03 |   |
| 5 | **Приоритетный показатель 2020** Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта | Тысяча единиц | 0,007 | 0,004 | 0,57 | 0,02 | В связи с коронавирусной инфекцией в 2020г в Рузском ГО создано 4 субъекта МСП являющимися участника ми проекта. |
| 6 | **Приоритетный показатель 2020** Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая ИП" за отчетный период (прошедший год) | Человек | 8 770 | 7 157 | 0,82 | 0,02 |   |
| 7 | **Приоритетный показатель 2020** Количество самозанятых, зарегистрированных на территории муниципального образования и осущ. деятельность на территории МО | Единиц | 700 | 834 | 1,19 | 0,04 |   |
|   | ***Индекс результативности подпрограммы 3*** |   |   |   |   | ***0,20*** |   |
| ***11.4*** | ***Подпрограмма 4 Развитие потребительского рынка и услуг***  |
| 1 | **Приоритетный показатель 2020** Обеспеченность населения площадью торговых объектов | Кв. метры на 1000 жителей | 1519,1 | 1682,07 | 1,11 | 0,03 | Общая площадь по состоянию на 01.01.2021 года - 103 373,19 тыс. кв. метров |
| 2 | **Приоритетный показатель 2020** Доля обслуживаемых населенных пунктов от общего числа населенных пунктов муниципального образования, соответствующих критериям отбора получателей субсидии на частичную компенсацию транспортных расходов организаций и индивидуальных предпринимателей по доставке продовольственных и не продовольственных товаров в сельские населенные пункты муниципального образования | Процент | 70 | 70 | 1 | 0,03 | В январе 2020 года проведен аукцион на частичную компенсацию транспортных расходов и индивидуальных предпринимателей по доставке продовольственных товаров в сельские населенные пункты. По итогам аукциона заключен контракт с ООО "Рузское Подворье" №08483000591190004660001 от 27.01.2020г. |
| 3 | **Приоритетный показатель 2020** Прирост площадей торговых объектов | Тыс.кв. м. | 0,6 | 1,8 | 3 | 0,03 |   |
| 4 | **Приоритетный показатель 2020** Ликвидация незаконных нестационарных торговых объектов | Балл | 1190 | 1200 | 1,01 | 0,03 |   |
| 5 | **Приоритетный показатель 2020** Прирост посадочных мест на объектах общественного питания | Посадочное место | 30 | 53 | 1,77 | 0,03 | На 01.01.2020г посадочных мест было 4255 в 2020 году закрылись 6 учреждений общепита в кол-ве 1009 п/м. На 01.01.2021 года число посадочных мест составило 3246 |
| 6 | **Приоритетный показатель 2020** Прирост рабочих мест на объектах бытовых услуг | Рабочее место | 10 | 9 | 0,90 | 0,03 | 549/61456\*1000 |
| 7 | **Приоритетный показатель 2020** Количество введенных банных объектов по программе "100 бань Подмосковья" | Единиц | 2 | 2 | 1 | 0,03 | Введено в эксплуатацию 2 банных объекта: п. Поречье и с. Рождествено.  |
| 8 | **Приоритетный показатель 2020** Доля обращений по вопросу защиты прав потребителей от общего количества поступивших обращений | Процент | 1 | 0,025 | 40 | 0,03 |   |
|   | ***Индекс результативности подпрограммы 4*** |   |   |   |   | ***0,24*** |   |
|   | **Индекс результативности программы**  |   |   |   |   | **0,89** |   |

\*Примечание. В случае превышения фактического значения показателя на 20 процентов и более от планового значения его планирование признается неэффективным, и при определении результативности фактическое значение показателя приравнивается к его плановому значению, предусмотренному на начало отчетного периода.

1. **Муниципальная программа Рузского городского округа**

**«Управление имуществом и муниципальными финансами»**

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2020 году (в соответствии с постановлением от 30.12.2020 №4241) – 397 768,34 тыс. руб., из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 384 517,34 тыс. руб.;
* бюджета Московской области – 13 251,00 тыс. руб.

Выполнено и профинансировано по всем источникам финансирования – 383 682,80 тыс. руб. (96,5% от плана), из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 371 493,00 тыс. руб. (96,6%);
* бюджета Московской области – 12 189,80 тыс. руб. (92%).

Всего в программе 16 показателей, в том числе:

* 12 приоритетных показателей, выполнен – 1, не выполнено - 11;
* 4 показателя муниципальной программы, выполнено– 2, не выполнено- 2.

Весовое значение показателя: Mпi = 1 / 16 = 0,06

Индекс результативности муниципальной программы (соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей) в 2020 году составил: **0,65** (прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Управление имуществом и муниципальными финансами»).

Эффективность муниципальной программы

Iэ = (383 682,80 х 0,65) / 397 768,34 = 0,63

Значение показателя: **0,63** ˂ 0,8

**Заключение**. Качественная оценка реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Управление имуществом и муниципальными финансами»: **низкоэффективная**.

**Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа**

 **«Управление имуществом и муниципальными финансами» за 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2020 год | Достигнутое значение показателя за 2020 год | Отношение фактического показателя к планируемому | Оценка результа-тивности (0,06 х гр.6) | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **12.1.** | **1. Развитие имущественного комплекса** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2020** Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена | Процент | 100 | 98 | 0,98 | 0,06 | В связи с принятием мер по борьбе с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 на территории МО, в соот. с Пост. Губернатора МО № 108-ПГ от 12.03.2020, реализовать мероприятия по взысканию задолженности в полной мере не представилось возможным. |
| 2 | **Приоритетный показатель 2020** Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за муниципальное имущество и землю | Процент | 100 | 85 | 0,85 | 0,05 | В связи с принятием мер по борьбе с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 на территории МО, в соот. с Пост. Губернатора МО № 108-ПГ от 12.03.2020, реализовать мероприятия по взысканию задолженности в полной мере не представилось возможным. |
| 3 | **Приоритетный показатель 2020** Доля объектов недвижимого имущества, поставленных на кадастровый учет от выявленных земельных участков с объектами без прав | Процент | 40 | 32 | 0,80 | 0,05 | Собственники земельных участков не регистрируют объекты капитальных строений. Направляем письма, уведомления, проводим обходы, информируем по дачной амнистии. В планах провести собрание с председателями СНТ/ДНТ |
| 4 | **Приоритетный показатель 2020** Проверка использования земель | Процент | 100 | 57 | 0,57 | 0,03 | В связи с принятием мер по борьбе с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 на территории МО, в соот. с Пост. Губернатора МО № 108-ПГ от 12.03.2020, реализовать мероприятия по проверкам использования земель в полном объеме не представлялось возможным. |
| 5 | **Приоритетный показатель 2020** Предоставление земельных участков многодетным семьям | Процент | 100 | 74,85 | 0,75 | 0,04 | Невыполнение запланированного показателя обусловлено отсутствием земельных участков, возможных для предоставления многодетным семьям в собственность бесплатно. А именно, обязательным требованием при формировании земельных участков является отсутствие ограничений оборотоспособности участка. При наличии ограничений земельный участок невозможно предоставить многодетной семье в собственность. Кроме того, имеются случаи, когда многодетные семьи отказываются от предложенных Администрацией вариантов расположения земельных участков в связи с удаленностью от постоянного места регистрации многодетной семьи. На данный момент имеется 6 (шесть) земельных участков, которые возможны для предоставления многодетным семьям. Количество многодетных семей, которые необходимо обеспечить земельными участками- 129. В настоящее время на стадии формирования находятся еще 34 участка, которые после постановки на кадастровый учет будут предложены многодетным семьям в порядке очередности. Также на 2021 год запланировано финансирование на формирование земельных участков в количестве 60 штук. |
| 6 | **Приоритетный показатель 2020** Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения земельными участками, госсобственность на которые не разграничена | Процент | 100 | 77 | 0,77 | 0,05 | Недополучено денежных средства в связи с образовавшейся задолженностью у арендаторов муниципального имущества. Отсутствие денежных средств у арендаторов |
| 7 | **Приоритетный показатель 2020** Исключение незаконных решений по земле | Штука | 0 | 0,58 | 0 | 0 | В декабре 2020 г. доля инцидентов снижена и составляет 0,58 к базовому значению на 2020 г.- 0,22. Из 107 инцидентов сняты-80 штук, на конец года осталось 27 инцидентов. Государственные услуги в сфере земельно-имущественных отношений оказываются строго в соответствии с Земельным кодексом РФ, Федеральными законами РФ, Законами МО,а также утв. МИО МО Административными регламентами предоставления государственных услуг. Все проекты отказов и положительных решений по обращениям граждан об оказании госуслуг в обязательном порядке направляются в МИО МО на согласование. Для исключения незаконных решений по земле сотрудники отдела по распоряжению земельными участками еженедельно принимают участие в ВКС по земельным вопросам, проводимых МИО МО для сотрудников ОМСУ, по разъяснению порядка и правильности оказания госуслуг по возникшим конкретным вопросам при предоставлении услуг. Также МИО МО оказывается консультационная помощь при непосредственном обращении ОМС к руководителям МИО МО, отвечающим за предоставление государственных услуг земельного блока. |
| 8 | **Приоритетный показатель 2020** Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения муниципальным имуществом и землей | Процент | 100 | 78 | 0,78 | 0,05 | Недополучено денежных средства в связи с образовавшейся задолженностью у арендаторов муниципального имущества. Ведется ПИР |
| 9 | **Приоритетный показатель 2020** Доля государственных и муниципальных услуг в области земельных отношений, по которым соблюдены регламентные сроки оказания услуг, к общему количеству государственных и муниципальных услуг в области земельных отношений, оказанных ОМС | Процент | 100 | 95,06 | 0,95 | 0,06 | Причинами невыполнения показателя является то, что несвоевременно предоставляется межведомственная информация по земельным участкам по причине технического сбоя программ Росреестра. Необходимо усиление контроля за своевременностью подготовки запросов, взаимодействие с заявителем (на предмет возможности предоставления документации, имеющейся у заявителя в наличии посредством интернет-связи). |
| 10 | **Приоритетный показатель 2020** Прирост земельного налога | Процент | 100 | 28 | 0,28 | 0,02 | В связи с изменением кадастровой стоимости земельных участков. отказом собственников от неиспользуемых участков |
| 11 | **Приоритетный показатель 2020** Процент проведенных аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков для субъектов МСП от общего количества таких торгов | Процент | 20 | 0 | 0 | 0 | Отсутствует заинтересованность СМСП в земельных участках муниципальной собственности |
| 12 | **Приоритетный показатель 2020** Доля объектов недвижимости у которых адреса приведены структуре федеральной информационной адресной системе, внесены в федеральную информационную адресную систему и имеют географические координаты | Процент | 100 | 100 | 1 | 0,06 |   |
|   | ***Индекс результативности подпрограммы 1*** |   |   |   |   | ***0,47*** |   |
| ***12.3.*** | ***Подпрограмма: 3. Совершенствование муниципальной службы Московской области*** |
| 1 | Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам профессиональной переподготовке и повышения квалификации | Процент | 20 | 20 | 1 | 0,06 |   |
|   | ***Индекс результативности подпрограммы 3*** |   |   |   |   | ***0,06*** |   |
| ***12.4.*** | ***Подпрограмма: 4. Управление муниципальными финансами*** |
| 1 | Ежегодный прирост налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в отчетном финансовом году к поступлениям в году, предшествующем отчетному финансовому году | Процент | -1,4 | -17,4 | 0 | 0 | 1. Выпадающие доходы из-за изменения порядка зачисления штрафов: 2019 год – в бюджет округа 186,3 млн. рублей (14% налоговых и неналоговых доходов), в 2020 году только погашение задолженности прошлых лет 44,1 млн. рублей (4% налоговых и неналоговых доходов) 2. Выпадающие доходы из-за снижения кадастровой стоимости земельных участков (54 млн. рублей). |
| 2 | Удельный вес расходов бюджета Рузского городского округа, формируемых программно-целевым методом, в общем объеме расходов бюджета округа | Процент | 95 | 89,2 | 0,94 | 0,06 | Бюджет Рузского ГО формируется на основании мероприятий муниципальных программ. Межбюджетные трансферты, дополнительно поступающие в бюджет Рузского ГО, включаются в муниципальные программы. Показатель не достигнут по причине выделения бюджету РГО средств из Резервного фонда Правительства МО на устранение последствий ЧС, реализуемых вне мероприятий муниципальных программ, а также по причине выделения в непрограммные расходы средств на реализацию мероприятий, проводимых в связи с распространением Коронавируса. |
| 3 | Ежегодное снижение доли просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета Рузского городского округа | Процент | 0 | 0 | 1 | 0,06 | Просроченная задолженность на 01.01.2021 отсутствует. |
|   | ***Индекс результативности подпрограммы 4*** |   |   |   |   | ***0,12*** |   |
|   | **Индекс результативности программы**  |   |   |   |   | **0,65** |   |

1. **Муниципальная программа Рузского городского округа**

**«Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»**

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2020 году (в соответствии с постановлением от 30.12.2020 №4245) – 37 037,61 тыс. руб., из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 29 906,61 тыс. руб.;
* бюджета Московской области – 2 000,00 тыс. руб.;
* федерального бюджета – 5 131,00 тыс. руб.

Выполнено по всем источникам финансирования – 35 668,04 тыс. руб. (96,3% от плана), из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 5 130,00 тыс. руб. (100%);
* бюджета Московской области – 1 440,00 тыс. руб. (72%);
* федерального бюджета – 5 130,00 тыс. руб. (100%)

Профинансировано по всем источникам финансирования – 36 168,09 тыс. руб. (97,7% от плана), из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 29 598,09 тыс. руб. (99%);
* бюджета Московской области – 1 440,00 тыс. руб. (72%);
* федерального бюджета – 5 131,00 тыс. руб.

Всего в программе 11 показателей, в том числе:

* 5 приоритетных показателей, выполнено – 3, не выполнено - 2;
* 6 показателей муниципальной программы, выполнено–5, не выполнен-1.

Весовое значение показателя: Mпi = 1 / 11 = 0,09

Индекс результативности муниципальной программы (соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей) в 2020 году составил: **0,8** (прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»).

Эффективность муниципальной программы:

Iэ = (36 168,09 х 0,8 / 37 037,61 = 0,78

Значение показателя: **0,78** ˂ 0,8

**Заключение**. Качественная оценка реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»: **низкоэффективная**.

**Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа**

 **«Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» за 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2020 год | Достигнутое значение показателя за 2020 год | Отношение фактического показателя к планируемому | Оценка результа-тивности (0,09 х гр.6) | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ***13.1.*** |  ***Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2020** Информирование населения через СМИ | Процент | 101,65 | 508,58 | 5 | 0,09 |   |
| 2 | **Приоритетный показатель 2020** Уровень информированности населения в социальных сетях | Балл | 8 | 8,01 | 1 | 0,09 |   |
| 3 | **Приоритетный показатель 2020** Наличие незаконных рекламных конструкций, установленных на территории муниципального образования | Процент | 0 | 10 | 0 | 0 | По 10 незаконным конструкциям ведется работа по монтажу и включению в схему. |
| 4 | **Приоритетный показатель 2020** Наличие задолженности в муниципальный бюджет по платежам за установку и эксплуатацию рекламных конструкций | Процент | 0 | 23 | 0 | 0 | В адрес ООО «36 вёрст» и ООО «Элемент» направлены претензии по неоплате. (В связи с распространением короновирусной инфекции в МО у рекламных фирм были проблемы с оплатой по договорам. С января 2021 года задолженность будет оплачиваться). |
|   | ***Индекс результативности подпрограммы 1*** |   |   |   |   | ***0,18*** |   |
| ***13.2.*** | ***Подпрограмма: 2. Мир и согласие. Новые возможности*** |
| 1 | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства на территории муниципального образования | Процент | 78 | 78 | 1 | 0,09 |   |
| 2 | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства на территории муниципального образования | Тыс.чел. | 2 | 2 | 1 | 0,09 |   |
| 3 | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России на территории муниципального образования | Тыс.чел. | 3 | 3 | 1 | 0,09 |   |
|   | ***Индекс результативности подпрограммы 2*** |   |   |   |   | ***0,27*** |   |
| ***13.3.*** | ***Подпрограмма 3. Эффективное местное самоуправление Московской области*** |
| 1 | Количество реализованных общественных инициатив и проектов  | Единиц | 1 | 1 | 1 | 0,09 |   |
|   | ***Индекс результативности подпрограммы 3*** |   |   |   |   | ***0,09*** |   |
| ***13.4.*** | ***Подпрограмма: 4. Молодежь Подмосковья*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2020** Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в Московской области | Процент | 33 | 39,4 | 1,19 | 0,11 | За отчетный период в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность приняло участие 4647 человек, что составляет 39,4% от общего числа молодежи Рузского ГО.  |
| 2 | Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность | Процент | 16 | 16 | 1 | 0,09 | За отчетный период в добровольческую деятельность было вовлечено 9825 человек, что составляет 16% от общего количества жителей Рузского городского округа.  |
|   | ***Индекс результативности подпрограммы 4*** |   |   |   |   | ***0,20*** |   |
| ***13.6.*** | ***Подпрограмма: 6. Развитие туризма в Московской области*** |
| 1 | Увеличение туристского и экскурсионного потока | Миллион человек | 0,25 | 0,152 | 0,61 | 0,06 | Низкое выполнение связано с введением ограничительных мер в период повышенной готовности в связи СОVID-2019 |
|   | ***Индекс результативности подпрограммы 6*** |   |   |   |   | ***0,06*** |   |
|   | **Индекс результативности программы**  |   |   |   |   | **0,80** |   |

\*Примечание. В случае превышения фактического значения показателя на 20 процентов и более от планового значения его планирование признается неэффективным, и при определении результативности фактическое значение показателя приравнивается к его плановому значению, предусмотренному на начало отчетного периода.

1. **Муниципальная программа Рузского городского округа**

**«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»**

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2020 году (в соответствии с постановлением от 18.11.2020 №3717) – 320 019,54 тыс. руб., из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 88 648,54 тыс. руб.;
* бюджета Московской области – 231 371,00 тыс. руб.

Выполнено и профинансировано по всем источникам финансирования – 252 380,68 тыс. руб. (78,9% от плана), из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 81 956,87 тыс. руб. (92,5%);
* бюджета Московской области – 170 423,81 тыс. руб. (73,7%).

Всего в программе 6 приоритетных показателей, установлены значения на 2020 год по 5 показателям, из них выполнено – 2, не выполнено – 3.

Весовое значение показателя: Mпi = 1 / 5 = 0,2

Индекс результативности муниципальной программы (соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей) в 2020 году составил: **0,89** (прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»).

Эффективность муниципальной программы:

Iэ = (252 380,68 х 0,89) / 320 019,54 = 0,7

Значение показателя: **0,7** ˂ 0,8

**Заключение**. Качественная оценка реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»: **низкоэффективная**.

**Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа**

 **«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» за 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2020 год | Достигнутое значение показателя за 2020 год | Отношение фактического показателя к планируемому | Оценка результа-тивности (0,2 х гр.6) | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ***14.1.*** | ***1. Пассажирский транспорт общего пользования*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2020** Соблюдение расписания на автобусных маршрутах | Процент | 90 | 90 | 1 | 0,2 |   |
| 2 | **Приоритетный показатель 2020** Доля поездок, оплаченных посредством безналичных расчетов, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года | Процент | 90 | 91,75 | 1,02 | 0,2 |   |
|   | ***Индекс результативности подпрограммы 1*** |   |   |   |   | ***0,4*** |   |
| ***14.2.*** | ***Подпрограмма: 2. Дороги Подмосковья*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2020** Ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (оценивается на конец года) | Километров на тысячу квадратных метров | 9,35/65,43 | 8,448/59,137  | 0,9 | 0,18 | Отрицательные заключения контроля качества выполненных работ |
| 2 | **Приоритетный показатель 2020** ДТП. Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий: на дорогах федерального значения, на дорогах регионального значения, на дорогах муниципального значения, на частных дорогах | Человек на 100 тыс. населения | 11,76 | 12,92 | 0,91 | 0,18 | Всего в ДТП погибло на дорогах: федерального значения - 2 человек, регионального и межмуниципального значения - 3 человека; местного значения - 1 человек |
| 3 | **Приоритетный показатель 2020** Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения (при наличии объектов в программе) | Километр на погонный метр | - | - | - | - | Значение показателя на 2020 год не предусмотрено |
| 4 | **Приоритетный показатель 2020** Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети (оценивается на конец года) | Количество машиномест | 330 | 210 | 0,64 | 0,13 | Создание 120 парковочных мест в связи с подготовкой ПСД перенесено на 2021 год |
|   | ***Индекс результативности подпрограммы 2*** |   |   |   |   | ***0,49*** |   |
|   | **Индекс результативности программы**  |   |   |   |   | **0,89** |   |

1. **Муниципальная программа Рузского городского округа**

**«Цифровое муниципальное образование»**

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2020 году (в соответствии с постановлением от 30.12.2020 №4240) – 76 500,15 тыс. руб., из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 71 365,15 тыс. руб.;
* бюджета Московской области – 5 135,00 тыс. руб.

Выполнено и профинансировано по всем источникам финансирования – 75 449,98 тыс. руб. (98,6% от плана), из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 70 586,48 тыс. руб. (98,9%);
* бюджета Московской области – 4 863,50 тыс. руб. (94,7%).

Всего в программе 26 приоритетных показателей, установлены значения на 2020 год по 25 показателям, из них выполнено – 23, не выполнено – 2.

Весовое значение показателя: Mпi = 1 / 25 = 0, 04

Индекс результативности муниципальной программы (соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей) в 2020 году составил: **1**,**0** (прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Цифровое муниципальное образование»).

Эффективность муниципальной программы:

Iэ = (75 449,98 х 1,0) / 76 500,15 = 0,99

Значение показателя: 0,8 ˂ **0,99** ˂ 1,0

**Заключение**. Качественная оценка реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Цифровое муниципальное образование»: **удовлетворительная**.

**Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа**

 **«Цифровое муниципальное образование» за 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2020 год | Достигнутое значение показателя за 2020 год | Отношение фактического показателя к планируемому | Оценка результа-тивности (0,04 х гр.6) | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ***15.1.*** | ***Подпрограмма 1. «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»***  |
| 1 | **Приоритетный показатель**  **2020**  Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ | Процент | 100 | 100 | 1 | 0,04 |   |
| 2 | **Приоритетный показатель 2020** Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | Процент | 94,6 | 96,2 | 1,02 | 0,04 |   |
| 3 | **Приоритетный показатель 2020** Среднее время ожидания в очереди для получения государственных (муниципальных) услуг | Минут | 11,5 | 1,1 | 10,45 | 0,04 |   |
| 4 | **Приоритетный показатель 2020** Доля заявителей, ожидающих в очереди более 11,5 минут | Процент | 1 | 0 | 1 | 0,04 |   |
| 5 | **Приоритетный показатель 2020** Выполнение требований комфортности и доступности МФЦ | Процент | 100 | 100 | 1 | 0,04 |   |
|   | ***Индекс результативности подпрограммы 1*** |   |   |   |   | ***0,20*** |   |
| ***15.2.*** | ***Подпрограмма:2. «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области»***  |
| 1 | **Приоритетный показатель 2020** Доля муниципальных учреждений культуры, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости: для учреждений культуры, расположенных в городских населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с; для учреждений культуры, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 10 Мбит/с | Процент | 100 | 100 | 1 | 0,04 |   |
| 2 | **Приоритетный показатель 2020** Доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием и услугами связи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов МО | Процент | 100 | 100 | 1 | 0,04 |   |
| 3 | **Приоритетный показатель 2020** Доля МКД, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи | Процент | 78 | 100 | 1,28 | 0,04 |   |
| 4 | **Приоритетный показатель 2020** Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ МО, в соответствии с категорией обрабатываемой информации, а также персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз | Процент | 97 | 100 | 1,03 | 0,04 |   |
| 5 | **Приоритетный показатель 2020** Доля работников ОМСУ МО, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с установленными требованиями | Процент | 100 | 100 | 1 | 0,04 |   |
| 6 | **Приоритетный показатель 2020** Стоимостная доля закупаемого и арендуемого ОМСУ МО иностранного ПО | Процент | 25 | 9,1 | 2,75 | 0,04 |   |
| 7 | **Приоритетный показатель 2020** Доля документов служебной переписки ОМСУ МО и их подведомственных учреждений с ЦИОГВ и ГО МО, подведомственными ЦИОГВ и ГО МО организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения и направляемых исключительно в электронном виде с использованием МСЭД и средств электронной подписи | Процент | 100 | 98 | 0,98 | 0,04 | Причины невыполнения выявлены и учтены в работе 2021 года |
| 8 | **Приоритетный показатель 2020** Увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | Процент | 85 | 88,04 | 1,04 | 0,04 |   |
| 9 | **Приоритетный показатель 2020** Увеличение доли граждан, зарегистрированных в ЕСИА | Процент | 75 | 72,66 | 0,97 | 0,04 | Выгрузка Мингосуправления из отчета на 09.12.2020 |
| 10 | **Приоритетный показатель 2020** Качественные услуги – Доля муниципальных (государственных) услуг, по которым нарушены регламентные сроки | Процент | 2 | 0,51 | 3,92 | 0,04 |   |
| 11 | **Приоритетный показатель 2020** Удобные услуги – Доля муниципальных (государственных) услуг, по которым заявления поданы в электронном виде через региональный портал государственных и муниципальных услуг | Процент | 85 | 88,04 | 1,04 | 0,04 |   |
| 12 | **Приоритетный показатель 2020** Повторные обращения – Доля обращений, поступивших на портал «Добродел», по которым поступили повторные обращения | Процент | 30 | 14,88 | 2,02 | 0,04 |   |
| 13 | **Приоритетный показатель 2020** Отложенные решения – Доля отложенных решений от числа ответов, предоставленных на портале «Добродел» (по проблемам со сроком решения 8 р.д.) | Процент | 5 | 2,19 | 2,28 | 0,04 |   |
| 14 | **Приоритетный показатель 2020** Ответь вовремя – Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», по которым нарушен срок подготовки ответа | Процент | 5 | 0,55 | 9,09 | 0,04 |   |
| 15 | **Приоритетный показатель 2020** Доля ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений, использующих региональные межведомственные информационные системы поддержки обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности | Процент | 98 | 100 | 1,02 | 0,04 |   |
| 16 | **Приоритетный показатель 2020** Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Московской области, подключенных к сети Интернет на скорости: для дошкольных образовательных организаций – не менее 2 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в городских поселениях и городских округах, – не менее 100 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с | Процент | 100 | 100 | 1 | 0,04 |   |
| 17 | **Приоритетный показатель 2020** Доля образовательных организаций, у которых есть широкополосный доступ к сети Интернет (не менее 100 Мбит/с для образовательных организаций, расположенных в городах, и не менее 50 Мбит/с для образовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах и поселках городского типа), за исключением дошкольных | Процент | 97,2 | 100 | 1,03 | 0,04 |   |
| 18 | **Приоритетный показатель 2020** Доля используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области информационно-аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ МО | Процент | 90 | 100 | 1,11 | 0,04 |   |
| 19 | **Приоритетный показатель 2020** Количество современных компьютеров (со сроком эксплуатации не более семи лет) на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального образования Московской области | Штука | 13,8 | 13,8 | 1 | 0,04 |   |
| 20 | **Приоритетный показатель 2020** Доля муниципальных организаций в муниципальном образовании Московской области, обеспеченных современными аппаратно-программными комплексами со средствами криптографической защиты информации | Процент | 100 | 100 | 1 | 0,04 |   |
| 21 | **Приоритетный показатель 2020** Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах РФ | Штука | 0 | 0 | - | - | Значение показателя на 2020 год не предусмотрено |
|   | ***Индекс результативности подпрограммы 2*** |   |   |   |   | ***0,80*** |   |
|   | **Индекс результативности программы**  |   |   |   |   | **1,00** |   |

\*Примечание. В случае превышения фактического значения показателя на 20 процентов и более от планового значения его планирование признается неэффективным, и при определении результативности фактическое значение показателя приравнивается к его плановому значению, предусмотренному на начало отчетного периода.

1. **Муниципальная программа Рузского городского округа**

**«Архитектура и градостроительство»**

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2020 году (в соответствии с постановлением от 31.10.2019 №5174) – 2 371,00 тыс. руб. (средства бюджета Московской области).

Выполнено и профинансировано – 2 160,00 тыс. руб. (91,1% от плана).

Всего в программе 4 показателя, в том числе:

 - 1 приоритетный показатель, выполнен;

 - 3 показателя муниципальной программы, не выполнены.

Весовое значение показателя: Mпi = 1 / 4 = 0,25

Индекс результативности муниципальной программы (соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей) в 2020 году составил: **0,25** (прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Архитектура и градостроительство»).

Эффективность муниципальной программы:

Iэ = (2 160,00 х 0,25) / 2 371,00 = 0,23

Значение показателя: **0,23** ˂ 0,8

**Заключение**. Качественная оценка реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Архитектура и градостроительство»: **низкоэффективная**.

 **Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа**

 **«Архитектура и градостроительство» за 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2020 год | Достигнутое значение показателя за 2020 год | Отношение фактического показателя к планируемому | Оценка результа-тивности (0,25 х гр.6) | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ***16.1.*** | ***Подпрограмма 1 "Разработка Генерального плана развития городского округа"*** |
| 1. | Наличие утвержденного в актуальной версии генерального плана городского округа (внесение изменений в генеральный план городского округа) | да/нет | да | нет | 0 | 0 | Постановлением Правительства МО в государственную программу «Архитектура и градостроительство Подмосковья» внесены изменения от 13.10.2020 №736/33, согласно которым внесение изменений в Генеральный план Рузского ГО предусмотрено в 2021-2022 гг. |
| 2. | Наличие утвержденных в актуальной версии Правил землепользования и застройки городского округа (внесение изменений в Правила землепользования и застройки городского округа) | да/нет | да | нет | 0 | 0 |
| 3. | Наличие утвержденных нормативов градостроительного проектирования городского округа (внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования городского округа) | да/нет | да | нет | 0 | 0 | В связи с отсутствием изменений в документах территориального планирования и градостроительного зонирования Рузского ГО, внесение изменений в Нормативы градостроительного проектирования не требуется |
|   | ***Индекс результативности подпрограммы 1*** |   |   |   |   | ***0*** |   |
| ***16.2.*** | ***Подпрограмма: 2. Реализация политики пространственного развития*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2020** Количество ликвидированных самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории муниципального образования Московской области | Единиц | 8 | 8 | 1 | 0,25 | Ликвидированы (приведены в соответствие) 8 самовольных (аварийных) объектов на территории Рузского городского округа |
|   | ***Индекс результативности подпрограммы 2*** |   |   |   |   | ***0,25*** |   |
|   | **Индекс результативности программы**  |   |   |   |   | **0,25** |   |

1. **Муниципальная программа Рузского городского округа**

**«Формирование современной комфортной городской среды»**

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2020 году (в соответствии с постановлением от 30.12.2020 №4239) – 270 399,50 тыс. руб., из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 246 284,20 тыс. руб.;
* бюджета Московской области – 24 115,30 тыс. руб.

Выполнено и профинансировано по всем источникам финансирования – 254 685,44 тыс. руб. (94,2% от плана), из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 231 914,19 тыс. руб. (94,2%);
* бюджета Московской области – 22 771,25 тыс. руб. (94,4%).

Всего в программе 17 показателей, из них установлены значения на 2020 год по 12 показателям в том числе:

* 11 приоритетных показателей, выполнено – 9, не выполнен - 1;
* 1 показателя муниципальной программы, выполнен.

(Прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Формирование современной комфортной городской среды»).

Весовое значение показателя: Mпi = 1 / 12 = 0,08

Индекс результативности муниципальной программы (соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей) в 2020 году составил: **0,81** (прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Формирование современной комфортной городской среды»).

Эффективность муниципальной программы:

Iэ = (254 685,44 х 0,81) / 270 399,50 = 0,8

Значение показателя: **0,76** ˂ 0,8

**Заключение**. Качественная оценка реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Формирование современной комфортной городской среды»: **низкоэффективная**.

 **Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа**

 **«Формирование современной комфортной городской среды» за 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2020 год | Достигнутое значение показателя за 2020 год | Отношение фактического показателя к планируемому | Оценка результа-тивности (0,08 х гр.6) | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ***17.1.*** | ***Подпрограмма 1. "Комфортная городская среда"*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2020** Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в т.ч. проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта | Квадратный метр | 7693,91 | 7693,91 | 1 | 0,08 | Дворовые территории Рузского городского округа |
| 2 | **Приоритетный показатель 2020** Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха | Процент | 100 | 100 | 1 | 0,08 | ПКИ Городок |
| 3 | **Приоритетный показатель 2020** Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха | Процент | 60 | 60 | 1 | 0,08 |   |
| 4 | **Приоритетный показатель 2020** Количество объектов электросетевого хозяйства и систем наружного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и капремонту | Единица | 6 | 1 | 0,17 | 0,01 | Реализованы мероприятия в д. Петрищево- за счет средств бюджета Рузского ГО, по остальным объектам закупка была заблокирована. Финансирование снято.  |
| 5 | **Приоритетный показатель 2020** Количество созданных и благоустроенных парков культуры и отдыха на территории Московской области | Единица | 0 | 0 | - | - | Значение показателя на 2020 год не предусмотрено |
| 6 | **Приоритетный показатель 2020** Количество объектов архитектурно-художественного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту | Единица | 0 | 0 | - | - | Значение показателя на 2020 год не предусмотрено |
| 7 | **Приоритетный показатель 2020** Количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий | Единица | 2 | 2 | 1 | 0,08 | ул. Солнцева- пл. Партизан; Аллея Славы п. Тучково. |
| 8 | **Приоритетный показатель 2020** Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее единицы | Единица | 0 | 0 | - | - | Значение показателя на 2020 год не предусмотрено |
| 9 | **Приоритетный показатель 2020** Количество установленных детских игровых площадок | Единица | 8 | 8 | 1 | 0,08 | Установлены детские игровые площадки: 1) г. Руза, ул. Федеративная, д. 21,23,13,15; 2), п. Тучково, ул. Победы, д. 2,3,5,7; ул. Спортивная, д.2,7; 3) г. Руза, ул. Гладышева, д.1,3а,5а; 4) г. Руза, ул. Ульяновская, д. 5, Федеративный пр-д, д. 10,12; ул. Революционная, д. 16, 18, 20, 22, ул. Гладышева, д. 4, 6. Микрорайон, д.18; 5) п. Дорохово, ул. Виксне, д. 2а; 6) п. Тучково, ВМР д. 7,9; 7) п-т «Полушкино», д. 1,2,3,4,5,6; 8) д. Старая Руза, ДТ ВТО, д. 3,5,7; ДТК, д.6,7 |
| 10 | **Приоритетный показатель 2020** Количество благоустроенных дворовых территорий | Единица | 8 | 8 | 1 | 0,08 | Благоустроенны дворовые территории: 1) г. Руза, ул. Федеративная, д. 21,23,13,15; 2) п. Тучково, ул. Победы, д. 2,3,5,7; ул. Спортивная, д.2,7; 3) г. Руза, ул. Гладышева, д.1,3а,5а; 4) г. Руза, ул. Ульяновская, д. 5, Федеративный пр-д, д. 10,12; ул. Революционная, д. 16, 18, 20, 22, ул. Гладышева, д. 4, 6. Микрорайон, д.18; 5) п. Дорохово, ул. Виксне, д. 2а; 6) п. Тучково, ВМР д. 7,9; 7) п-т «Полушкино», д. 1,2,3,4,5,6; 8) д. Старая Руза, ДТ ВТО, д. 3,5,7; ДТК, д. 6,7. |
| 11 | **Приоритетный показатель 2020** Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | Процент | 12 | 12 | 1 | 0,08 |   |
| 12 | **Приоритетный показатель 2020** Количество установленных детских игровых площадок в парках культуры и отдыха | Единица | 0 | 0 | - | - | Значение показателя на 2020 год не предусмотрено |
| 13 | **Приоритетный показатель 2020** Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий | Единиц | 2 | 2 | 1 | 0,08 |   |
| 14 | **Приоритетный показатель 2020** Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий, в том числе: пешеходные зоны, набережные, скверы, зоны отдыха, площади | Единица | 2 | 2 | 1 | 0,08 |   |
|   | ***Индекс результативности подпрограммы 1*** |   |   |   |   | ***0,73*** |   |
| ***17.2.*** | ***Подпрограмма 2. "Благоустройство территорий"*** |
| 1 | Содержание мемориального комплекса «Вечный огонь» | Процент | 100 | 100 | 1 | 0,08 |   |
|   | ***Индекс результативности подпрограммы 2*** |   |   |   |   | ***0,08*** |   |
| ***17.3.*** | ***Подпрограмма 3. "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах"*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2020**  Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы | Единиц | 12 | 0 | 0 | 0 | В рамках краткосрочного плана реализации региональной программы Московской области по проведению капитального ремонта на 2020 год подрядной организацией ООО «Еврострой» на основании договора №1761-К от 26.06.2020, заключенного с Фондом капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в 2020 году и по настоящее время ведется разработка проектно-сметной документации, проводится госэкспертиза. |
| 2 | **Приоритетный показатель 2019**  Количество отремонтированных подъездов в МКД | Единиц | 0 | 0 | - | - | Значение показателя на 2020 год не установлено. Во исполнение поручения Губернатора МО А.Ю. Воробьева по итогам заседания Правительства МО от 07.04.2020 с 01.05.2020 работы по ремонту подъездов, запланированные в программы на 2020 год были приостановлены до 01.01.2021. В связи с этим, ремонт подъездов многоквартирных домов, входящих в перечень на 2020 год, перенесен на 2021 год. |
|   | ***Индекс результативности подпрограммы 3*** |   |   |   |   | ***0*** |   |
|   | **Индекс результативности программы**  |   |   |   |   | **0,81** |   |

**18. Муниципальная программа Рузского городского округа**

**«Строительство объектов социальной инфраструктуры»**

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2020 году (в соответствии с постановлением от 28.12.2020 №4218) – 919 410,64 тыс. руб., из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 83 854,91 тыс. руб.;
* бюджета Московской области – 835 555,73 тыс. руб.

Выполнено и профинансировано по всем источникам финансирования – 737 728,54 тыс. руб. (80,2% от плана), из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 68 584,81 тыс. руб. (81,8%);
* бюджета Московской области – 669 143,73 тыс. руб. (80,1%).

Всего в программе 5 приоритетных показателей, из них установлены значения на 2020 год по 1 показателю (не выполнен).

Весовое значение показателя: Mпi = 1 / 1 = 1

Индекс результативности муниципальной программы (соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей) в 2020 году составил: **0** (прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Строительство объектов социальной инфраструктуры»).

Эффективность муниципальной программы:

Iэ = (737 728,54 х 0) / 919 410,64 = 0

Значение показателя: **0** ˂ 0,8

**Заключение**. Качественная оценка реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Строительство объектов социальной инфраструктуры»: **низкоэффективная**.

 **Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа**

 **«Строительство объектов социальной инфраструктуры» за 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2020 год | Достигнутое значение показателя за 2020 год | Отношение фактического показателя к планируемому | Оценка результа-тивности (1 х гр.6) | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ***18.2.*** | ***Подпрограмма: 2. "Строительство (реконструкция) объектов культуры"*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2020** Количество введенных в эксплуатацию объектов культуры | Единиц | 0 | 0 | - | - | Значение показателя на 2020 год не установлено |
| 2 | **Приоритетный показатель 2020** Количество введенных в эксплуатацию объектов культуры за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области | Единиц | 0 | 0 | - | - | Значение показателя на 2020 год не установлено |
|   | ***Индекс результативности подпрограммы 2*** |   |   |   |   | - |   |
| ***18.3.*** | ***Подпрограмма: 3. "Строительство (реконструкция) объектов образования"*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2020** Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования за счет бюджетных средств | Единиц | 1 | 0 | 0 | 0 | Из-за COVID-19 ввод в эксплуатацию перенесен на I кв. 2021 года. |
| 2 | **Приоритетный показатель 2020** Количество введенных в эксплуатацию учреждений дополнительного образования | Единиц | 0 | 0 | - | - | Значение показателя на 2020 год не установлено |
|   | ***Индекс результативности подпрограммы 3*** |   |   |   |   | ***0*** |   |
| ***18.6.*** | ***Подпрограмма: 6. "Строительство (реконструкция) объектов административно-общественного и жилого назначения"*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2020** Количество введенных в эксплуатацию объектов административного назначения | Единиц | 0 | 0 | - | - | Значение показателя на 2020 год не установлено |
|   | ***Индекс результативности подпрограммы 6*** |   |   |   |   | - |   |
|   | **Индекс результативности программы**  |   |   |   |   | **0** |   |

1. **Муниципальная программа Рузского городского округа**

**«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»**

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2020 году (в соответствии с постановлением от 17.11.2020 №3694) – 346 345,26 тыс. руб., из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 103 432,05 тыс. руб.;
* бюджета Московской области – 242 913,21 тыс. руб.

Выполнено и профинансировано по всем источникам финансирования – 325 357,33 тыс. руб. (93,9% от плана), из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 103 938,31 тыс. руб. (100,5%);
* бюджета Московской области – 221 419,02 тыс. руб. (91,2%).

Всего в программе 7 приоритетных показателей, из них установлены значения на 2020 год по 2 показателям (не выполнены). (В связи с принятыми мерами по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Московской области и приостановления строительства, сроки переселения перенесены на 2021 год).

Весовое значение показателя: Mпi = 1 / 2 = 0,5

Индекс результативности муниципальной программы (соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей) в 2020 году составил: **0** (прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»).

Эффективность муниципальной программы:

Iэ = (325 357,33 х 0) / 346 345,26 = 0

Значение показателя: **0** ˂ 0,8

**Заключение**. Качественная оценка реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»: **низкоэффективная**.

**Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа**

 **«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» за 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2020 год | Достигнутое значение показателя за 2020 год | Отношение фактического показателя к планируемому | Оценка результа-тивности (0,5 х гр.6) | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ***19.1.*** | ***Подпрограмма: 1. Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2020** Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда за счет средств консолидированного бюджета | Тысяча квадратных метров | 0 | 0 | - | - | Значение показателя на 2020 год не установлено. Переселение граждан с участие средств Фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства не планировалось |
| 2 | **Приоритетный показатель 2020** Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда за счет внебюджетных источников | Тысяча квадратных метров | 0 | 0 | - | - | Значение показателя на 2020 год не установлено. Переселение граждан за счет внебюджетных источников не планировалось |
| 3 | **Приоритетный показатель 2020** Общая площадь аварийного фонда, подлежащая расселению до 01.09.2025, в том числе | Тысяча квадратных метров | 0 | 0 | - | - | Значение показателя на 2020 год не установлено. Переселение граждан с участием средств Фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства не планировалось |
| 4 | **Приоритетный показатель 2020** Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда | Тысяча квадратных метров | 0 | 0 | - | - | Значение показателя на 2020 год не установлено. Переселение граждан с участием средств Фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства не планировалось |
| 5 | **Приоритетный показатель 2020** Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | Тысяча человек | 0 | 0 | - | - | Значение показателя на 2020 год не установлено. Переселение граждан с участием средств Фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства не планировалось |
|   | ***Индекс результативности подпрограммы 1*** |   |   |   |   | - |   |

|  |  |
| --- | --- |
| ***19.2.*** | ***Подпрограмма: 2. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2020** Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда | Тысяча человек | 0,53 | 0 | 0 | 0 | В связи с принятыми мерами по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области и приостановления строительства, сроки переселения перенесены на 2021 год. Оплата произведена согласно выполненных этапов в рамках заключенных контрактов. |
| 2 | **Приоритетный показатель 2020** Количество переселенных жителей из аварийного жилищного фонда | Тысяча человек | 0,13 | 0 | 0 | 0 | В связи с принятыми мерами по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области и приостановления строительства, сроки переселения перенесены на 2021 год. Оплата произведена согласно выполненных этапов в рамках заключенных контрактов. |
|   | ***Индекс результативности подпрограммы 2*** |   |   |   |   | ***0*** |   |
|   | **Индекс результативности программы**  |   |   |   |   | **0** |   |

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**об оценке эффективности реализации муниципальных программ**

 **Рузского городского округа**

**в 2020 году**

Отделом экономического анализа управления экономического развития и АПК Администрации Рузского городского округа, руководствуясь Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ (далее - Методика) (приложение №7 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Рузского городского округа, утвержденному постановлением Администрации Рузского городского округа от 28.10.2019 №5093 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Рузского городского округа»), и на основании отчетов о реализации муниципальных программ Рузского городского округа за 2020 год, внесенных разработчиками и исполнителями муниципальных программ в ГАСУ МО, проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ Рузского городского округа в 2020 году.

Надо отметить, что в 2020 году на низкое выполнение многих показателей и мероприятий повлияли ограничения, связанные с введением на территории Московской области режима повышенной готовности по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (СОVID-2019) (постановление Губернатора Московской области от 12.03.2020 №108-ПГ), что повлияло на эффективность реализации муниципальных программ

В соответствии с проведенной оценкой сформирован рейтинг эффективности реализации муниципальных программ Рузского городского округа в 2020 году, в результате которого муниципальные программы оценены как:

* ***эффективная*** – 1 программа;
* ***удовлетворительная*** – 8 программ;
* ***низкоэффективная*** – 10 программ

**Рейтинг эффективности реализации муниципальных программ**

**Рузского городского округа**

**в 2020 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Название муниципальной программы | Индекс эффективности муниципальной программы | Оценка эффективности реализации муниципальной программы | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | «Спорт» | 1,02 | эффективная |  |
| 2 | «Экология и окружающая среда» | 0,99 | удовлетворительная |  |
| 3 | «Цифровое муниципальное образование» | 0,99 | удовлетворительная |  |
| 4 | «Образование» | 0,93 | удовлетворительная |  |
| 5 | «Здравоохранение» | 0,92 | удовлетворительная |  |
| 6 | «Социальная защита населения» | 0,89 | удовлетворительная |  |
| 7 | «Предпринимательство» | 0,88 | удовлетворительная |  |
| 8 | «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» | 0,87 | удовлетворительная |  |
| 9 | «Культура» | 0,81 | удовлетворительная |  |
| 10 | «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» | 0,78 | низкоэффективная | На эффективность программы повлияло невыполнение двух показателей по рекламе и низкое выполнение показателя по туризму. |
| 11 | «Формирование современной комфортной городской среды» | 0,76 | низкоэффективная | На эффективность программы в основном повлияло невыполнение показателя «Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы» (план - 12, факт - 0). |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | «Жилище» | 0,70 | низкоэффективная | На эффективность программы повлияло низкое выполнение программы в денежном выражении по всем источникам финансирования - 81,1%, в том числе за счет внебюджетных средств - 40,1%.Внебюджетные средства предусмотрены в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей», это - личные средства молодых семей и ипотечные (заемные, кредитные средства, взятые у банков). Однако условиями программы допускается приобретений молодой семьей жилого помещения только за средства сертификатов (соцподдержки), в том числе материнского капитала и регионального капитала. В связи с этим реализованные внебюджетные средства значительно ниже запланированных. |
| 13 | «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» | 0,70 | низкоэффективная | На эффективность программы повлияло низкое выполнение программы в денежном выражении по всем источникам финансирования – 78,9%, в том числе из бюджета Московской области – 73,7%. (в связи с расторжением договора с подрядчиком и оплатой по фактически принятым работам (подпрограмма «Дороги Подмосковья).  |
| 14 | «Управление имуществом и муниципальными финансами» | 0,63 | низкоэффективная | На эффективность программы повлияло низкое выполнение показателей (из 16 показателей не выполнено - 13, выполнено – 3).  |
| 15 | «Развитие сельского хозяйства» | 0,56 | низкоэффективная | На эффективность программы повлияло низкое выполнение показателей (из 12 показателей не выполнено - 7, выполнено – 5), а также невысокое исполнение программы в денежном выражении по всем источникам финансирования – 82,1%, в том числе  |
| 16 | «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» | 0,51 | низкоэффективная | На эффективность программы повлияло низкое выполнение программы в денежном выражении по всем источникам финансирования – 59,5%, в том числе: средства бюджета Московской области – 41,6%, внебюджетные средства – 3,2% (в связи с переносом мероприятий по строительству и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры на 2021 год). |
| 17 | «Архитектура и градостроительство» | 0,23 | низкоэффективная | На эффективность программы повлияло низкое выполнение показателей муниципальной программы (из четырех показателей 3 не выполнены, т.к. внесение изменений в Генеральный план Рузского ГО предусмотрено в 2021-2022 гг., в соответствии с государственной программой Московской области «Архитектура и градостроительство Подмосковья» в редакции от 13.10.2020 №736/33). А также исполнение программы в денежном выражении – 91,1% (экономия средств в связи с падением цены товара на торгах). |
| 18 | «Строительство объектов социальной инфраструктуры» | 0 | низкоэффективная | Из-за ограничительных мер, связанных с распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 не выполнен показатель «Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования за счет бюджетных средств» (ввод в эксплуатацию школы в п. Тучково был перенесен на 2021 год). В соответствии с Методикой 2020 году индекс эффективности муниципальной программы – 0. |
| 19 | «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» | 0 | низкоэффективная | В связи с принятыми мерами по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области и приостановления строительства, сроки переселения были перенесены на 2021 год. Исполнение показателей – 0. В соответствии с Методикой 2020 году индекс эффективности муниципальной программы – 0. |