**Оценка эффективности реализации муниципальных программ**

**Рузского городского округа**

**в 2018 году**

В Рузском городском округе **в 2018 году** реализовывалось **19 муниципальных программ** (61 подпрограмма) с общим объемом планируемых расходов на их реализацию - 4 392 215,08 тыс. руб., из них средства:

- бюджета Рузского городского округа – 1 989 485,47 тыс. руб.;

- бюджета Московской области – 1 964 188,19 тыс. руб.;

- федерального бюджета – 16 148,3 тыс. руб.;

- внебюджетных источников – 422 393,12 тыс. руб.

Общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальных программ в отчетном периоде составил – 3 734 499,39 тыс. руб. (85,0% от плана), из них средства:

- бюджета Рузского городского округа - 1 769 465,44 тыс. руб. (88,9%),

- бюджета Московской области – 1 678 232,18 тыс. руб. (85,4%),

- федерального бюджета – 15 795,80 тыс. руб. (97,8%),

- внебюджетных источников – 271 005,97 тыс. руб. (64,2%).

**Всего** в муниципальных программах Рузского городского округа **299 показателей** реализации мероприятий муниципальных программ, из которых установлены значения на 2018 год по **263 показателям**, из них **выполнено 202** показателя или **77%**, **не выполнен 61** показатель или **23%**, в том числе:

* **166** - **приоритетные показатели**, обязательные для включения в муниципальные программы (Указы Президента РФ, Обращения Губернатора Московской области, государственные программы Московской области, Рейтинг-50 и др.) и согласованные с Центральными исполнительными органами государственной власти Московской области по соответствующим направлениям деятельности, из них: **выполнено 114** показателей или **69%**; **не выполнено 52** показателя или **31%**;
* **97 - показатели муниципальной программы**, из них: **выполнено 88** показателей или **91%; не выполнено 9** показателей или **9%**.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы определяет алгоритм оценки результативности и эффективности муниципальной программы в процессе реализации и по ее итогам.

Под оценкой результативности понимается определение степени достижения значений планируемых результатов реализации муниципальной программы.

Для оценки результативности муниципальной программы должны быть использованы планируемые и фактические значения планируемых результатов реализации муниципальной программы (далее – планируемое значение показателя, фактическое значение показателя) на конец отчетного периода.

Оценка результативности муниципальной программы (Ipn) определяется по индексу результативности, который рассчитывается по следующей формуле:

Ipn = ∑ (Mпi × Si), где:

i=n

Si - отношение фактического i-го значения показателя к планируемому i-му значению показателя. Отношение рассчитывается по формуле:

Si = Rфi / Rпi

в случае увеличения значения планируемого результата реализации муниципальной программы;

Si = Rпi / Rфi

в случае снижения значения планируемого результата реализации муниципальной программы,

где:

Rфi - фактическое значение показателя;

Rпi - планируемое значение показателя;

Mпi - вес i-го значения планируемого результата реализации муниципальной программы, которое рассчитывается по формуле:

Mпi = 1 / n,где:

n - общее число планируемых результатов реализации муниципальной программы.

В случае превышения фактического значения показателя на 20 процентов и более от планового значения его планирование признается неэффективным, и при определении результативности фактическое значение показателя приравнивается к его плановому значению, предусмотренному на начало отчетного периода.

Эффективность реализации муниципальной программы определяется как соотношение фактически достигнутого результата к расходам, обеспечившим его выполнение.

Эффективность муниципальной программы (Iэ) определяется по индексу эффективности и рассчитывается по следующей формуле:



 - общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде;

base_14_216155_28 - индекс результативности муниципальной программы;

 - общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы.

Если:

1. Значение показателя Iэ:



Качественная оценка реализации муниципальной программы: эффективная.

1. Значение показателя Iэ:



Качественная оценка реализации муниципальной программы: удовлетворительная.

1. Значение показателя Iэ:



Качественная оценка реализации муниципальной программы: низкоэффективная.

В случае превышения фактически привлеченных средств из внебюджетных источников на 30 процентов и более от планового значения планирование данных источников признается неэффективным и при определении эффективности реализации муниципальной программы приравнивается к его планируемому объему.

1. **«Развитие образования и воспитание в Рузском городском округе» на 2018-2022 годы**

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2018 году (в соответствии с постановлением от 29.12.2018 №4893) – 1 574 362,70 тыс. руб., из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 453 175,60 тыс. руб.,
* бюджета Московской области - 1 121 187,10 тыс. руб.

Общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде – 1 522 900,70 тыс. руб. (96,7% от плана), из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 416 593,40 тыс. руб. (91,9%);
* бюджета Московской области – 1 106 307,30 тыс. руб. (98,7%).

Всего в программе установлены значения на 2018 год по 26 показателям реализации мероприятий муниципальной программы, в том числе:

10 - приоритетных показателей из них: выполнено - 5, не выполнено – 5;

16 – показателей муниципальной программы, все выполнены.

Весовое значение показателя Mпi  = 1/26=0,04

Индекс результативности муниципальной программы (соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей) в 2018 году составил: **1,04** (прилагается таблица «Оценка результатов реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие образования и воспитание в Рузском городском округе» на 2018-2022 годы за 2018 год»).

Эффективность муниципальной программы

Iэ = (1 522 900,70 х 1,04) / 1 574 362,70 = 1,01

Значение показателя: **1**,**01** > 1,0

**Заключение.** Качественная оценка реализации муниципальной программы «Развитие образования и воспитание в Рузском городском округе» на 2018-2022 годы: **эффективная.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оценка результатов реализации мероприятий муниципальной программы** | | | | | | | |
| **«Развитие образования и воспитание в Рузском городском округе» на 2018-2022 годы** | | | | | | | |
| **за 2018 год** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2018 год | Достигнутое значение показателя за 2018 год | Отношение фактического показателя к планируемому | Оценка результа-тивности (0,04 х гр.6) | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ***1.*** | ***Подпрограмма 1 "Дошкольное образование"*** | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель**  Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования (на конец года) | процент | 100 | 100 | 1 | 0,04 |  |
| 2 | **Приоритетный показатель** Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общеобразовательных организациях в Московской области | процент | 116,6 | 113,83 | 0,98 | 0,04 | Зарплата работников МДОУ РГО-54354,21 руб. (в сфере общего образования в МО - 47750,00 руб.) 54354,21 / 47750,00 \* 100 = 113,83 |
| 3 | **Приоритетный показатель** Ясли-детям - Создание и развитие ясельных групп | процент | 100 | 100 | 1 | 0,04 | Открыты логопедические группы в МАДОУ "Детский сад №10" и МБДОУ "Детский сад №12 (всего 25 мест) |
| 4 | Отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, состоящих на учёте для предоставления места в дошкольном образовательном учреждении с предпочтительной датой приема в текущем году | процент | 100 | 100 | 1 | 0,04 |  |
|  | ***Индекс результативности подпрограммы 1*** |  |  |  |  | ***0,16*** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***2.*** | ***Подпрограмма 2 "Общее образование"*** | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель**  Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности | процент | 125,6 | 112,91 | 0,90 | 0,04 | Ср. з/плата пед. работников МОУ ОО РГО - 51 915,59 руб. Среднемесячный доход от трудовой деятельности - 45 980,7 руб. (51 915,59 /45 980,7 \*100). ФОТ пед. работников уменьшается за счет внутренних совместителей (руководители и зам. руководителей, выполняющие педагогическую нагрузку по производственной необходимости). |
| 2 | **Приоритетный показатель**  Количество новых мест в общеобразовательных организациях Московской области | единиц | 0 | 0 | - | - | Показатель на 2018 год не установлен. Строительство школ запланировано в 2019 и 2020 годах |
| 3 | **Приоритетный показатель** Школьные спортивные соревнования - Организация спортивных соревнований внутри школы - определение лучших . Межшкольные соревнования окружные/районные, областные | процент | 100 | 100 | 1 | 0,04 | Все общеобразовательные организации приняли участие в соревнованиях |
| 4 | **Приоритетный показатель** Современное управление школой - Качество школьного образования (соответствие стандарту качества управления общеобразовательными организациями) | процент | 275,46 | 271,43 | 0,99 | 0,04 | Из общего количества руководителей образовательных организаций, участвовавших в оценке качества соответствуют стандарту качества 15 руководителей из 21или 71,43%. |
| 5 | Удельный вес численности обучающихся,занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций | процент | 93,7 | 94,0 | 1 | 0,04 | Численность обучающихся в первую смену 6 770 чел. (за исключением Тучковской коррекционной общеобразовательной школы -интернат) Численность обучающихся во вторую смену - 430 чел. 6 770 / 7200 \*100 |
| 6 | Доля обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам в общей численности обучающихся по программам общего образования | процент | 82 | 82 | 1 | 0,04 | Показатель достигнут 6082 чел. с 1 по 8 класс обучается по ФГОС |
| 7 | Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся | процент | 100 | 100 | 1 | 0,04 |  |
| 8 | Доля общеобразовательных организаций, включенных в региональную инфраструктуру инновационной деятельности, в общей численности общеобразовательных организаций | процент | 4,5 | 3 | 0,67 | 0,03 | Показатель не достиг базового значения, т.к. из 20 образовательных организаций присвоен статус РИП 6 организациям |
| 9 | Доля учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | процент | 24 | 24 | 1 | 0,04 |  |
| 10 | Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций к средней заработной плате по экономике Московской области | процент | 95,62 | 101,05 | 1,06 | 0,04 | Среднемесячная начисленная з/плата педагогических работников МОО -51915,59 руб. (по МО - 51 375,10 руб.) (51915,59/51 375,10\*100 = 101,05) |
| 11 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория | процент | 100 | 100 | 1 | 0,04 |  |
| 12 | Доля обучающихся (физических лиц) общеобразовательных организаций, которым оказана поддержка в рамках программ поддержки одаренных детей и талантливой молодежи (на муниципальном и региональном уровне) | процент | 0,2 | 0,2 | 1 | 0,04 | Из общего количества обучающихся-7398 чел. оказана поддержка в рамках поддержки одаренных детей и талантливой молодежи - 1480 обучающимся. |
| 13 | Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ | процент | 1,69 | 1,58 | 1,07 | 0,04 | Показатель превышает базовое значение из расчета средний балл с лучшим результатом 61, средний балл с худшим результатом 38,5 |
| 14 | Удельный вес числа образовательных организаций, включенных в региональную систему электронного мониторинга состояния и развития системы образования в Московской области | процент | 92,2 | 100 | 1,08 | 0,04 | Все 49 ОО РГО включены в РСЭМ |
| 15 | Удельный вес числа образовательных организаций, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе образовательных организаций | процент | 100 | 100 | 1 | 0,04 | Показатель достигнут все 49 ОО имеют свой сайт |
| 16 | Удельный вес числа образовательных организаций, в которых согласно зарегистрированному уставу создан орган самоуправления, реализующий государственно-общественный характер управления, участвующий в оценке качества образования | процент | 100 | 100 | 1 | 0,04 | Показатель достигнут во всех ОО создана органы самоуправления, управляющие советы |
|  | ***Индекс результативности подпрограммы 2*** |  |  |  |  | ***0,59*** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***3.*** | ***Подпрограмма 3 "Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей"*** | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель** Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей | процент | 26 | 25,2 | 0,97 | 0,04 | Показатель не достиг базового значения в связи со снижением количества участников, привлекаемых к творческим мероприятиям. |
| 2 | **Приоритетный показатель** Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста | процент | 83 | 94,88 | 1,14 | 0,05 | Увеличилось количество детей, обучающихся по дополнительным образовательным программам. |
| 3 | **Приоритетный показатель** Доля детей (от 5 до 18 лет), охваченных дополнительным общеразвивающими программами технической и естественнонаучной направленности\* | процент | 7,4 | 44,9 | 6,07 | 0,04 | Доля детей от 5 до 18 лет согласно РСЭМ составляет 41% из расчета 3324 чел. из общего числа 7398 чел. |
| 4 | **Приоритетный показатель** Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Московской области |  | 100 | 98,71 | 0,99 | 0,04 | Показатель не достигнут, в связи с увеличением средней з/ платы учителей по МО - 55 683,8 руб. Среднемесячная з/плата пед. работников муниципальных учреждений доп. образования детей - 54 965,44 руб. |
| 5 | Доля победителей и призеров творческих олимпиад, конкурсов и фестивалей межрегионального, федерального и международного уровня\* | процент | 0,9 | 2,5 | 2,78 | 0,04 |  |
| 6 | Доля детей, вовлеченных в реализацию волонтерских проектов | процент | 11,2 | 12,4 | 1,11 | 0,04 | В волонтерских проектах участвуют 250 человек из общего количества 2011 чел. (8-11 кл.) |
| 7 | Доля участников различных форм детского самоуправлнения | процент | 32 | 32 | 1 | 0,04 | Показатель достигнут в каждой ОО существуют ученические советы со 2 по 11 класс. |
|  | ***Индекс результативности подпрограммы 3*** |  |  |  |  | ***0,29*** |  |
|  | **Индекс результативности программы** |  |  |  |  | **1,04** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | \*Примечание. В случае превышения фактического значения показателя на 20 процентов и более от планового значения его планирование признается неэффективным, и при определении результативности фактическое значение показателя приравнивается к его плановому значению, предусмотренному на начало отчетного периода. | | | | | | |

**2. «Развитие физической культуры и спорта, формирование**

**здорового образа жизни населения в Рузском городском округе»**

**на 2018 – 2022 годы**

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2018 году (в соответствии с постановлением от 29.12.2018 №4886) – 139 786,47 тыс. руб., из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 113 362,10 тыс. руб.,
* бюджета Московской области - 26 424,37 тыс. руб.

Общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде – 138 578,80 тыс. руб. (99,1% от плана), из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 112 927,40 тыс. руб. (99,6%),
* бюджета Московской области – 25 651,40 тыс. руб. (97,1%).

Всего в программе установлены значения на 2018 год по 12 показателям реализации мероприятий муниципальной программы, в том числе:

2 - приоритетных показателя, выполнены;

10 – показателей муниципальной программы, все выполнены.

Весовое значение показателя: Mпi = 1 / 12 = 0,08

Индекс результативности муниципальной программы (соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей) в 2018 году составил: **0,96** (прилагается таблица «Оценка результатов реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения в Рузском городском округе» на 2018-2022 годы за 2018 год»).

Эффективность муниципальной программы

Iэ = (138 578,80 х 0,96) / 139 786,47 = 0,95

Значение показателя: 0,8 ˂ **0,95** ˂ 1,0

**Заключение**. Качественная оценка реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения в Рузском городском округе» на 2018-2022 годы: **удовлетворительная**.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оценка результатов реализации мероприятий муниципальной программы** | | | | | | | |
| **«Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения в Рузском городском округе» на 2018 – 2022 годы** | | | | | | | |
| **за 2018 год** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2018 год | Достигнутое значение показателя за 2018 год | Отношение фактического показателя к планируемому | Оценка результа-тивности (0,08 х гр. 6) | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ***1.*** | ***Подпрогорамма 1 "Создание условий для развития физической культуры и спорта"*** | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель** Доля жителей муниципального образования Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Московской области | процент | 38,5 | 38,5 | 1 | 0,08 |  |
| 2 | **Приоритетный показатель 2019** Количество плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях Московской области, на которых проведен капитальный ремонт и приобретено оборудование для их оснащения | единиц | 1 | 1 | 1 | 0,08 | Выполнение работ по капитальному ремонту и приобретение оборудования для оснащения плоскостных спортивных сооружений (футбольное поле) находящегося по адресу: Московская область, Рузский район, п. Тучково, ул. Новая |
| 3 | **Приоритетный показатель 2019** Количество установленных скейт-парков в муниципальных образованиях Московской области | единиц | - | - | - | - | Значение показателя на 2018 год не предусмотрено |
| 4 | **Приоритетный показатель 2019** Количество установленных плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях Московской области | единиц | - | - | - | - | Значение показателя на 2018 год не предусмотрено |
| 5 | Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | процент | 77 | 77 | 1 | 0,08 |  |
| 6 | Доля граждан, муниципального образования Московской области, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике | процент | 21 | 21 | 1 | 0,08 |  |
| 7 | Фактическая обеспеченность населения Московской области объектами спорта (единовременная пропускная способность объектов спорта) на 10 000 населения | Человек на 10 000 населения | 0,9 | 0,9 | 1 | 0,08 |  |
| 8 | Макропоказатель – Эффективность использования существующих объектов спорта (отношение фактической посещаемости к нормативной пропускной способности) | процент | 80 | 80 | 1 | 0,08 |  |
| 9 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, проживающих в Московской области | процент | 8 | 8 | 1 | 0,08 |  |
| 10 | Количество объектов физической культуры и спорта, на которых произведена модернизация материально-технической базы путем проведения капитального ремонта и технического переоснащения в муниципальном образовании Московской области | единиц | 1 | 1 | 1 | 0,08 | Футбольное поле по адресу: Московская область, Рузский район, п. Тучково, ул. Новая |
| 11 | Доля жителей муниципального образования Московской области, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участия в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | процент | 55,58 | 55,58 | 1 | 0,08 |  |
| 12 | Доля обучающихся и студентов муниципального образования Московской области, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности обучающихся и студентов, принявших участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | процент | 50 | 50 | 1 | 0,08 |  |
| 13 | Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | процент | - | - | - | - | Значение показателя на 2018 год не предусмотрено |
| 14 | Доля средств муниципальных программ в сфере физической культуры и спорта, предоставленных социально ориентированным некоммерческим организациям | процент | - | - | - | - | Значение показателя на 2018 год не предусмотрено |
| 15 | Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | процент | - | - | - | - | Значение показателя на 2018 год не предусмотрено |
| 16 | Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста | процент | - | - | - | - | Значение показателя на 2018 год не предусмотрено |
| 17 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | процент | - | - | - | - | Значение показателя на 2018 год не предусмотрено |
| 18 | Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО в общей численности населения, принявшего участие в испытаниях (тестах) | процент | - | - | - | - | Значение показателя на 2018 год не предусмотрено |
| 19 | Количество установленных площадок для сдачи нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» в муниципальных образованиях Московской области | процент | - | - | - | - | Значение показателя на 2018 год не предусмотрено |
| 20 | Доля жителей Московской области, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет | процент | - | - | - | - | Значение показателя на 2018 год не предусмотрено |
| 21 | Доля средств, полученных от предпринимательской деятельности | процент | - | - | - | - | Значение показателя на 2018 год не предусмотрено |
|  | ***Индекс результативности подпрограммы 1*** |  |  |  |  | ***0,8*** |  |
| ***2.*** | ***Подпрограмма 2 "Подготовка спортивного резерва Рузского городского округа"*** | | | | | | |
| 1 | Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта Московской области, в том числе для лиц с ограниченными возможностями | Процент | 100 | 100 | 1 | 0,08 |  |
| 2 | Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку в Рузском городском округе | Процент | 100 | 100 | 1 | 0,08 |  |
|  | ***Индекс результативности подпрограммы 2*** |  |  |  |  | ***0,16*** |  |
|  | **Индекс результативности программы** |  |  |  |  | **0,96** |  |

**3. «Развитие культуры Рузского городского округа на 2018-2022 годы»**

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2018 году (в соответствии с постановлением от 21.12.2018 №4759) – 277 424,67 тыс. руб., из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 236 815,47 тыс. руб.,
* бюджета Московской области - 40 609,20 тыс. руб.

Общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде - 273 739,70 тыс. руб. (98,7% от плана), из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 233 131,40 тыс. руб. (98,4%),
* бюджета Московской области – 40 608,30 тыс. руб. (100%).

Всего в программе установлены значения на 2018 год по 14 показателям реализации мероприятий муниципальной программы, в том числе:

2 - приоритетных показателя, выполнены;

12 – показателей муниципальной программы, все выполнены.

Весовое значение показателя: Mпi = 1 / 14 = 0,07

Индекс результативности муниципальной программы (соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей) в 2018 году составил: **1,0** (прилагается таблица «Оценка результатов реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры Рузского городского округа на 2018-2022 годы» за 2018 год»).

Эффективность муниципальной программы

Iэ = (273 739,70 х 1,0) / 277 424,67 = 0,99

Значение показателя: 0,8 ˂ **0,99** ˂ 1,0

**Заключение**. Качественная оценка реализации муниципальной программы «Развитие культуры Рузского городского округа на 2018-2022 годы»: **удовлетворительная**.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оценка результатов реализации мероприятий муниципальной программы** | | | | | | | |
| **«Развитие культуры Рузского городского округа на 2018-2022 годы»** | | | | | | | |
| **за 2018 год** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2018 год | Достигнутое значение показателя за 2018 год | Отношение фактического показателя к планируемому | Оценка результа-тивности (0,07 х гр.6) | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ***1.*** | ***Подпрограмма 1 "Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности Рузского городского округа"*** | | | | | | |
| 1 | Количество усадеб, переданных в аренду на условиях восстановления | единиц | 1 | 1 | 1 | 0,07 | Сдана в аренду усадьба Любвино ООО "НИИ Металлер" на 49 лет, согласно договору аренды. |
| 2 | Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | процент | 0 | 0 | - | - | Показатель на 2018 год не установлен. |
|  | ***Индекс результативности подпрограммы 1*** |  |  |  |  | ***0,07*** |  |
| ***2.*** | ***Подпрограмма 2 "Развитие музейного дела и народных художественных промыслов в Рузском городском округе"*** | | | | | | |
| 1 | Прирост количества выставочных проектов относительно уровня 2012 года | процент к 2012 году | 200 | 200 | 1 | 0,07 |  |
| 2 | Количество посетителей муниципальных музеев\* | человек | 23 750 | 57 834 | 2,44 | 0,07 | Активное проведение выставок, проведение экскурсий привлекло большое количество посетителей. |
|  | ***Индекс результативности подпрограммы 2*** |  |  |  |  | ***0,14*** |  |
| ***3.*** | ***Подпрограмма 3 "Развитие библиотечного дела в Рузском городском округе"*** | | | | | | |
| 1 | Увеличение количества предоставляемых муниципальными библиотеками муниципальных услуг в электронном виде | в % к баз. году | 100 | 100 | 1 | 0,07 |  |
| 2 | Доля библиотек соответствующим единым Требованиям к условиям деятельности библиотек Московской области | процент | 0 | 0 | - | - | Показатель на 2018 год не установлен. |
|  | ***Индекс результативности подпрограммы 3*** |  |  |  |  | ***0,07*** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***4.*** | ***Подпрограмма 4 "Развитие самодеятельного творчества и поддержка основных форм культурно-досуговой деятельности в Рузском городском округе"*** | | | | | | |
| 1 | Доля населения, участвующего в коллективах народного творчества и школах искусств | процент | 5,54 | 5,7 | 1,03 | 0,07 | Открытие новых кружков в клубной системе повлекло увеличение численности в кружках. |
| 2 | Увеличение количества посетителей концертных мероприятий | Человек | 167 685 | 181 592 | 1,08 | 0,08 | Хорошая посещаемость, качество и частота проведения мероприятий повлекло увеличение количества посетителей мероприятий свыше плана. |
| 3 | Увеличение количества концертных мероприятий\* | Мероприятия | 1 517 | 3 046 | 2,01 | 0,07 | Хорошая подготовка, качество и частота проведения мероприятий повлекло увеличение мероприятий сверх установленного плана. |
|  | ***Индекс результативности подпрограммы 4*** |  |  |  |  | ***0,22*** |  |
| ***5.*** | ***Подпрограмма 5 "Развитие парков культуры и отдыха в Рузском городском округе"*** | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель** Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха | процент | 50 | 50 | 1 | 0,07 | В Рузском ГО 1 парк - в г.Рузе. Строительство парка в п.Тучково планируемое в 2019-2020 годах приведет к 100% соответствию нормативу обеспеченности. |
| 2 | Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха | в % к баз. году | 105 | 105 | 1 | 0,07 | Частота и качество проведения мероприятий позволило увеличить численность посетителей парков в 2018 году |
| 3 | Количество созданных парков культуры и отдыха на территории Рузского городского округа | единиц | 0 | 0 | - | - | Показатель на 2018 год не установлен. Планируется строительство парка в п.Тучково в 2019-2020 году. |
| 4 | Количество благоустроенных парков культуры и отдыха на территории Рузского городского округа | единиц | 0 | 0 | - | - | Показатель на 2018 год не установлен. В 2018 году не планировалось благоустройство парка. |
|  | ***Индекс результативности подпрограммы 5*** |  |  |  |  | ***0,14*** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***6.*** | ***Подпрограмма 6 "Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Рузского городского округа"*** | | | | | | |
| 1 | Количество объектов культуры, построенных/реконструированных в текущем году | единиц | 0 | 0 | - | - | Показатель на 2018 год не установлен. |
|  | ***Индекс результативности подпрограммы 6*** |  |  |  |  | - |  |
| ***7.*** | ***Подпрограмма 7 "Создание условий для развития туризма в Рузском городском округе"*** | | | | | | |
| 1 | Объем платных туристских услуг, оказанных населению (в т.ч. объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения)\* | Миллион рублей | 323,3 | 750,7 | 2,32 | 0,07 | Показатель на 2018 год перевыполнен. |
| 2 | Число граждан, размещенных в коллективных средствах размещения | Тысяча человек | 80 | 80 | 1 | 0,07 |  |
|  | ***Индекс результативности подпрограммы 7*** |  |  |  |  | ***0,14*** |  |
| ***8.*** | ***Подпрограмма 8 "Обеспечивающая подпрограмма"*** | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель**  Зарплата бюджетников - отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области | процент | 100 | 102,17 | 1,02 | 0,07 | В конце года произведены выплаты стимулирующего характера, за счет субсидии Московской области на повышение з/п и выплат из предпринимательской деятельности. |
| 2 | Отношение среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере культуры за 2018 год (без учета повышения с 01.09.2018 года) к среднемесячной заработной плате указанной категории работников за 2017 год | коэффициент | 1,05 | 1,23 | 1,17 | 0,08 | Показатель исполнен, выплачена заработная плата работникам муниципальных учреждений культуры за 12 месяцев 2018 года. |
| 3 | Отношение среднемесячной платы работников муниципальных учреждений культуры за период с 01.09.2018 года по 31.12.2018 года к среднемесячной заработной плате указанной категории работников, определенный, исходя из условий оплаты труда работников муниципальных учреждений на 2018 год до 01.09.2018 года\* | коэффициент | 1,15 | 1,39 | 1,21 | 0,07 |  |
|  | ***Индекс результативности подпрограммы 8*** |  |  |  |  | ***0,22*** |  |
|  | **Индекс результативности программы** |  |  |  |  | **1,00** |  |

\*Примечание. В случае превышения фактического значения показателя на 20 процентов и более от планового значения его планирование признается неэффективным, и при определении результативности фактическое значение показателя приравнивается к его плановому значению, предусмотренному на начало отчетного периода.

1. **«Социальная поддержка граждан Рузского городского округа» на 2018-2022 годы**

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2018 году (в соответствии с постановлением от 14.12.2018 №4680) – 81 791,10 тыс. руб., из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 12 012,10 тыс. руб.,
* бюджета Московской области - 68 679,00 тыс. руб.,
* внебюджетные средства – 1 100,00 тыс. руб.

Общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде – 75 184,18 тыс. руб. (91,9% от плана), из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 11 353,07 тыс. руб. (94,5%),
* бюджета Московской области – 62 731,11 тыс. руб. (91,3%),
* внебюджетные средства – 1 100,00 тыс. руб. (100%).

Всего в программе установлены значения на 2018 год по 12 показателям реализации мероприятий муниципальной программы, в том числе:

5 - приоритетных показателей, из них: выполнено – 4, не выполнен - 1;

7 – показателей муниципальной программы, выполнено – 6, не выполнен - 1.

Весовое значение показателя: Mпi = 1 / 12 = 0,08

Индекс результативности муниципальной программы (соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей) в 2018 году составил: **0,93** (прилагается таблица «Оценка результатов реализации мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Рузского городского округа» на 2018-2022 годы за 2018 год»).

Эффективность муниципальной программы:

Iэ = (75 184,18 х 0,93) / 81 791,10 = 0,85

Значение показателя: 0,8 ˂ **0,85** ˂ 1,0

**Заключение**. Качественная оценка реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Рузского городского округа» на 2018-2022 годы: **удовлетворительная**.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оценка результатов реализации мероприятий муниципальной программы** | | | | | | | |
| **«Социальная поддержка граждан Рузского городского округа» на 2018-2022 годы** | | | | | | | |
| **за 2018 год** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2018 год | Достигнутое значение показателя за 2018 год | Отношение фактического показателя к планируемому | Оценка результа-тивности (0,08 х гр.6) | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ***1.*** | ***Подпрограмма 1 "Доступная среда"*** | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель**  Доступная среда - Доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных приоритетных объектов | процент | 64 | 65,38 | 1,02 | 0,08 | Количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур на территории Рузского ГО - 34 из 52. |
| 2 | Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности от общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения района. | процент | 100 | 100 | 1 | 0,08 | Паспорта доступности сформированыпо всем объектам социальной инфраструктуры |
|  | ***Индекс результативности подпрограммы 1*** |  |  |  |  | ***0,16*** |  |
| ***2.*** | ***Подпрограмма 2 "Система развития отдыха и оздоровления детей в Рузском городском округе"*** | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель**  Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих оздоровлению | процент | 58,5 | 62,4 | 1,07 | 0,09 | Всего отдыхом и оздоровлением за 12 месяцев 2018 года охвачено 3429 детей (62,4%). |
| 2 | **Приоритетный показатель**  Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению\* | процент | 55,65 | 96,9 | 1,74 | 0,08 | Всего за 12 м. 2018г. оздоровлено 619 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (96,9%). |
|  | ***Индекс результативности подпрограммы 2*** |  |  |  |  | ***0,17*** |  |
| ***3.*** | ***Подпрограмма 3 "Оказание помощи отдельным категориям граждан Рузского городского округа"*** | | | | | | |
| 1 | Доля участников и инвалидов Великой Отечественной войны, получивших дополнительные меры социальной поддержки из числа обратившихся и имеющих право на указанные меры социальной поддержки | процент | 100 | 100 | 1 | 0,08 |  |
| 2 | Доля граждан, получивших жилищные субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг из числа обратившихся и имеющих право на получение указанных субсидий | процент | 100 | 100 | 1 | 0,08 |  |
|  | ***Индекс результативности подпрограммы 3*** |  |  |  |  | ***0,16*** |  |
| ***4.*** | ***Подпрограмма 4 "Создание условий для оказания медицинской помощи населению в пределах полномочий на территории Рузского городского округа"*** | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель**  Диспансеризация - Доля населения, прошедшего диспансеризацию | процент | 100 | 100,6 | 1,01 | 0,08 | 10420 человек населения городского округа прошли диспансеризацию (план 10358 человек) |
| 2 | **Приоритетный показатель**  Привлечение участковых врачей 1 врач-1 участок - Отсутствие (сокращение) дефицита врачей - привлечение/ стимулирование/жилье | процент | 200 | 183,33 | 0,92 | 0,07 | В ГБУЗ МО в 2018 году было принято 6 участковых врачей, однако в связи с изменением места жительства один участковый врач уволился. |
| 3 | Доля населения, которому проведены профилактические осмотры на туберкулёз. | процент | 72 | 72 | 1 | 0,08 | Профосмотры на туберкулёз прошло 72% населения округа |
| 4 | Смертность от туберкулёза\* | случаев на 100 тыс. человек | 7,5 | 3,2 | 2,34 | 0,08 | Летальные исходы являются следствием утяжеления форм туберкулеза. |
| 5 | Смертность от дорожно-транспортных происшествий | случаев на 100 тыс. человек | 8,5 | 12,8 | 0,66 | 0,05 | Медицинские аспекты гибели людей отсутствуют. Погибли 8 человек, до приезда скорой медицинской помощи. |
| 6 | Достижение обеспечения 100% обратившихся за полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет. | процент | 100 | 100 | 1 | 0,08 | За 12 м. 2018 года полноценным питанием обеспечены 100% обратившихся за питанием беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до 3х лет. |
| 7 | Ввод в эксплуатацию фельдшерско-акушерских пунктов\*\* | Единица | 0 | 0 | - | - | Показатель на 2018 год не установлен |
| 8 | Открытие офисов врачей общей практики\*\* | Единица | 0 | 0 | - | - | Показатель на 2018 год не установлен |
|  | ***Индекс результативности подпрограммы 4*** |  |  |  |  | ***0,44*** |  |
|  | **Индекс результативности программы** |  |  |  |  | **0,93** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| \*Примечание. В случае превышения фактического значения показателя на 20 процентов и более от планового значения его планирование признается неэффективным, и при определении результативности фактическое значение показателя приравнивается к его плановому значению, предусмотренному на начало отчетного периода. | | | | | | | |

**5. «Развитие сельского хозяйства Рузского городского округа» на 2018-2022 годы»**

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2018 году (в соответствии с постановлением от 13.09.2018 №3390) (средства бюджета Рузского городского округа) – 200,00 тыс. руб.

Общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде – 191,00 тыс. руб. (95,5%).

Всего в программе установлены значения на 2018 год по 13 показателям реализации мероприятий муниципальной программы, в том числе:

10 - приоритетных показателей, из них выполнено – 9, не выполнен - 1;

3 – показателя муниципальной программы, все выполнены.

Весовое значение показателя: Mпi = 1 / 13 = 0,08

Индекс результативности муниципальной программы (соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей) в 2018 году составил: **1,04** (прилагается таблица «Оценка результатов реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства Рузского городского округа» на 2018-2022 годы за 2018 год»).

Эффективность муниципальной программы:

Iэ = (191,00 х 1,04) / 200,00 = 0,99

Значение показателя: 0,8 ˂ **0,99** ˂ 1,0

**Заключение**. Качественная оценка реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства Рузского городского округа» на 2018-2022 годы: **удовлетворительная**.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оценка результатов реализации мероприятий муниципальной программы** | | | | | | | |
| **«Развитие сельского хозяйства Рузского городского округа» на 2018-2022 годы** | | | | | | | |
| **за 2018 год** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2018 год | Достигнутое значение показателя за 2018 год | Отношение фактического показателя к планируемому | Оценка результа-тивности (0,08 х гр.6) | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ***1.*** | ***Подпрограмма 1 «Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности»*** | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель** Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни | процент | 94,32 | 95,7 | 1,01 | 0,08 | За 2018 год в округе введено в оборот земель с/х назначения 631,2 га. |
| 2 | **Приоритетный показатель**  Вовлечение в оборот выбывших сельско-хозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными товаро-производителями | Гектар | 600 | 631 | 1,05 | 0,08 | За 2018 год в округе введено в оборот земель сельскохозяйственного назначения 631,2 га. |
| 3 | **Приоритетный показатель**  Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах к предыдущему году)\* | процент | 100,2 | 138,95 | 1,39 | 0,08 | Выполнение плана достигнуто за счет введения новых площадей под картофель (КФХ «Колос») и повышения урожайности в 2018 году по сравнению с 2017 годом. |
| 4 | **Приоритетный показатель** Ввод мощностей животноводческих комплексов молочного направления | скотомест | 100 | 200 | 2 | 0,08 | В 2018 году создано дополнительно 200 скотомест в хозяйстве ОАО «Тучковский» д.Поречье. |
| 5 | **Приоритетный показатель**  Объем инвестиций, привлеченных в текущем году по реализуемым инвестиционным проектам АПК, находящимся в единой автоматизированной системе мониторинга инвестиционных проектов Министерства инвестиций и инноваций Московской области\* | Миллион рублей | 64 | 273 | 4,26 | 0,08 | В 2018 году объем инвестиций составил 273 млн. руб. |
| 6 | **Приоритетный показатель** Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки (за отчетный год) | единиц | 1 | 1 | 1 | 0,08 | В конкурсе по предоставлению грантов на поддержку начинающих фермеров прошел отбор К(Ф)Х Болдорев Г. А. |
| 7 | **Приоритетный показатель**  Количество семейных животноводческих ферм, осуществляющих развитие своих хозяйств за счет грантовой поддержки (за отчетный год) | единиц | 1 | 1 | 1 | 0,08 | Грант на поддержку семейной животноводческой фермы получил К(Ф)Х "Жданов". |
| 8 | **Приоритетный показатель**  Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | процент | 100 | 97,11 | 0,97 | 0,08 | В связи с государственной программой по оздоровлению и ликвидации лейкоза КРС Агрохолдингом "Русское молоко"проводилась ликвидация поголовья больного лейкозом. По сравнению с 2017 годом поголовье уменьшилось на 271 голову. |
| 9 | **Приоритетный показатель** Земля должна работать - Вовлечение в оборот земель сельхозназначения | процент | 100 | 105,2 | 1,05 | 0,08 | За 2018 год в округе введено в оборот земель с/х назначения 631,2 га. |
| 10 | **Приоритетный показатель** Хозяйствуй умело - Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | процент | 100,1 | 104,74 | 1,05 | 0,08 | Ввыручка от с/х товаропроизводителей увеличилась по сравнению с предыдущим годом за счет продукции растениеводства |
| 11 | Численность племенного поголовья сельскохозяйственных животных, в том числе: | Голов скота | 700 | 725 | 1,04 | 0,08 | В АО Знаменское по состоянию на 01.01.2019 года содержатся 725 голов. |
| 12 | племенного поголовья крупного рогатого скота молочного направления | Голов скота | 700 | 725 | 1,04 | 0,08 | В АО Знаменское по состоянию на 01.01.2019 года содержатся 725 голов. |
| 13 | Количество реализуемых инвестиционных проектов в сфере АПК | единиц | 2 | 2 | 1 | 0,08 | За 2018 год реализованы инвест. проекты по реконструкции: фермы ОАО «Тучковский» и компрессорной станции молочного завода АО "Рузское молоко". |
|  | ***Индекс результативности подпрограммы 1*** |  |  |  |  | ***1,04*** |  |
| ***5.2.*** | ***Подпрограмма 2. «Устойчивое развитие сельских территорий»*** | | | | | | |
| 1 | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, всего (за отчетный год), всего | тыс. кв. метров | 0 | 0 | - | - | Показатель на 2018 год не установлен. Заявленные на получение в 2018 году средств социальной выплаты граждане, проживающие в сельской местности, не прошли конкурсный отбор. |
| 2 | в том числе для молодых семей и молодых специалистов (за отчетный год) | тыс. кв. метров | 0 | 0 | - | - |
|  | ***Индекс результативности подпрограммы 2*** |  |  |  |  | - |  |
|  | **Индекс результативности подпрограммы** |  |  |  |  | **1,04** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

\*Примечание. В случае превышения фактического значения показателя на 20 процентов и более от планового значения его планирование признается неэффективным, и при определении результативности фактическое значение показателя приравнивается к его плановому значению, предусмотренному на начало отчетного периода.

|  |
| --- |
|  |

**6. «Предпринимательство Рузского городского округа» на 2018-2022 годы**

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2018 году (в соответствии с постановлением от 14.12.2018 №4688) – 66 260,50 тыс. руб., из них средства:

- бюджета Рузского городского округа – 29 274,50 тыс. руб.;

- бюджета Московской области - 153,00 тыс. руб.;

- внебюджетные средства – 36 833,00 тыс. руб.

Общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде – 93 213,33 тыс. руб. (140,7% от плана), из них средства:

- бюджета Рузского городского округа – 27 944,20 тыс. руб. (95,5%);

- бюджета Московской области – 102,00 тыс. руб. (66,7%);

- внебюджетные средства – 65 167,13 тыс. руб. (176,9%) (высокий процент исполнения за счет внебюджетных источников связан с вводом в эксплуатацию в 2018 году 7 торговых объектов, общей площадью 3 017,4 кв.м.)

Всего в программе установлены значения на 2018 год по 41 показателю реализации мероприятий муниципальной программы, в том числе:

27 - приоритетных показателей, из них выполнено – 22, не выполнено - 5;

14 – показателей муниципальной программы, из них выполнено – 11, не выполнено - 3.

Весовое значение показателя: Mпi = 1 / 41 = 0,024

Индекс результативности муниципальной программы (соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей) в 2018 году составил: **0,91** (прилагается таблица «Оценка результатов реализации мероприятий муниципальной программы «Предпринимательство Рузского городского округа» на 2018-2022 годы»).

Эффективность муниципальной программы:

Iэ = (64 879,2 х 0,91) / 66 260,50 = 0,89

Примечание. В случае превышения фактически привлеченных средств из внебюджетных источников на 30 процентов и более планирование данных источников признается неэффективным и при определении эффективности реализации муниципальной программы приравнивается к его планируемому объему. (Т.о. фактический объем средств составит: 64 879,2 (27 944,20 + 102,00 + 36 833,00)

Значение показателя: 0,8 ˂ **0,89** ˂ 1,0

**Заключение**. Качественная оценка реализации муниципальной программы «Предпринимательство Рузского городского округа» на 2018-2022 годы: **удовлетворительная**.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оценка результатов реализации мероприятий муниципальной программы** | | | | | | | |
| **«Предпринимательство Рузского городского округа» на 2018-2022 годы** | | | | | | | |
| **за 2018 год** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2018 год | Достигнутое значение показателя за 2018 год | Отношение фактического показателя к планируемому | Оценка результа-тивности (0,024 х гр.6) | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ***1.*** | ***Подпрограмма 1 "Инвестиции в Рузском городском округе"*** | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель**  Количество созданных рабочих мест | единиц | 1150 | 1167 | 1,01 | 0,024 |  |
| 2 | **Приоритетный показатель** Увеличение среднемесячной заработной платы работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства | процент | 109,7 | 111,6 | 1,02 | 0,024 | Среднемесячная заработная плата в 2018 году составила 53 976,1 руб. (в 2017 г. - 48 365,1 руб.) |
| 3 | **Приоритетный показатель**  Инвестируй в Подмосковье - Объем инвестиций, привлеченных в основной капитал (без учета бюджетных инвестиций и жилищного строительства), на душу населения\* | тысяча рублей | 36,40 | 50,72 | 1 | 0,024 | Объем инвестиций, привлеченных в основной капитал (без учета бюджетных инвестиций и жилищного строительства) составил 3 155 541 тыс.руб. численность населения на 01.01.2018 года - 62 211 человек |
| 4 | **Приоритетный показатель**  Процент заполняемости индустриального парка | процент | 25 | 27,59 | 1,10 | 0,026 |  |
| 5 | **Приоритетный показатель**  Количество резидентов индустриальных парков, технопарков, промышленных площадок начавших производство\* | единиц | 1 | 3 | 1 | 0,024 | ООО "Панорама Сервис", ООО "Глобал Хэлфкеар", ООО "Пи-Продакшн" |
| 6 | **Приоритетный показатель**  Количество привлеченных резидентов индустриальных парков, технопарков, промышленных площадок\* | единиц | 2 | 3 | 1 | 0,024 | ООО "Континент", ООО "Пи-Продакшн", ООО "Экотехнопарк" |
| 7 | **Приоритетный показатель**  Количество созданных новых индустриальных парков, технопарков, промышленных площадок\* | единиц | 1 | 2 | 1 | 0,024 | (д. Щелканово - 70 га, д .Землино - 5,2 га) |
|  | ***Индекс результативности подпрограммы 1*** |  |  |  |  | ***0,170*** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***2.*** | ***Подпрограмма 2 "Развитие конкуренции"*** | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель**  Доля обоснованных, частично обоснованных жалоб в Федеральную антимонопольную службу (ФАС России) (от общего количества опубликованных торгов)\* | процент | 1,2 | 0,9 | 1,33 | 0,024 | В целях снижения доли жалоб в ФАС РФ заказчиками соблюдаются положения ФЗ от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
| 2 | **Приоритетный показатель**  Доля несостоявшихся торгов от общего количества объявленных торгов | процент | 16 | 34,74 | 0,46 | 0,011 | Низкая заинтересованность и конкурентоспособность поставщиков, подрядчиков, исполнителей. |
| 3 | **Приоритетный показатель**  Среднее количество участников на торгах | кол-во участников в одной процедуре | 4,4 | 4,42 | 1 | 0,024 |  |
| 4 | **Приоритетный показатель**  Количество реализованных требований Стандарта развития конкуренции в Московской области | единиц | 7 | 7 | 1 | 0,024 | Реализовано 7 требования Стандарта развития конкуренции. |
| 5 | **Приоритетный показатель**  Доля общей экономии денежных средств от общей суммы объявленных торгов | процент | 11 | 6,22 | 0,57 | 0,014 | На значение данного показателя повлияло большое количество несостоявшихся торгов. |
| 6 | **Приоритетный показатель** Доля закупок среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ\* | процент | 25 | 83,22 | 3,33 | 0,024 | В целях выполнения данного показателя закупки округа осуществляются преимущественно среди субъектов МСП, СОНКО. |
|  | ***Индекс результативности подпрограммы 2*** |  |  |  |  | ***0,121*** |  |
| ***3.*** | ***Подпрограмма 3 "Развитие малого и среднего предпринимательства в Рузском городском округе"*** | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель**  Количество вновь созданных предприятий малого и среднего бизнеса\* | единиц | 10 | 117 | 11,7 | 0,024 |  |
| 2 | **Приоритетный показатель** Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | процент | 41,3 | 42,8 | 1,04 | 0,025 | Средняя численность работников МСП / численность работников всех предприятий района по полному кругу |
| 3 | **Приоритетный показатель** Создаем рабочие места в малом бизнесе - Отношение численности работников МСП к численности населения | процент | 8 | 9,56 | 1,195 | 0,029 | Среднес. численность работн. средних, малых предприятий и микропредприя-тий (без ИП) за отчетный период/ численность жителей РГО (5945/62211\*100=9,56) |
| 4 | **Приоритетный показатель**  Малый бизнес большого региона - Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. населения | единиц | 86 | 94,84 | 1,1 | 0,026 | Прирост малых и средних предприятий за отчетный период (590 ед.) / численность жителей округа \* 10000 (590 / 62211 \* 10000 = 94,84) |
| 5 | **Приоритетный показатель** Количество малых и средних предприятий на 1 тысячу жителей\* | единиц | 26,3 | 43,38 | 1,65 | 0,024 | Количество малых и средних предприятий / численность жителей \* 1000 (2699 / 62211 \* 1000 = 43,38) |
| 6 | Количество объектов инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в области инноваций и производства | единиц | 1 | 1 | 1 | 0,024 |  |
| 7 | Увеличение доли оборота малых и средних предприятий в общем обороте по полному кругу предприятий Рузского ГО | процент | 31,87 | 31,87 | 1 | 0,024 |  |
| 8 | Темп роста объема инвестиций в основной капитал малых предприятий | процент | 102,73 | 102,73 | 1 | 0,024 |  |
| 9 | Среднемесячная заработная плата работников малых и средних предприятий Рузского ГО | тысяча рублей | 23,4 | 24,3 | 1,04 | 0,025 |  |
| 10 | Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства\* | процент | 1,8 | 29,8 | 1 | 0,024 |  |
|  | ***Индекс результативности подпрограммы 3*** |  |  |  |  | ***0,249*** |  |
| ***4.*** | ***Подпрограмма 4 "Развитие потребительского рынка и услуг Рузского городского округа"*** | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель**  Количество введенных банных объектов по программе "100 бань Подмосковья" | единиц | 0 | 0 | - | - | Показатель на 2018 год не установлен. |
| 2 | **Приоритетный показатель**  Прирост рабочих мест на объектах бытовых услуг\* | единиц | 3 | 5 | 1,67 | 0,024 | В 2018 году на территории Рузского ГО введено 2 предприятие бытового обслуживания - ремонт обуви (ИП Петросян В.М. – 1 чел.), стадия ногтевого сервиса (ООО «Союз-М» - 4 человека) |
| 3 | **Приоритетный показатель** Прирост посадочных мест на объектах общественного питания\* | единиц | 30 | 136 | 4,5 | 0,024 | В 2018 году введено в эксплуатацию 3 предприятия о/питания: «KFC» в г. Руза (50 посадочных мест) , ресторан «Рыба есть» в г. Руза (70 посадочных мест), кафе в п. Дорохово (16 посадочных мест). |
| 4 | **Приоритетный показатель**  Обеспеченность населения площадью торговых объектов | кв. м. на 1000 жителей | 1 352 | 1 354,8 | 1 | 0,024 | На конец 2018 года общая площадь торг.объектов составила 84 282,3 кв.м. (84 282,3 / 62211 \* 1000) |
| 5 | **Приоритетный показатель**  Цивилизованная торговля - Эффективность работы органов местного самоуправления по организации торговой деятельности | балл | 240 | 201,5 | 0,84 | 0,020 | Несоответствие нестационарных торговых объектов, расположенных на землях муниципальной и государственной неразграниченной собственности архитектурному облику, утвержденному постановлением РГО от 20.04.2018 №1433 . |
| 6 | Обеспеченность предприятиями бытового обслуживания | раб. мест /на 1000 жителей | 7,96 | 8,05 | 1,01 | 0,024 | На конец 2018 года на территории округа на объектах бытовых услуг - 501 рабочее место (501/62211\*1000) |
| 7 | Обеспеченность населения услугами общественного питания | посад. мест /на 1000 жителей | 52,96 | 55,05 | 1,04 | 0,025 | На конец 2018 года кол-во посадочных мест на предприятиях общественного питания составило 3425 мест (3425/62211\*1000) |
| 8 | Доля ликвидированных нестационарных объектов, не соответствующих требованиям законодательства, от общего количества выявленных несанкционированных | Процент | 100 | 100 | 1 | 0,024 | За 3 кв. 2018г. выявлено и демонтиро-вано 4 незаконно размещенных торговых объекта: 1 в д.Орешки, 3 объекта на территории п.Тучково |
| 9 | Количество проведенных ярмарок на одно место, включенное в сводный перечень мест для проведения ярмарок | Единица | 17 | 8,8 | 0,52 | 0,012 | На территории округа утверждено 5 площадок для проведения ярмарок, на которых в 2018 году проведено 44 ярмарки (44/5). Использование площадки на ул. Федеративной, в связи с реконструкцией, было невозможно. Плановое значение показателя рассчитывалось до внесения изменений в действующее законодательство (п.2 постановления Правительства МО от 07.11.2012 №1394/40 (с изменениями от 15.09.2017 №759/33) на территории МО ярмарки на утвержденной площадке могут проводиться не более двух раз в месяц). |
| 10 | Количество доставок товаров автолавками и автомагазинами в сельские населенные пункты Московской области по утвержденному уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования Московской области графику | единиц в неделю | 1 | 1 | 1 | 0,024 | Администрацией РГО заключен муниципальный контракт с ООО «Рузское Подворье» от 01.05.2018г. № Ф.2018.175738 по доставке товаров автолавками в сельские населенные пункты Рузского ГО один раз в неделю. |
| 11 | Доля обслуживаемых населенных пунктов от общего числа населенных пунктов муниципального образования, соответствующих критериям отбора получателей субсидии на частичную компенсацию транспортных расходов организаций и индивидуальных предпринимателей по доставке продовольственных и не продовольственных товаров в сельские населенные пункты муниципального образования | Процент | 100 | 44,4 | 0,44 | 0,011 | Доставка товаров, в 2018 году, осуществлялась в 60 сельских населенных пунктов из 135 соответствующих критериям отбора |
|  | ***Индекс результативности подпрограммы 4*** |  |  |  |  | ***0,212*** |  |
| ***5.*** | ***Подпрограмма 5 "Развитие похоронного дела в Рузском городском округе"*** | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель**  Наличие на территории муниципального образования муниципального казенного учреждения в сфере погребения и похоронного дела по принципу: 1 муниципальный район/городской округ – 1 МКУ | единиц | 1 | 1 | 1 | 0,024 |  |
| 2 | **Приоритетный показатель**  Чистое кладбище - Доля кладбищ, соответствующих требованиям Порядка деятельности общественных кладбищ и крематориев на территории Московской области | Процент | 25 | 20,83 | 0,83 | 0,020 | Из 48 кладбищ, расположенных на территории Рузского ГО 20 оформлены в муниципальную собственность. |
| 3 | Количество кладбищ, оформленных в муниципальную собственность Рузского городского округа | Штука | 24 | 20 | 0,83 | 0,020 | По состоянию на 01.01.2019 в муниципальную собственность оформлено 20 кладбищ. |
| 4 | Доля частных организаций на рынке оказания ритуальных услуг населению за счет снижения доли государственных и муниципальных предприятий в данной сфере деятельности | Процент | 87,5 | 90,9 | 1,04 | 0,025 | В РГО из 11 организаций занимающихся в сфере ритуальных услуг - 10 частных организаций. |
|  | ***Индекс результативности подпрограммы 5*** |  |  |  |  | ***0,089*** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***6.*** | ***Подпрограмма 6 "Развитие трудовых ресурсов и охраны труда"*** | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель**  Число пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом, в расчете на 1000 работающих (по кругу организаций муниципальной собственности)\* | единиц | 0,066 | 0 | 1 | 0,024 | Несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в отчетном нериоде не было. |
| 2 | **Приоритетный показатель**  Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест (по кругу организаций муниципальной собственности) | Процент | 90 | 95 | 1,06 | 0,025 | 2759 рабочих мест спецоценка проведена на 2622 в 75 муниципальных организациях |
| 3 | **Приоритетный показатель** Зарплата без долгов - Задолженность по выплате заработной платы (количество организаций; численность работников, сумма задолженности) | Тысяча рублей | 0 | 5 259,96 | 0 | 0 | В связи с недостатком оборотных средств имеется задолженность у 7 с/х предприятий перед 212 работниками агрохолдинга "Русское молоко". |
| 4 | Уровень регистрируемой безработицы в среднем за год\* | Процент | 0,75 | 0,56 | 1 | 0,024 |  |
|  | ***Индекс результативности подпрограммы 6*** |  |  |  |  | ***0,073*** |  |
|  | **Индекс результативности подпрограммы** |  |  |  |  | **0,914** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| \*Примечание. В случае превышения фактического значения показателя на 20 процентов и более от планового значения его планирование признается неэффективным, и при определении результативности фактическое значение показателя приравнивается к его плановому значению, предусмотренному на начало отчетного периода. | | | | | | | |

**7. «Безопасность Рузского городского округа» на 2018-2022 годы»**

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2018 году (в соответствии с постановлением от 21.12.2018 №4773) – 25 932,40 тыс. руб., из них средства:

- бюджета Рузского городского округа – 21 335,40 тыс. руб.;

- бюджета Московской области - 4 597,00 тыс. руб.

Общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде - 21 623,60 тыс. руб. (83,4% от плана), из них средства:

- бюджета Рузского городского округа – 17 645,50 тыс. руб. (82,7%) (средства резервного фонда в сумме 3 000,00 тыс. руб. израсходованы по другим статьям бюджета (внепрограммные расходы);

- бюджета Московской области - 3 978,10 тыс. руб. (86,5%).

Всего в программе установлены значения на 2018 год по 21 показателю реализации мероприятий муниципальной программы, в том числе:

13 - приоритетных показателей, из них выполнено – 8, не выполнено - 5;

8 – показателей муниципальной программы, из них выполнено – 7, не выполнен - 1.

Весовое значение показателя: Mпi = 1 / 21 = 0,05

Индекс результативности муниципальной программы (соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей) в 2018 году составил: **0,97** (прилагается таблица «Оценка результатов реализации мероприятий муниципальной программы «Безопасность Рузского городского округа» на 2018-2022 годы»).

Эффективность муниципальной программы:

Iэ = (21 623,60 х 0,97) / 25 932,40 = 0,81

Значение показателя: 0,8 ˂ **0,81** ˂ 1,0

**Заключение.** Качественная оценка реализации муниципальной программы «Безопасность Рузского городского округа» на 2018-2022 годы: **удовлетворительная**.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оценка результатов реализации мероприятий муниципальной программы** | | | | | | | |
| **«Безопасность Рузского городского округа» на 2018-2022 годы** | | | | | | | |
| **за 2018 год** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2018 год | Достигнутое значение показателя за 2018 год | Отношение фактического показателя к планируемому | Оценка результа-тивности (0,05хгр.6) | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ***1.*** | ***Подпрограмма 1. "Профилактика преступлений и иных правонарушений"*** | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель**Снижение общего количества преступлений, совершенных на территории муниципального образования, не менее чем на 5% | количество | 818 | 818 | 1 | 0,05 |  |
| 2 | **Приоритетный показатель**Безопасный город - Безопасность проживания | балл | 17 | 15 | 0,88 | 0,04 | В целях выполнения показателя необходимо рассмотреть вопрос о финансировании для материального стимулирования народных дружинников из средств бюджета Рузского ГО и изыскании помещений общей площадью не менее 20 кв.м на каждого участкового, произвести косметический ремонт, снабдить данные помещения мебелью и оргтехникой, после чего передать в ОМВД России по Рузскому ГО на безвозмездной основе. |
| 3 | **Приоритетный показатель** Доля объектов социальной сферы, мест с массовым пребыванием людей и коммерческих объектов, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе «Безопасный регион», в общем числе таковых | Процент | 30 | 34,85 | 1,16 | 0,06 | Подключено к системе "Безопасный регион 23 объекта, из заявленных 66 |
| 4 | **Приоритетный показатель** Количество народных дружинников на 10 тысяч населения | человек на 10 000 населения | 6 | 5 | 0,83 | 0,04 | В связи с реорганизацией муниципального района в округ одна из народных дружин самоликвидировалась, в следствии чего произошло снижение показателя. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | **Приоритетный показатель** Уровень обеспеченности помещениями для работы участковых уполномоченных полиции в муниципальных образованиях Московской области | кв. метр на человека | 6 | 5 | 0,83 | 0,04 | В запрашиваемых ОМВД населенных пунктах отсутствуют свободные муниципальные площади. |
| 6 | Увеличение доли социально значимых объектов (учреждений), оборудованных в целях антитеррористической защищенности средствами безопасности | Процент | 76 | 23 | 0,30 | 0,02 | Недостаточное финансирование в 2018 году. |
| 7 | Увеличение доли выявленных административных правонарушений при содействии членов общественных формирований правоохранительной направленности | Процент | 0 | 0 | 1 | 0,05 |  |
| 8 | Снижение доли несовершеннолетних в общем числе лиц, совершивших преступления | Процент | 0 | 0 | 1 | 0,05 |  |
| 9 | Недопущение (снижение) преступлений экстремистской направленности | Процент | 0 | 0 | 1 | 0,05 |  |
| 10 | Увеличение числа лиц (школьников и студентов), охваченных профилактическими медицинскими осмотрами с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств | Процент | 103 | 103 | 1 | 0,05 |  |
| 11 | Рост числа лиц, состоящих на диспансерном наблюдении с диагнозом «Употребление наркотиков с вредными последствиями» | Процент | 102 | 102 | 1 | 0,05 |  |
|  | ***Индекс результативности подпрограммы 1*** |  |  |  |  | ***0,50*** |  |
| ***2.*** | ***Подпрограмма 2. "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Рузского городского округа"*** | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель**  Процент готовности муниципального образования Московской области к действиям по предназначению при возникновении чрезвычайных ситуациях (происшествиях) природного и техногенного характера | Процент | 65 | 65 | 1 | 0,05 |  |
| 2 | **Приоритетный показатель**  Процент исполнения органом местного самоуправления Московской области обеспечения безопасности людей на воде | Процент | 62 | 62 | 1 | 0,05 |  |
| 3 | **Приоритетный показатель**  Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112» на территории муниципального образования | Процент | 87,5 | 87,5 | 1 | 0,05 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | **Приоритетный показатель 2019** Процент построения и развития систем аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования | Процент | - | - | - | - | Показатель предусмотрен к реализации с 2019 г. |
| 5 | **Приоритетный показатель 2019** Увеличение процента покрытия, системой централизованного оповещения и информирования при чрезвычайных ситуациях или угрозе их возникновения, населения на территории муниципального образования | Процент | - | - | - | - | Показатель предусмотрен к реализации с 2019 года |
|  | ***Индекс результативности подпрограммы 2*** |  |  |  |  | ***0,15*** |  |
| ***3.*** | ***Подпрограмма 3. "Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения Рузского городского округа"*** | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель**  Увеличение количества населения муниципального образования Московской области, попадающего в зону действия системы централизованного оповещения и информирования при чрезвычайных ситуациях или угрозе их возникновения | Процент | 85 | 85 | 1 | 0,05 |  |
| 2 | **Приоритетный показатель** Увеличение площади территории муниципального образования Московской области покрытая комплексной системой «Безопасный город» | Процент | 5 | 3 | 0,6 | 0,03 | Отсутствие финансирования в 2018 году. |
|  | ***Индекс результативности подпрограммы 3*** |  |  |  |  | ***0,08*** |  |
| ***4.*** | ***Подпрограмма 4. "Обеспечение пожарной безопасности на территории Рузского городского округа"*** | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель**  Повышение степени пожарной защищенности муниципального образования Московской области, по отношению к базовому периоду | Процент | 78 | 78 | 1 | 0,05 |  |
| 2 | **Приоритетный показатель** Подмосковье без пожаров. Снижение количества погибших и травмированных на 10 тыс. населения\* | Процент | 55,5 | 21,22 | 2,6 | 0,05 |  |
|  | ***Индекс результативности подпрограммы 4*** |  |  |  |  | ***0,1*** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***5.*** | ***Подпрограмма 5. "Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории Рузского городского округа"*** | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель**  Увеличение степени готовности муниципального образования Московской области в области гражданской обороны по отношению к базовому показателю | Процент | 39 | 35 | 0,9 | 0,04 | в 2018 году проведена инвентаризация защитных сооружений, в 2019 году предполагается рассмотрение вопроса о финансировании данного мероприятия. |
|  | ***Индекс результативности подпрограммы 5*** |  |  |  |  | ***0,04*** |  |
| ***7.6.*** | ***Подпрограмма 6. Мобилизационная подготовка экономики Рузского городского округа*** | | | | | | |
| 1 | Соответствие предъявляемы требованиям по организации мобилизационной подготовки в органе местного самоуправления Московской области | да/нет | да | да | 1 | 0,05 |  |
| 2 | Соответствие установленным требованиям по защите сведений составляющих государственную тайну в органе местного самоуправления Московской области | да/нет | да | да | 1 | 0,05 |  |
|  | ***Индекс результативности подпрограммы 6*** |  |  |  |  | ***0,1*** |  |
|  | **Индекс результативности программы** |  |  |  |  | **0,97** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| \*Примечание. В случае превышения фактического значения показателя на 20 процентов и более от планового значения его планирование признается неэффективным, и при определении результативности фактическое значение показателя приравнивается к его плановому значению, предусмотренному на начало отчетного периода. | | | | | | | |

**8. «Развитие инженерно-коммунальной инфраструктуры и энергосбережения Рузского городского округа" на 2018-2022 годы**

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2018 году (в соответствии с постановлением от 26.12.2018 №4823) – 373 079,62 тыс. руб., из них средства:

- бюджета Рузского городского округа – 65 211,20 тыс. руб.;

- бюджета Московской области - 54 145,10 тыс. руб.;

- внебюджетные средства – 253 723,32 тыс. руб., из них 210 000,00 тыс. руб. - Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде - 256 825,04 тыс. руб. (68,8% от плана), из них средства:

- бюджета Рузского городского округа – 60 629,70 тыс. руб. (93,0%);

- бюджета Московской области – 24 638,60 тыс. руб. (45,5%);

- внебюджетные средства – 171 556,74 тыс. руб. (67,6%).

Всего в программе установлены значения на 2018 год по 13 приоритетным показателям реализации мероприятий муниципальной программы, из них выполнено – 8, не выполнено – 5.

Весовое значение показателя: Mпi = 1 / 21 = 0,08

Индекс результативности муниципальной программы (соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей) в 2018 году составил: **0,89** (прилагается таблица «Оценка результатов реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие инженерно-коммунальной инфраструктуры и энергосбережения Рузского городского округа» на 2018-2022 годы»).

Эффективность муниципальной программы:

Iэ = (256 825,04 х 0,89) / 373 079,62 = 0,61

Значение показателя: **0,61** ˂ 0,8

**Заключение.** Качественная оценка реализации муниципальной программы «Развитие инженерно-коммунальной инфраструктуры и энергосбережения Рузского городского округа» на 2018-2022 годы: **низкоэффективная**.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оценка результатов реализации мероприятий муниципальной программы** | | | | | | | |
| **«Развитие инженерно-коммунальной инфраструктуры и энергосбережения Рузского городского округа" на 2018-2022 годы** | | | | | | | |
| **за 2018 год** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2018 год | Достигнутое значение показателя за 2018 год | Отношение фактического показателя к планируемому | Оценка результа-тивности (0,08хгр.6) | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ***1.*** | ***Подпрограмма 1. "Чистая вода"*** | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель** Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения | Процент | 83 | 83 | 1 | 0,08 |  |
| 2 | **Приоритетный показатель**  Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки\* | единиц | 1 | 3 | 3 | 0,08 |  |
|  | ***Индекс результативности подпрограммы 1*** |  |  |  |  | ***0,16*** |  |
| ***2.*** | ***Подпрограмма 2. "Очистка сточных вод"*** | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель**  Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | Процент | 56 | 56 | 1 | 0,08 |  |
| 2 | **Приоритетный показатель**  Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод суммарной производительностью | единиц | 1 | 1 | 1 | 0,08 |  |
| 3 | **Приоритетный показатель**  Количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), КНС суммарной пропускной способностью | единиц | 1/120 | 1/120 | 1 | 0,08 |  |
|  | ***Индекс результативности подпрограммы 2*** |  |  |  |  | ***0,24*** |  |
| ***3.*** | ***Подпрограмма 3. "Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами"*** | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель** Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры | единиц | 1 | 0 | 0 | 0 | Строительные работы завершены. Объект не введен в эксплуатацию. Работы по ТП не выполнены. Заключение новых договоров на ТП на 2019 год. |
| 2 | **Приоритетный показатель** ЖКХ без долгов - Задолженность за потребленные топливно-энергетические ресурсы | Тыс. рублей на тысячу человек | 632,58 | 707,5 | 0,89 | 0,07 | Низкий процент сбора за коммунальные услуги. Некорректное предоставление ЕПД / Укрепление платежной дисциплины граждан. |
| 3 | **Приоритетный показатель** Уровень готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Московской области к осенне-зимнему периоду | Процент | 10 | 10 | 1 | 0,08 |  |
| 4 | **Приоритетный показатель** Организация работ по устранению технологических нарушений (аварий, инцидентов) на коммунальных объектах | балл | 9 | 7,1 | 0,79 | 0,06 | Износ объектов жилищно-коммунального хозяйства. Погодные условия/Модернизация, капитальный ремонт и строительство объектов ЖКХ |
| 5 | **Приоритетный показатель** Доля РСО, утвердивших инвестиционные программы в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в общем количестве РСО, осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории муниципального образования Московской области | Процент | 10 | 10 | 1 | 0,08 |  |
|  | ***Индекс результативности подпрограммы 3*** |  |  |  |  | ***0,29*** |  |
| ***4.*** | ***Подпрограмма 4. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Рузского городского округа"*** | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель** Бережливый учет - Оснащенность многоквартирных домов приборами учета ресурсов | Процент | 45 | 39,74 | 0,88 | 0,07 | Установленные приборы учета не приняты в эксплуатацию (планируемый срок ввода - 2019 год) |
| 2 | **Приоритетный показатель**  Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | Процент | 100 | 74,5 | 0,75 | 0,06 | Отсутствие финансирования на энергосберегающие мероприятия в 2018 году. |
| 3 | **Приоритетный показатель**  Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D) | Процент | 21,2 | 19,7 | 0,93 | 0,07 | Отсутствие финансирования на энергосберегающие мероприятия в 2018 году. |
|  | ***Индекс результативности подпрограммы 4*** |  |  |  |  | ***0,20*** |  |
|  | **Индекс результативности программы** |  |  |  |  | **0,89** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| \*Примечание. В случае превышения фактического значения показателя на 20 процентов и более от планового значения его планирование признается неэффективным, и при определении результативности фактическое значение показателя приравнивается к его плановому значению, предусмотренному на начало отчетного периода. | | | | | | | |

1. **«Жилище» на 2018-2022 годы**

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2018 году (в соответствии с постановлением от 29.12.2018 №4884) – 414 010,72 тыс. руб., из них средства:

- бюджета Рузского городского округа – 130 794,40 тыс. руб.;

- бюджета Московской области - 244 470,42 тыс. руб.;

- средства Федерального бюджета - 5 563,80 тыс. руб.;

- внебюджетные средства – 33 182,10 тыс. руб.

Общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде – 282 184,88 тыс. руб. (68,2% от плана), из них средства:

- бюджета Рузского городского округа – 122 482,91 тыс. руб. (93,6%);

- бюджета Московской области – 120 956,07 тыс. руб. (49,5%);

- средства Федерального бюджета - 5 563,80 тыс. руб. (100%);

- внебюджетные средства - 33 182,10 тыс. руб. (100%).

Всего в программе установлены значения на 2018 год по 17 приоритетным показателям реализации мероприятий муниципальной программы, из них выполнено – 13, не выполнено – 4.

Весовое значение показателя: Mпi = 1 / 17 = 0,06

Индекс результативности муниципальной программы (соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей) в 2018 году составил: **0,96** (прилагается таблица «Оценка результатов реализации мероприятий муниципальной программы «Жилище» на 2018-2022 годы»).

Эффективность муниципальной программы:

Iэ = (282 184,88 х 0,96) / 414 010,72 = 0,65

Значение показателя: **0,65** ˂ 0,8

**Заключение.** Качественная оценка реализации муниципальной программы «Жилище» на 2018-2022 годы: **низкоэффективная**.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оценка результатов реализации мероприятий муниципальной программы** | | | | | | | | |
| **«Жилище» на 2018-2022 годы** | | | | | | | | |
| **за 2018 год** | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица измерения | | Планируемое значение показателя на 2018 год | Достигнутое значение показателя за 2018 год | Отношение фактического показателя к планируемому | Оценка результа-тивности (0,0,6хгр.6) | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ***1.*** | ***Подпрограмма 1. "Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий"*** | | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель**  Объем ввода жилья по стандартам эконом-класса\* | тысяча кв. метров | | 10 | 18,64 | 1,9 | 0,06 | В 2018 году в эксплуатацию введено 18638,41 кв. м жилья эконом-класса |
| 2 | **Приоритетный показатель**  Объем ввода индивидуального жилищного строительства, построенного населением за счет собственных и (или) кредитных средств\* | тысяча кв. метров | | 53 | 90,55 | 1,7 | 0,06 | В 2018 году в эксплуатацию введено 90547,2 кв.м ИЖС |
| 3 | **Приоритетный показатель** Количество объектов, исключенных из перечня проблемных объектов в отчетном году | штука | | 0 | 0 | 1 | 0,06 | Проблемных объектов признан-ных таковыми в соответствии с действующим законодательст-вом на территории Рузского ГО округа нет |
| 4 | **Приоритетный показатель**  Количество пострадавших граждан-соинвесторов, права которых обеспечены в отчетном году | человек | | 0 | 0 | 1 | 0,06 | Проблемных объектов признанных таковыми в соответствии с действующим законодательством на территории Рузского ГО нет |
| 5 | **Приоритетный показатель** Держим стройки на контроле - Количество объектов, находящихся на контроле Минстроя МО | процент | | 0 | 0 | 1 | 0,06 |
| 6 | **Приоритетный показатель** Решаем проблемы обманутых дольщиков - Количество обманутых дольщиков | процент | | 0 | 0 | 1 | 0,06 |
| 7 | **Приоритетный показатель** Проблемные стройки (Подмосковья) - Количество проблемных объектов, по которым нарушены права участников долевого строительства | процент | | 0 | 0 | 1 | 0,06 |
| 8 | **Приоритетный показатель** Запрет на долгострой - Улучшение архитектурного облика (ликвидация долгостроев, самовольного строительства) | единиц | | 1 | 1 | 1 | 0,06 | Министерством строительного комплекса МО объявлен аукцион на снос объекта незавершенного строительства софтбольного клуба «Карусель» в п. Тучково. |
|  | ***Индекс результативности подпрограммы 1*** |  | |  |  |  | ***0,48*** |  |
| ***2.*** | ***Подпрограмма 2. "Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном законодательством порядке"*** | | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель**  Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, в рамках реализации адресной программы Московской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | | человек | 136 | 101 | 0,74 | 0,04 | В октябре 2018 года Администрацией Рузского ГО приобретено 51 жилое помещение, переселение граждан планируется в 2019 году. |
| 2 | **Приоритетный показатель**  Площадь расселенных помещений, в рамках реализации адресной программы Московской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | | кв. метр | 2 771,20 | 2 059,50 | 0,74 | 0,04 |
| 3 | **Приоритетный показатель**  Количество расселенных помещений, в рамках реализации адресной программы Московской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | | штука | 60 | 51 | 0,85 | 0,05 |
| 4 | **Приоритетный показатель** Нет аварийному жилью - Исполнение программы "Переселение граждан из аварийного жилого фонда в МО на 2016-2019 года" | | процент | 100 | 89,6 | 0,90 | 0,05 |
| 5 | **Приоритетный показатель**  Площадь помещений аварийных домов, признанных аварийными до 01.01.2015, способ расселения которых не определен | | кв. метр | 0 | 0 | - | - | Показатель на 2018 год не установлен. (Данные аварийные дома отсутствуют). |
| 6 | **Приоритетный показатель**  Площадь расселенных помещений аварийных домов, в рамках реализации инвестиционных контрактов в отчетном периоде | | кв. метр | 0 | 0 | - | - | Показатель на 2018 год не установлен. |
| 7 | **Приоритетный показатель**  Площадь расселенных помещений аварийных домов, в рамках реализации договоров развития застроенных территорий в отчетном периоде | | кв. метр | 0 | 0 | - | - | Показатель на 2018 год не установлен. В рамках РЗТ переселение не планируется |
|  | ***Индекс результативности подпрограммы 2*** | |  |  |  |  | ***0,18*** |  |
| ***3.*** | ***Подпрограмма 3. "Обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма"*** | | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель** Количество семей, получивших жилые помещения и улучшивших свои жилищные условия\* | | Семья | 2 | 3 | 1,5 | 0,06 |  |
|  | ***Индекс результативности подпрограммы 3*** | |  |  |  |  | ***0,06*** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***4.*** | ***Подпрограмма 4. "Обеспечение жильем молодых семей"*** | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель**  Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | Семья | 23 | 23 | 1 | 0,06 |  |
|  | ***Индекс результативности подпрограммы 4*** |  |  |  |  | ***0,06*** |  |
| ***5.*** | ***Подпрограмма 5. "Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"*** | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель** Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, в отчетном году | Процент | 100 | 100 | 1 | 0,06 |  |
| 2 | **Приоритетный показатель**  Численность детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году | Человек | 16 | 16 | 1 | 0,06 |  |
|  | ***Индекс результативности подпрограммы 5*** |  |  |  |  | ***0,12*** |  |
| ***6.*** | ***Подпрограмма 6. "Социальная ипотека"*** | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель**  Количество участников подпрограммы «Социальная ипотека», получивших финансовую помощь, предоставляемую для погашения основной части долга по ипотечному жилищному кредиту (I этап) | Человек | 3 | 3 | 1 | 0,06 |  |
|  | ***Индекс результативности подпрограммы 6*** |  |  |  |  | ***0,06*** |  |
|  | **Индекс результативности программы** |  |  |  |  | **0,96** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| \*Примечание. В случае превышения фактического значения показателя на 20 процентов и более от планового значения его планирование признается неэффективным, и при определении результативности фактическое значение показателя приравнивается к его плановому значению, предусмотренному на начало отчетного периода. | | | | | | | |

**10. «Развитие транспортной системы Рузского городского округа» на 2018-2022 годы**

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2018 году (в соответствии с постановлением от 15.01.2019 №56) – 350 721,40 тыс. руб., из них средства:

- бюджета Рузского городского округа – 150 127,40 тыс. руб.;

- бюджета Московской области - 200 594,00 тыс. руб.

Общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде – 301 609,90 тыс. руб. (86,0% от плана), из них средства:

- бюджета Рузского городского округа – 125 760,80 тыс. руб. (83,8%);

- бюджета Московской области – 175 849,10 тыс. руб. (87,7%).

Всего в программе установлены значения на 2018 год по 8 показателям реализации мероприятий муниципальной программы, в том числе:

7 - приоритетных показателей, из них выполнено – 4, не выполнено - 3;

1 – показатель муниципальной программы, выполнен.

Весовое значение показателя: Mпi = 1 / 8 = 0,125

Индекс результативности муниципальной программы (соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей) в 2018 году составил: **0,91** (прилагается таблица «Оценка результатов реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы Рузского городского округа» на 2018-2022 годы»).

Эффективность муниципальной программы:

Iэ = (301 609,90 х 0,91) / 350 721,40 = 0,78

Значение показателя: **0,78** ˂ 0,8

**Заключение**. Качественная оценка реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы Рузского городского округа» на 2018-2022 годы: **низкоэффективная.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оценка результатов реализации мероприятий муниципальной программы** | | | | | | | |
| **«Развитие транспортной системы Рузского городского округа» на 2018-2022 годы** | | | | | | | |
| **за 2018 год** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2018 год | Достигнутое значение показателя за 2018 год | Отношение фактического показателя к планируемому | Оценка результа-тивности (0,125хгр.6) | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ***1.*** | ***Подпрограмма 1. "Организация транспортного обслуживания"*** | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель**  Доля поездок, оплаченных с использованием единых транспортных карт, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года | Процент | 65 | 65 | 1 | 0,125 |  |
| 2 | **Приоритетный показатель** Внедрение ГЛОНАСС - Степень внедрения и эффективность использования технологии на базе системы ГЛОНАСС с использованием РНИС | Процент | 100 | 74,59 | 0,75 | 0,094 | Из общего количества транспортных средств, подлежащих подключению к ГЛОНАСС- 122 единицы, подключена 91 единица или 74,59%. |
| 3 | **Приоритетный показатель** Комфортный автобус - Доля транспортных средств, соответствующих стандарту (МК - 5 лет, СК, БК - 7 лет) от количества транспортных средств, работающих на мун. Маршрутах | Процент | 100 | 100 | 1 | 0,125 |  |
|  | ***Индекс результативности подпрограммы 1*** |  |  |  |  | ***0,344*** |  |
| ***2.*** | ***Подпрограмма 2. "Содержание и ремонт дорог"*** | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель** Ремонт сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | Тыс. кв. метров | 300 | 271,69 | 0,91 | 0,114 | Недовыполнение показателя в связи с уточнением геометрических показателей автомобильных дорог, на момент завершения работ |
| 2 | **Приоритетный показатель** У каждой дороги хозяин - Доля бесхозяйных дорог, принятых в муниципальную собственность | Процент | 100 | 100 | 1 | 0,125 | На территории Рузского ГО выявлено 33,01 км безхозяйных дорог. Решением Совета Депутатов Рузского ГО все безхозяйные дороги оформлены в муниципальную собственность. |
| 3 | **Приоритетный показатель** Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и (или) реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе с привлечением субсидии из бюджета Московской области | Километр; тысяча метров | 0 | 0 | - | - | Значение показателя на 2018 год не предусмотрено |
| 4 | Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорого общего пользования местного значения | Километр | 58 | 60,59 | 1,04 | 0,130 |  |
|  | ***Индекс результативности подпрограммы 2*** |  |  |  |  | ***0,369*** |  |
| ***3.*** | ***Подпрограмма 3. "Развитие транспортной инфраструктуры"*** | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель** Создание парковочных машиномест\* | мест | 300 | 388 | 1,29 | 0,125 | Организация парковочного пространства осуществляется в рамках благоустройства территории. |
|  | ***Индекс результативности подпрограммы 3*** |  |  |  |  | ***0,125*** |  |
| ***4.*** | ***Подпрограмма 4. "Безопасность дорожного движения"*** | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель**  Смертность от дорожно-транспортных происшествий, (на 100 тыс. человек жителей) | случаев на 100 тыс. человек | 10,6 | 19,19 | 0,55 | 0,069 | В 2018 году на территории РГО в результате ДТП погибли 12 человек, из них 6 человек на дорогах федерального значения и 6 - на дорогах регионального значения. |
|  | ***Индекс результативности подпрограммы 4*** |  |  |  |  | ***0,069*** |  |
|  | **Индекс результативности программы** |  |  |  |  | **0,907** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| \*Примечание. В случае превышения фактического значения показателя на 20 процентов и более от планового значения его планирование признается неэффективным, и при определении результативности фактическое значение показателя приравнивается к его плановому значению, предусмотренному на начало отчетного периода. | | | | | | | |

**11.«Формирование современной городской среды»**

**на 2018-2022 годы**

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2018 году (в соответствии с постановлением от 26.12.2018 №4824) – 619 361,20 тыс. руб., из них средства:

- бюджета Рузского городского округа – 404 732,90 тыс. руб.;

- бюджета Московской области - 106 689,10 тыс. руб.;

- средства Федерального бюджета - 10 584,50 тыс. руб.;

- внебюджетные средства – 97 354,70 тыс. руб.

Общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде – 380 667,60 тыс. руб. (61,5% от плана), из них средства:

- бюджета Рузского городского округа – 287 566,30 тыс. руб. (71,1%);

- бюджета Московской области – 82 869,30 тыс. руб. (77,7%);

- средства Федерального бюджета - 10 232,00 тыс. руб. (96,7%);

- внебюджетные средства - 0 тыс. руб. (0%).

Всего в программе установлены значения на 2018 год по 13 показателям реализации мероприятий муниципальной программы, в том числе:

10 - приоритетных показателей, из них выполнено – 6, не выполнено - 4;

3 – показателя муниципальной программы, все выполнены.

Весовое значение показателя: Mпi = 1 / 13 = 0,08

Индекс результативности муниципальной программы (соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей) в 2018 году составил: **0,91** (прилагается таблица «Оценка результатов реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы»).

Эффективность муниципальной программы:

Iэ = (380 667,60 х 0,91) / 619 361,20= 0,56

Значение показателя: **0,56** ˂ 0,8

**Заключение**. Качественная оценка реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы: **низкоэффективная.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оценка результатов реализации мероприятий муниципальной программы** | | | | | | | |
| **«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы** | | | | | | | |
| **за 2018 год** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2018 год | Достигнутое значение показателя за 2018 год | Отношение фактического показателя к планируемому | Оценка результа-тивности (0,08хгр.6) | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ***1.*** | ***Подпрограмма 1. "Комфортная городская среда"*** | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель**  Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями | процент | 45 | 45 | 1 | 0,08 | Ежегодно комплексно благоустраивается 10% от общего количества дворовых территорий, имеющих ДИП |
| 2 | **Приоритетный показатель**  Количество благоустроенных общественных территорий (в разрезе видов территорий), в том числе: - зоны отдыха; пешеходные зоны; набережные; - скверы; - площади | единиц | 2 | 0 | 0 | 0 | В связи с приостановкой работ в зимний период целевое значение не достигнуто |
| 3 | **Приоритетный показатель**  Количество установленных детских игровых площадок\* | единиц | 2 | 18 | 9 | 0,08 | 14 ДИП установлено в рамках комплексного благоустройства, 4 ДИП установлено в рамках Губернаторской программы "Наше Подмосковье" |
| 4 | **Приоритетный показатель**  Увеличение площади асфальтового покрытия дворовых территорий | кв. метр | 20 000 | 14 250 | 0,71 | 0,06 | В рамках комплексного благоустройства, за счет субсидии Московской области были проведены работы в 16-ти дворовых территориях по увеличению площади асфальтового покрытия |
| 5 | Количество разработанных архитектурно-планировочных концепций благоустройства общественных территорий | единиц в год | 2 | 2 | 1 | 0,08 | В рамках дотации в 200 млн руб. были проведены работы по разработке архитектурно-планировочных концепций благоустройства общественных территорий |
| 6 | Количество приобретенной техники | единиц в год | 2 | 2 | 1 | 0,08 | В рамках субсидии министерства ЖКХ было закуплено и получено 2 единицы техники. |
|  | ***Индекс результативности подпрограммы 1*** |  |  |  |  | ***0,38*** |  |
| ***2.*** | ***Подпрограмма 2. "Благоустройство территорий населенных пунктов"*** | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель** Сокращение уровня износа электросетевого хозяйства систем наружного освещения с применением СИП и высокоэффективных светильников | Процент | 75 | 75 | 1 | 0,08 | Проведены работы по замене 107 фонарей на энергоэффективные в рамках приоритетного проекта Министерства энергетики МО "Светлый город". |
| 2 | **Приоритетный показатель** Количество объектов электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту | единиц | 3 | 3 | 1 | 0,08 | Проведены работы по замене 107 фонарей на энергоэффективные в рамках приоритетного проекта Министерства энергетики МО "Светлый город" по адресам: г. Руза, пл. Партизан, парк Лукоморье (верхнее, нижнее), сквер на ул. Средне-Зарецкая |
| 3 | **Приоритетный показатель** Светлый город- - Приведение к нормативному освещению улиц, проездов, набережных в городских и сельских поселениях Московской области | Процент | 93,83 | 93,83 | 1 | 0,08 | Проведены работы по замене 107 фонарей на энергоэффективные в рамках приоритетного проекта Министерства энергетики МО "Светлый город" по адресам: г. Руза, пл. Партизан, парк Лукоморье (верхнее, нижнее), сквер на ул. Средне-Зарецкая. |
| 4 | **Приоритетный показатель 2019** Доля светильников наружного освещения, управление которыми осуществляется с использованием автоматизированных систем управления наружным освещением | Процент | 73 | 73 | 1 | 0,08 | Показатель предусмотрен к реализации с 2019 г. В 2018 году средств на установку автоматической системы управления наружным освещением не выделялись. |
| 5 | Количество изготовленных и установленных стел | единиц в год | 1 | 1 | 1 | 0,08 | В п. Колюбакино установлена стела "Населенный пункт воинской доблести" |
|  | ***Индекс результативности подпрограммы 2*** |  |  |  |  | ***0,40*** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***3.*** | ***Подпрограмма 3. "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах"*** | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель**  Количество отремонтированных подъездов МКД | Штука | 300 | 245 | 0,82 | 0,07 | В связи с отсутствием финансовой возможности управляющей компанией ООО УК "Комфорт" выполнен план по ремонту подъездов не в полном объеме. Работы по ремонту 55 подъездов перешли на 2019 год |
| 2 | **Приоритетный показатель**  Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы | Штука | 21 | 16 | 0,76 | 0,06 | Региональным оператором капитального ремонта продлён срок действия договора с подрядной организацией до 01.09.2019 года, объекты являются переходящими на 2019 год |
| 3 | **Приоритетный показатель** Количество многоквартирных домов, прошедших комплексный капитальный ремонт и соответствующих нормальному классу энергоэффективности и выше (A, B, C, D) | единиц | 0 | 0 | - | - | Показатель на 2018 год не установлен |
|  | ***Индекс результативности подпрограммы 3*** |  |  |  |  | ***0,13*** |  |
|  | **Индекс результативности программы** |  |  |  |  | **0,91** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| \*Примечание. В случае превышения фактического значения показателя на 20 процентов и более от планового значения его планирование признается неэффективным, и при определении результативности фактическое значение показателя приравнивается к его плановому значению, предусмотренному на начало отчетного периода. | | | | | | | |

**12.«Муниципальное управление» на 2018-2022 годы**

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2018 году (в соответствии с постановлением от 29.12.2018 №4887) – 259 926,20 тыс. руб., из них средства:

- бюджета Рузского городского округа – 250 302,20 тыс. руб.;

- бюджета Московской области - 9 624,00 тыс. руб.

Общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде – 252 532,96 тыс. руб. (97,2% от плана), из них средства:

- бюджета Рузского городского округа – 244 524,06 тыс. руб. (97,7%);

- бюджета Московской области – 8 008,90 тыс. руб. (83,2%).

Всего в программе установлены значения на 2018 год по 18 показателям реализации мероприятий муниципальной программы, в том числе:

7 - приоритетных показателей, из них выполнено – 5, не выполнено - 2;

11 – показателя муниципальной программы, из них выполнено – 9, не выполнено - 2.

Весовое значение показателя: Mпi = 1 / 18 = 0,06

Индекс результативности муниципальной программы (соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей) в 2018 году составил: **0,97** (прилагается таблица «Оценка результатов реализации мероприятий муниципальной программы «Муниципальное управление» на 2018-2022 годы»).

Эффективность муниципальной программы:

Iэ = (252 532,96 х 0,97) / 259 926,20 = 0,94

Значение показателя: 0,8 ˂ **0,94** ˂ 1,0

**Заключение**. Качественная оценка реализации муниципальной программы «Муниципальное управление» на 2018-2022 годы: **удовлетворительная.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оценка результатов реализации мероприятий муниципальной программы** | | | | | | | |
| **«Муниципальное управление» на 2018-2022 годы** | | | | | | | |
| **за 2018 год** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2018 год | Достигнутое значение показателя за 2018 год | Отношение фактического показателя к планируемому | Оценка результа-тивности (0,06\*гр.6) | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ***1.*** | ***Подпрограмма 1. «Развитие муниципальной службы Рузского городского округа» на 2018-2022 годы*** | | | | | | |
| 1 | Доля муниципальных правовых актов, разработанных и приведённых в соответствие с федеральным законодательством и законодательством Московской области по вопросам муниципальной службы | Процент | 100 | 100 | 1 | 0,06 |  |
| 2 | Доля работников органов местного самоуправления района, прошедших обучение по программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации в соответствии с муниципальным заказом, от общего числа работников органов местного самоуправления | Процент | 20 | 20 | 1 | 0,06 |  |
| 3 | Доля муниципальных служащих, прошедших ежегодную диспансеризацию от общего числа муниципальных служащих, подлежащих диспансеризации в отчетном году | Процент | 100 | 100 | 1 | 0,06 |  |
| 4 | Численность работников кадровых органов администрации Рузского муниципального района | Единица | 4 | 4 | 1 | 0,06 |  |
| 5 | Количество жалоб граждан, поступивших в органы местного самоуправления: - по расчетам пенсии за выслугу лет лицам, замещающим должности муниципальной службы; - по присвоению классных чинов. | Штука | 0 | 0 | 1 | 0,06 |  |
| 6 | Количество выявленных нарушений законодательства о муниципальной службе при предоставлении информации в Реестр сведений о составе муниципальной службы Московской области | Штука | 0 | 0 | 1 | 0,06 |  |
| 7 | Расходы на выплату пенсии за выслугу лет в Рузском муниципальном районе. | Тысяча рублей | 12 700 | 12 394,7 | 0,98 | 0,06 |  |
| 8 | Доля случаев нарушения сроков предоставления отчетных данных | Процент | 0 | 0 | 1 | 0,06 |  |
|  | ***Индекс результативности подпрограммы 1*** |  |  |  |  | ***0,48*** |  |
| ***2.*** | ***Подпрограмма 2. «Управление муниципальными финансами Рузского городского округа» на 2018-2022 годы*** | | | | | | |
| 1 | Ежегодный прирост налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в отчетном финансовом году к поступлениям в году, предшествующем отчетному финансовому году | Процент | 2,6 | 1,6 | 0,62 | 0,04 | ФЗ от 28.12.2017 №436-ФЗ дополнен перечень категорий налогоплательщиков, которым уменьшается налоговая база по земельному налогу. Выпадающие доходы составят 34 млн. руб. |
| 2 | Удельный вес расходов бюджета Рузского городского округа, формируемых программно-целевым методом, в общем объеме расходов бюджета округа | Процент | 90 | 97,93 | 1,09 | 0,07 | Бюджет Рузского ГО сформирован на основании мероприятий муниципальных программ. Межбюджетные трансферты, дополнительно поступающие в бюджет Рузского ГО, включены в муниципальные программы. |
| 3 | Ежегодное снижение доли просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета Рузского муниципального района | Процент | 0 | -0,029 | 1 | 0,06 | Обязательства по погашению и обслуживанию долговых обязательств исполнены своевременно |
|  | ***Индекс результативности подпрограммы 2*** |  |  |  |  | ***0,17*** |  |
| ***3.*** | ***Подпрограмма 3. «Развитие архивного дела в Рузском городском округе» на 2018-2022 годы*** | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель**  Доля архивный документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве | Процент | 81 | 81 | 1 | 0,06 | Документы хранящиеся в муниципальном архиве в нормативных условиях составляет 81% (т.е. закартонированы и хранятся на стеллажах в соответствии с нормами и Правилами хранения архивных документов), 19% документов хранятся в не нормативных условиях (т.е. документы закартонированы, но хранятся не на стеллажах и полках в связи с отсутствием дополнительного помещения под архивохранилище) |
| 2 | **Приоритетный показатель**  Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных "Архивный фонд", от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве | Процент | 100 | 100 | 1 | 0,06 | Все хранящиеся и поступившие на хранение архивные документы внесены в общеотраслевую базу данных "Архивный фонд" |
| 3 | **Приоритетный показатель**  Доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму, от общего количества документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве муниципального образования | Процент | 4 | 4,08 | 1,02 | 0,06 | В 2018 году проведено сканирование 91 единиц хранения Рузской Государственной нотариальной конторы. Всего переведено в электронно-цифровую форму 2341 единиц хранения и микрофильмиро-вано 41 единиц хранения, что составляет 4% от общего числа документов, хранящихся в архиве |
|  | ***Индекс результативности подпрограммы 3*** |  |  |  |  | ***0,18*** |  |
| ***12.4.*** | ***Подпрограмма 4. «Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство) в Рузском городском округе» на 2018-2022 годы*** | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель**  Наличие утвержденного генерального плана городского округа | да/нет | да | нет | 0 | 0 | Проект Генерального плана рассмотрен на Градсовете МО и направлен на доработку с замечаниями Министерства сельского хозяйства МО. |
| 2 | **Приоритетный показатель**  Количество проведенных публичных слушаний по проекту генерального плана городского округа | единиц | 230 | 230 | 1 | 0,06 |  |
| 3 | **Приоритетный показатель**  Наличие утвержденных правил землепользования и застройки городского округа | да/нет | да | да | 1 | 0,06 |  |
| 4 | **Приоритетный показатель**  Количество проведенных публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки городского округа | единиц | 5 | 2 | 0,4 | 0,02 | Поскольку Правила землепользова-ния и застройки (ПЗЗ) территории (части территории) Рузского ГО утверждены, общественные обсуждения возможны только по внесению в них изменений, поэтому планируемое значение показателя установлено ориентировочно, так как внесение изменений в ПЗЗ может осуществляться как по инициативе исполнительных органов власти, органов местного самоуправления, так и по инициативе физических и юридических лиц - по заявлению |
|  | ***Индекс результативности подпрограммы 4*** |  |  |  |  | ***0,14*** |  |
|  | **Индекс результативности программы** |  |  |  |  | **0,97** |  |

**13.«Охрана окружающей среды в Рузском городском округе» на 2018-2022 годы**

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2018 году (в соответствии с постановлением от 26.12.2018 №4825 – 29 684,90 тыс. руб., из них средства:

- бюджета Рузского городского округа – 9 869,00 тыс. руб.;

- бюджета Московской области - 19 815,90 тыс. руб.

Общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде – 23 440,00 тыс. руб. (79,0% от плана), из них средства:

- бюджета Рузского городского округа – 9 806,50 тыс. руб.(99,4%);

- бюджета Московской области – 13 633,50 тыс. руб. (68,8%).

Всего в программе установлены значения на 2018 год по 10 показателям реализации мероприятий муниципальной программы, в том числе:

2 - приоритетных показателя, из них: выполнен – 1, не выполнен - 1;

8 – показателей муниципальной программы, из них выполнено – 7, не выполнен - 1.

Весовое значение показателя: Mпi = 1 / 10 = 0,1

Индекс результативности муниципальной программы (соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей) в 2018 году составил: **0,88** (прилагается таблица «Оценка результатов реализации мероприятий муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Рузском городском округе» на 2018-2022 годы»).

Эффективность муниципальной программы:

Iэ = (23 440,00 х 0,88) / 29 684,90 = 0,7

Значение показателя: **0,7** ˂ 0,8

**Заключение**. Качественная оценка реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Рузском городском округе» на 2018-2022 годы: **низкоэффективная.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оценка результатов реализации мероприятий муниципальной программы** | | | | | | | |
| **«Охрана окружающей среды в Рузском городском округе» на 2018-2022 годы** | | | | | | | |
| **за 2018 год** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2018 год | Достигнутое значение показателя  за 2018 год | Отношение фактического показателя к планируемому | Оценка результа-тивности (0,1хгр.6) | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | **Приоритетный показатель**  Площадь рекультивированных земель объектов накопленного экологического ущерба | гектар | 0 | 0 | - | - | Показатель на 2018 год не установлен |
| 2 | **Приоритетный показатель** Новая культура сбора отходов (ТКО) - Оснащение контейнерных площадок МКД контейнерами для раздельного сбора отходов (ТКО) | процент | 50 | 30,58 | 0,61 | 0,06 | Из 121 контейнерной площадки установленной на территориях МКД, приведены в соответствие 37. Разработаны дорожные карты. |
| 3 | **Приоритетный показатель**  Чистое Подмосковье - Заключение и исполнение договоров на вывоз отходов в ИЖС и СНТ | процент | 75 | 81,57 | 1,09 | 0,11 |  |
| 4 | Количество проб и анализов, проведенных в рамках экологического мониторинга | единица | 12 | 12 | 1 | 0,10 |  |
| 5 | Количество человек, принявших участие в экологических мероприятиях\* | человек | 1350 | 6230 | 4,6 | 0,10 |  |
| 6 | Доля ликвидированных несанкционированных навалов в общем числе выявленных несанкционированных навалов | процент | 100 | 100 | 1 | 0,10 |  |
| 7 | Количество водных объектов местного значения, на которых проведены работы по их очистке | единица | 7 | 0 | 0 | 0 | В связи с отсутствием финансирования в 2018 году очистка дна и укрепление берегов водных объектов не проводились. |
| 8 | Количество благоустроенных родников по программе "Родники Подмосковья" | единица | 0 | 0 | - | - | Показатель на 2018 год не установлен |
| 9 | Соответствие расходов на природоохранную деятельность, установленных муниципальной экологической программой, нормативу расходов на природоохранную деятельность, установленному Правительством Московской области (28,6 руб./чел.) | процент | 545,4 | 580 | 1,06 | 0,11 |  |
| 10 | Соответствие фактической площади озелененных территорий минимально необходимой площади озелененных территорий согласно нормативам градостроительного проектирования | процент | 100 | 100 | 1 | 0,10 |  |
| 11 | Количество гидротехнических сооружений, занесенных в реестр объектов недвижимости в качестве бесхозяйных, к общему количеству выявленных бесхозяйных сооружений\* | процент | 70 | 100 | 1,4 | 0,10 |  |
| 12 | Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией и рекультивацией объектов накопленного вреда окружающей среде (Полигон ТКО "Аннино"). | человек | 62241 | 62241 | 1 | 0,10 |  |
|  | ***Индекс результативности программы*** |  |  |  |  | ***0,88*** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| \*Примечание. В случае превышения фактического значения показателя на 20 процентов и более от планового значения его планирование признается неэффективным, и при определении результативности фактическое значение показателя приравнивается к его плановому значению, предусмотренному на начало отчетного периода. | | | | | | | |

**14.«Газификация населенных пунктов Рузского городского округа» на 2018-2022 годы**

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2018 году (в соответствии с постановлением от 24.12.2018 №4804) (средства бюджета Рузского городского округа) – 9 735,80 тыс. руб.

Общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде – 9 519,66 тыс. руб. (97,8%).

Всего в программе установлено значение на 2018 год по 1 показателю реализации мероприятий муниципальной программы (выполнен).

Весовое значение показателя: Mпi = 1 / 1 = 1

Индекс результативности муниципальной программы (соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей) в 2018 году составил: **1,0** (прилагается таблица «Оценка результатов реализации мероприятий муниципальной программы «Газификация населенных пунктов Рузского городского округа» на 2018-2022 годы»).

Эффективность муниципальной программы:

Iэ = (9 519,66 х 1) / 9 735,80 = 0,98

Значение показателя: 0,8 ˂ **0,98** ˂ 1,0

**Заключение**. Качественная оценка реализации муниципальной программы «Газификация населенных пунктов Рузского городского округа» на 2018-2022 годы: **удовлетворительная.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оценка результатов реализации мероприятий муниципальной программы** | | | | | | | |
| **«Газификация населенных пунктов Рузского городского округа» на 2018-2022 годы** | | | | | | | |
| **за 2018 год** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2018 год | Достигнутое значение показателя за 2018 год | Отношение фактического показателя к планируемому | Оценка результа-тивности (1 х гр.6) | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Количество газифицированных населенных пунктов | единиц в год | 0 | 0 | 0 | 0 | Значение показателя на 2018 год  не предусмотрено |
| 2 | Количество газифицированных многоквартирных домов | единиц в год | 0 | 0 | 0 | 0 | Значение показателя на 2018 год  не предусмотрено |
| 3 | Количество газифицированных квартир | единиц в год | 0 | 0 | 0 | 0 | Значение показателя на 2018 год  не предусмотрено |
| 4 | Количество газифицированных улиц | единиц в год | 0 | 0 | 0 | 0 | Значение показателя на 2018 год  не предусмотрено |
| 5 | Протяженность уличной сети | Километр | 0 | 0 | 0 | 0 | Значение показателя на 2018 год  не предусмотрено |
| 6 | Количество станций катодной защиты | единиц в год | 4 | 4 | 1 | 1,0 |  |
|  | ***Индекс результативности программы*** |  |  |  |  | ***1,0*** |  |

1. **«Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Рузского городского округа»**

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2018 году (в соответствии с постановлением от 11.12.2018 №4647) – 17 266,90 тыс. руб., из них средства:

- бюджета Рузского городского округа – 17 066,90 тыс. руб.;

- внебюджетные средства – 200,00 тыс. руб.

Общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде – 16 796,20 тыс. руб. (97,3% от плана), из них средства:

- бюджета Рузского городского округа – 16 796,20 тыс. руб. (98,4%);

- внебюджетные средства – 0 тыс. руб. (0%).

Всего в программе установлены значения на 2018 год по 2 приоритетным показателям, из них выполнен – 1, не выполнен – 1.

Весовое значение показателя: Mпi = 1 / 2 = 0,5

Индекс результативности муниципальной программы (соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей) в 2018 году составил: **0,5** (прилагается таблица «Оценка результатов реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Рузского городского округа»).

Эффективность муниципальной программы:

Iэ = (16 796,20 х 0,5) / 17 266,90 = 0,49

Значение показателя: **0,49** ˂ 0,8

**Заключение**. Качественная оценка реализации муниципальной программы «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Рузского городского округа»: **низкоэффектиная.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оценка результатов реализации мероприятий муниципальной программы** | | | | | | | |
| **«Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Рузского городского округа»** | | | | | | | |
| **за 2018 год** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2018 год | Достигнутое значение показателя за 2018 год | Отношение фактического показателя к планируемому | Оценка результа-тивности (0,5хгр.6) | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | **Приоритетный показатель** Житель хочет знать - Информирование населения через СМИ и социальные сети\* | Процент | 188,38 | 1 494,72 | 1 | 1 |  |
| 2 | **Приоритетный показатель**  Наличие незаконных рекламных конструкций, установленных на территории муниципального образования | Процент | 0 | 16,07 | 0 | 0 | Произошло увеличение числа незаконных рекламных конструкций, выявленных и заактированных Мособлрекламой (по состоянию на 01.12.2018 их число составляло 18 или 16,07% от общего количества рекламных конструкций, включенных в схему размещения). |
|  | ***Индекс результативности программы*** |  |  |  |  | ***0,5*** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| \*Примечание. В случае превышения фактического значения показателя на 20 процентов и более от планового значения его планирование признается неэффективным, и при определении результативности фактическое значение показателя приравнивается к его плановому значению, предусмотренному на начало отчетного периода. | | | | | | | |

1. **«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Рузского городского округа» на 2018-2022 годы**

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2018 году (в соответствии с постановлением от 29.12.2018 №4885) – 19 501,50 тыс. руб., из них средства:

- бюджета Рузского городского округа – 8 141,50 тыс. руб.;

- бюджета Московской области - 11 360,00 тыс. руб.

Общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде – 15 679,03 тыс. руб. (80,4% от плана), из них средства:

- бюджета Рузского городского округа – 6 801,33 тыс. руб. (83,5%);

- бюджета Московской области – 8 877,70 тыс. руб. (78,1%).

Всего в программе установлены значения на 2018 год по 12 приоритетным показателям, из них выполнен – 1, не выполнено – 11.

Весовое значение показателя: Mпi = 1 / 12 = 0,08

Индекс результативности муниципальной программы (соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей) в 2018 году составил: **0,72** (прилагается таблица «Оценка результатов реализации мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Рузского городского округа» на 2018-2022 годы»).

Эффективность муниципальной программы:

Iэ = (15 679,03 х 0,72) / 19 501,50 = 0,58

Значение показателя: **0,58** ˂ 0,8

**Заключение**. Качественная оценка реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Рузского городского округа» на 2018-2022 годы»: **низкоэффектиная.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оценка результатов реализации мероприятий муниципальной программы** | | | | | | | |
| **«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Рузского городского округа» на 2018-2022 годы** | | | | | | | |
| **за 2018 год** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2018 год | Достигнутое значение показателя за 2018 год | Отношение фактического показателя к планируемому | Оценка результа-тивности (0,08хгр.6) | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | **Приоритетный показатель**  Собираемость от арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена | процент | 100 | 89 | 0,89 | 0,07 | Крупные арендаторы земельных участков, по которым не производится платежи по аренде, являются застройщиками многоквартирного жилья, с которыми не возможно расторгнуть договоры аренды. |
| 2 | **Приоритетный показатель**  Собираемость от арендной платы за муниципальное имущество | процент | 100 | 94 | 0,94 | 0,08 | Основной неплательщик арендной платы за муниципальное имущество является предприятие оказывающие услуги по обеспечению деятельности коммунальных объектов, производится взыскание в судебном порядке, расторжение аренды невозможно. |
| 3 | **Приоритетный показатель**  Погашение задолженности прошлых лет по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена | процент | 20 | 11 | 0,55 | 0,04 | Показатель не исполнен в связи с тем, что основные должники прошлых лет, фиктивные фирмы, отсутствует возможность должного уведомления в рамках до судебных процедур |
| 4 | **Приоритетный показатель**  Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена | процент | 100 | 85 | 0,85 | 0,07 | Проводится работа по взысканию задолженности, претензии направляются в полном объеме, показатель засчитывается по материалам принятым на рассмотрение в суд. |
| 5 | **Приоритетный показатель**  Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за муниципальное имущество | процент | 100 | 81 | 0,81 | 0,06 | Проводится работа по взысканию задолженности, претензии направляются в полном объеме, показатель засчитывается по материалам принятым на рассмотрение в суд. |
| 6 | **Приоритетный показатель**  Предоставление земельных участков многодетным семьям | процент | 100 | 87 | 0,87 | 0,07 | В конце 2018 года подготовлены документы на предоставление 45 з/у в д. Вертошино и д. Орешки, исполнение показателя не выполнено из-за несогласия многодетных семей с предлагаемыми земельными участками |
| 7 | **Приоритетный показатель**  Проверка использования земель | процент | 100 | 81 | 0,81 | 0,06 | Показатель не выполнен в связи с отказом прокуратуры в проведении внеплановых проверок юридических лиц, (мораторий для предприятий Малого бизнеса) |
| 8 | **Приоритетный показатель** Количество земельных участков, подготовленных органом местного самоуправления для реализации на торгах | штука | 60 | 43 | 0,72 | 0,06 | В связи с внесением изменений в действующее законодательство в течении года, а так же утверждением кадастровой стоимости в ноябре 2018 года и несвоевременного обновления сведений в Росреестре, привело к невыполнению плана |
| 9 | **Приоритетный показатель** Повышение положительных результатов предоставления государственных и муниципальных услуг в области земельных отношений | процент | 79 | 62 | 0,78 | 0,06 | Количество отказов было увеличено в связи с переходом на портал РПГУ, некорректным заполнением полей заявителями при подаче заявок, кроме того большим количеством ограничений оборотоспособности земельных участков при предоставлении. |
| 10 | **Приоритетный показатель** Соблюдение регламентного срока оказания государственных и муниципальных услуг в области земельных отношений | процент | 90 | 99 | 1,10 | 0,09 | Показатель исполнен благодаря тотальному контролю со стороны руководителя |
| 11 | **Приоритетный показатель**  Прирост земельного налога | процент | 3 | 0 | 0 | 0 | Направлено письмо на корректировку показателя (завышен план) |
| 12 | **Приоритетный показатель** Увеличивай налоги - Доля объектов недвижимого имущества, поставленных на кадастровый учет от выявленных земельных участков с объектами без прав | процент | 60 | 44 | 0,73 | 0,06 | Большая часть объектов недвижимости расположена в СНТ, в течении года были получены отказы Росреестра в регистрации вспомогательных строений без регистрации основных строений |
|  | ***Индекс результативности программы*** |  |  |  |  | ***0,72*** |  |

1. **«Развитие институтов гражданского общества и реализации молодежной политики в Рузском городском округе» на 2018-2022 годы**

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2018 году (в соответствии с постановлением от 17.01.2019 №83) (средства бюджета Рузского городского округа) – 8 929,40 тыс. руб.

Общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде – 8 816,51 тыс. руб. (98,7%).

Всего в программе установлены значения на 2018 год по 3 показателям реализации мероприятий муниципальной программы, из них:

1 - приоритетный показатель, выполнен;

2 – показателя муниципальной программы, из них выполнен – 1, не выполнен - 1.

Весовое значение показателя: Mпi = 1 / 3 = 0,33

Индекс результативности муниципальной программы (соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей) в 2018 году составил: **0,83** (прилагается таблица «Оценка результатов реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие институтов гражданского общества и реализации молодежной политики в Рузском городском округе» на 2018-2022 годы»).

Эффективность муниципальной программы:

Iэ = (8 816,51 х 0,83) / 8 929,40 = 0,82

Значение показателя: 0,8 ˂ **0,82** ˂ 1,0

**Заключение**. Качественная оценка реализации муниципальной программы «Развитие институтов гражданского общества и реализации молодежной политики в Рузском городском округе» на 2018-2022 годы»: **удовлетворительная.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оценка результатов реализации мероприятий муниципальной программы** | | | | | | | |
| **«Развитие институтов гражданского общества и реализации молодежной политики в Рузском городском округе» на 2018-2022 г.г.** | | | | | | | |
| **за 2018 год** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2018 год | Достигнутое значение показателя за 2018 год | Отношение фактического показателя к планируемому | Оценка результа-тивности (0,33хгр.6) | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ***1.*** | ***Подпрограмма 1. "Мир и согласие"*** | | | | | | |
| 1 | Количество социальных инициатив, заявленных для присуждения премии "Наше Подмосковье" | единиц | 250 | 132 | 0,53 | 0,17 | На соискание Премии "Наше Подмосковье" подано 132 заявки |
| 2 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений | Процент | 75,5 | 75,5 | 1 | 0,33 |  |
|  | ***Индекс результативности подпрограммы 1*** |  |  |  |  | ***0,50*** |  |
| ***2.*** | ***Подпрограмма 2. "Молодежь Рузского городского округа"*** | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель** Работай с молодежью - Уровень обеспеченности учреждениями по работе с молодежью | балл | 100 | 100 | 1 | 0,33 |  |
|  | ***Индекс результативности подпрограммы 2*** |  |  |  |  | ***0,33*** |  |
|  | ***Индекс результативности программы*** |  |  |  |  | ***0,83*** |  |

1. **«Борьба с борщевиком Сосновского» на 2018-2022 годы**

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2018 году (в соответствии с постановлением от 17.08.2018 № 3059) - 57 732,00 тыс. руб., из них средства:

- бюджета Рузского городского округа – 9 988,00 тыс. руб.;

- бюджета Московской области - 47 744,00 тыс. руб.

Общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде – 0 тыс. руб. (0%).

Всего в программе установлено значение на 2018 год по 1 показателю реализации мероприятий муниципальной программы (выполнен).

Весовое значение показателя: Mпi = 1 / 1 = 1

Индекс результативности муниципальной программы (соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей) в 2018 году составил: **1**,**0** (прилагается таблица «Оценка результатов реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие институтов гражданского общества и реализации молодежной политики в Рузском городском округе» на 2018-2022 годы»).

Эффективность муниципальной программы:

Iэ = (0 х 1,0) / 57 732,00 = 0

Значение показателя: **0** ˂ 0,8

**Заключение**. Качественная оценка реализации муниципальной программы «Развитие институтов гражданского общества и реализации молодежной политики в Рузском городском округе» на 2018-2022 годы»: **низкоэффективная.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оценка результатов реализации мероприятий муниципальной программы** | | | | | | | |
| **«Борьба с борщевиком Сосновского» на 2018-2022 годы** | | | | | | | |
| **за 2018 год** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2018 год | Достигнутое значение показателя за 2018 год | Отношение фактического показателя к планируемому | Оценка результа-тивности (1хгр.6) | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Доля обработанной территории\* | процент | 20 | 99 | 1 | 1,0 | Всего обработано 4230 га из 4 272 га. |
|  | ***Индекс результативности программы*** |  |  |  |  | ***1,0*** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| \*Примечание. В случае превышения фактического значения показателя на 20 процентов и более от планового значения его планирование признается неэффективным, и при определении результативности фактическое значение показателя приравнивается к его плановому значению, предусмотренному на начало отчетного периода. | | | | | | | |

1. **«Цифровой округ» на 2018-2022 годы**

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2018 году (в соответствии с постановлением от 29.12.2018 №4895) – 66 507,60 тыс. руб., из них средства:

- бюджета Рузского городского округа – 58 411,60 тыс. руб.;

- бюджета Московской области - 8 096,00 тыс. руб.

Общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде - 60 996,30 тыс. руб. (91,7% от плана), из них средства:

- бюджета Рузского городского округа – 56 975,50 тыс. руб. (97,5%);

- бюджета Московской области – 4 020,80 тыс. руб. (49,7%).

Всего в программе установлены значения на 2018 год по 26 приоритетным показателям, их них выполнено – 22, не выполнено – 4.

Весовое значение показателя: Mпi = 1 / 26 = 0,04

Индекс результативности муниципальной программы (соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей) в 2018 году составил: **1,02** (прилагается таблица «Оценка результатов реализации мероприятий муниципальной программы «Цифровой округ» на 2018-2022 годы»).

Эффективность муниципальной программы:

Iэ = (60 996,30 х 1,02) / 66 507,60 = 0,94

Значение показателя: 0,8 ˂ **0,94** ˂ 1,0

**Заключение**. Качественная оценка реализации муниципальной программы «Цифровой округ» на 2018-2022 годы»: **удовлетворительная.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оценка результатов реализации мероприятий муниципальной программы** | | | | | | | | | | | |
| **«Цифровой округ» на 2018-2022 годы** | | | | | | | | | | | |
| **за 2018 год** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  | | |
| № п/п | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2018 год | Достигнутое значение показателя за 2018 год | | Отношение фактического показателя к планируемому | | Оценка результа-тивности (0,04хгр.6) | | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 |
| ***1.*** | ***Подпрограмма 1. «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» на 2018-2022 годы*** | | | | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель**  Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ | Процент | 100 | 100 | | 1 | | 0,04 | |  |
| 2 | **Приоритетный показатель** Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | Процент | 94,2 | 90,7 | | 0,96 | | 0,04 | | Данные социологи-ческого исследова-ния. Результаты проанализированы и приняты меры по повышению показа-теля в 2019 году. |
| 3 | **Приоритетный показатель**  Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в МФЦ\* | минут | 12,5 | 5,47 | | 2,3 | | 0,04 | |  |
| 4 | **Приоритетный показатель**  Быстрые услуги - Доля заявителей МФЦ, ожидающих в очереди более 12,5 минут | Процент | 5 | 10,49 | | 0,48 | | 0,02 | | В 2018 году средняя нагрузка на одно окно составляла 66,7 заяви-телей при норме 40. |
|  | ***Индекс результативности подпрограммы 1*** |  |  |  | |  | | ***0,14*** | |  |
| ***2.*** | ***Подпрограмма:2. «Развитие информационной и технической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики Рузского городского округа» на 2018-2022 годы*** | | | | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель** Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной техникой в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области | Процент | 100 | 100 | | 1 | | 0,04 | |  |
| 2 | **Приоритетный показатель** Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимыми услугами связи в том числе для оказания государственных и муниципальных услуг в электронной форме | Процент | 100 | 100 | | 1 | | 0,04 | |  |
| 3 | **Приоритетный показатель** Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации | Процент | 85 | 85 | | 1 | | 0,04 | |  |
| 4 | **Приоритетный показатель**  Доля персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз | Процент | 100 | 100 | | 1 | | 0,04 | |  |
| 5 | **Приоритетный показатель** Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с установленными требованиями | Процент | 100 | 100 | | 1 | | 0,04 | |  |
| 6 | **Приоритетный показатель** Доля документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения и направляемых исключительно в электронном виде с использованием МСЭД и средств электронной подписи | Процент | 95 | 95 | | 1 | | 0,04 | |  |
| 7 | **Приоритетный показатель** Увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | Процент | 70 | 70 | | 1 | | 0,04 | |  |
| 8 | Увеличение доли граждан, зарегистрированных в ЕСИА | Процент | 50 | 50 | | 1 | | 0,04 | |  |
| 9 | **Приоритетный показател**ь Качественные услуги - Доля муниципальных (государственных) услуг, по которым нарушены регламентные сроки\* | Процент | 2,3 | 0,07 | | 32,9 | | 0,04 | |  |
| 10 | **Приоритетный показатель** Удобные услуги - Доля муниципальных (государственных) услуг, по которым заявления поданы в электронном виде через региональный портал государственных и муниципальных услуг | Процент | 80 | 73,52 | | 0,92 | | 0,04 | | Данные из статистики Модуля ОУ. С 01.09.2019 100% предписанных услуг оказываются через РПГУ. |
| 11 | **Приоритетный показатель** Ответь вовремя - Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», по которым нарушен срок подготовки ответа\* | Процент | 10 | 0,22 | | 1 | | 0,04 | |  |
| 12 | **Приоритетный показатель** Обратная связь - Доля зарегистрированных обращений граждан, требующих устранение проблемы, по которым в регламентные сроки предоставлены ответы, подтверждающие их решение | Процент | 60 | 59,36 | | 0,99 | | 0,04 | | За 2018 г. поступило 5 854 обращения с уникальными номера-ми, требующих реше-ния в регламентные сроки. Из них решено положительно за 8 календарных дней 3 475, что составляет 59,36% (норматив 2018г. - 60%). Низкий процент положитель-ных решений связан с переносами сроков исполнения (отложен-ные решения). |
| 13 | **Приоритетный показатель** Доля ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений, использующих региональные межведомственные информационные системы поддержки обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности | Процент | 85 | 85 | | 1 | | 0,04 | |  |
| 14 | **Приоритетный показател**ь Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций, предприятий и учреждений, участвующих в планировании, подготовке, проведении и контроле исполнения конкурентных процедур с использованием ЕАСУЗ, включая подсистему портал исполнения контрактов | Процент | 100 | 100 | | 1 | | 0,04 | |  |
| 15 | **Приоритетный показатель** Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций и учреждений, использующих ЕИСУГИ для учета и контроля эффективности использования государственного и муниципального имущества | Процент | 100 | 100 | | 1 | | 0,04 | |  |
| 16 | **Приоритетный показатель** Доля используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области информационно-аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ МО | Процент | 70 | 70 | | 1 | | 0,04 | |  |
| 17 | **Приоритетный показатель** Доля муниципальных учреждений образования, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости: для организаций дошкольного образования – не менее 2 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в городских населенных пунктах, – не менее 100 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 10 Мбит/с | Процент | 100 | 100 | | 1 | | 0,04 | |  |
| 18 | **Приоритетный показатель** Количество современных компьютеров (со сроком эксплуатации не более семи лет) на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального образования Московской области | единиц | 13,8 | 13,8 | | 1 | | 0,04 | |  |
| 19 | **Приоритетный показатель** Доля муниципальных организаций дополнительного образования в Московской области, обеспеченных современными аппаратно-програмными комплексами со средствами криптографической защиты информации | Процент | 100 | 100 | | 1 | | 0,04 | |  |
| 20 | **Приоритетный показатель** Увеличение доли положительно рассмотренных заявлений на размещение антенно-мачтовых сооружений связи | Процент | 85 | 85 | | 1 | | 0,04 | |  |
| 21 | **Приоритетный показатель** Доля многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи\* | Процент | 76 | 100 | | 1 | | 0,04 | |  |
| 22 | **Приоритетный показатель** Доля муниципальных учреждений культуры, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости: для учреждений культуры, расположенных в городских населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с; для учреждений культуры, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 10 Мбит/с | Процент | 85 | 85 | | 1 | | 0,04 | |  |
|  | ***Индекс результативности подпрограммы 2*** |  |  |  | |  | | ***0,88*** | |  |
|  | **Индекс результативности программы** |  |  |  | |  | | **1,02** | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  | | |
| \*Примечание. В случае превышения фактического значения показателя на 20 процентов и более от планового значения его планирование признается неэффективным, и при определении результативности фактическое значение показателя приравнивается к его плановому значению, предусмотренному на начало отчетного периода. | | | | | | | | | | | |

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**об оценке эффективности реализации муниципальных программ**

**Рузского городского округа**

**в 2018 году**

Отделом экономического анализа и развития предпринимательства Администрации Рузского городского округа руководствуясь Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ (приложение №7 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Рузского городского округа, утвержденному постановлением Главы Рузского городского округа от 08.11.2017 №2504) и на основании отчетов о реализации муниципальных программ Рузского городского округа за 2018 год, внесенных разработчиками и исполнителями муниципальных программ в ГАСУ МО, проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ Рузского городского округа в 2018 году.

В соответствии с проведенной оценкой сформирован рейтинг эффективности реализации муниципальных программ в 2018 году, в результате которого муниципальные программы оценены как:

эффективная – 1 программы;

удовлетворительная – 11 программ;

низкоэффективная – 7 программ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Название муниципальной программы | Индекс эффективности муниципальной программы | Оценка эффективности реализации муниципальной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | «Развитие образования и воспитание в Рузском городском округе» на 2018-2022 годы | 1,01 | эффективная |
| 2 | «Развитие культуры Рузского городского округа на 2018-2022 годы" | 0,99 | удовлетворительная |
| 3 | «Развитие сельского хозяйства Рузского городского округа» на 2018-2022 годы | 0,99 | удовлетворительная |
| 4 | «Газификация населенных пунктов Рузского городского округа» на 2018-2022 годы | 0,98 | удовлетворительная |
| 5 | «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения в Рузском городском округе» на 2018-2022 годы | 0,95 | удовлетворительная |
| 6 | «Муниципальное управление» на 2018-2022 годы | 0,94 | удовлетворительная |
| 7 | "Цифровой округ" на 2018-2022 годы | 0,94 | удовлетворительная |
| 8 | «Развитие транспортной системы Рузского городского округа» на 2018-2022 годы | 0,91 | удовлетворительная |
| 9 | «Предпринимательство Рузского городского округа» на 2018-2022 годы | 0,89 | удовлетворительная |
| 10 | «Социальная поддержка граждан Рузского городского округа» на 2018-2022 годы | 0,85 | удовлетворительная |
| 11 | «Развитие институтов гражданского общества и реализации молодежной политики в Рузском городском округе» на 2018-2022 годы | 0,82 | удовлетворительная |
| 12 | «Безопасность Рузского городского округа» на 2018-2022 годы | 0,81 | удовлетворительная |
| 13 | «Охрана окружающей среды в Рузском городском округе» на 2018-2022 годы | 0,70 | низкоэффективная |
| 14 | «Жилище» на 2018-2022 годы | 0,65 | низкоэффективная |
| 15 | «Развитие инженерно-коммунальной инфраструктуры и энергосбережения Рузского городского округа" на 2018-2022 годы | 0,61 | низкоэффективная |
| 16 | «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Рузского городского округа» на 2018-2022 годы | 0,58 | низкоэффективная |
| 17 | «Формирование современной городской среды» | 0,56 | низкоэффективная |
| 18 | «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Рузского городского округа» | 0,49 | низкоэффективная |
| 19 | «Борьба с борщевиком Сосновского» на 2018-2022 годы | 0 | низкоэффективная |