**Годовой отчет о реализации муниципальных программ**

**Рузского городского округа**

**за 2022 год**

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Рузского городского округа, утвержденным постановлением Администрации Рузского городского округа от 02.11.2022 № 5352 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Рузского городского округа» отделом экономического анализа управления экономического развития и АПК Администрации Рузского городского подготовлен годовой отчет о реализации муниципальных программ Рузского городского округа за 2022 год в соответствии с информацией, занесенной разработчиками и исполнителями муниципальных программ в подсистему по формированию муниципальных программ ГАСУ МО.

В Рузском городском округе в 2022 году реализовывалось 19 муниципальных программ (82 подпрограммы) с общим объёмом планируемых расходов на их реализацию (в соответствии с утвержденными постановлениями) - 6 256 075,80 тыс. рублей, из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 2 541 999,18 тыс. рублей;
* бюджета Московской области – 3 204 724,13 тыс. рублей;
* федерального бюджета – 201 363,89 тыс. рублей;
* внебюджетные источники – 307 988,60 тыс. рублей.

Общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальных программ в отчетном периоде составил – 5 385 575,65 тыс. рублей (86,1% от плана), из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 2 379 712,12 тыс. рублей (93,6%);
* бюджета Московской области – 2 539 891,07 тыс. рублей (79,3%);
* федерального бюджета – 194 454,29 тыс. рублей (96,6%);
* внебюджетных источников – 271 518,16 тыс. рублей (88,2%).

Всего в муниципальных программах округа 267 показателей реализации мероприятий муниципальных программ, из которых установлены значения на 2022 год по 205 показателям, из них:

* 137 - приоритетные показатели, обязательные для включения в муниципальные программы (Указы Президента РФ, Обращения Губернатора Московской области, государственные программы Московской области, Рейтинг-45 и др.) и согласованные с ЦИОГВ МО по направлениям деятельности, из них:
* *113 показателей или 82,5% - выполнены;*
* *24 показателя или 17,5% - не выполнены.*
* 68 - показатели муниципальных программ, из них:
* *57 показателей или 83,8% - выполнены;*
* *11 показателей или 16,2% - не выполнены.*

1. **Муниципальная программа Рузского городского округа «Здравоохранение»**

Цель программы: Улучшение состояния здоровья населения и увеличение ожидаемой продолжительности жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи, путем развития системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, работающего на предприятиях, а также привлечение и закрепление медицинских кадров в государственных учреждениях здравоохранения Рузского городского округа Московской области.

Программа включает следующие подпрограммы:

1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи.

5. Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи.

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2022 году в соответствии с постановлением от 07.12.2022 № 5962 составил 1 139,63 тыс. рублей (средства Рузского городского округа).

Выполнено и профинансировано в 2022 году 1 109,63 тыс. рублей (97,4% от плана).

(Прилагается таблица «Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа «Здравоохранение» за 2022 год).

Всего в программе 3 приоритетных показателя, все выполнены.

(Прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Здравоохранение» за 2022 год»).

**Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа «Здравоохранение»**

**за 2022 год**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия, источники финансирования | Объем финансирования на 2022 год | Выполнено в 2022 году | Степень и результаты выполнения | Профинансировано  в 2022году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1.** | **Муниципальная программа**  **01 «Здравоохранение»** | **1 139,63** | **1 109,63** | **97,4%** | **1 109,63** |
| ***средства бюджета Рузского городского округа*** | ***1 139,63*** | ***1 109,63*** | ***97,4%*** | ***1 109,63*** |
| **1.1.** | **Подпрограмма 1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи** | **0** | **0** | **0%** | **0** |
|  | ***Основное мероприятие 03 «Развитие первичной медико-санитарной помощи, а также системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 3.1 «Проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации населения» | 0 | 0 | На территории округа организована диспансеризация определенных групп взрослого населения и профилактические осмотры при ГБУЗ МО "Рузская областная больница", в соответствии с приказом 47-Р от 28.02.2022 Минздрава РФ ведутся Карты учета № 131, где ведутся статистические данные о патологических состояниях. В 2022 году подлежали диспансеризации 12 134 человека или 25% от прикрепленного населения (48537 человек). Численность населения трудоспособного возраста, прошедшего диспансеризацию и профосмотры в 2022 году составила 19 252 чел. или 39,7%. | 0 |
|  | 3.2 «Информирование застрахованных лиц о видах, качестве и об условиях предоставления им медицинской помощи медицинскими организациями» | 0 | 0 | Обеспечено информирование жителей о необходимости прохождения профилактического медицинского осмотра или диспансеризации на официальном сайте Рузского городского округа и в официальных аккаунтах пресс-службы округа. Информирование жителей осуществляется и обновляется на регулярной основе в средствах массовой информации. | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 07 «Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для лечения детей-инвалидов, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 7.1 «Компенсация стоимости приобретенных льготных лекарственных препаратов, не поступивших в аптечные организации» | 0 | 0 | Льготными лекарственными средствами население обеспечивают государственные аптеки, расположенные в поликлиниках ГБУЗ. | 0 |
|  | 7.2 «Развитие паллиативной медицинской помощи» | 0 | 0 | На территории округа работают 10 гериатрических коек для лиц пожилого возраста в стационаре п Тучково. В кабинетах ЛФК поликлиники ВМР установлено оборудование. | 0 |
| **1.5.** | **Подпрограмма: 5 Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи** | **1 139,63** | **1 109,63** | **97,4%** | **1 109,63** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *1 139,63* | *1 109,63* | *97,4%* | *1 109,63* |
|  | ***Основное мероприятие 03 «Развитие мер социальной поддержки медицинских работников»*** | ***1 139,63*** | ***1 109,63*** | ***97,4%*** | ***1 109,63*** |
|  | 3.1 «Стимулирование привлечения медицинских и фармацевтических работников для работы в медицинских организациях» | 0 | 0 | Всем студентам предоставляется мера материального стимулирования в виде ежемесячной денежной выплаты по договору о целевом обучении (уровень специалист ВУЗ - 3 тыс. руб., колледж - 1 тыс. руб., ординатура - 1 тыс. руб.) | 0 |
|  | 3.2 «Установление медицинским и фармацевтическим работникам медицинских организаций дополнительных гарантий и мер социальной поддержки» | 0 | 0 | Все обратившиеся за ежемесячной денежной компенсацией за найм жилья врачи ГБУЗ, получают компенсацию в полном объеме за счет средств местного бюджета | 0 |
|  | 3.7 «Обеспечение мер поддержки молодым специалистам» | 0 | 0 | При поступлении на работу в учреждения, врачи участвуют в программах «Земский доктор» и «Социальная ипотека», выплачивается денежная компенсация врачам определенных специальностей за наем жилья | 0 |
|  | 3.8 «Выплата компенсации за аренду жилья врачам и среднему медицинскому персоналу» | 1 139,63 | 1 109,63 | Ежемесячную денежную компенсацию получают 7 врачей ГБУЗ МО «Рузская областная больница», которым обеспечена ежемесячная денежная компенсация в сумме 15 000 рублей в месяц за наем жилья. | 1 109,63 |
|  | 3.9 «Обеспечение жильем нуждающихся из числа привлеченных медицинских работников» | 0 | 0 | Администрацией за текущий период этого года выделено 5 квартир по договору специализированного найма жилого помещения врачам ГБУЗ МО «Рузская областная больница. За отчетный период 5 врачам предоставлены земельные участки в безвозмездное пользование. | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа** | | | | | | | |
|  | | **«Здравоохранение» за 2022 год** | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | Планируемое значение показателя на 2022 год | Достигнутое значение показателя за 2022 год | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ***1.1.*** | ***Подпрограмма 1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи*** | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Доля взрослого населения, прошедшего диспансеризацию, от общего числа взрослого населения | | Процент | 21,1 | 25 | 39,7 | Показатель достигнут. От прикрепленного населения 48537 человек, прошли диспансеризацию 19268 человека или 39,7% |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Количество застрахованного населения трудоспособного возраста на территории Московской области | | Процент | - | 82 | 87 | Показатель достигнут. Общая численность населения трудоспособного возраста (по предварительным данным переписи населения (мужчины 18-61 лет, женщины 18-56 лет) – 43877 человек, из них численность застрахованного населения трудоспособного возраста - 38294 человек, что составляет 87%. |
| ***1.5.*** | ***Подпрограмма: 5. Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи*** | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Жилье – медикам, нуждающихся в обеспечении жильем | | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут. Все обратившиеся медицинские работники обеспечены мерами социальной поддержки. |

1. **Муниципальная программа Рузского городского округа «Культура»**

Цель программы: Повышение качества жизни населения Рузского округа путем развития услуг в сфере культуры и архивного дела.

Программа включает следующие подпрограммы:

1. Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
2. Развитие музейного дела в Московской области.
3. Развитие библиотечного дела в Московской области.
4. Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии Московской области.
5. Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры, образовательных организаций в сфере культуры Московской области.
6. Развитие образования в сфере культуры Московской области.
7. Развитие архивного дела в Московской области.
8. Обеспечивающая подпрограмма.
9. Развитие парков культуры и отдыха.

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2022 году в соответствии с постановлением от 11.01.2023 № 76 составил 367 052,98 тыс. рублей, из них:

* средства бюджета Рузского городского округа – 357 420,50 тыс. рублей;
* средства бюджета Московской области – 9 354,97 тыс. рублей;
* средства федерального бюджета – 277,51 тыс. рублей.

Выполнено и профинансировано в 2022 году - 358 918,72 тыс. рублей (97,8 % от плана), из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 349 352,05 тыс. рублей (97,7%);
* бюджета Московской области – 9 289,16 тыс. рублей (99,3%);
* федерального бюджета – 277,51 тыс. рублей (100%).

(Прилагается таблица «Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа «Культура» за 2022 год).

Всего в программе 23 показателя. Установлены значения на 2022 год по 14 показателям, в том числе:

* 5 приоритетных показателей, из них выполнены – 4, не выполнен - 1;
* 9 - показатели муниципальной программы, из них выполнено - 7, не выполнено - 2.

(Прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Культура» за 2022 год).

**Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа «Культура»**

**за 2022 год**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия, источники финансирования | Объем финансирования на 2022 год | Выполнено в 2022 году | Степень и результаты выполнения | Профинансировано  в 2022 году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **2.** | **Муниципальная программа 02 «Культура»** | **367 052,98** | **358 918,72** | **97,8%** | **358 918,72** |
| ***средства бюджета Рузского городского округа*** | ***357 420,50*** | ***349 352,05*** | ***97,7%*** | ***349 352,05*** |
| ***средства бюджета Московской области*** | ***9 354,97*** | ***9 289,16*** | ***99,3%*** | ***9 289,16*** |
| ***средства федерального бюджета*** | ***277,51*** | ***277,51*** | ***100%*** | ***277,51*** |
| **2.1.** | **Подпрограмма: 1 Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации** | **0** | **0** | **0%** | **0** |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Государственная охрана объектов культурного наследия (местного муниципального значения)»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 1.1 «Установка на объектах культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования информационных надписей» | 0 | 0 | Финансирование по данному мероприятию не предусмотрено | 0 |
|  | 1.2 «Разработка проектов границ территорий и зон охраны объектов культурного наследия местного (муниципального) значения» | 0 | 0 | Финансирование по данному мероприятию не предусмотрено | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 02 «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 2.1 «Разработка проектной документации по сохранению объектов культурного наследия находящихся в собственности муниципальных образований» | 0 | 0 | Финансирование по данному мероприятию не предусмотрено | 0 |
|  | 2.2 «Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований Московской области» | 0 | 0 | Финансирование по данному мероприятию не предусмотрено | 0 |
|  | 2.3 «Обеспечение условий доступности для инвалидов объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований» | 0 | 0 | Финансирование по данному мероприятию не предусмотрено | 0 |
| **2.2.** | **Подпрограмма: 2 Развитие музейного дела в Московской области** | **16 789,57** | **16 604,28** | **98,9%** | **16 604,28** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *16 789,57* | *16 604,28* | *98,9%* | *16 604,28* |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Обеспечение выполнения функций муниципальных музеев»*** | ***16 789,57*** | ***16 604,28*** | ***98,9%*** | ***16 604,28*** |
|  | 1.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - музеи, галереи» | 15 682,78 | 15 682,78 | Выплачены заработная плата, налоги, коммунальные услуги, расходы на текущее содержание имущества, пожарную безопасность, образовательные услуги, мероприятия по охране труда | 15 682,78 |
|  | 1.2 «Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта учреждений музеев, галерей» | 1 106,79 | 921,50 | Расходы на приобретение основных средств. Мероприятие исполнено на 83,26%. Приостановка лимитов. | 921,50 |
|  | 1.3 «Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий музеев, галерей» | 0 | 0 | Финансирование по данному мероприятию не предусмотрено | 0 |
| **2.3.** | **Подпрограмма: 3 Развитие библиотечного дела в Московской области** | **67 791,16** | **65 764,83** | **97,0%** | **65 764,83** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *67 474,18* | *65 447,85* | *97,0%* | *65 447,85* |
| *средства бюджета Московской области* | *139,47* | *139,47* | *100%* | *139,47* |
| *средства федерального бюджета* | *177,51* | *177,51* | *100%* | *177,51* |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Организация библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками Московской области»*** | ***67 791,16*** | ***65 764,83*** | ***97,0%*** | ***65 764,83*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *67 474,18* | *65 447,85* | *97,0%* | *65 764,83* |
| *средства бюджета Московской области* | *139,47* | *139,47* | *100%* | *139,47* |
| *средства федерального бюджета* | *177,51* | *177,51* | *100%* | *177,51* |
|  | 1.2 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - библиотеки» | 64 866,19 | 63 839,86 | Выплачены заработная плата, налоги, коммунальные услуги, расходы на текущее содержание имущества, пожарную безопасность, охрану, образовательные услуги, мероприятия по охране труда | 63 839,86 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 1.4 «Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта библиотек» | 1 533,22 | 535,22 | Расходы на видеонаблюдение. Мероприятие исполнено на 34,86%. Приостановка лимитов. | 535,22 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.5 «Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек)» | 394,75 | 394,75 | Комплектование книжного фонда библиотек. | 394,75 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *77,77* | *77,77* | *77,77* |
| *средства бюджета Московской области* | *139,47* | *139,47* | *139,47* |
| *средства федерального бюджета* | *177,51* | *177,51* | *177,51* |
|  | 1.6 «Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек за счет средств местного бюджета» | 995,00 | 995,00 | Комплектование книжного фонда библиотек. | 995,00 |
| **2.4.** | **Подпрограмма: 4 Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии Московской области** | **155 045,64** | **151 685,81** | **97,8%** | **151 685,81** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *151 637,43* | *149 567,60* | *97,8%* | *149 567,60* |
| *средства бюджета Московской области* | *37,50* | *37,50* | *100 %* | *37,50* |
| *средства федерального бюджета* | *100,00* | *100,00* | *100%* | *100,00* |
|  | ***Основное мероприятие 05 «Обеспечение функций культурно-досуговых учреждений»*** | ***154 908,14*** | ***151 548,31*** | ***97,8%*** | ***151 548,31*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 5.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - культурно-досуговые учреждения» | 140 951,22 | 140 951,22 | Выплачены заработная плата, налоги, коммунальные услуги, расходы на текущее содержание имущества, пожарную безопасность, образовательные услуги, мероприятия по охране труда. | 140 951,22 |
|  | 5.2 «Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта культурно-досуговых учреждений» | 5 743,59 | 2 383,76 | Расходы на текущий ремонт, основные средства. Мероприятие исполнено на 41,5%. Приостановка лимитов. | 2 383,76 |
|  | 5.3 «Мероприятия в сфере культуры» | 8 213,33 | 8 213,33 | Расходы на проведение мероприятий. | 8 213,33 |
|  | ***Федеральный проект A2 «Творческие люди»*** | ***137,5*** | ***137,5*** | ***100%*** | ***137,5*** |
|  | *средства бюджета Московской области* | *37,5* | *37,5* | *100%* | *37,5* |
|  | *средства федерального бюджета* | *100,00* | *100,00* | *100%* | *100,00* |
|  | A2.3 «Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры и лучших работников сельских учреждений культуры» | 137,5 | 137,5 | Расходы на основные средства | 137,5 |
|  | *средства бюджета Московской области* | *37,5* | *37,5* | *37,5* |
|  | *средства федерального бюджета* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.5.** | **Подпрограмма: 5 Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры, образовательных организаций в сфере культуры Московской области** | **0** | **0** | **0%** | **0** |
|  | ***Основное мероприятие 02 «Проведение капитального ремонта, технического переоснащения современным непроизводственным оборудованием и благоустройство территории муниципальных учреждений культуры, муниципальных организаций дополнительного образования сферы культуры»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 2.2 «Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий культурно-досуговых учреждений культуры» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2022 году не предусмотрено | 0 |
|  | 2.3 «Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий муниципальных организаций дополнительного образования сферы культуры» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2022 году не предусмотрено | 0 |
|  | 2.4 «Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий библиотек» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2022 году не предусмотрено | 0 |
|  | ***Федеральный проект A1 «Культурная среда»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | A1.4 «Создание модельных муниципальных библиотек» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2022 году не предусмотрено | 0 |
|  | A1.7 «Приобретение музыкальных инструментов для муниципальных организаций дополнительного образования в сфере культуры Московской области» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2022 году не предусмотрено | 0 |
|  | A1.8 «Государственная поддержка отрасли культуры (в части модернизации муниципальных детских школ искусств по видам искусств путем их реконструкции, капитального ремонта)» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2022 году не предусмотрено | 0 |
|  | A1.11 «Техническое оснащение муниципальных музеев» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2022 году не предусмотрено | 0 |
| **2.6.** | **Подпрограмма: 6 Развитие образования в сфере культуры Московской области** | **102 147,57** | **99 928,25** | **97,8%** | **99 928,25** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *99 087,57* | *96 934,06* | *97,8%* | *96 934,06* |
| *средства бюджета Московской области* | *3 060,00* | *2 994,19* | *97,8%* | *2 994,19* |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Обеспечение функций муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры»*** | ***102 147,57*** | ***99 928,25*** | ***97,8%*** | ***99 928,25*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *99 087,57* | *96 934,06* | *97,8%* | *96 934,06* |
| *средства бюджета Московской области* | *3 060,00* | *2 994,19* | *97,8%* | *2 994,19* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры» | 96 362,99 | 96 362,99 | Выплачены заработная плата, налоги, коммунальные услуги, расходы на текущее содержание имущества, пожарную безопасность, образовательные услуги, мероприятия по охране труда | 96 362,99 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 1.2 «Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта муниципальных организаций дополнительного образования сферы культуры» | 2 724,58 | 571,07 | Расходы на основные средства. Мероприятие исполнено на 20,96%. Приостановка лимитов. | 571,07 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 1.3 «Реализация отдельных мероприятий муниципальных программ в сфере образования (на оплату труда педагогов дополнительного образования)» | 3 060,00 | 2 994,19 | Заработная плата. Мероприятие исполнено на 97,85% | 2 994,19 |
| *средства бюджета Московской области* |
| **2.7.** | **Подпрограмма: 7 Развитие архивного дела в Московской области** | **9 881,72** | **9 822,38** | **99,4%** | **9 822,38** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *3 763,72* | *3 704,38* | *98,4%* | *3 704,38* |
| *средства бюджета Московской области* | *6 118,00* | *6 118,00* | *100%* | *6 118,00* |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Хранение, комплектование, учет и использование архивных документов в муниципальных архивах»*** | *3 763,72* | *3 704,38* | *98,4%* | *3 704,38* |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 1.4 «Укрепление материально-технической базы и проведение капитального (текущего) ремонта муниципального архива» | 75,29 | 74,75 | Закупка МФУ | 74,75 |
|  | 1.5 «Расходы на обеспечение деятельности муниципальных архивов» | 3 688,43 | 3 629,63 | Произведена выплата заработной платы в соответствии с запланированными и фактическими финансовыми документами, проведены запланированные закупки | 3 629,63 |
|  | 1.6 «Проведение оцифрования архивных документов» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2022 году не предусмотрено | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 02 «Временное хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах»*** | ***6 118,00*** | ***6 118,00*** | ***100%*** | ***6 118,00*** |
| *средства бюджета Московской области* |
|  | 2.1 «Осуществление переданных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах» | 6 118,00 | 6 118,00 | Произведена выплата заработной платы в соответствии с запланированными и фактическими финансовыми документами. Проведено сканирование документов собственными силами | 6 118,00 |
| **2.8.** | **Подпрограмма: 8 Обеспечивающая подпрограмма** | **9 040,19** | **8 781,69** | **97,1%** | **8 781,69** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *9 040,19* | *8 781,69* | *97,1%* | *8 781,69* |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления»*** | ***9 040,19*** | ***8 781,69*** | ***97,1%*** | ***8 781,69*** |
|  | 1.1 «Обеспечение деятельности муниципальных органов - учреждения в сфере культуры» | 9 040,19 | 8 781,69 | Выплачены заработная плата, налоги, расходы на текущее содержание имущества | 8 781,69 |
|  | 1.2 «Мероприятия в сфере культуры» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2022 году не предусмотрено | 0 |
| **2.9.** | **Подпрограмма: 9 Развитие парков культуры и отдыха** | **6 357,13** | **6 331,48** | **99,6%** | **6 331,48** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *6 357,13* | *6 331,48* | *99,6%* | *6 331,48* |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Создание условий для массового отдыха жителей городского округа в парках культуры и отдыха»*** | ***6 357,13*** | ***6 331,48*** | ***99,6%*** | ***6 331,48*** |
|  | 1.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - парк культуры и отдыха» | 6 357,13 | 6 331,48 | Выплачены заработная плата, налоги, коммунальные услуги, расходы на текущее содержание имущества | 6 331,48 |
|  | 1.2 «Создание условий для массового отдыха жителей городского округа» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2022 году не предусмотрено | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа** | | | | | | | | | | | |
| **«Культура» за 2022 год** | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показатели | Единица измерения | | Базовое значение показателя  (на начало реализации программы) | | Планируемое значение показателя на 2022 год | | Достигнутое значение показателя за 2022 год | | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению | |
|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | |
| ***2.1.*** | ***Подпрограмма: 1. Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации*** | | | | | | | | | | |
| 1 | Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся на территории Московской области, по которым проведены работы по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране, в общем количестве объектов культурного наследия, нуждающихся в указанных работах | Процент | | 0 | | 0 | | 0 | | Значение показателя на 2022 год не установлено | |
| 2 | Количество объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования, по которым разработана проектная документация | Единиц | | 0 | | 0 | | 0 | | Значение показателя на 2022 год не установлено | |
| 3 | Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования на которые установлены информационные надписи | Единиц | | 0 | | 0 | | 0 | | Значение показателя на 2022 год не установлено | |
| ***2.2.*** | ***Подпрограмма 2 Развитие музейного дела в Московской области*** | | | | | | | | | | |
| 1 | Перевод в электронный вид музейных фондов (нарастающим итогом) | Процент | | 100 | | 100 | | 100 | | Все фонды музея переведены в электронный вид. | |
| ***2.3.*** | ***Подпрограмма 3 Развитие библиотечного дела в Московской области*** | | | | | | | | | | |
| 1 | Макропоказатель подпрограммы. Обеспечение роста числа пользователей муниципальных библиотек Московской области | Человек | | 29 798 | | 29 900 | | 29 900 | | Показатель достигнут | |
| 2 | Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года (в части посещения библиотек) | Посещение | | 0 | | 5,57 | | 5,57 | | Показатель достигнут | |
| ***2.4.*** | ***Подпрограмма 4 "Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии Московской области"*** | | | | | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Число посещений культурных мероприятий | Тысяча единиц | | - | | 782,568 | | 749,021 | | Снижение количества праздничных и культурно-массовых мероприятий связано с тем, что было мало выездов на фестивали, закрыли 2 клуба и 2 библиотеки. | |
| 2 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области | Процент | | 100 | | 100 | | 87,24 | | Сокращено дополнительное финансирование на стимулирующие выплаты и доплаты из бюджета РГО, по сравнению с 2021 годом. В МБУК РГО «Объединенная дирекция парков» из 13 человек штатных единиц - 9 единиц являются рабочими должностями с минимальным размером оплаты труда, что отражается на уровне средней заработной платы работников культуры округа. МБУК РГО "ЦКС" с 01.01.22 переведена с "Ведущей группы по оплате труда руководителей" на "Первую группу по оплате труда руководителей". | |
| 3 | Количество праздничных и культурно-массовых мероприятий, в т.ч. творческих фестивалей и конкурсов | Единица | | 237 | | 284 | | 182 | | Снижение количества праздничных и культурно-массовых мероприятий, в т.ч. творческих фестивалей и конкурсов связано с тем, что в ЦКиИ Тучково и ДК Юбилейном было мало выездов на фестивали. | |
| 4 | Количество получателей адресной финансовой поддержки по итогам рейтингования обучающихся организаций дополнительного образования сферы культуры Московской области | Единица | | - | | 0 | | 0 | | Значение показателя на 2022 год не установлено | |
| 5 | Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, получивших государственную (муниципальную) поддержку в форме субсидий бюджетным учреждениям | Единица | | - | | 0 | | 0 | | Значение показателя на 2022 год не установлено | |
| ***2.5.*** | ***Подпрограмма 5 Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры, образовательных организаций в сфере культуры Московской области*** | | | | | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Количество организаций культуры, получивших современное оборудование | Единица | | 0 | | 0 | | 0 | | Значение показателя на 2022 год не установлено | |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры | Единиц | | 0 | | 0 | | 0 | | Значение показателя на 2022 год не установлено | |
| 3 | **Приоритетный показатель 2022** Количество реконструированных и (или) капитально отремонтированных региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств | Единиц | | 0 | | 0 | | 0 | | Значение показателя на 2022 год не установлено | |
| ***2.6.*** | ***Подпрограмма: 6. Развитие образования в сфере культуры Московской области*** | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием сферы культуры | Процент | | - | | 12,54 | | 13,08 | | Показатель достигнут | |
| 2 | Доля детей в возрасте от 7 до 15 лет, обучающихся по предпрофессиональным программам в области искусств | Процент | | - | | 3,56 | | 4,83 | | Показатель достигнут | |
| ***2.7.*** | ***Подпрограмма: 7. Развитие архивного дела в Московской области*** | | | | | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму, от общего количества документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве муниципального образования | Процент | 5,5 | | 8 | | 8 | | Показатель достигнут | | |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве | Процент | 100 | | 100 | | 100 | | Показатель достигнут | | |
| 3 | **Приоритетный показатель 2022** Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных "Архивный фонд", от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве | Процент | 100 | | 100 | | 100 | | Показатель достигнут | | |
| 4 | **Приоритетный показатель 2022** Доля субвенции бюджету муниципального образования Московской области на обеспечение переданных государственных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальном архиве, освоенная бюджетом муниципального образования Московской области, в общей сумме указанной субвенции | Процент | - | | 100 | | 100 | | Показатель достигнут. | | |
| 5 | **Приоритетный показатель 2022** Количество помещений, выделенных для хранения архивных документов, относящихся к собственности Московской области, на которых проведены работы по капитальному (текущему) ремонту и техническому переоснащению | единиц | 0 | | 0 | | 0 | | Значение показателя на 2022 год  не установлено (отсутствует потребность). | | |
| ***2.8.*** | ***Подпрограмма: 8. Обеспечивающая подпрограмма*** | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля фактического количества проведенных Управлением культуры процедур закупок в общем количестве запланированных процедур закупок | Процент | 100 | | 100 | | 100 | | Показатель достигнут | | |
| ***2.9.*** | ***Подпрограмма: 9. Развитие парков культуры и отдыха*** | | | | | | | | | | |
| 1 | Число посетителей парков культуры и отдыха | Тысяча человек | 19,2 | | 27 | | 83,3 | | Показатель достигнут | | |

1. **Муниципальная программа Рузского городского округа «Образование»**

Цель программы: Обеспечение доступного качественного образования и успешной социализации детей и молодёжи Рузского городского округа.

Программа включает следующие подпрограммы:

1. Дошкольное образование.
2. Общее образование.
3. Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей.
4. Профессиональное образование.
5. Обеспечивающая подпрограмма.

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2022 году в соответствии с постановлением от 23.12.2022 № 6352 – 2 213 788,07 тыс. рублей, из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 501 919,36 тыс. рублей;
* бюджета Московской области - 1 532 604,24 тыс. рублей;
* федерального бюджета – 179 264,47 тыс. рублей.

Выполнено и профинансировано по всем источникам финансирования – 2 118 504,85 тыс. рублей (95,7% от плана), из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 485 556,48 тыс. рублей (96,7%);
* бюджета Московской области – 1 460 250,27 тыс. рублей (95,3%);
* федерального бюджета – 172 698,10 тыс. рублей. (96,3%)

(Прилагается таблица «Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа «Образование» за 2022 год).

Всего в программе 15 показателей. Установлены значения на 2022 год по 10 приоритетным показателям, из них: выполнено - 9, не выполнен – 1.

(Прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Образование» за 2022 год).

**Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа «Образование»**

**за 2022 год**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия, источники финансирования | Объем финансирования на 2022 год | Выполнено в 2022 году | Степень и результаты выполнения | Профинансировано  в 2022 году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **3.** | **Муниципальная программа 03 «Образование»** | **2 213 788,07** | **2 118 504,85** | **95,7%** | **2 118 504,85** |
| ***средства бюджета Рузского городского округа*** | ***501 919,36*** | ***485 556,48*** | ***96,7%*** | ***485 556,48*** |
| ***средства бюджета Московской области*** | ***1 532 604,24*** | ***1 460 250,27*** | ***95,3%*** | ***1 460 250,27*** |
| ***средства федерального бюджета*** | ***179 264,47*** | ***172 698,10*** | ***96,3%*** | ***172 698,10*** |
| **3.1.** | **Подпрограмма: 1 Дошкольное образование** | **263 534,29** | **241 984,49** | **91,8%** | **241 984,49** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *189 497,51* | *186 069,64* | *98,2%* | *186 069,64* |
| *средства бюджета Московской области* | *74 036,78* | *55 914,85* | *75,5%* | *55 914,85* |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Проведение капитального ремонта объектов дошкольного образования»*** | ***65 896,70*** | ***53 284,56*** | ***80,9%*** | ***53 284,56*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *12 982,92* | *10 499,79* | *80,9%* | *10 499,79* |
| *средства бюджета Московской области* | *52 913,78* | *42 784,77* | *80,9%* | *42 784,77* |
|  | 1.4 «Мероприятия по проведению капитального ремонта в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской области» | 65 896,70 | 53 284,56 | Проведение ремонтных работ в МАДОУ "Детский сад №26". Экономия после конкурентных процедур. | 53 284,56 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *12 982,92* | *10 499,79* | *10 499,79* |
| *средства бюджета Московской области* | *52 913,78* | *42 784,77* | *42 784,77* |
|  | ***Основное мероприятие 02 «Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования»*** | ***197 637,59*** | ***188 699,93*** | ***95,5%*** | ***188 699,93*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *176 514,59* | *175 569,85* | *99,5%* | *175 569,85* |
| *средства бюджета Московской области* | *21 123,00* | *13 130,08* | *62,2%* | *13 130,08* |
|  | 2.1 «Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий учреждений образования» | 601,25 | 601,25 | Ремонт асфальтового покрытия на территории МАОУ «Гимназия №1 г. Рузы» по адресу: г. Руза, Микрорайон, д.5 | 601,25 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 2.2 «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в МО, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2022 году не предусмотрено | 0 |
|  | 2.4 «Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях МО, осуществляющих образовательную деятельность» | 20 809,00 | 13 130,08 | Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, Степень выполнения мероприятия 63,1%. Расходы носят заявительный характер. | 13 130,08 |
| *средства бюджета Московской области* |
|  | 2.5 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - дошкольные образовательные организации» | 141 565,94 | 140 743,90 | Средства предусмотрены для оплаты труда с начислениями, коммунальных услуг, работ и услуг по текущему содержанию учреждений, приобретения материальных запасов, на оплату налогов в рамках МЗ (имущество, транспортный, налог), содержание и обслуживание инженерных сетей и коммуникаций в рамках МЗ, техническое обслуживание систем безопасности. | 140 743,90 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | 141 251,94 | 140 743,9 | 140 743,9 |
| *средства бюджета Московской области* | 314,00 | 0 | 0 |
|  | 2.6 «Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта учреждений дошкольного образования» | 9 081,04 | 8 711,20 | Проведение ремонтных работ в МБДОУ "Детский сад № 18, МБДОУ "Детский сад № 21", МБДОУ "Детский сад № 39", МАДОУ "Детский сад №5" (ремонт полов. кровли, пищевого блока) | 8 711,20 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 2.7 «Профессиональная физическая охрана муниципальных учреждений дошкольного образования» | 25 580,36 | 25 513,50 | Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и осуществление контроля за их функционированием в образовательных учреждениях. | 25 513,50 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
| **3.2.** | **Подпрограмма: 2 Общее образование** | **1 919 167,93** | **1 846 081,05** | **96,2%** | **1 846 081,05** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *281 917,00* | *269 585,93* | *95,6%* | *269 585,93* |
| *средства бюджета Московской области* | *1 457 986,46* | *1 403 797,02* | *96,3%* | *1 403 797,02* |
| *средства федерального бюджета* | *179 264,47* | *172 698,10* | *96,3%* | *172 698,10* |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций»*** | ***1 266 996,12*** | ***1 248 936,15*** | ***98,6%*** | ***1 248 936,15*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *186 421,12* | *180 682,51* | *96,9%* | *180 682,51* |
| *средства бюджета Московской области* | *1 052 457,00* | *1 041 539,64* | *99,0%* | *1 041 539,64* |
| *средства федерального бюджета* | *28 118,00* | *26 714,00* | *95,0%* | *26 714,00* |
|  | 1.1 «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в МО, обеспечение доп. образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в МО, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2022 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.3 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - общеобразовательные организации, оказывающие услуги дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования» | 126 876,94 | 124 976,64 | Средства предусмотрены для оплаты труда с начислениями, коммунальных услуг, работ и услуг по текущему содержанию учреждений, приобретения материальных запасов, на оплату налогов в рамках МЗ (имущество, транспортный, налог), содержание и обслуживание инженерных сетей и коммуникаций в рамках МЗ, техническое обслуживание систем безопасности. . | 124 976,64 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 1.4 «Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта общеобразовательных организаций» | 22 067,93 | 20 699,66 | Проведение ремонтных работ в МБОУ "Дороховская СОШ", МБОУ "Колюбакинская СОШ", МБОУ "Нестеровский лицей", МАОУ "СОШ №3 г. Рузы", МАОУ Гимназия №1, МБОУ "Орешковская СОШ" (ремонт кровли, ограждения, санитарных узлов, серверных помещений) | 20 699,66 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 1.5 «Профессиональная физическая охрана муниципальных учреждений в сфере общеобразовательных организаций» | 27 175,73 | 26 634,86 | Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и осуществление контроля за их функционированием в образовательных учреждениях. | 26 634,86 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | * 1. «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций (Финансовое обеспечение госгарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в МО, обеспечение доп. образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в МО, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг))» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2022 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.11 «Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий учреждений образования» | 10 300,52 | 8 371,35 | 1. Приобретение оборудования и монтаж цифрового (IP) видеодомофона, монтаж и пуско-наладка комплекса технических средств (КТС), запуск м монтаж противотаранного врезного устройства, запуск и монтаж постовой будки (КПП) поста охраны, запуск и монтаж системы контроля доступа, закупка арочного металлодетектора, закупка стойки-ресепшена на пост охраны (МБОУ «Тучковская СОШ №3»)  2. Выполнение работ по монтажу и пуско-наладочным работам системы автоматической пожарной сигнализации (АПС), системы оповещения управления эвакуацией людей о пожаре (СОУЭ) с системой передачи тревожных извещений «Стрелец-Мониторинг» на пульт ПЧ №312 г. Рузы с возможностью оповещения муниципального учреждения о чрезвычайных ситуациях (МАОУ «Нестеровский лицей»)  3.Приобретение: огнетушитель ОП-4, громкоговоритель или звуковая колонка в помещении, подставка для огнетушителя, оповещатель речевой Орфей-ПРО, стенд пожарный металлический с бункером для песка, комплектующие к пожарному стенду (ведро конусное металлическое, лом пожарный, багор пожарный, лопата совковая пожарная, лопата штыковая пожарная, топор пожарный), противопожарное полотно ПП-300 (1,5х2,0), аккумулятор герметичный свинцово-кислотный , знаки пожарной безопасности самоклеящиеся, стенды информационные, жесткий диск для регистратора (8терабайт),комплекс технических средств КТС, ворота автоматические, калитка автоматическая, видеодомофон с магнитным замком на калитку, антивандальный шлагбаум с приводом (МБОУ «Дороховская СОШ»)  4. Монтаж систем АПС в здании МАОУ «Гимназия №1 г. Рузы» по адресу:143103, д. Сытьково, д.24  5.Оказание экспертно-консультационной услуги по проверке сметной документации на благоустройство территории в МАОУ «СОШ №3 г. Рузы» по адресу г. Руза, Волоколамское шоссе, д.4 | 8 371,35 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 1.16 «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской области, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)» | 1 080 575,00 | 1 068 253,64 | 98,9% | 1 068 253,64 |
| *средства бюджета Московской области* | 1 052 457,00 | 1 041 539,64 | Расходы на оплату труда педагогических работников и младших воспитателей, административно-управленческого, учебно-вспомогательного персонала, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек в ДОУ за счет средств субвенции, оплаты труда педагогического персонала, административно-управленческого, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала ОО за счет средств субвенции на госстандарт, оплата услуг доступа к сети "Интернет" муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы в части обучения детей-инвалидов на дому (средства МО), организация пункта приема экзаменов за счет средств МО, выплаты пособий педагогическим работникам - молодым специалистам, оплата труда педагогического персонала дополнительного образования за счет средств субвенции на госстандарт. | 1 041 539,64 |
| *средства федерального бюджета* | 28 118,00 | 26 714,00 | Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам | 26 714,00 |
|  | ***Основное мероприятие 03 «Реализация федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе мероприятий по нормативному правовому и методическому сопровождению, обновлению содержания и технологий образования»*** | ***76 995,07*** | ***67 398,88*** | ***87,5%*** | ***67 398,88*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *15 913,05* | *14 699,93* | *92,4%* | *14 699,93* |
| *средства бюджета Московской области* | *39 146,80* | *34 429,90* | *88,0%* | *34 429,90* |
| *средства федерального бюджета* | *21 935,22* | *18 269,05* | *83,3%* | *18 269,05* |
|  | 3.2 «Обеспечение переданного государственного полномочия МО по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных образований МО» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2022 году не предусмотрено | 0 |
|  | 3.4 «Частичная компенсация стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в МО и в частных общеобразовательных организациях в МО, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, обучающимся по очной форме обучения» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2022 году не предусмотрено | 0 |
|  | 3.5 «Оплата расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся по очной форме обучения муниципальных общеобразовательных организаций в МО» | 225,00 | 67,54 | Оплата расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся. Расходы носят заявительный характер | 67,54 |
| *средства бюджета Московской области* |
|  | 3.6 «Приобретение автобусов для доставки обучающихся в общеобразовательные организации в Московской области, расположенные в сельских населенных пунктах» | 0 | 0 | Мероприятие в 2022 году не предусмотрено. | 0 |
|  | 3.7 «Обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации в МО, расположенные в сельских населенных пунктах» | 7 285,82 | 7 107,90 | Обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации, расположенные в сельских населенных пунктах (МБОУ "Космодемьянская СОШ", МБОУ "Колюбакинская СОШ". МБОУ "Покровская СОШ", Никольская СОШ", МАОУ кадетская школа-интернат «Первый Рузский казачий кадетский корпус имени Героя Советского Союза Л.М. Доватора»). | 7 107,90 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *5 402,82* | *5 236,62* | *5 236,62* |
| *средства бюджета Московской области* | *1 883,00* | *1 871,28* | *1 871,28* |
|  | 3.8 «Частичная компенсация стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в МО и в частных общеобразовательных организациях в МО, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим госаккредитацию основным общеобразовательным программам, обучающимся по очной форме обучения (за исключением обучающихся по основным общеобразовательным программам начального общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, кроме детей из многодетных семей)» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2022 году не предусмотрено | 0 |
|  | 3.9 «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях» | 39 358,04 | 32 811,31 | Оплата бесплатного горячего питания обучающихся  1-4 классов | 32 811,31 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *4 105,01* | *3 450,33* | *3 450,33* |
| *средства бюджета Московской области* | *13 317,81* | *11 091,93* | *11 091,93* |
| *средства федерального бюджета* | *21 935,22* | *18 269,05* | *18 269,05* |
|  | 3.18 «Организация питания обучающихся, получающих основное и среднее общее образование, и отдельных категорий обучающихся, получающих начальное общее образование, в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области» | 28 886,20 | 26 712,12 | Организация питания обучающихся | 26 712,12 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | 6 365,21 | 5 972,97 | 5 972,97 |
| *средства бюджета Московской области* | 22 520,99 | 20 739,15 | 20 739,15 |
|  | 3.21 «Реализация мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образовательных организаций» | 40,01 | 40,01 | Проведение повторной государственной экспертизы проектной документации в части проведения достоверности определения сметной стоимости по объекту «Капитальный ремонт объекта МБОУ «Дороховская СОШ» | 40,01 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 3.25 «Материально-техническое обеспечение муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области в целях организации автоматизированной системы учета предоставления питания обучающимся» | 1 200,00 | 660,00 | Приобретение оборудования для организации автоматизированной системы учета предоставления питания обучающимся (МБОУ «Дороховская СОШ», МБОУ «Колюбакинская СОШ», МБОУ «Нестеровский лицей», МБОУ «Покровская СОШ», МБОУ «СОШ №2 г. Рузы», МБОУ «Тучковская СОШ №3», МОАУ «Гимназия №1 г. Рузы») | 660,00 |
| *средства бюджета Московской области* |
|  | ***Основное мероприятие 05 «Обеспечение и проведение государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена»*** | ***2 000,00*** | ***1 887,92*** | ***94,4%*** | ***1 887,92*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 5.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - общеобразовательные организации, оказывающие услуги дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования» | 2 000,00 | 1 887,92 | Обеспечение и проведение государственной итоговой аттестации обучающихся (МБОУ "Тучковская СОШ №", МБОУ "Нестеровский лицей", МБОУ "СОШ №2 г. Рузы", МАОУ "Гимназия №1 г. Рузы", МАОУ "СОШ №3 г. Рузы"). | 1 887,92 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | ***Основное мероприятие 08 «Модернизация школьных систем образования в рамках государственной программы РФ «Развитие образования»»*** | ***564 412,84*** | ***519 576,74*** | ***92,1%*** | ***519 576,74*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *75 965,17* | *70 709,68* | *93,1%* | *70 709,68* |
| *средства бюджета Московской области* | *363 471,10* | *325 033,61* | *89,4%* | *325 033,61* |
| *средства федерального бюджета* | *124 976,57* | *123 833,45* | *99,1%* | *123 833,45* |
|  | 8.1 «Проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций» | 510 118,10 | 471 867,69 | Проведение работ по капитальному ремонту (МБОУ "Тучковская СОШ № 3", МБОУ "Дороховская СОШ"). | 471 867,69 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *66 414,20* | *62 589,16* | *62589,16* |
| *средства бюджета Московской области* | *336 133,30* | *301 707,93* | *301707,93* |
| *средства федерального бюджета* | *107 570,60* | *107 570,60* | *107 570,60* |
|  | 8.2 «Оснащение отремонтированных зданий общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания» | 38 410,20 | 34 955,77 | Оснащение отремонтированных зданий общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания» (МБОУ "Тучковская СОШ №3", МБОУ "Дороховская СОШ"). | 34 955,77 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *7 013,47* | *6845,19* | *6845,19* |
| *средства бюджета Московской области* | *13 990,76* | *11847,73* | *11847,73* |
| *средства федерального бюджета* | *17 405,97* | *17 405,97* | *17 405,97* |
|  | 8.3 «Мероприятия по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций в МО» | 15 884,54 | 12 753,28 | Разработка ПСД (МБОУ "Тучковская СОШ № 3", МБОУ "Дороховская СОШ"). | 12 753,28 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | 2 537,50 | 1275,33 | 1275,33 |
| *средства бюджета Московской области* | 13 347,04 | 11477,95 | 11477,95 |
|  | ***Федеральный проект E1 «Современная школа»*** | ***7 823,90*** | ***7 341,36*** | ***93,8%*** | ***7 341,36*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *1 617,66* | *1 605,89* | *99,3%* | *1 605,89* |
| *средства бюджета Московской области* | *2 676,56* | *2 558,87* | *95,6%* | *2 558,87* |
| *средства федерального бюджета* | *3 529,68* | *3 176,60* | *90,0%* | *3 176,60* |
|  | E1.2 «Создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей» | 3 000,00 | 3 000,00 | («Точка роста»: МБОУ «Колюбакинская СОШ» (д. Орешки), МБОУ «СОШ №2 г. Рузы» и МБОУ «Тучковская СОШ №1»). | 3 000,00 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *1 500,00* | *1 500,00* | *1 500,00* |
| *средства бюджета Московской области* | *1 500,00* | *1 500,00* | *1 500,00* |
|  | E1.3 «Проведение капремонта в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2022 году не предусмотрено. | 0 |
|  | E1.4 «Мероприятия по проведению капремонта в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2022 году не предусмотрено. | 0 |
|  | E1.5 «Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах» | 4 823,90 | 4 341,36 | («Точка роста»: МБОУ «Колюбакинская СОШ» (д. Орешки), МБОУ «СОШ №2 г. Рузы» и МБОУ «Тучковская СОШ №1») Степень выполнения мероприятия 62.3% | 4 341,36 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *117,66* | *105,89* | *105,89* |
| *средства бюджета Московской области* | *1 176,56* | *1 058,87* | *1 058,87* |
| *средства федерального бюджета* | *3 529,68* | *3 176,6* | *3 176,6* |
|  | E1.6 «Мероприятия по проведению капитального ремонта в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2022 году не предусмотрено. | 0 |
|  | **Федеральный проект EВ «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»** | **940,00** | **940,00** | **100%** | **940,00** |
| *средства бюджета Московской области* | *235,00* | *235,00* | *100%* | *235,00* |
| *средства федерального бюджета* | *705,00* | *705,00* | *100%* | *705,00* |
|  | EВ.1 «Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области» | 940,00 | 940,00 | Оплата труда советников директора (МБОУ «Дороховская СОШ», МБОУ «Колюбакинская СОШ», МБОУ «Космодемьянская СОШ», МБОУ «Нестеровский лицей», МБОУ «Никольская СОШ», МБОУ «Покровская СОШ», МАОУ «СОШ №3 г. Рузы») | 940,00 |
| *средства бюджета Московской области* | *235,00* | *235,00* | *235,00* |
| *средства федерального бюджета* | *705,00* | *705,00* | *705,00* |
| **3.3.** | **Подпрограмма: 3 Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей** | ***14 523,98*** | ***14 426,49*** | ***99,3%*** | ***14 426,49*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *13 942,98* | *13 888,09* | *99,6%* | *13 888,09* |
| *средства бюджета Московской области* | *581,00* | *538,40* | *92,7%* | *538,40* |
|  | ***Основное мероприятие 03 «Финансовое обеспечение оказания услуг (выполнения работ) организациями дополнительного образования»*** | ***12 029,42*** | ***12 313,03*** | ***102,4%*** | ***12 313,03*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 3.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - организации дополнительного образования» | 10 960,92 | 11 244,53 | Средства предусмотрены для оплаты труда с начислениями, коммунальных услуг, работ и услуг по текущему содержанию учреждений, приобретения материальных запасов, на оплату налогов, содержание и обслуживание инженерных сетей и коммуникаций в рамках МЗ, техническое обслуживание систем безопасности. | 11 244,53 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 3.2 «Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта учреждений дополнительного образования» | 96,50 | 96,50 | Приобретение основных средств для МБОУ ДО «ЦДТ» | 96,50 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 3.3 «Профессиональная физическая охрана муниципальных учреждений доп. образования» | 972,00 | 972,00 | Оказание услуг по организации охраны и контрольно-пропускному режиму в МБОУ ДО «ЦДТ» | 972,00 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 3.5 «Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий учреждений образования» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2022 году не предусмотрено | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 04 «Реализация мер, направленных на повышение эффективности воспитательной деятельности в системе образования, физической культуры и спорта, культуры и уровня психолого-педагогической поддержки социализации детей»*** | ***581,00*** | ***538,4*** | ***92,7%*** | ***538,4*** |
| *средства бюджета Московской области* |
|  | 4.5 «Реализация отдельных мероприятий муниципальных программ в сфере образования (на оплату труда педагогов дополнительного образования)» | 581,00 | 538,4 | Оплата труда педагогического персонала дополнительного образования с целью обеспечения выплаты ежемесячной доплаты за напряженный труд (МБОУ ДО «ЦДТ») | 538,4 |
|  | ***Основное мероприятие 06 «Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»*** | ***1 913,56*** | ***1 575,06*** | ***82,3%*** | ***1 575,06*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 6.1 «Внедрение и обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» | 1 913,56 | 1 575,06 | Оплата труда педагогического персонала | 1 575,06 |
| **3.4.** | **Подпрограмма: 4 Профессиональное образование** | **0** | **0** | **0%** | **0** |
|  | ***Основное мероприятие 05 «Обеспечение мер социальной поддержки обучающихся в образовательных организациях, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в системе профессионального образования Московской области»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5.1 «Реализация мер социальной поддержки и социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся по очной форме обучения в муниципальных и частных образовательных организациях высшего образования в Московской области.» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2022 году не предусмотрено | 0 |
| **3.5.** | **Подпрограмма: 5 Обеспечивающая подпрограмма** | **16 561,87** | **16 012,82** | **96,7%** | **16 012,82** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления»*** | *16 561,87* | *16 012,82* | *96,7%* | *16 012,82* |
|  | 1.1 «Обеспечение деятельности муниципальных органов - учреждения в сфере образования» | 12 056,52 | 11 710,69 | Средства предусмотрены для оплаты труда с начислениями, коммунальных услуг, работ и услуг по текущему содержанию учреждений, приобретения материальных запасов, на оплату налогов (транспортный, налог), содержание и обслуживание инженерных сетей и коммуникаций, техническое обслуживание систем безопасности. | 11 710,69 |
|  | 1.2 «Обеспечение деятельности прочих учреждений образования (межшкольные учебные комбинаты, хозяйственные эксплуатационные конторы, методические кабинеты)» | 3 325,35 | 3 277,15 | Средства предусмотрены для оплаты труда с начислениями, коммунальных услуг, работ и услуг по текущему содержанию учреждений, приобретения материальных запасов, содержание и обслуживание инженерных сетей и коммуникаций в рамках МЗ, техническое обслуживание систем безопасности. | 3 277,15 |
|  | 1.3 «Мероприятия в сфере образования» | 1 180,00 | 1 024,98 | Средства на проведение мероприятий. | 1 024,98 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа** | | | | | | | |
| **«Образование» за 2022 год** | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | Планируемое значение показателя на 2022 год | Достигнутое значение показателя за 2022 год | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению | |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| ***3.1.*** | ***Подпрограмма 1 Дошкольное образование*** | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут | |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут | |
| 3 | **Приоритетный показатель 2022** Количество отремонтированных дошкольных образовательных организаций | Штука | 0 | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено | |
| 4 | **Приоритетный показатель 2022** Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общеобразовательных организациях в Московской области | Процент | 107,4 | 103,4 | 103,7 | Показатель достигнут | |
| ***3.2.*** | ***Подпрограмма 2 Общее образование"*** | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций | Единица | 0 | 2 | 2 | Показатель достигнут | |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Доля выпускников текущего года, набравших 250 баллов и более по 3 предметам, к общему количеству выпускников текущего года, сдававших ЕГЭ по 3 и более предметам | Процент | 5,07 | 5,47 | 4,3 | Количество выпускников текущего года, набравших 250 баллов и более по 3 предметам составляет - 12 человек. Общее число выпускников текущего года, сдавших ЕГЭ по 3 и более предметам 278 человек | |
| 3 | **Приоритетный показатель 2022** В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей | Единица | 3 | 3 | 3 | Показатель достигнут | |
| 4 | **Приоритетный показатель 2022** Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях» | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут | |
| 5 | **Приоритетный показатель 2022** Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности | Процент | 110 | 112,1 | 127,6 | Показатель достигнут | |
| 6 | **Приоритетный показатель 2022** Количество отремонтированных общеобразовательных организаций | Штука | 0 | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено | |
| 7 | Доля выпускников текущего года, набравших 220 баллов и более по 3 предметам, к общему количеству выпускников текущего года, сдававших ЕГЭ по 3 и более предметам, процент | Процент | 19,74 | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено | |
| ***3.3.*** | ***Подпрограмма 3 Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей*** | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | Процент | 90,19 | 85 | 85 | Показатель достигнут | |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Московской области | Процент | 100 | 100 | 128,36 | Показатель достигнут | |
| 3 | Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации (нарастающим итогом) | Тысяча человек | 0,038 | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено | |
| ***3.4.*** | ***Подпрограмма: 4. Профессиональное образование*** | | | | | | |
| 1 | Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации | Процент | 0 | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено | |

1. **Муниципальная программа Рузского городского округа «Социальная защита населения»**

Цель программы: Обеспечение социального развития Рузского городского округа на основе устойчивого роста уровня и качества жизни населения, нуждающегося в социальной поддержке проживающего в Рузском городском округе.

Программа включает следующие подпрограммы:

1. Социальная поддержка граждан.
2. Доступная среда.
3. Развитие системы отдыха и оздоровления детей.

5. Обеспечивающая подпрограмма

8. Развитие трудовых ресурсов и охраны труда.

9. Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций.

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2022 году в соответствии с постановлением от 22.12.2022 №6295 – 49 399,85 тыс. рублей, из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 21 167,35 тыс. рублей;
* бюджета Московской области – 28 232,50 тыс. рублей.

Выполнено и профинансировано по всем источникам финансирования – 49 218,57 тыс. рублей (99,6% от плана), из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 21 095,66 тыс. рублей (99,7%);
* бюджета Московской области – 28 122,91 тыс. рублей. (99,6%).

(Прилагается таблица «Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа «Социальная защита населения» за 2022 год).

Всего в программе 23 показателя. Установлены значения на 2022 год по 22 показателям, в том числе:

* 11 приоритетных показателей, выполнены;
* 11 показателей муниципальной программы, выполнены.

(Прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Социальная защита населения» за 2022 год).

**Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа**

**«Социальная защита населения» за 2022 год**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия, источники финансирования | Объем финансирования на 2022 год | Выполнено в 2022 году | Степень и результаты выполнения | Профинансировано  в 2022 году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **4.** | **Муниципальная программа 04 «Социальная защита населения»** | **49 399,85** | **49 218,57** | **99,6%** | **49 218,57** |
| ***средства бюджета Рузского городского округа*** | ***21 167,35*** | ***21 095,66*** | ***99,7%*** | ***21 095,66*** |
| ***средства бюджета Московской области*** | ***28 232,50*** | ***28 122,91*** | ***99,6%*** | ***28 122,91*** |
| **4.1.** | **Подпрограмма: 1 Социальная поддержка граждан** | **36 261,21** | **36 151,26** | **99,7%** | **36 151,26** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *15 914,21* | *15 876,50* | *99,8%* | *15 876,50* |
| *средства бюджета Московской области* | *20 347,00* | *20 274,76* | *96,6%* | *20 274,76* |
|  | ***Основное мероприятие 03 «Предоставление мер социальной поддержки и субсидий по оплате жилого помещения и коммунальных услуг гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Московской области»*** | ***20 347,00*** | ***20 274,76*** | ***99,6%*** | ***20 274,76*** |
| *средства бюджета Московской области* |
|  | 3.1 «Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» | 18 679,00 | 18 678,66 | Оказаны меры социальной поддержки на оплату ЖКХ и коммунальных услуг | 18 678,66 |
|  | 3.2 «Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» | 1 668,00 | 1 596,10 | Средства выплачены на з/п сотрудникам, оплату коммунальных услуг и содержание отдела | 1 596,10 |
|  | ***Основное мероприятие 10 «Проведение социально значимых мероприятий»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 10.1 «Поощрение и поздравление граждан в связи с праздниками, памятными датами» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2022 году не предусмотрено | 0 |
|  | 10.2 «Проведение мероприятий, проводимых в сфере социальной защиты населения, посвященных знаменательным событиям и памятным датам, установленным в РФ и в МО» | 0 | 0 | Мероприятия проводились в соответствии с календарным планом. | 0 |
|  | 10.3 «Проведение совещаний, семинаров, "круглых столов", конференций, конкурсов и иных социально значимых мероприятий сфере социальной защиты населения» | 0 | 0 | Мероприятия проводились в соответствии с календарным планом | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 18 «Предоставление государственных гарантий муниципальным служащим, поощрение за муниципальную службу»*** | ***15 414,89*** | ***15 414,89*** | ***100%*** | ***15 414,89*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 18.1 «Возмещение расходов на ритуальные услуги, связанные с погребением муниципального служащего Московской области или лица, имевшего на день смерти право на пенсию за выслугу лет» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2022году не предусмотрено | 0 |
|  | 18.2 «Единовременное поощрение муниципальным служащим Московской области при выходе на пенсию за выслугу лет и оплата услуг кредитным организациям по зачислению на счета получателей единовременного поощрения» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2022 году не предусмотрено | 0 |
|  | 18.3 «Организация выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы, в связи с выходом на пенсию» | 15 414,89 | 15 414,89 | Выплачены пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы | 15 414,89 |
|  | 18.4 «Организация выплаты единовременного поощрения при увольнении муниципального служащего в связи с выходом на пенсию» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2022 году не предусмотрено | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 19 «Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи гражданам»*** | ***499,32*** | ***461,61*** | ***96,2%*** | ***461,61*** |
|  | 19.1 «Оказание мер социальной поддержки отдельным категория граждан» | 499,32 | 461,61 | Оказаны меры социальной поддержки инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, обратившимся за социальной поддержкой | 461,61 |
|  | 19.2 «Оказание материальной помощи гражданам, имеющим место жительства в Московской области» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2022 году не предусмотрено | 0 |
|  | 19.3 «Меры социальной поддержки по зубопротезированию отдельным категориям граждан» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2022 году не предусмотрено | 0 |
|  | 19.4 «Обеспечение инвалидов средствами реабилитации» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2022 году не предусмотрено | 0 |
|  | 19.5 «Оказание государственной социальной помощи в части обеспечения санаторно-курортными путевками отдельных категорий граждан, а также проезда к месту лечения и обратно» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2022 году не предусмотрено | 0 |
|  | 19.6 «Социальная поддержка лиц, достигших предпенсионного возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), являющихся ветеранами труда, ветеранами военной службы, лицами, награжденными знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" или не имеющих льготного статуса» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2022 году не предусмотрено | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 20 «Создание условий для поддержания здорового образа жизни»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 20.1 «Финансирование расходов на осуществление деятельности муниципальных учреждений, оказывающих социальные услуги гражданам старшего возраста» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2022 году не предусмотрено | 0 |
|  | 20.2 «Осуществление закупки (субсидирование, компенсация) у негосударственного сектора социальных услуг в целях увеличения продолжительности здоровой жизни» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2022 году не предусмотрено | 0 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20.3 «Открытие клуба «Активное долголетие»» | 0 | 0 | Мероприятия проведены. Финансирование не предусмотрено | 0 |
|  | Основное мероприятие 22 «Реализация комплекса мер, направленных на защиту прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа и оказание им мер социальной поддержки» | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 22.6 «Реализация мер соцподдержки и соцобеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в муниципальных и частных организациях в МО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | 0 | 0 | Мероприятия проведены. Финансирование не предусмотрено | 0 |
| **4.2.** | **Подпрограмма: 2 Доступная среда** | **2 944,99** | **2 899,82** | **98,5%** | **2 899,82** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *446,49* | *412,51* | *92,4%* | *412,51* |
| *средства бюджета Московской области* | *2 498,50* | *2 487,31* | *99,6%* | *2 487,31* |
|  | ***Основное мероприятие 02 «Создание безбарьерной среды на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в МО»*** | ***2 944,99*** | ***2 899,82*** | ***98,5%*** | ***2 899,82*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *446,49* | *412,51* | *92,4%* | *412,51* |
| *средства бюджета Московской области* | *2 498,50* | *2 487,31* | *99,6%* | *2 487,31* |
|  | 2.1 «Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных социальных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» | 0 | 0 | Мероприятия проводятся. Финансирование не предусмотрено. | 0 |
|  | 2.2 «Мероприятия по созданию в муниципальных образовательных организациях: дошкольных, общеобразовательных, дополнительного образования детей, в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, условий для получения детьми-инвалидами качественного образования» | 2 781,21 | 2 736,04 | Оснащение МБДОУ "Детский сад № 40". Заключено 7 контрактов на поставку специализированного оборудования, колясок, тренажеров, развивающего оборудования, знаков навигации. Работы завершены. | 2 736,04 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *282,71* | *248,73* | 248,73 |
| *средства бюджета Московской области* | *2 498,50* | *2 487,31* | 2 487,31 |
|  | 2.4 «Повышение доступности объектов культуры, спорта, образования для инвалидов и маломобильных групп населения» | 163,78 | 163,78 | Оснащение парка «Городок» (установка знаков навигации и др.). | 163,78 |
|  | ***Основное мероприятие 03 «Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов)»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 3.1 «Обеспечение реабилитации инвалидов социально-культурными методами и методами физической культуры и спорта» | 0 | 0 | Мероприятия проведены. Финансирование не предусмотрено. | 0 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.3.** | **Подпрограмма: 3 Развитие системы отдыха и оздоровления детей** | **7 905,65** | **7 905,65** | **100%** | **7 905,65** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *4 806,65* | *4 806,65* | *100%* | *4 806,65* |
| *средства бюджета Московской области* | *3 099,00* | *3 099,00* | *100%* | *3 099,00* |
|  | ***Основное мероприятие 02 «Капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей, находящихся в собственности городского округа МО»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 2.1 «Софинансирование мероприятий по ремонту детских оздоровительных лагерей, находящихся в собственности муниципальных образований» | 0 | 0 | Мероприятия в отчетном периоде не проводились | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 05 «Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время, проводимые муниципальными образованиями МО»*** | ***7 905,65*** | ***7 905,65*** | ***100%*** | ***7 905,65*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *4 806,65* | *4 806,65* | *100%* | *4 806,65* |
| *средства бюджета Московской области* | *3 099,00* | *3 099,00* | *100%* | *3 099,00* |
|  | 5.1 «Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время» | 7 905,65 | 7 905,65 | В 2022 году при проведении оздоровительных мероприятий использовались все возможные формы оздоровления с привлечением всех отраслей культуры, образования, спорта, здравоохранения, соц. защиты населения, центра занятости, родители с детьми и т.д.:  1.Оздоровление по путевкам Минсоцразвития-199 чел.  2.Оздоровление по путевкам МЗ МО- 60 чел.,  3.Работал волонтерский детский клуб «Каникулы в Молодежке» на базе Молодежного центра в 3 смены, каждая из которых длилась 1 месяц. Клуб состоял из 4 отрядов. В клубе приняли участие 299 детей.  4.Оздоровление по путевкам МО - 93 чел. в лагере при Учебно-методическом центре военно-патриотического центра «Авангард»).  5.Центры занятости по организации временного трудоустройства-140 чел. | 7 905,65 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | 4 806,65 | 4 806,65 | 4 806,65 |
| *средства бюджета Московской области* | 3 099,00 | 3 099,00 | 3 099,00 |
|  | 5.2 «Обеспечение бесплатными путевками в организации отдыха детей и их оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-инвалидов, а также бесплатным проездом на междугородном транспорте к месту нахождения санаторно-курортной организации и организации отдыха детей и их оздоровления и обратно» | 0 | 0 | Мероприятия проведены за счет средств, выделенных на основное мероприятие. | 0 |
|  | 5.3 «Компенсация стоимости путевок для детей из многодетных семей, детей-инвалидов и сопровождающего их лица, иных категорий лиц из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 50% компенсация стоимости путевок организациям и ИП, состоящим на учете в налоговых органах по МО» | 0 | 0 | Финансирование не выделялось | 0 |
|  | 5.4 «Осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья» | 0 | 0 | Мероприятия проведены | 0 |
|  | 5.5 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - отдых и оздоровление детей» | 0 | 0 | Финансирование не выделялось | 0 |
|  | **5 Обеспечивающая подпрограмма** | **2 288,00** | **2 261,84** | **98,9%** | **2 261,84** |
| *средства бюджета Московской области* |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления»*** | ***2 288,00*** | ***2 261,84*** | ***98,9%*** | ***2 261,84*** |
|  | 1.11 «Обеспечение переданного государственного полномочия Московской области по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных образований Московской области» | 2 288,00 | 2 261,84 | Обеспечение деятельности КДН и ЗП | 2 261,84 |
| **4.8.** | **Подпрограмма: 8 Развитие трудовых ресурсов и охраны труда** | **0** | **0** | **0%** | **0** |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Профилактика производственного травматизма»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 1.1 «Мероприятия по участию в расследовании несчастных случаев с тяжелыми последствиями представителей органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области и центральных исполнительных органов государственной власти Московской области» | 0 | 0 | В 2022 году принято участии в расследовании 2 несчастных случаев, из них связан с производством 1 несчастный случай (работник АО «Жилсервис» получил тяжелую травму при падении во время движения по территории предприятия). | 0 |
| **4.9.** | **Подпрограмма: 9 Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций** | **0** | **0** | **0%** | **0** |
|  | ***Основное мероприятие 02 «Осуществление имущественной, информационной и консультационной поддержки СО НКО»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 2.1 «Предоставление имущественной и консультационной поддержки СО НКО» | 0 | 0 | Консультации по вопросам предоставления помещений, по получению Грантов, по вопросам транспорта для инвалидов, ветеранов ВОВ, ремонты памятников, участие в проведении субботников, проведение митингов Боевой славы, участие в мероприятиях ко Дню пожилого человека, подписка газет. | 0 |
|  | 2.2 «Предоставление информационной поддержки, организация и проведение конференций, совещаний, круглых столов, семинаров, тренингов, форумов, образовательных программ и другие просветительских мероприятий по вопросам деятельности СОН КО» | 0 | 0 | Мероприятия проводятся. Вопросы об обеспечении лекарствами, социальным такси, льготы по вывозу ТКО обсуждаются на встречах с пенсионерами и инвалидами, "круглый стол" по оплате коммунальных услуг, "круглый стол" по вопросам здравоохранения. Проведено 11встреч. Участие приняли 192 чел. | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа** | | | | | | | | | | |
| **«Социальная защита населения» за 2022 год** | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | | Планируемое значение показателя на 2022 год | Достигнутое значение показателя за 2022 год | | | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению | |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | | 7 | |
| ***4.1.*** | ***Подпрограмма: 1. Социальная поддержка граждан*** | | | | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Активное долголетие | Процент | 1,27 | | 10,5 | 10,93 | | | Показатель достигнут | |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Уровень бедности | Процент | 6,9 | | 5,8 | 5,7 | | | Показатель достигнут | |
| 3 | **Приоритетный показатель 2022** Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных, медицинских организаций или организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей к среднемесячному доходу от трудовой деятельности | Процент | - | | - | - | | | Значение показателя на 2022 год  не установлено | |
| ***4.2.*** | ***Подпрограмма 2 Доступная среда*** | | | | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов | Процент | 66.4 | | 79,8 | 92,3 | | | Показатель достигнут | |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 года до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста | Процент | 97 | | 100 | 100 | | | Показатель достигнут | |
| 3 | **Приоритетный показатель 2022** Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов такого возраста | Процент | 46 | | 50 | 50 | | | Показатель достигнут | |
| 4 | **Приоритетный показатель 2022** Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста | Процент | 99 | | 100 | 100 | | | Показатель достигнут | |
| 5 | **Приоритетный показатель 2022** Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально - технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам (нарастающим итогом) | Единица | 1 | | 1 | 1 | | | Показатель достигнут | |
| ***4.3.*** | ***Подпрограмма: 3. Развитие системы отдыха и оздоровления детей*** | | | | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению | Процент | 55,7 | 56,0 | | | 72,2 | Показатель достигнут | | |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих оздоровлению | Процент | 59,5 | 62,0 | | | 75,1 | Показатель достигнут | | |
| ***4.8.*** | ***Подпрограмма: 8. Развитие трудовых ресурсов и охраны труда*** | | | | | | | | | |
| 1 | Число пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих (организаций, занятых в экономике муниципального образования) | Промилле (0,1 %) | 0,067 | 0,061 | | | 0 | Показатель достигнут | | |
| ***4.9.*** | ***Подпрограмма: 9. Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций*** | | | | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Количество СО НКО, которым оказана поддержка органами местного самоуправления всего | Единиц | 16 | 16 | | | 16 | Показатель достигнут | | |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Количество СО НКО в сфере социальной защиты населения, которым оказана поддержка органами местного самоуправления | Единица | 9 | 9 | | | 9 | Показатель достигнут | | |
| 3 | Общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО в иных сферах | Квадратный метр | 30 | 30 | | | 30 | Показатель достигнут | | |
| 4 | Количество СО НКО, которым оказана консультационная поддержка органами местного самоуправления | Единица | 14 | 14 | | | 14 | Показатель достигнут | | |
| 5 | Количество СО НКО в иных сферах, которым оказана имущественная поддержка органами местного самоуправления | Единица | 2 | 2 | | | 2 | Показатель достигнут | | |
| 6 | Количество СО НКО в иных сферах, которым оказана поддержка органами местного самоуправления | Единица | 7 | 7 | | | 7 | Показатель достигнут | | |
| 7 | Количество СО НКО в сфере социальной защиты населения, которым оказана имущественная поддержка органами местного самоуправления | Единица | 6 | 6 | | | 6 | Показатель достигнут | | |
| 8 | Количество СО НКО, которым оказана имущественная поддержка органами местного самоуправления | Единица | 8 | 8 | | | 8 | Показатель достигнут | | |
| 9 | Общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО в сфере социальной защиты населения. | Квадратный метр | 565,6 | 565,6 | | | 565,6 | Показатель достигнут | | |
| 10 | Общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО. | Квадратный метр | 595,6 | 595,6 | | | 595,6 | Показатель достигнут | | |
| 11 | Численность граждан, принявших участие в просветительских мероприятиях по вопросам деятельности СО НКО | Человек | - | 192 | | | 192 | Показатель достигнут | | |
| 12 | Количество проведенных органами местного самоуправления просветительских мероприятий по вопросам деятельности СО НКО | Единиц | - | 11 | | | 11 | Показатель достигнут | | |

1. **Муниципальная программа Рузского городского округа «Спорт»**

Цели программы:

Обеспечение возможности жителям Московской области систематически заниматься физической культурой и спортом.

Подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Московской области и спортивных сборных команд Российской Федерации путём формирования государственной системы подготовки спортивного резерва в Московской области.

Обеспечение эффективного финансового, информационного, методического и кадрового сопровождения деятельности.

Программа включает следующие подпрограммы:

1. Развитие физической культуры и спорта.

3. Подготовка спортивного резерва.

4. Обеспечивающая подпрограмма.

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2022 году в соответствии с постановлением от 30.11.2022 № 5850 – 109 857,94 тыс. руб., из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 109 004,61 тыс. рублей;
* внебюджетные источники – 853,33 тыс. рублей.

Выполнено и профинансировано – 109 678,78 тыс. рублей (99,8% от плана). из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 108 958,57 тыс. рублей (99,96% от плана);
* внебюджетные источники – 720,21 тыс. рублей (84,4% от плана).

(Прилагается таблица «Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа «Спорт» за 2022 год).

Всего в программе 15 показателей, из них установлены значения на 2022 год по 9 показателям в том числе:

* 2 приоритетных показателя, выполнены;
* 7 показателей муниципальной программы, выполнены.

(Прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Спорт» за 2022 год).

**Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа**

**«Спорт» за 2022 год**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия, источники финансирования | Объем финансирования на 2022 год | Выполнено в 2022 году | Степень и результаты выполнения | Профинан-сировано  в 2022 году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **5.** | **Муниципальная программа 04 «Спорт»** | **109 857,94** | **109 678,78** | **99,8%** | **109 678,78** |
| ***средства бюджета Рузского городского округа*** | ***109 004,61*** | ***108 958,57*** | ***99,96%*** | ***108 958,57*** |
| ***внебюджетные источники*** | ***853,33*** | ***720,21*** | ***84,4%*** | ***720,21*** |
| **5.1.** | **Подпрограмма: 1 Развитие физической культуры и спорта** | **63 508,68** | **63 264,41** | ***99,6%*** | **63 264,41** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *62 659,89* | *62 548,74* | *99,8%* | *62 548,74* |
| *внебюджетные источники* | *853,33* | *715,67* | *84,3%* | *715,67* |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта»*** | ***63 508,68*** | ***63 264,41*** | ***99,8%*** | ***63 264,41*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *62 659,89* | *62 548,74* | *99,8%* | *62 548,74* |
| *внебюджетные источники* | *853,33* | *715,67* | *84,3%* | *715,67* |
|  | 1.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в области физической культуры и спорта» | 57 414,34 | 57 203,17 | Выплата заработной платы сотрудникам, оплата коммунальных услуг, уплата налогов и пошлин, приобретение канцелярский товаров и др. для ведения основной деятельности учреждения. | 57 203,17 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *56 565,55* | *56 487,5* | *56 487,5* |
| *внебюджетные источники* | *848,79* | *715,67* | Расходы за счет платной деятельности на текущее содержание спортивного объекта, оказывающего платные услуги, закупка сопутствующих материальных запасов, уплата налогов и взносов, выплаты стимулирующего характера | *715,67* |
|  | 1.2 «Капитальный ремонт, техническое переоснащение и благоустройство территорий учреждений физкультуры и спорта» | 4 593,78 | 4 562,63 | Оказание услуг по составлению сметы на ремонт спортивных объектов, обследование спортивных объектов на предмет определения технического состояния, процента износа и определения необходимости и возможности проведения капитального ремонта и др. для ведения основной деятельности учреждения в части содержания спортивных объектов. Проведение ремонтных работ кровли здания МБУ РГО "Спортивная школа Руза" ФОК им А.А. Парашина. | 4 562,63 |
| средства бюджета Рузского городского округа |
|  | 1.3 «Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий» | 1 500,56 | 1 498,61 | Проведены мероприятия согласно календарному плану мероприятий. | 1 498,61 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***Федеральный проект P5 «Спорт - норма жизни»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | P5.1 «Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием» | 0 | 0 | Финансирование в 2022 году не предусмотрено. | 0 |
|  | P5.2 «Подготовка основания, приобретение и установка плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях Московской области» | 0 | 0 | Финансирование в 2022 году не предусмотрено. | 0 |
| **5.3.** | **Подпрограмма: 3 Подготовка спортивного резерва** | **37 414,69** | **37 414,69** | **100%** | **37 414,69** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *37 410,15* | *37 410,15* | *100%* | *37 410,15* |
| *внебюджетные источники* | *4,54* | *4,54* | *100%* | *4,54* |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Подготовка спортивных сборных команд»*** | ***37 414,69*** | ***37 414,69*** | ***100%*** | ***37 414,69*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *37 410,15* | *37 410,15* | *100%* | *37 410,15* |
| *внебюджетные источники* | *4,54* | *4,54* | *100%* | *4,54* |
|  | 1.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по подготовке спортивных команд и спортивного резерва» | 37 414,69 | 37 410,15 | Выплата заработной платы, оплата коммунальных услуг, содержание ФОК, объектов спорта, уплата налогов, поставка спец одежды, хоз. товаров., приобретение спортивного инвентаря, оборудования. Оказания услуг по предоставлению помещения для проведения тренировочных занятий и др. для введения основной деятельности учреждения. | 37 410,15 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *37 410,15* | *37 410,15* | *37 410,15* |
| *внебюджетные источники* | *4,54* | 4,54 | Расходы на уплату налога на имущество | *4,54* |
|  | 1.2 «Обеспечение членов спортивных сборных команд Московской области спортивной экипировкой» | 0 | 0 | Финансирование в 2022 году не предусмотрено. | 0 |
|  | 1.3 «Предоставление субсидий на иные цели из бюджета муниципального образования муниципальным учреждениям, оказывающим услуги по спортивной подготовке» | 0 | 0 | Финансирование в 2022 году не предусмотрено. | 0 |
| **5.4.** | **Подпрограмма: 4 Обеспечивающая подпрограмма** | **8 934,57** | **8 999,68** | **100,7%** | **8 999,68** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления»*** | 8 934,57 | 8 999,68 | ***100,7%*** | 8 999,68 |
|  | 1.1 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» | 8 934,57 | 8 999,68 | Выплата заработной платы и начисление на нее, оплата коммунальных услуг, закупка канцелярских товаров и др. для ведения уставной деятельности Управления. | 8 999,68 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа** | | | | | | | |
| **«Спорт» за 2022 год** | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | Планируемое значение показателя на 2022 год | Достигнутое значение показателя  за 2022 год | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения | |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| ***5.1.*** | ***Подпрограмма: 1. Развитие физической культуры и спорта*** | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Доля жителей муниципального образования Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования Московской области в возрасте 3-79 лет | Процент | 40,5 | 51,2 | 51,2 | Показатель достигнут | |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Доступные спортивные площадки. Доля спортивных площадок, управляемых в соответствии со стандартом их использования | Процент | 95,79 | 100 | 100 | Показатель достигнут | |
| 3 | **Приоритетный показатель 2022** Количество установленных (отремонтированных, модернизированных) плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях Московской области | Единиц | 0 | 0 | 0 | Значение на 2022 год не установлено. | |
| 4 | Макропоказатель – Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта Рузского городского округа Московской области | Процент | 65,24 | 60,1 | 60,1 | Показатель достигнут | |
| 5 | Макропоказатель – Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, проживающих в Рузском городском округе Московской области | Процент | 11 | 16 | 16 | Показатель достигнут | |
| 6 | Макропоказатель – Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов | Процент | 81 | - | - | Значение на 2022 год не установлено. | |
| 7 | Макропоказатель – Доля населения Рузского городского округа Московской области, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике | Процент | 25,3 | - | - | Значение на 2022 год не установлено. | |
| 8 | Макропоказатель – Эффективность использования существующих объектов спорта (отношение фактической посещаемости к нормативной пропускной способности) | Процент | 99,6 | 100 | 100 | Показатель достигнут | |
| 9 | Макропоказатель – Доля жителей Рузского городского округа Московской области, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет | Процент | 47 | - | - | Значение на 2022 год не установлено. | |
| 10 | Количество проведенных массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий | Единиц | 93 | 109 | 109 | Показатель достигнут | |
| 11 | Доля жителей Рузского городского округа Московской области, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в испытаниях (тестах) | Процент | 30,3 | 31,2 | 31,2 | Показатель достигнут | |
| 12 | Доля обучающихся и студентов Рузского городского округа Московской области, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности обучающихся и студентов, принявших участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | Процент | 50,3 | 51,2 | 51,2 | Показатель достигнут | |
| 13 | Количество объектов физической культуры и спорта, на которых произведена модернизация материально-технической базы путем проведения капитального ремонта и технического переоснащения в Рузском городском округе Московской области | Единиц | - | - | - | Значение на 2022 год не установлено. | |
| ***5.3.*** | ***Подпрограмма 3 Подготовка спортивного резерва*** | | | | | | |
| 1 | Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта Рузского городского округа Московской области, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | Процент | 95 | - | - | Значение на 2022 год не установлено. | |
| 2 | Макропоказатель – Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | Процент | 84,4 | 93,7 | 93,7 | Показатель достигнут | |

1. **Муниципальная программа Рузского городского округа «Развитие сельского хозяйства»**

Цели программы:

Обеспечение населения Рузского городского округа сельскохозяйственной продукцией и продовольствием собственного производства, комплексное развитие сельских территорий Рузского городского округа.

Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия Рузского городского округа.

Программа включает следующие подпрограммы:

1. Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
2. Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения.
3. Комплексное развитие сельских территорий.
4. Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия и развития государственной ветеринарной службы.
5. Экспорт продукции агропромышленного комплекса.

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2022 году в соответствии с постановлением от 27.12.2022 № 6404 – 56 549,17 тыс. рублей, из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 42 942,88 тыс. рублей;
* бюджета Московской области – 2 228,29 тыс. рублей;
* федерального бюджета – 1 378,00 тыс. рублей;
* внебюджетные средства – 10 000,00 тыс. рублей.

Выполнено и профинансировано по всем источникам финансирования – 44 909,59 тыс. рублей (79,4% от плана), из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 31 508,77 тыс. рублей (73,4%);
* бюджета Московской области – 2 176,91 тыс. рублей (97,7%);
* федерального бюджета – 1 223,91 тыс. рублей (88,8%);
* внебюджетные средства – 10 000,00 тыс. рублей (100,0%).

(Прилагается таблица «Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа «Развитие сельского хозяйства» за 2022 год).

Всего в программе 13 показателей, в том числе:

* 10 приоритетных показателей, из них выполнено - 6, не выполнено - 4;
* 3 показателя муниципальной программы, из них выполнено – 2, не выполнен - 1.

(Прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Развитие сельского хозяйства» за 2022 год).

**Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа**

**«Развитие сельского хозяйства» за 2022 год**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия, источники финансирования | Объем финансирования на 2022 год | Выполнено в 2022 году | Степень и результаты выполнения | Профинансировано  в 2022 году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **6.** | **Муниципальная программа 06 «Развитие сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности»** | **56 549,17** | **44 909,59** | **79,4%** | **44 909,59** |
| ***средства бюджета Рузского городского округа*** | ***42 942,88*** | ***31 508,77*** | ***73,4%*** | ***31 508,77*** |
| ***средства бюджета Московской области*** | ***2 228,29*** | ***2 176,91*** | ***97,7%*** | ***2 176,91*** |
| ***средства федерального бюджета*** | ***1 378,00*** | ***1 223,91*** | ***88,8%*** | ***1 223,91*** |
| ***внебюджетные средства*** | ***10 000,00*** | ***10 000,00*** | ***100,0%*** | ***10 000,00*** |
| **6.1.** | **Подпрограмма: 1 Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности** | **0** | **0** | **0%** | **0** |
|  | ***Основное мероприятие 11 «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 11.1 «Развитие приоритетных отраслей АПК» | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено. | 0 |
|  | 10.2 «Организация и проведение конкурсов, выставок» | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено. | 0 |
| **6.2.** | **Подпрограмма: 2 Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения** | **8 804,20** | **6 179,39** | **70,2%** | **6 179,39** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *8 804,20* | *6 179,39* | *70,2%* | *6 179,39* |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»*** | ***8 804,20*** | ***6 179,39*** | ***70,2%*** | ***6 179,39*** |
|  | 1.1 «Предотвращение выбытия из оборота земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративных систем и гидротехнических сооружений сельскохозяйственного назначения, а также проведение культуртехнических мероприятий» | 794,00 | 250,00 | По результатам торгов сумма контракта снижена и составила 250,0 тыс. рублей (изначальная цена контракта 500,0 тыс. рублей). На оставшуюся запланированную сумму конкурентные процедуры не проводились. | 250,00 |
|  | 1.2 «Проведение мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского» | 8 010,20 | 5 929,39 | Финансирование исходя из фактического объема выполненных работ. От борщевика Сосновского обработано 741,97 га. | 5 929,39 |
| **6.3.** | **Подпрограмма: 3 Комплексное развитие сельских территорий** | **45 701,97** | **36 704,15** | **80,3%** | **36 704,15** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *33 349,68* | *24 557,33* | *73,6%* | *24 557,33* |
| *средства бюджета Московской области* | *974,29* | *922,91* | *94,7%* | *922,91* |
| *средства федерального бюджета* | *1 378,00* | *1 223,91* | *88,8%* | *1 223,91* |
| *внебюджетные средства* | *10 000,00* | *10 000,00* | *100,0%* | *10 000,00* |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 1.2 «Обеспечение комплексного развития сельских территорий (Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях)» | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 02 «Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях»*** | ***41 052,71*** | ***33 713,07*** | ***82,1%*** | ***33 713,07*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *31 052,71* | *23 713,07* | *86,4%* | *23 713,07* |
| *внебюджетные средства* | *10 000,00* | *10 000,00* | *100%* | *10 000,00* |
|  | 2.1 «Развитие газификации в сельской местности» | 41 052,71 | 33 713,07 | Выполнены работы по газификации д. Марс.  Работы по газификации не выполнены: - д. Шелковка (отказ в выдаче тех. условий); - д. Старая Руза (конкурс не состоялся); - д. Богородское (исключена из программы). | 33 713,07 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *31 052,71* | *23 713,07* | *23 713,07* |
| *внебюджетные средства* | *10 000,00* | *10 000,00* | *10 000,00* |
|  | 2.3 «Проектирование сетей газификации в сельской местности» | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 04 «Благоустройство сельских территорий»*** | ***4 007,98*** | ***2 349,80*** | ***58,6%*** | ***2 349,80*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *2 170,63* | *717,92* | *33,1%* | *717,92* |
| *средства бюджета Московской области* | *459,35* | *407,97* | *98,7%* | *407,97* |
| *средства федерального бюджета* | *1 378,00* | *1 223,91* | *29,6%* | *1 223,91* |
|  | 4.3 «Обеспечение комплексного развития сельских территорий (Организация наружного освещения территорий)» | 4 007,98 | 2 349,80 | Работы по устройству систем наружного освещения выполнены п. Дорохово, пер. Большой; рп. Тучково, м/н Силикатный, д.2,4; рп. Тучково, ул. Лесная, д.36. В соответствии с доп. соглашением изменен вид работ и стоимость выполненных работ. | 2 349,80 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *2 170,63* | *717,92* | *717,92* |
| *средства бюджета Московской области* | *459,35* | *407,97* | *407,97* |
| *средства федерального бюджета* | *1 378,00* | *1 223,91* | *1 223,91* |
|  | ***Основное мероприятие 05 «Развитие торгового обслуживания в сельских населенных пунктах»*** | ***641,28*** | ***641,28*** | ***100%*** | ***641,28*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *126,34* | *126,34* | *100%* | *126,34* |
| *средства бюджета Московской области* | *514,94* | *514,94* | *100%* | *514,94* |
|  | 5.1 «Частичная компенсация транспортных расходов организаций и индивидуальных предпринимателей по доставке продовольственных и промышленных товаров в сельские населенные пункты Московской области» | *641,28* | *641,28* | Средства направлены на организацию доставки продовольственных и непродовольственных товаров в сельские населенные пункты. | *641,28* |
|  | *средства бюджета Рузского городского округа* | *126,34* | *126,34* | *126,34* |
| *средства бюджета Московской области* | *514,94* | *514,94* | *514,94* |
| **6.4.** | **Подпрограмма: 4 Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия** | **2 043,00** | **2 026,05** | **99,2%** | **2 026,05** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | 789,00 | 772,05 | *97,9%* | 772,05 |
| *средства бюджета Московской области* | *1 254,00* | *1 254,00* | *100%* | 1 254,00 |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Обеспечение эпизоотического благополучия территории от заноса и распространения заразных, в том числе особо опасных болезней животных, включая африканскую чуму свиней»*** | ***2 043,00*** | ***2 026,05*** | ***99,2%*** | ***2 026,05*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *789,00* | *772,05* | *97,9%* | *772,05* |
| *средства бюджета Московской области* | *1 254,00* | *1 254,00* | *100%* | *1 254,00* |
|  | 1.1 «Осуществление переданных полномочий Московской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» | 2 043,00 | 2 026,05 | Средства направлены на организацию мероприятий по обращению с животными без владельцев. За 2022 год отловлено 80 голов собак без владельцев. | 2 026,05 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *789,00* | *772,05* | *772,05* |
| *средства бюджета Московской области* | *1 254,00* | *1 254,00* | *1 254,00* |
| **6.7.** | **Подпрограмма: 7 Экспорт продукции агропромышленного комплекса** | **0** | **0** | **0%** | **0** |
|  | ***Федеральный проект T2 «Экспорт продукции агропромышленного комплекса»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | T2.1 «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено. | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа** | | | | | | |
| **«Развитие сельского хозяйства» за 2022 год** | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | Планируемое значение показателя на 2022 год | Достигнутое значение показателя за 2022 год | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ***6.1.*** | ***Подпрограмма 1 Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности*** | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Ввод мощностей животноводческих комплексов молочного направления | Скотомест | 0 | 300 | 30 | Введено 30 скотомест МРС КФХ "Фролково Агро". Проекты по строительству/реконструкции животноводческих комплексов в 2022 году не реализовывались. |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | Процент | 100,2 | 100,3 | 91,7 | Не достижение запланированного значения по показателю связано со снижением производства продукции животноводства (снижение объемов производства молока, скота в живом весе в хозяйствах агрохолдинга АО "Русское молоко"). |
| 3 | **Приоритетный показатель 2022** Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности: Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях, Производство пищевых продуктов, Производство напитков | Миллион рублей | 166,4 | 2000,0 | 1450 | Модернизация производств, приобретение оборудования |
| 4 | **Приоритетный показатель 2022** Производство молока в хозяйствах всех категорий | Тысяча тонн | 17,8 | 17,0 | 12,6 | Снижение объемов производства молока в хозяйствах АО "Русское молоко", в связи со сокращением молочного поголовья скота. |
| ***6.2.*** | ***Подпрограмма: 2. Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения*** | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями | Тысяча гектаров | 0,500 | 1,1379 | 5,3419 | Показатель достигнут.  Введено 30 скотомест МРС КФХ "Фролково Агро". Проекты по строительству/реконструкции животноводческих комплексов в 2022 году не реализовывались. ООО «Фермер Сити «Рузский» - 527,1 (запланированные объемы выполнены). АО «Русское молоко» - 4556,8 га. ООО «Лидино» - 140 га (запланированные объемы выполнены). КФХ «Руднева Л.Д.» - 65 га (запланированные объемы выполнены). КФХ «ЖЕР»-24 га (запланированные объемы выполнены). Пешкова Яна – 29 га (запланированные объемы выполнены) |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Площадь земель, обработанных от борщевика Сосновского | Гектар | 636,8 | 741,96 | 741,96 | Показатель достигнут.  Обработано 100% площадей, зараженных борщевиком Сосновского |
| 3 | **Приоритетный показатель 2022** Площадь земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена, предоставленных сельхозтоваропроизводителям | Гектар | 2 056 | 0 | 162,35 | Предоставлены земельные участкиу ООО "Лидино" |
| ***6.3.*** | ***Подпрограмма: 3. Комплексное развитие сельских территорий*** | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Доля сельских населенных пунктов, обслуживаемых по доставке продовольственных и непродовольственных товаров | Процент | 70 | 75 | 75 | Показатель достигнут |
| 2 | Ввод в действие распределительных газовых сетей | Километр | 3,63 | 0 | 5,4 | Газификация д. Марс |
| 3 | Объем ввода (приобретения) жилья | Квадратный метр | 0 | 291 | 0 | Рузский ГО в 2022 году не прошел конкурсный отбор среди работников АПК и социальной сферы. |
| 4 | Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий | Единица | - | 3 | 3 | Показатель достигнут.  Реализованы проекты по благоустройству в п. Дорохово, пер. Большой; рп. Тучково, м/н Силикатный, д.2,4; рп. Тучково, ул. Лесная, д.36. |
| ***6.4.*** | ***Подпрограмма: 4. Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия*** | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2021** Количество отловленных животных без владельцев | Единиц | 198 | 78 | 80 | Показатель достигнут |
| ***6.7.*** | ***Подпрограмма: 7. Экспорт продукции агропромышленного комплекса Московской области*** | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2020** Объем экспорта продукции АПК | Тысяча долларов | 181 | 1 403,39 | 1 405 | Показатель достигнут |

1. **Муниципальная программа Рузского городского округа «Экология и окружающая среда»**

Цель программы: Обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду за счет стабилизации экологической обстановки в Московской области и ее улучшения на территории с высокими уровнями загрязнения воздуха, водных объектов и от размещения отходов производства и потребления, повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов.

Программа включает следующие подпрограммы:

1. Охрана окружающей среды.

2. Развитие водохозяйственного комплекса.

4. Развитие лесного хозяйства

5. Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами.

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2022 году в соответствии с постановлением от 11.01.2023 № 74 – 23 607,02 тыс. рублей, в том числе:

* средства бюджета Рузского городского округа - 22 506,24 тыс. рублей;
* средства бюджета Московской области - 1 100,78 тыс. рублей.

Выполнено и профинансировано всего: 22 694,64 тыс. рублей (96,1% от плана), в том числе:

* средства бюджета Рузского городского округа - 21 593,88 тыс. рублей (95,9%);
* средства бюджета Московской области - 1 100,76 тыс. руб. (100%).

(Прилагается таблица «Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа «Экология и окружающая среда» за 2022 год).

Всего в программе 7 показателей, из них установлены значения на 2022 год по 3 показателям муниципальной программы, в том числе:

* 1 приоритетный показатель, выполнен;
* 2 показателя муниципальной программы, выполнены.

(Прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Экология и окружающая среда» за 2022 год).

**Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа**

**«Экология и окружающая среда» за 2022 год**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия, источники финансирования | Объем финансирования на 2022 год | Выполнено в 2022 году | Степень и результаты выполнения | Профинансировано  в 2022 году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **7.** | **Муниципальная программа 07 «Экология и окружающая среда»** | **23 607,02** | **22 694,64** | **96,1%** | **22 694,64** |
| ***средства бюджета Рузского городского округа*** | ***22 506,24*** | ***21 593,88*** | ***95,9%*** | ***21 593,88*** |
| ***средства бюджета Московской области*** | ***1 100,78*** | ***1 100,76*** | ***100%*** | ***1 100,76*** |
| **7.1.** | **Подпрограмма: 1 Охрана окружающей среды** | **1 450,00** | **1 408,35** | **97,1%** | **1 408,35** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *1 450,00* | *1 408,35* | *97,1%* | *1 408,35* |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Проведение обследований состояния окружающей среды»*** | ***1 165,00*** | ***1 164,93*** | ***100%*** | ***1 164,93*** |
|  | 1.1 «Проведение обследований состояния окружающей среды» | 1 165,00 | 1 164,93 | Количество проведенных исследований состояния окружающей среды (забор проб воды и воздуха), – 7 ед., фактически – 7 ед. (выполнение 100%), из них:  -Санитарно-химические исследования воды 5 точек: колодец(родник) д. Таблово, родник д. Ивойлово, родник д. Брыньково, вблизи д. Таблово левый берег р. Озерна, р. Малиновка.  -Исследования атмосферного воздуха: 2 точки: рп. Тучково, ул. Дубровка, рп. Тучково, на территории промплощадки АМО «ЗИЛ» Оказание услуг по мониторингу атмосферного воздуха полигона "Аннино" - срок исполнения 31.12.2022г. | 1 164,93 |
|  | ***Основное мероприятие 03 «Вовлечение населения в экологические мероприятия»*** | ***285,00*** | ***243,42*** | ***85,4%*** | ***243,42*** |
|  | 3.1 «Вовлечение населения в экологические мероприятия» | 285,00 | 243,42 | Проведение мероприятий экологической направленности. | 243,42 |
| **7.2.** | **Подпрограмма: 2 Развитие водохозяйственного комплекса** | **9 653,45** | **9 505,53** | **98,5%** | **9 505,53** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *9 449,24* | *9 301,33* | *98,4%* | *9 301,33* |
| *средства бюджета Московской области* | *204,21* | *204,20* | *100%* | *204,20* |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и проведение мероприятий по берегоукреплению»*** | ***9 392,33*** | ***9 251,23*** | ***98,5%*** | ***9 251,23*** |
|  | 1.1 «Капремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, в том числе разработка проектной документации» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2022 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.4 «Расходы на эксплуатацию гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципального образования, включая разработку необходимой для эксплуатации документации» | 9 392,33 | 9 251,23 | Ответственный за выполнение мероприятия - отдел ГО и ЧС и территориальной безопасности. Проведены мероприятия по обязательному страхованию гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии на 30 ГТС, осуществлена разработка деклараций безопасности и мероприятия по экспертизе деклараций безопасности 6 гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Администрации округа, а также оказание услуг по техническому обслуживанию, эксплуатационному контролю и текущему ремонту 30 гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Администрации Рузского городского округа. | 9 251,23 |
|  | 1.5 «Проведение текущего ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципального образования, в том числе разработка проектной документации» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2022 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.6 «Мониторинг с детальным обследованием технического состояния гидротехнических сооружений» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2022 году не предусмотрено | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 04 «Ликвидация последствий засорения водных объектов»*** | ***261,12*** | ***254,30*** | ***97,4%*** | ***254,30*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *56,91* | *50,10* | *88,0%* | *50,10* |
| *средства бюджета Московской области* | *204,21* | *204,20* | *100%* | *204,20* |
|  | 4.2 «Выполнение комплекса мероприятий по ликвидации последствий засорения водных объектов, находящихся в муниципальной собственности» | 261,12 | 254,30 | Ответственный за выполнение мероприятия - отдел благоустройства управления дорожной деятельности и благоустройства. Выполнен комплекс мероприятий по ликвидации последствий засорения водных объектов, находящихся в муниципальной собственности: пруд с координатами 55.664939, 36.539029 в п. Колюбакино, ул. Советская Рузского ГО Московской области | 254,30 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *56,91* | *50,10* | *50,10* |
| *средства бюджета Московской области* | *204,21* | *204,20* | *204,20* |
| **7.4.** | **Подпрограмма: 4 Развитие лесного хозяйства** | **896,57** | **896,56** | **100%** | **896,56** |
| *средства бюджета Московской области* | *896,57* | *896,56* | *100%* | *896,56* |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений»*** | ***896,57*** | ***896,56*** | ***100%*** | ***896,56*** |
|  | 1.16 «Обеспечение переданных государственных полномочий Московской области по организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) отходов на лесных участках в составе земель лесного фонда, не предоставленных гражданам и юридическим лицам, а также по транспортированию, обработке и утилизации таких отходов» | 896,57 | 896,56 | Уборка(ликвидация) несанкционированных навалов на землях лесного фонда на территории Рузского ГО | 896,56 |
| **7.5.** | **Подпрограмма: 5 Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами** | **11 607,00** | **10 884,20** | **93,8%** | **10 884,20** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *11 607,00* | *10 884,20* | *93,8%* | *10 884,20* |
|  | ***Основное мероприятие 11 «Выполнение отдельных мероприятий муниципальных программ в сфере экологии и охраны окружающей среды»*** | ***11 607,00*** | ***10 884,20*** | ***93,8%*** | ***10 884,20*** |
|  | 11.2 «Проведение работ биологического этапа рекультивации» | 6 657,00 | 5 934,50 | Проведение работ биологического этапа рекультивации на полигоне "Аннино": 1. Мониторинг уровня вредного воздействия шума днем в трех точках 1 раз в квартал; 2. Мониторинг уровня вредного воздействия шума ночью в трех точках 1 раз в квартал;  3. Исследования сточных вод в двух точках 1 раз в квартал; 4. Исследование поверхностных вод восьми точках 1 раз в год (осенью); 5. Исследование поверхностных вод в восьми точках 1 раз в год весной (по завершению периода снеготаяния); 6. Исследование донных отложений в восьми точках 2 раза в год весной (по завершению периода снеготаяния) и осенью; 7. Исследование подземных вод в восьми точках 1 раз в квартал; 8. Анализ почвенного покрова в пяти точках 1 раз в год; 9. Измерение мощности эквивалентной дозы гама-излучения (площадь полигона 5 га), в одной точке 1 раз в год; 10. Радионуклидный анализ почвогрунтов и наземной растительности на 3 профилях по 5 проб грунта и по 4 пробы травянистой растительности, в двадцати семи точках 1 раз в год. Покос травяного покрова, вывоз скошенной травы с полигона ТКО Аннино; Проведение работ по засеву (гидропосеву), полигона Аннино. Оказание услуг по вывозу и утилизации фильтрата с полигона. | 5 934,50 |
|  | 11.3 «Организация работ по вывозу и утилизации фильтрата с полигонов ТКО» | 0 | 0 | Мероприятие в 2022 году не предусмотрено | 0 |
|  | 11.4 «Разработка проектов рекультивации» | 0 | 0 | Мероприятие в 2022 году не предусмотрено | 0 |
|  | 11.5 «Ликвидация несанкционированных свалок» | 4 950,00 | 4 949,70 | Ликвидация несанкционированных навалов на территории Рузского ГО. | 4 949,70 |
|  | ***Федеральный проект G1 «Чистая страна»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | G1.1 «Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде» | 0 | 0 | Мероприятие в 2022 году не предусмотрено. (Рекультивация полигона ТКО «Аннино» была проведена в 2020 году) | 0 |
|  | G1.2 «Рекультивация полигонов ТКО» | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа** | | | | | | |
| **«Экология и окружающая среда» за 2022 год** | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | Планируемое значение показателя на 2022 год | Достигнутое значение показателя за 2022 год | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ***7.1.*** | ***Подпрограмма: 1. Охрана окружающей среды*** | | | | | |
| 1 | Количество проведенных исследований состояния окружающей среды | Единица | - | 7 | 7 | Показатель достигнут |
| 2 | Количество проведенных экологических мероприятий | Единица | - | 2 | 2 | Показатель достигнут |
| ***7.2.*** | ***Подпрограмма: 2. Развитие водохозяйственного комплекса*** | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, проведенных в безопасное техническое состояние | штука | - | - | - | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| 2 | Количество водных объектов, на которых выполнены комплексы мероприятий по ликвидации последствий засорения | штука | - | - | - | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| ***7.4.*** | ***Подпрограмма: 4. Развитие лесного хозяйства*** | | | | | |
| 1 | Доля ликвидированных отходов, на лесных участках в составе земель лесного фонда, не предоставленных гражданам и юридическим лицам, в объеме обнаруженных отходов | Процент | - | - | - | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| ***7.5.*** | ***Подпрограмма: 5. Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами*** | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Количество ликвидированных наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде | Штука | - | - | - | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией и рекультивацией объектов накопленного вреда окружающей среде | Тысяча человек | - | 62,7 | 62,7 | Показатель достигнут |

1. **Муниципальная программа Рузского городского округа**

**«Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»**

Цель программы: Комплексное обеспечение безопасности населения и объектов, повышение уровня и результативности борьбы с преступностью на территории Рузского городского округа Московской области.

Программа включает следующие подпрограммы:

1. Профилактика преступлений и иных правонарушений.
2. Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Московской области.
3. Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения муниципального образования Московской области.
4. Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области.
5. Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области.
6. Обеспечивающая подпрограмма.

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2022 году в соответствии с постановлением от 16.01.2023 № 189 – 93 235,66 тыс. рублей, из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 64 828,33 тыс. рублей;
* бюджета Московской области – 27 902,05 тыс. рублей;
* федерального бюджета - 505,28 тыс. рублей.

Выполнено и профинансировано по всем источникам финансирования – 83 152,36 тыс. рублей (89,2% от плана), из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 60 575,57 тыс. рублей (93,4%);
* бюджета Московской области – 22 071,51 тыс. рублей (79,1%);
* федерального бюджета - 505,28 тыс. рублей (100%).

(Прилагается таблица «Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» за 2022 год).

Всего в программе 23 показателя, из них установлены значения на 2022 год по 20 показателям в том числе:

* 11 приоритетных показателей: выполнено – 10, не выполнен - 1;
* 9 показателей муниципальной программы: выполнено - 8, не выполнен - 1.

(Прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» за 2022 год).

**Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа**

**«Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» за 2022 год**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия, источники финансирования | Объем финансирования на 2022 год | Выполнено в 2022 году | Степень и результаты выполнения | Профинансировано  в 2022 году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **8.** | **Муниципальная программа 08 «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»** | **93 235,66** | **83 152,36** | **89,2%** | **83 152,36** |
| ***средства бюджета Рузского городского округа*** | ***64 828,33*** | ***60 575,57*** | ***93,4%*** | ***60 575,57*** |
| ***средства бюджета Московской области*** | ***27 902,05*** | ***22 071,51*** | ***79,1%*** | ***22 071,51*** |
| ***средства федерального бюджета*** | ***505,28*** | ***505,28*** | ***100%*** | ***505,28*** |
| **8.1.** | **Подпрограмма: 1 Профилактика преступлений и иных правонарушений** | **75 998,45** | **67 118,38** | **88,3%** | **67 118,38** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *48 430,12* | *45 199,62* | *93,3%* | *45 199,62* |
| *средства бюджета Московской области* | *27 063,05* | *21 413,48* | *79,1%* | *21 413,48* |
| *средства федерального бюджета* | *505,28* | *505,28* | *100%* | *505,28* |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Повышение степени антитеррористической защищенности социально значимых объектов, находящихся в собственности муниципального образования и мест с массовым пребыванием людей»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 1.1 «Проведение мероприятий по профилактике терроризма» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2022 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.2 «Приобретение оборудования (материалов), наглядных пособий и оснащения для использования при проведении тренировок на объектах с массовым пребыванием людей» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2022 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.3 «Оборудование социально-значимых объектов инженерно-техническими сооружениями, обеспечивающими контроль доступа или блокирование несанкционированного доступа, контроль и оповещение о возникновении угроз» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2022 году не предусмотрено | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 02 «Обеспечение деятельности общественных объединений правоохранительной направленности»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 2.1 «Проведение мероприятий по привлечению граждан, принимающих участие в деятельности народных дружин» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2022 году не предусмотрено | 0 |
|  | 2.2 «Материальное стимулирование народных дружинников» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2022 году не предусмотрено | 0 |
|  | 2.3 «Материально–техническое обеспечение деятельности народных дружин» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2022 году не предусмотрено | 0 |
|  | 2.4 «Проведение мероприятий по обеспечению правопорядка и безопасности граждан» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2022 году не предусмотрено | 0 |
|  | 2.5 «Осуществление мероприятий по обучению народных дружинников» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2022 году не предусмотрено | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 03 «Реализация мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности, профилактике проявлений экстремизма на территории муниципального образования Московской области»*** | 31 727,00 | 24 867,85 | ***78,4%*** | 24 867,85 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | 6 251,00 | 4 931,42 | ***78,9%*** | 4 931,42 |
| *средства бюджета Московской области* | 25 476,00 | 19 936,43 | ***78,3%*** | 19 936,43 |
|  | 3.1 «Проведение капитального ремонта (ремонта) зданий (помещений) подчиненных Главному управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Московской области территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации на районном уровне и их подразделений, осуществляющих деятельность по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, противодействию терроризму и экстремизму, находящихся в собственности муниципальных образований Московской области» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2022 году не предусмотрено | 0 |
|  | 3.2 «Проведение капитального ремонта (ремонта) зданий (помещений), занимаемых территориальными подразделениями Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по городу Москве и Московской области, осуществляющими деятельность по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, противодействию терроризму и экстремизму, находящихся в собственности муниципальных образований Московской области» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2022 году не предусмотрено | 0 |
|  | 3.3 «Участие в мероприятиях по профилактике терроризма и рейдах в местах массового отдыха и скопления молодежи с целью выявления экстремистски настроенных лиц» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2022 году не предусмотрено | 0 |
|  | 3.4 «Проведение мероприятий по профилактике экстремизма» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2022 году не предусмотрено | 0 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.5 «Организация и проведение «круглых столов» с лидерами местных национально-культурных объединений и религиозных организаций по вопросам социальной и культурной адаптации мигрантов, предупреждения конфликтных ситуаций среди молодежи, воспитания межнациональной и межконфессиональной толерантности» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2022 году не предусмотрено | 0 |
|  | 3.6 «Организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также формирование у граждан неприятия идеологии терроризма» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2022 году не предусмотрено | 0 |
|  | 3.7 «Проведение капитального ремонта (ремонта) зданий (помещений), находящихся в собственности муниципальных образований Московской области, в целях размещения подразделений Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Московской области» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2022 году не предусмотрено | 0 |
|  | 3.8 «Проведение капитального ремонта (ремонта) зданий (помещений), находящихся в собственности муниципальных образований Московской области, в которых располагаются городские (районные) суды» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2022 году не предусмотрено | 0 |
|  | 3.20 «Проведение работ по сносу объектов самовольного строительства, право на снос которых в судебном порядке предоставлено администрациям муниципальных образований Московской области, являющимися взыскателями по исполнительным производствам» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2022 году не предусмотрено | 0 |
|  | 3.21 «Проведение капитального ремонта (ремонта) зданий (помещений), находящихся в собственности муниципальных образований Московской области, в которых располагаются подразделения Военного комиссариата Московской области» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2022 году не предусмотрено | 0 |
|  | 3.23 «Проведение капитального ремонта (ремонта) зданий (помещений) для размещения территориальных подразделений прокуратуры Московской области» | 31 727,00 | 24 867,85 | Средства направлены на проведение капитального ремонта здания Рузской городской прокуратуры. | 24 867,85 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *6 251,00* | *4 931,42* | *4 931,42* |
| *средства бюджета Московской области* | *25 476,00* | *19 936,43* | *19 936,43* |
|  | ***Основное мероприятие 04 «Развертывание элементов системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион»»*** | ***8 298,08*** | ***6 968,14*** | ***84,0%*** | ***6 968,14*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 4.1 «Оказание услуг по предоставлению видеоизображения для системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион»» | 8 298,08 | 6 968,14 | Услуги по предоставлению видеоизображения для системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион | 6 968,14 |
|  | 4.2 «Проведение работ по установке видеокамер с подключением к системе «Безопасный регион» на подъездах многоквартирных домов» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2022 году не предусмотрено | 0 |
|  | 4.3 «Обслуживание, модернизация и развитие системы «Безопасный регион»» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2022 году не предусмотрено | 0 |
|  | 4.4 «Обеспечение установки на коммерческих объектах видеокамер с подключением к системе «Безопасный регион», а также интеграция имеющихся средств видеонаблюдения коммерческих объектов в систему «Безопасный регион»» | 0 | 0 | Установка видеокамер осуществляется за счёт собственных средств собственников коммерческих объектов согласно Постановлению Правительства РФ от 19.10.2017 N 1273. | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 05 «Профилактика наркомании и токсикомании, проведение ежегодных медицинских осмотров школьников и студентов, обучающихся в образовательных организациях МО, с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, медицинских осмотров призывников в Военном комиссариате МО»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 5.1 «Профилактика наркомании и токсикомании, проведение ежегодных медицинских осмотров школьников и студентов, обучающихся в образовательных организациях Московской области, с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2022 году не предусмотрено | 0 |
|  | 5.2 «Проведение антинаркотических мероприятий с использованием профилактических программ, одобренных Министерством образования Московской области» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2022 году не предусмотрено | 0 |
|  | 5.3 «Обучение педагогов и волонтеров методикам проведения профилактических занятий с использованием программ, одобренных Министерством образования МО» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2022 году не предусмотрено | 0 |
|  | 5.4 «Изготовление и размещение рекламы, агитационных материалов направленных на: информирование общественности и целевых групп профилактики о государственной стратегии, а также реализуемой профилактической деятельности в отношении наркомании; - формирования общественного мнения, направленного на изменение норм, связанных с поведением «риска», и пропаганду ценностей здорового образа жизни; - информирование о рисках, связанных с наркотиками; - стимулирование подростков и молодежи и их родителей к обращению за психологической и иной профессиональной помощью» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2022 году не предусмотрено | 0 |
|  | 5.5 «Организация и проведение на территории городского округа антинаркотических месячников, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом и к проведению в образовательных организациях социально-психологического и медицинского тестирования» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2022 году не предусмотрено | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 07 «Развитие похоронного дела на территории Московской области»*** | ***35 973,37*** | ***35 282,39*** | ***98,1%*** | ***35 282,39*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *33 881,04* | *33 300,06* | *98,3%* | *33 300,06* |
| *средства бюджета Московской области* | *1 587,05* | *1 477,05* | *93,1%* | *1 477,05* |
| *средства федерального бюджета* | *505,28* | *505,28* | *100%* | *505,28* |
|  | 7.1 «Возмещение специализированной службе по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению умерших в части, превышающей размер возмещения, установленный законодательством РФ и МО» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2022 году не предусмотрено | 0 |
|  | 7.2 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в сфере похоронного дела» | 15 512,80 | 14 978,76 | Расходы на обеспечение деятельности МКУ «Похоронное дело» | 14 978,76 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 7.3 «Оформление земельных участков под кладбищами в муниципальную собственность, включая создание новых кладбищ» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2022 году не предусмотрено | 0 |
|  | 7.4 «Зимние и летние работы по содержанию мест захоронений, текущий и капитальный ремонт основных фондов» | 12 646,87 | 12 599,93 | Работы по содержанию мест захоронений (уборка мусора, снега, вырубка сухих и аварийных деревьев, поставка технической воды, песка, расчистка территории для новых захоронений и др.) | 12 599,93 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 7.5 «Содержание и благоустройство воинских, почетных, одиночных захоронений в случаях, если погребение осуществлялось за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта РФ или бюджетов муниципальных образований, а также иных захоронений и памятников, находящихся под охраной государства» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2022 году не предусмотрено | 0 |
|  | 7.6 «Содержание и благоустройство могил и надгробий Героев Советского Союза, Героев РФ или полных кавалеров ордена Славы при отсутствии близких родственников, если таковые могилы и надгробия имеются на территории кладбищ» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2022 году не предусмотрено | 0 |
|  | 7.7 «Проведение инвентаризации мест захоронений» | 5 500,00 | 5 500,00 | Инвентаризация мест захоронений | 5 500,00 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 7.8 «Обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной собственности» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2022 году не предусмотрено | 0 |
|  | 7.9 «Осуществление переданных полномочий МО по транспортировке умерших в морг, включая погрузо-разгрузочные работы, с мест обнаружения или происшествия для проведения судебно-медицинской экспертизы» | 1 190,00 | 1 080,00 | Перевозка умерших в морг. | 1 080,00 |
| *средства бюджета Московской области* |
|  | 7.10 «Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы"» | 1 123,70 | 1 123,70 | Проведены работы согласно контракту  № 08483000591220000320001 от 18.04.2022 | 1 123,70 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | 221,37 | 221,37 | 221,37 |
| *средства бюджета Московской области* | 397,05 | 397,05 | 397,05 |
| *средства федерального бюджета* | 505,28 | 505,28 | 505,28 |
| **8.2.** | **Подпрограмма: 2 Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования МО** | **391,18** | **283,42** | **72,5%** | **283,42** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *391,18* | *283,42* | *72,5%* | *283,42* |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Осуществление мероприятий по защите и смягчению последствий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера населения и территорий муниципального образования Московской области»*** | ***351,68*** | ***248,30*** | ***70,6%*** | ***248,30*** |
|  | 1.1 «Подготовка должностных лиц по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (УМЦ ГКУ «Специальный центр «Звенигород», др. специализированные учебные учреждения, оплата проживания во время прохождения обучения)» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2022 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.2 «Создание и содержание курсов гражданской обороны» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2022 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.3 «Оборудование учебно-консультационных пунктов для подготовки неработающего населения информационными стендами, оснащение УКП учебной литературой и видеотехникой» | 21,5 | 0 |  | 0 |
|  | 1.4 «Подготовка населения в области гражданской обороны и действиям в чрезвычайных ситуациях. Пропаганда знаний в области ГО (изготовление и распространение памяток, листовок, аншлагов, баннеров и т.д.)» | 1,75 | 0 |  | 0 |
|  | 1.5 «Проведение и участие в учениях, соревнованиях, тренировках, смотрах-конкурсах, семинарах (в том числе учащихся общеобразовательных учреждений)» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2022 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.6 «Создание резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС на территории муниципального образования Московской области» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2022 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.7 «Реализация мероприятий предусмотренных Планом действий и предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера муниципального образования (разработка, корректировка, всех Планов и т.д.)» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2022 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.8 «Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных формирований на территории муниципального образования (кроме заработной платы)» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2022 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.9 «Содержание оперативного персонала системы обеспечения вызова муниципальных экстренных оперативных служб по единому номеру 112, ЕДДС (кроме заработной платы, налогов)» | 88,36 | 67,19 | Содержание оперативного персонала МКУ «ЕДДС-112 Рузского городского округа» | 67,19 |
|  | 1.10 «Совершенствование и развитие системы обеспечения вызова муниципальных экстренных оперативных служб по единому номеру 112, ЕДДС» | 240,07 | 181,11 | Обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС-112 Рузского городского округа» | 181,11 |
|  | ***Основное мероприятие 02 «Выполнение мероприятий по безопасности населения на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования Московской области»*** | ***39,50*** | ***35,12*** | ***88,9%*** | ***35,12*** |
|  | 2.1 «Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья (оплата работы спасательного поста, в том числе в межкупальный период)» | 39,50 | 35,12 | Установка щитов на водных объектах. | 35,12 |
|  | 2.2 «Создание, поддержание мест отдыха у воды (благоустройство места отдыха у воды в части касающейся безопасности населения, закупка оборудования для спасательного поста на воде, установление аншлагов, оплата договоров с АСФ (АСС) для организации безопасности на муниципальных пляжах)» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2022 году не предусмотрено | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 03 «Создание, содержание системно-аппаратного комплекса «Безопасный город» на территории Московской области»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 3.1 «Создание, содержание системно-аппаратного комплекса «Безопасный город»» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2022 году не предусмотрено | 0 |
| **8.3.** | **Подпрограмма: 3 Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения муниципального образования Московской области** | **1 473,53** | **1 276,77** | **86,6%** | **1 276,77** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *1 473,53* | *1 276,77* | *86,6%* | *1 276,77* |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Создание, развитие и поддержание в постоянной готовности систем оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (происшествиях) на территории муниципального образования Московской области»*** | ***1 473,53*** | ***1 276,77*** | ***86,6%*** | ***1 276,77*** |
|  | 1.1 «Содержание, поддержание в постоянной готовности к применению систем оповещения и информирования населения при чрезвычайных ситуациях или об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации (аварии, происшествиях эпидемии) или военных конфликтах» | 1 408,64 | 1 296,59 | Средства направлены на оказание услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию аппаратуры муниципальной системы оповещения Рузского городского округа; оказание услуг по предоставлению в пользование комплекса технологических ресурсов местной системы оповещения (МСО) населения Рузского городского округа; оказание услуг по предоставлению физических цепей для обеспечения работы оконечных устройств (сирен) муниципальной системы оповещения. | 1 296,59 |
| **8.4.** | **Подпрограмма: 4 Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области** | **2 163,40** | **1 553,40** | **71,8%** | **1 553,40** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *2 163,40* | *1 553,40* | *71,8%* | *1 553,40* |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Повышение степени пожарной безопасности»*** | ***2 163,40*** | ***1 553,40*** | ***71,8%*** | ***1 553,40*** |
|  | 1.1 «Оказание поддержки общественным объединениям пожарной охраны, социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2022 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.2 «Содержание пожарных гидрантов, обеспечение их исправного состояния и готовности к забору воды в любое время года» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2022 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.3 «Создание, оборудование и содержание (в том числе очистка) противопожарных водоемов» | 1 787,40 | 1 247,40 | Оборудование и содержание противопожарных водоемов | 1 247,40 |
|  | 1.4 «Установка и содержание автономных дымовых пожарных извещателей в местах проживания многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2022 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.5 «Установка и содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2022 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.6 «Организация обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганда в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2022 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.7 «Дополнительные мероприятия в условиях особого противопожарного режима (в том числе установка видеокамер для мониторинга обстановки в местах граничащих с лесным массивом, сельскохозяйственными землями)» | 376,00 | 306,00 | Мероприятие выполнено. | 306,00 |
|  | 1.8 «Обеспечение связи и оповещения населения о пожаре» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2022 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.9 «Проведение работ для возведения пожарного депо из быстровозводимых модульных конструкций полной заводской готовности (проектно-изыскательские работы, возведение фундамента, техническое присоединение инженерно-техническим сетям, благоустройство территории)» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2022 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.10 «Проведения работ по созданию условий для забора воды из водоёмов в любое время года (обустройство подъездов, с площадками с твердым покрытием, для установки пожарных автомобилей)» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2022 году не предусмотрено | 0 |
| **8.5.** | **Подпрограмма:** **5. Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области** | **0** | **0** | **0%** | **0** |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Организация накопления, хранения, освежения и обслуживания запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 1.1 «Закупка имущества гражданской обороны, недостающего до норм обеспечения» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2022 году не предусмотрено | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 02 «Обеспечение готовности защитных сооружений и других объектов гражданской обороны на территории муниципальных образований Московской области»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 2.1 «Создание и обеспечение готовности сил и средств гражданской обороны муниципального образования МО» | 0 | 0 |  | 0 |
|  | 2.2 «Повышение степени готовности к использованию по предназначению защитных сооружений и других объектов гражданской обороны» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2022 году не предусмотрено | 0 |
|  | 2.3 «Организация и выполнение мероприятий, предусмотренных планом гражданской обороны защиты населения муниципального образования Московской области (в том числе разработка Плана)» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2022 году не предусмотрено | 0 |
| **8.6.** | **Подпрограмма: 6 Обеспечивающая подпрограмма** | **13 209,10** | **12 920,39** | **97,8%** | **12 920,39** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *12 370,10* | *12 262,36* | *99,1%* | *12 262,36* |
| *средства бюджета Московской области* | *839,00* | *658,03* | *78,4%* | *658,03* |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления»*** | ***12 370,10*** | ***12 262,36*** | ***99,1%*** | ***12 262,36*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 1.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - служба спасения» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2022 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.2 «Содержание оперативного персонала системы обеспечения вызова муниципальных экстренных оперативных служб по единому номеру 112, ЕДДС» | 12 370,10 | 12 262,36 | Заработная плата сотрудникам МКУ «ЕДДС-112 Рузского городского округа» | 12 262,36 |
|  | 1.3 «Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий ЧС на территории муниципального образования» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2022 году не предусмотрено | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 02 «Реализация полномочий ЕДДС по обеспечению круглосуточного приема вызовов, обработке и передаче в диспетчерские службы информации (о происшествиях или чрезвычайных ситуациях) по единому номеру 112 для организации реагирования, в том числе экстренного»*** | ***839,00*** | ***658,03*** | ***78,4%*** | ***658,03*** |
| *средства бюджета Московской области* | *839,00* | *658,03* | *78,4%* | *658,03* |
|  | 2.25 «Организация деятельности единых дежурно-диспетчерских служб по обеспечению круглосуточного приема вызовов, обработке и передаче в диспетчерские службы информации (о происшествиях или чрезвычайных ситуациях) для организации реагирования, в том числе экстренного» | 839,00 | 658,03 | Мероприятие выполнено. | 658,03 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа** | | | | | | |
| **«Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» за 2022 год** | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | Планируемое значение показателя на 2022 год | Достигнутое значение показателя  за 2022 год | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ***8.1.*** | ***Подпрограмма 1. Профилактика преступлений и иных правонарушений*** | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Снижение общего количества преступлений, совершенных на территории муниципального образования, не менее чем на 3 % ежегодно | Количество | 777 | 877 | 949 | Показатель не достигнут. Данные получены от ОМВД. |
| 2 | **Приоритетный показатель 2021** Увеличение общего количества видеокамер, введенных в эксплуатацию в систему технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион", не менее чем на 5 % ежегодно | единица | 376 | 395 | 542 | Показатель достигнут |
| 3 | **Приоритетный показатель 2022** Доля кладбищ, соответствующих требованиям Регионального стандарта" | Процент | 27,08 | 6,25 | 20,41 | Показатель достигнут.  Из 49 кладбищ 10 кладбищ соответствуют требованиям Регионального стандарта (10/49х1х100=20,41) |
| 4 | **Приоритетный показатель 2022** Количество восстановленных (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений | единиц | - | 7 | 8 | Показатель достигнут |
| 5 | **Приоритетный показатель 2022** Количество имен погибших при защите Отечества, нанесенных на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения | Единица | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| 6 | **Приоритетный показатель 2022** Количество установленных мемориальных знаков | Единица | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| 7 | Инвентаризация мест захоронения | Процент | 39,53 | 100 | 97 | Инвентаризацию оставшихся кладбищ планируется провести в 1 квартале 2023 г. |
| 8 | Увеличение доли социально значимых объектов (учреждений), оборудованных в целях антитеррористической защищенности средствами безопасности | Процент | 90 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 9 | Увеличение доли от числа граждан принимающих участие в деятельности народных дружин | Процент | 100 | 115 | 115 | Показатель достигнут |
| 10 | Количество отремонтированных зданий (помещений), занимаемых территориальными подразделениями ведомств, осуществляющих деятельность по обеспечению соблюдения законности, правопорядка и безопасности на территории Московской области | Единиц | 0 | 1 | 1 | Показатель достигнут |
| 11 | Рост числа лиц, состоящих на диспансерном наблюдении с диагнозом «Употребление наркотиков с вредными последствиями» | Процент | 100 | 106 | 106 | Показатель достигнут |
| 12 | Снижение доли несовершеннолетних в общем числе лиц, совершивших преступления | Процент | 100 | 99,7 | 99,7 | Показатель достигнут |
| 13 | Снижение уровня вовлечённости населения в незаконный оборот наркотиков на 100 тыс. населения | Единица | - | 79,53 | 34,5 | Показатель достигнут |
| 14 | Снижение уровня криминогенности наркомании на 100 тыс. человек | Единица | - | 67,78 | 0,9 | Показатель достигнут |
| 15 | Доля транспортировок умерших в морг с мест обнаружения или происшествия для производства судебно-медицинской экспертизы, произведенных в соответствии с установленными требованиями | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 16 | Количество снесенных объектов самовольного строительства, право на снос которых в судебном порядке предоставлено администрациям муниципальных образований Московской области, являющимися взыскателями по исполнительным производствам | Единица | 0 | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| ***8.2.*** | ***Подпрограмма 2. "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"*** | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Степень готовности муниципального звена МО системы предупреждения и ликвидации чрезвычайным ситуациям к действиям по предназначению | Процент | 7,3 | 23 | 23 | Показатель достигнут |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Прирост уровня безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования Московской области | Процент | 14 | 22 | 22 | Показатель достигнут |
| 3 | **Приоритетный показатель 2022** Среднее временя совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112» на территории муниципального образования Московской области | Минута | 56 | 45,5 | 45 | Показатель достигнут |
| ***8.3.*** | ***Подпрограмма 3. "Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения Московской области"*** | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Увеличение процента покрытия, системой централизованного оповещения и информирования при чрезвычайных ситуациях или угрозе их возникновения, населения на территории муниципального образования | Процент | 95 | 99 | 99 | Показатель достигнут |
| ***8.4.*** | ***Подпрограмма 4. "Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области"*** | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Повышение степени пожарной защищенности муниципального образов., по отношению к базовому периоду 2019 года | Процент | 15,5 | 18,5 | 18,5 | Показатель достигнут |
| ***8.5.*** | ***Подпрограмма 5. "Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области "*** | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Темп прироста степени обеспеченности запасами материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для целей гражданской обороны | Процент | 1 | 4 | 4 | Показатель достигнут |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Увеличение степени готовности к использованию по предназначению защитных сооружений и иных объектов ГО | Процент | 10 | 14 | 14 | Показатель достигнут |

1. **Муниципальная программа Рузского городского округа**

**«Жилище»**

Цель программы: Повышение доступности жилья для населения, обеспечение безопасных и комфортных условий проживания в Рузском городском округе.

Программа включает следующие подпрограммы:

1. Создание условий для жилищного строительства.

2. Обеспечение жильем молодых семей.

3. Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

4. Социальная ипотека.

7. Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей.

8. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством.

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2022 году в соответствии с постановлением от 25.01.2023 № 330 – 97 153,50 тыс. рублей, из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 7 142,00 тыс. рублей;
* бюджета Московской области – 67 396,70 тыс. рублей;
* федерального бюджета – 2 389,00 тыс. рублей;
* внебюджетные средства – 20 225,80 тыс. рублей.

Выполнено и профинансировано по всем источникам финансирования – 97 153,16 тыс. рублей (100% от плана), из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 7 141,96 тыс. рублей (100%);
* бюджета Московской области – 67 396,40 тыс. рублей (100%);
* федерального бюджета – 2 389,00 тыс. рублей (100%);
* внебюджетные средства – 20 225,80 тыс. рулей. (100%).

(Прилагается таблица «Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа «Жилище» в 2022 году).

Всего в программе 14 показателей, из них установлены значения на 2022 год по 6 приоритетным показателям, выполнено – 5, не выполнен – 1.

(Прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Жилище» в 2022 году).

**Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа**

**«Жилище» за 2022 год**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия, источники финансирования | Объем финансирования на 2022 год | Выполнено в 2022 году | Степень и результаты выполнения | Профинансировано  в 2022 году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **9.** | **Муниципальная программа 09 «Жилище»** | **97 153,50** | **97 153,16** | **100%** | **97 153,16** |
| ***средства бюджета Рузского городского округа*** | ***7 142,00*** | ***7 141,96*** | ***100%*** | ***7 141,96*** |
| ***средства бюджета Московской области*** | ***67 396,70*** | ***67 396,40*** | ***100%*** | ***67 396,40*** |
| ***средства федерального бюджета*** | ***2 389,00*** | ***2 389,00*** | ***100%*** | ***2 389,00*** |
| ***внебюджетные средства*** | ***20 225,80*** | ***20 225,80*** | ***100%*** | ***20 225,80*** |
| **9.1.** | **Подпрограмма: 1 Создание условий для жилищного строительства** | **989,00** | **989,00** | **100%** | **989,00** |
| *средства бюджета Московской области* | *989,00* | *989,00* | *100%* | *989,00* |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Создание условий для развития рынка доступного жилья, развитие жилищного строительства»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 1.1 «Организация строительства» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2022 году не предусмотрена | 0 |
|  | 1.2 «Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2022 году не предусмотрена | 0 |
|  | 1.3 «Обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2022 году не предусмотрена | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 03 «Обеспечение жилыми помещениями граждан, пострадавших в результате воздействия аварийных, природных и техногенных факторов»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 3.4 «Реализация мероприятий по обеспечению жильем граждан» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2022 году не предусмотрена | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 04 «Обеспечение прав пострадавших граждан-соинвесторов»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 4.1 «Мероприятия, направленные на достижение показателей (без финансирования)» | 0 | 0 | В Рузском городском округе нет пострадавших граждан-соинвесторов | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 07 «Финансовое обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий в сфере жилищной политики, переданных органам местного самоуправления»*** | ***989,00*** | ***989,00*** | ***100%*** | ***989,00*** |
| средства бюджета Московской области |
|  | 7.1 «Осуществление отдельных госполномочий в части подготовки и направления уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта ИЖС или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС или садового дома на земельном участке, уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов ИЖС или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности» | 989,00 | 989,00 | Выплачена з/плата сотрудникам, осуществляющим данные полномочия, закуплены канцтовары. | 989,00 |
|  | ***Основное мероприятие 08 «Обеспечение комплексной инфраструктурой земельных участков для предоставления отдельным категориям граждан»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 8.1 «Обеспечение комплексной инфраструктурой земельных участков для предоставления отдельным категориям граждан, имеющих особые профессиональные (трудовые) заслуги» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2022 году не предусмотрена | 0 |
|  | 8.2 «Обеспечение комплексной инфраструктурой земельных участков для предоставления отдельным категориям специалистов, работающих в государственных учреждениях здравоохранения Московской области» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2022 году не предусмотрена | 0 |
| **9.2.** | **Подпрограмма: 2 Обеспечение жильем молодых семей** | **36 236,20** | **36 236,20** | **100%** | **36 236,20** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *6 810,70* | *6 810,70* | *100%* | *6 810,70* |
| *средства бюджета Московской области* | *6 810,70* | *6 810,70* | *100%* | *6 810,70* |
| *средства федерального бюджета* | *2 389,00* | *2 389,00* | *100%* | *2 389,00* |
| *внебюджетные средства* | *20 225,80* | *20 225,80* | *100%* | *20 225,80* |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Оказание государственной поддержки молодым семьям в виде социальных выплат на приобретение жилого помещения или на создание объекта индивидуального жилищного строительства»*** | **36 236,20** | **36 236,20** | **100%** | **36 236,20** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *6 810,70* | *6 810,70* | *100%* | *6 810,70* |
| *средства бюджета Московской области* | *6 810,70* | *6 810,70* | *100%* | *6 810,70* |
| *средства федерального бюджета* | *2 389,00* | *2 389,00* | *100%* | *2 389,00* |
| *внебюджетные средства* | *20 225,80* | *20 225,80* | *100%* | *20 225,80* |
|  | 1.1 «Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей» | **36 236,20** | **36 236,20** | Показатель подпрограммы выполнен в полном объеме. Средства бюджета федерального, бюджета МО и местного бюджета реализованы в полном объеме. Средства социальной выплаты реализовали 10 молодых семей (33 человека). | **36 236,20** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *6 810,70* | *6 810,70* | *6 810,70* |
| *средства бюджета Московской области* | *6 810,70* | *6 810,70* | *6 810,70* |
| *средства федерального бюджета* | *2 389,00* | *2 389,00* | *2 389,00* |
| *внебюджетные средства* | *20 225,80* | *20 225,80* | *20 225,80* |
| **9.3.** | **Подпрограмма: 3 Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей** | ***59 928,30*** | ***59 927,96*** | **100%** | **59 927,96** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *331,30* | *331,26* | *100%* | *331,26* |
| *средства бюджета Московской области* | *59 597,00* | *59 596,70* | *100%* | *59 596,70* |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, а также гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью»*** | ***59 928,30*** | ***59 927,96*** | **100%** | **59 927,96** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *331,3* | *331,26* | *100%* | *331,26* |
| *средства бюджета Московской области* | *59 597,00* | *59 596,70* | *100%* | *59 596,70* |
|  | 1.1 «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений» | ***59 928,30*** | ***59 927,96*** | Аукционы на приобретение 17 жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей проведены. Квартиры закуплены, оплачены, регистрация права произведена. Все квартиры предоставлены детям-сиротам. | **59 927,96** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *331,3* | *331,26* | *331,26* |
| *средства бюджета Московской области* | *59 597,00* | *59 596,70* | *59 596,70* |
| **9.4.** | **Подпрограмма: 4 Социальная ипотека** | **0** | **0** | **0%** | **0** |
|  | ***Основное мероприятие 01 «I этап реализации подпрограммы 4. Компенсация оплаты основного долга по ипотечному жилищному кредиту»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 1.1 «Компенсация оплаты основного долга по ипотечному жилищному кредиту» | 0 | 0 | Граждане данной категории отсутствуют, среди признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий. | 0 |
| **9.7.** | **Подпрограмма: 7 Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей** | **0** | **0** | **0%** | **0** |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Предоставление многодетным семьям жилищных субсидий на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 1.1 «Реализация мероприятий по улучшению жилищных условий многодетных семей» | 0 | 0 | Финансирование мероприятий не осуществляется по причине отсутствия граждан данной категории, среди признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий. | 0 |
| **9.8.** | **Подпрограмма: 8 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством** | **0** | **0** | **0%** | **0** |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Оказание государственной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»*** | **0** | **0** | **0%** | **0** |
|  | 2.1 «Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных ФЗ от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ»» 1.1 «Предоставление жилых помещений отдельным категориям граждан, установленным ФЗ от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» | 0 | 0 | Финансирование мероприятий не осуществляется по причине отсутствия граждан данной категории, среди признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий. | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 02 «Оказание государственной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»»*** | ***0*** | ***0*** | **0%** | ***0*** |
|  | 2.1 «Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»» | 0 | 0 | Финансирование мероприятий не осуществляется по причине отсутствия граждан данной категории, среди признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий. | 0 |
|  | 2.2 «Предоставление жилых помещений отдельным категориям граждан, установленным Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»» | 0 | 0 | Финансирование мероприятий не осуществляется по причине отсутствия граждан данной категории, среди признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий. | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 03 «Оказание государственной поддержки по обеспечению жильем граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 2010 года № 342-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан»»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 3.1 «Предоставление жилых помещений гражданам, уволенным с военной службы, и приравненным к ним лицам, в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 2010 года № 342-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан»» | 0 | 0 | Финансирование мероприятий не осуществляется по причине отсутствия граждан данной категории, среди признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий. | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа** | | | | | | |
| **«Жилище» за 2022 год** | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | Планируемое значение показателя на 2022 год | Достигнутое значение показателя за 2022 год | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ***9.1.*** | ***Подпрограмма 1. Создание условий для жилищного строительства*** | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Количество семей, улучшивших жилищные условия | Штука | 3 | 0 | 15 | Показатель достигнут  Из 15 семей, улучшивших жилищные условия, 10 - являются участниками государственной программы МО Жилище (подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"), 5-ть жилых помещений предоставлены очередникам по договору социального найма. |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Количество уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства (далее – ИЖС) или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС или садового дома на земельном участке, уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов ИЖС или садового дома | Единица | - | 882 | 686 | В связи с действием дачной амнистии собственники незарегистрированных объектов обращаются в Росреестр без получения уведомлений |
| 3 | **Приоритетный показатель 2022** Объем ввода ИЖС, построенного населением за счет собственных и (или) кредитных средств | квадратный метр | 90 550 | 134 440 | 168 444 | Показатель достигнут |
| 4 | **Приоритетный показатель 2022** Решаем проблемы дольщиков. Поиск и реализация решений по обеспечению прав пострадавших граждан – участников долевого строительства | Процент | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| 5 | **Приоритетный показатель 2022** Встречи с дольщиками. Встречи с гражданами-участниками долевого строительства | Процент | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| ***9.2.*** | ***Подпрограмма: 2. Обеспечение жильем молодых семей*** | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты | Семья | 23 | 10 | 10 | Показатель достигнут |
| ***9.3.*** | ***Подпрограмма 3. Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей*** | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включенных в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, в отчетном году | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Численность детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году | Человек | 16 | 17 | 17 | Показатель достигнут |
| ***9.4.*** | ***Подпрограмма 4. "Социальная ипотека"*** | | | | | |
| 1 | Количество участников подпрограммы, получивших финансовую помощь, предоставляемую для погашения основной части долга по ипотечному жилищному кредиту (I этап) | Человек | 3 | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено. |
| ***9.7.*** | ***Подпрограмма: 7. Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей*** | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Количество свидетельств о праве на получение жилищной субсидии на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, выданных многодетным семьям | Штука | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| ***9.8.*** | ***Подпрограмма: 8. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством*** | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Количество ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета | Человек | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Количество граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета | Человек | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| 3 | **Приоритетный показатель 2022** Количество инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета | Человек | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| 4 | **Приоритетный показатель 2022** Количество инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета | Человек | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено |

1. **Муниципальная программа Рузского городского округа**

**«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»**

Цель программы: Обеспечение комфортных условий проживания и повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг населению на территории Рузского городского округа.

Программа включает следующие подпрограммы:

1. Чистая вода.

2. Системы водоотведения.

3. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами.

4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

8. Обеспечивающая подпрограмма.

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2022 году в соответствии с постановлением от 12.01.2022 № 111 – 388 153,18 тыс. рублей, из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 29 355,60 тыс. рублей;
* бюджета Московской области – 142 180,11 тыс. рублей;
* внебюджетные средства - 216 617,47 тыс. рублей.

Выполнено и профинансировано по всем источникам финансирования – 263 768,27 тыс. рублей (68,0% от плана), из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 21 244,52 тыс. рублей (72,4%);
* бюджета Московской области – 62 892,52 тыс. рублей (44,2%);
* внебюджетные средства - 179 631,23 тыс. рублей (82,9%).

(Прилагается таблица «Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» в 2022 году).

Всего в программе 13 показателей, из них установлены значения на 2022 год по 10 показателям, в том числе:

* 7 приоритетных показателей, выполнено – 5, не выполнено - 2;
* 3 показателя муниципальной программы, выполнены.

(Прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» в 2022 году).

**Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа**

**«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» за 2022 год**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия, источники финансирования | Объем финансирования на 2022 год | Выполнено в 2022 году | Степень и результаты выполнения | Профинансировано  в 2022 году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **10.** | **Муниципальная программа 10 «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»** | **388 153,18** | **263 768,27** | **68,0%** | **263 768,27** |
| ***средства бюджета Рузского городского округа*** | ***29 355,60*** | ***21 244,52*** | ***72,4%*** | ***21 244,52*** |
| ***средства бюджета Московской области*** | ***142 180,11*** | ***62 892,52*** | ***44,2%*** | ***62 892,52*** |
|  | ***внебюджетные средства*** | ***216 617,47*** | ***179 631,23*** | ***82,9%*** | ***179 631,23*** |
| **10.1.** | **Подпрограмма: 1 Чистая вода** | **995,00** | **995,00** | **100%** | **995,00** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | ***Основное мероприятие 02 «Строительство, реконструкция, капремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области»*** | **995,00** | **995,00** | **100%** | **995,00** |
|  | 2.2 «Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия не предусмотрено | 0 |
|  | 2.3 «Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию шахтных колодцев» | 995,00 | 995,00 | Оплачены работы по муниципальному контракту на очистку питьевых колодцев | 995,00 |
| **10.2.** | **Подпрограмма: 2 Системы водоотведения** | **121 040,70** | **34 947,16** | **28,9%** | **34 947,16** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *10 934,06* | *4 051,53* | *37,1%* | *4 051,53* |
| *средства бюджета Московской области* | *110 106,64* | *30 895,63* | *28,1%* | *30 895,63* |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Строительство, реконструкция (модернизация), капремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муниципальных образований МО»*** | **121 040,70** | **34 947,16** | **28,9%** | **34 947,16** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *10 934,06* | *4 051,53* | *100%* | *4 051,53* |
| *средства бюджета Московской области* | *110 106,64* | *30 895,63* | *21,0%* | *30 895,63* |
|  | 1.1 «Организация в границах городского округа водоотведения» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2022 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.2 «Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод» | 5 800,00 | 0 | Подрядчиком не выполнены работы по муниципальному контракту на выполнение технического осмотра очистных сооружений г. Руза на сумму 5 800,00 тыс. руб. Оплата запланирована в 2023 году по факту выполнения работ | 0 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 1.3 «Капитальный ремонт объектов очистки сточных вод» | 16 299,94 | 15 217,40 | Оплачены работы по муниципальному контракту на приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию локальных очистных сооружений в п. Полушкино: | 15 217,40 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | 4 534,06 | 3 451,53 | из бюджета Рузского ГО - 3 034,05 тыс. руб. На сумму 417,48 тыс. руб. оплачен контракт с ГАУ МО "Мособлгосэкспертиза" на проверку сметной документации. | 3 451,53 |
| *средства бюджета Московской области* | 11 765,88 | 11 765,87 | из бюджета МО 11 765,87 тыс. руб. | 11 765,87 |
|  | 1.4 «Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры» | 79 811,00 | 600,00 |  | 600,00 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | 600,00 | 600,00 | Оплачены выполненные работы по ведению строительного контроля за выполнением аварийно-восстановительных работ на очистных сооружениях г. Руза | 600,00 |
| *средства бюджета Московской области* | 79 211,00 | 0 | Средства из Фонда развития ЖКХ. Направлены на оплату работ по концессионному соглашению на реконструкцию очистных сооружений г. Руза, которое было расторгнуто в 2021 году. К освоению не запланированы. | 0 |
|  | 1.6 «Проведение аварийно-восстановительных работ на объектах очистки сточных вод» | 19 129,76 | 19 129,76 | Оплачены выполненные работы по муниципальному контракту на выполнение аварийно-восстановительных работ очистных сооружений г. Руза | 19 129,76 |
| *средства бюджета Московской области* |
| **10.3.** | **Подпрограмма: 3 Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами** | **41 854,81** | **40 879,62** | **97,7%** | **40 879,62** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *9 923,34* | *8 948,16* | *90,2%* | *8 948,16* |
| *средства бюджета Московской области* | *31 931,47* | *31 931,46* | *100%* | *31 931,46* |
|  | ***Основное мероприятие 02 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципальных образований Московской области»*** | **41 854,81** | **40 879,62** | **97,7%** | **40 879,62** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *9 923,34* | *8 948,16* | *90,2%* | *8 948,16* |
| *средства бюджета Московской области* | *31 931,47* | *31 931,46* | *100%* | *31 931,46* |
|  | 2.1 «Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры» | 802,24 | 0 | Заключен договор на тех. присоединение строящейся котельной к газу в п. Тучково, ул. Лебеденко. В связи с тем, что работы по тех. присоединению перенесены на 2023 год, освоение средств запланировано в 2023 году | 0 |
| средства бюджета Рузского городского округа |
|  | 2.2 «Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры» | 40 690,04 | 40 690,03 | 100% | 40 690,03 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | 8 758,57 | 8 758,57 | Оплачены авансовые платежи по муниципальному контракту на строительство газовой котельной в г. Руза, Волоколамское шоссе, муниципальному контракту на строительство котельной в п. Тучково, ул. Лебеденко. Оплачен 1 этап работ по строительному контролю за строительством котельной в п. Тучково, ул. Лебеденко. | 8 758,57 |
| *средства бюджета Московской области* | 31 931,47 | 31 931,46 | Оплачены авансовые платежи по муниципальному контракту на строительство газовой котельной в г. Руза, Волоколамское шоссе, муниципальному контракту на строительство котельной в п. Тучково, ул. Лебеденко. Оплачен первый этап работ по строительному контролю за строительством котельной в п. Тучково, ул. Лебеденко. | 31 931,46 |
|  | 2.5 «Организация в границах городского округа теплоснабжения населения» | 362,53 | 189,59 | Произведены оплаты в рамках заключенных договоров на технологическое присоединение: - к системе водоотведения котельной в п. Тучково, ул. Лебеденко, - к системе холодного водоснабжения строящейся котельной в г. Руза, ул. Говорова, д. 1А, - к системе холодного водоснабжения котельной в п. Тучково, ул. Лебеденко. - к системе холодного водоснабжения котельной в п. Тучково, ул. Луговая, получение лабораторных заключений по построенной котельной в п. Тучково, ул. Луговая. В связи с тем, что завершение работ по строительству котельных в п. Тучково, ул. Лебеденко, г. Руза, ул. Говорова, д. 1А перенесено на 2023 год, оставшаяся часть средств по договорам тех. присоединения будет оплачена в 2023 году. | 189,59 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | ***Основное мероприятие 04 «Создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 4.2 «Субсидии ресурсоснабжающим организациям на реализацию мероприятий по организации системы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения на территории муниципального образования Московской области» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2022 году не предусмотрено | 0 |
|  | 4.5 «Погашение просроченной задолженности УО, поставщиков ресурсов (ресурсоснабжающих, теплоснабжающих организаций, гарантирующих организаций) (далее – поставщики ресурсов) перед поставщиками энергоресурсов (газа, электроэнергии, тепловой энергии) путем возмещения части недополученных доходов УО, поставщиков ресурсов, образовавшихся в связи с задолженностью населения по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги и (или) ликвидированных в установленном законодательством порядке юридических лиц, оказывавших услуги в сфере ЖКХ за потребленные ресурсы (газ, электроэнергию, тепловую энергию и воду), признанной невозможной к взысканию» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2022 году не предусмотрено | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 05 «Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 5.1 «Утверждение схем теплоснабжения городских округов (актуализированных схем теплоснабжения городских округов)» | 0 | 0 | Мероприятие в 2022 году не предусмотрено | 0 |
|  | 5.2 «Утверждение схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов)» | 0 | 0 | Мероприятие в 2022 году не предусмотрено | 0 |
|  | 5.3 «Утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов» | 0 | 0 | Мероприятие в 2022 году не предусмотрено | 0 |
| **10.4.** | **Подпрограмма: 4 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности** | **3 925,20** | **3 671,83** | **93,5%** | **3 671,83** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Московской области»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 1.4 «Замена светильников внутреннего освещения на светодиодные» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2022 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.5 «Установка автоматизированной системы регулирования освещением, датчиков движения и освещенности» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2022 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.6 «Повышение теплозащиты наружных стен, утепление кровли и чердачных помещений» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2022 году не предусмотрено | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 02 «Организация учета энергоресурсов в жилищном фонде*** ***Московской области»*** | **3 925,20** | **3 671,83** | **93,5%** | **3 671,83** |
|  | 2.1 «Установка, замена, поверка общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2022 году не предусмотрено | 0 |
|  | 2.2 «Выполнение работ по установке автоматизированных систем контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов» | 3 925,20 | 3 671,83 | Выполнены работы по муниципальному контракту на приобретение и установку датчиков загазованности в муниципальных квартирах. Остаток средств – экономия. | 3 671,83 |
|  | ***Основное мероприятие 03 «Повышение энергетической эффективности многоквартирных домов»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 3.1 «Организация работы с УК по подаче заявлений в ГУ МО «Государственная жилищная инспекция Московской области» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2022 году не предусмотрено | 0 |
| **10.8.** | **Подпрограмма: 8 Обеспечивающая подпрограмма** | **220 337,47** | **183 274,66** | **83,2%** | **183 274,66** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *3 578,00* | *3 578,00* | *100%* | *3 578,00* |
| *средства бюджета Московской области* | *142,00* | *65,43* | *46,1%* | *65,43* |
| *внебюджетные средства* | *216 617,47* | *179 631,23* | *82,9%* | *179 631,23* |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления»*** | **220 337,47** | **183 274,66** | **83,2%** | **183 274,66** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *3 578,00* | *3 578,00* | *100%* | *3 578,00* |
| *средства бюджета Московской области* | *142,00* | *65,43* | *46,1%* | *65,43* |
| *внебюджетные средства* | *216 617,47* | *179 631,23* | *82,9%* | *179 631,23* |
|  | 1.2 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства» | 220 195,47 | 183 209,23 | 83,2% | 183 209,23 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *3 578,00* | *3 578,00* | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ «УК РГО» в сфере жилищно-коммунального хозяйства | *3 578,00* |
| *внебюджетные средства* | *216 617,47* | *179 631,23* | Расходы МБУ «УК РГО» на оплату труда, налоги, оплату поставщикам за потребленные энергоресурсы, закупку материалов. В связи с недополученным доходом МБУ УК "РГО" от населения, расходование оставшейся части запланированных средств не представляется возможным. | *179 631,23* |
|  | 1.26 «Осуществление переданных органам местного самоуправления полномочий по региональному государственному жилищному контролю (надзору) за соблюдением гражданами требований правил пользования газом» | 142,00 | 65,43 | Расходы на оплату труда. Ввиду невозможности расходования оставшейся части средств, остаток субсидии не израсходован. | 65,43 |
| *средства бюджета Московской области* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа** | | | | | | | | |
| **«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» за 2022 год** | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | | Планируемое значение показателя на 2022 год | Достигнутое значение показателя за 2022 год | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 |
| ***10.1.*** | ***Подпрограмма 1. Чистая вода*** | | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки | | Единиц | - | 0 | | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| 2 | Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения | | Процент | 83 | 86 | | 86 | Показатель достигнут |
| 3 | Количество очищенных и отремонтированных общественных питьевых колодцев | | Единица | - | 37 | | 37 | Показатель достигнут |
| ***10.2.*** | ***Подпрограмма: 2. Системы водоотведения*** | | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод суммарной производительностью | | Единиц на тысячу кубических метров | - | 2 | | 2 | Показатель достигнут |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), КНС суммарной пропускной способностью | | Единиц | - | 0 | | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| 3 | Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | | Процент | 100 | 100 | | 100 | Показатель достигнут |
| ***10.3.*** | ***Подпрограмма 3. "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами"*** | | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры | | Единица | - | 1 | | 0 | В связи с невыполнением работ подрядной организацией по строительству котельной в г. Руза, ул. Говорова, д. 1 |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | | Процент | 67 | 100 | | 0 | Ввиду отсутствия финансирования в бюджете на 2022 год актуализация схем не производилась |
| 3 | Погашение просроченной задолженности перед поставщиками энергоресурсов (газа, электроэнергии, тепловой энергии) с целью повышения эффективности работы предприятий, оказывающих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в размере не менее суммы предоставленных иных межбюджетных трансфертов | | Рубль | - | - | | - | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| ***10.4.*** | ***Подпрограмма 4. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"*** | | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности | | Процент | 22 | 22,8 | | 29,3 | Показатель достигнут |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | | Процент | 68,86 | 100 | | 100 | Показатель достигнут |
| 3 | **Приоритетный показатель 2021** Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D) | | Процент | 11 | 17 | | 17 | Показатель достигнут |
| 4 | **Приоритетный показатель 2022** Бережливый учет - оснащенность многоквартирных домов общедомовыми приборами учета | | Процент | 40,47 | 59,81 | | 59,81 | Показатель достигнут |

1. **Муниципальная программа Рузского городского округа**

**«Предпринимательство»**

Цель программы: Достижение устойчиво высоких темпов экономического роста, обеспечивающих повышение уровня жизни жителей Рузского городского округа.

Программа включает следующие подпрограммы:

1. Инвестиции.
2. Развитие конкуренции.
3. Развитие малого и среднего предпринимательства.
4. Развитие потребительского рынка и услуг на территории муниципального образования Московской области.

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2022 году в соответствии с постановлением от 28.12.2022 № 6428 – 73 083,47 тыс. рублей, из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 13 083,47 тыс. рублей;
* внебюджетные средства – 60 000,00 тыс. рублей.

Выполнено и профинансировано по всем источникам финансирования – 72 822,88 тыс. рублей (99,6% от плана), из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 12 822,88 тыс. рублей (98,0%);
* внебюджетные средства – 60 000,00 тыс. рублей (100%).

(Прилагается таблица «Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа «Предпринимательство» за 2022 год).

Всего в программе 24 показателя. Установлены значения на 2022 год по 23 приоритетным показателям, из них: выполнено – 20, не выполнено – 3.

(Прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Предпринимательство» за 2022 год).

**Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа**

**«Предпринимательство» за 2022 год**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия, источники финансирования | Объем финансиро-вания  на 2022 год | Выполнено в 2022 году | Степень и результаты выполнения | Профинансировано  в 2022 году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11.** | **Муниципальная программа 11 «Предпринимательство»** | **73 083,47** | **72 822,88** | **99,6%** | **72 822,88** |
| ***средства бюджета Рузского городского округа*** | ***13 083,47*** | ***12 822,88*** | ***98,0%*** | ***12 822,88*** |
| ***внебюджетные средства*** | ***60 000,00*** | ***60 000,00*** | ***100%*** | ***60 000,00*** |
| **11.1.** | **Подпрограмма: 1 Инвестиции** | **0** | **0** | **0%** | **0** |
|  | ***Основное мероприятие 02 «Создание многофункциональных индустриальных парков, технологических парков, промышленных площадок»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 2.1 «Стимулирование инвестиционной деятельности муниципальных образований» | ***0*** | ***0*** | На территории округа действует Индустриальный парк "Промышленный квартал "Металер", созданный в 2014 году.  С целью привлечения инвесторов на территорию округа осуществляются следующие мероприятия: совместная работа с АО "Корпорация развития МО", Мининвестом МО по привлечению резидентов; размещение и актуализация информации о площадках для перспективного инвестиционного развития на Рузском инвестиционном портале, Инвестиционном портале МО; сопровождение в ручном режиме инвесторов, планирующих производство на территории округа; организация и проведение встреч и переговоров с инвесторами по возникающим проблемным вопросам; показ земельных участков, предназначенных для предоставления инвесторам. | ***0*** |
|  | 2.4 «Заключение договоров купли-продажи (долгосрочной аренды) земельных участков/помещений для организации производственной деятельности» | 0 | 0 | Заключенные долгосрочные договора аренды земельных участков промышленного назначения: - д. Молодиково, 50:19:0050623:88, ООО «Фирма ФОК» - п. Дорохово, 50:19:0040502:1027, ООО Торговый Дом «ЦСК» - г. Руза, 50:19:0010201:5491, ООО «МУ-КПЛстрой» (программа «Земля за рубль»). | 0 |
|  | 2.6 «Поиск инвесторов, подготовка коммерческих предложений; организация мероприятий с презентацией муниципального образования; проведение личных встреч Главы с представителями бизнеса» | 0 | 0 | Разработан и утвержден инвестиционный паспорт Рузского городского округа, подготовлены презентационные материалы с площадками перспективного инвестиционного развитии, мерами поддержки бизнеса, которые доводятся до бизнеса на проходящих тематических мероприятиях или по средствам электронной рассылки. Организуются/проводятся встречи с потенциальными инвесторами на уровне Главы или заместителя Главы администрации. | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 07 «Организация работ по поддержке и развитию промышленного потенциала»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 7.1 «Проведение мероприятий по погашению задолженности по выплате заработной платы в Московской области» | 0 | 0 | Администрацией осуществляется контроль за своевременной выплатой заработной платы работникам организаций, расположенных на территории округа. По данным ГИТ МО на 01.10.2022 образовалась задолженность в ООО «Дортрансстрой» в сумме 243,3 тыс. рублей перед 1 работником за январь-июль 2022 года. Решением Арбитражного суда МО от 06.07.2022 в отношении предприятия была введена процедура банкротства. Администрацией округа в целях ликвидации задолженности по выплате заработной платы: проведён ряд совещаний с заслушиванием руководства предприятия; - осуществлялось взаимодействие с контролирующими и надзорными органами (ГИТ, прокуратура, судебные приставы); - еженедельно проводится мониторинг по погашению задолженности по выплате заработной платы. На конец 2022 года сумма задолженности по выплате заработной платы работнику не изменилась, т.к. счета организации заблокированы. Администрация держит на контроле вопрос погашения задолженности. | 0 |
|  | 7.2 «Проведение выставок вакансий» | 0 | 0 | Рузским центром занятости населения в отчетном году было проведено 3 ярмарки вакансий. | 0 |
|  | 7.3 «Создание новых рабочих мест за счет проводимых мероприятий направленных на расширение имеющихся производств» | 0 | 0 | В 2022 году создано 733 высокопроизводительных рабочих мест | 0 |
|  | 7.4 «Создание и открытие новых промышленных предприятий» | 0 | 0 | В 2022 году на территории Рузского городского округа начали осуществлять деятельность следующие предприятия: ООО «МоревоНеруд» (разработка гравийных и песчаных карьеров), ООО «Экотрансполимер» (обработка и утилизация неопасных отходов). | 0 |
|  | 7.5 «Заключение трехстороннего соглашения об увеличении заработной платы» | 0 | 0 | Территориальное трехстороннее соглашение на 2018-2020 годы пролонгировано на период 2021-2023 годы (основание: доп. соглашение о продлении сроков действия Соглашения) и зарегистрировано Минсоцразвития МО 07.05.2021 №028/2021С | 0 |
|  | 7.6 «Увеличение числа работников, прошедших обучение, за счет чего повысилась квалификация» | 0 | 0 |  | 0 |
|  | 7.7 «Увеличение предприятий с высокопроизводительными рабочими местами» | 0 | 0 | В 2022 году создано 733 высокопроизводительных рабочих мест | 0 |
| **11.2.** | **Подпрограмма: 2 Развитие конкуренции** | **0** | **0** | **0%** | **0** |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Реализация комплекса мер по развитию сферы закупок в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 1.2 «Организация методологического сопровождения деятельности государственных и муниципальных заказчиков, бюджетных учреждений Московской области, муниципальных бюджетных учреждений, государственных унитарных предприятий Московской области, муниципальных унитарных предприятий в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | ***0*** | ***0*** | Информирование посредством СМИ и сети Интернет субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров, работ и услуг о состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию развитию конкуренции. Ежедневно проводится методологическое сопровождение деятельности муниципальных заказчиков в сфере закупок посредством консультаций, семинаров и т.д. | ***0*** |
|  | ***Основное мероприятие 02 «Развитие конкурентной среды в рамках Федерального закона № 44-ФЗ»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 2.1 «Информирование общественности о предполагаемых потребностях в товарах (работах, услугах) в рамках размещения информации об осуществлении закупок и проведении иных конкурентных процедур» | 0 | 0 | В целях развития конкуренции информация о размещенных закупках публикуется на официальном сайте Администрации РГО | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 04 «Реализация комплекса мер по содействию развитию конкуренции»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 4.1 «Формирование и изменение перечня рынков для содействия развитию конкуренции в муниципальном образовании Московской области» | 0 | 0 | Разработаны нормативные правовые акты по формированию и изменению перечня рынков для содействия и развития конкуренции | 0 |
|  | 4.2 «Разработка и корректировка плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в муниципальном образовании МО» | 0 | 0 | Разработан план мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в муниципальном образовании Московской области | 0 |
|  | 4.3 «Проведение мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг на территории муниципального образования МО и анализ его результатов» | 0 | 0 | Регулярное проведение мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг на территории муниципального образования Московской области и анализ его результатов | 0 |
|  | 4.4 «Подготовка ежегодного доклада «Информационный доклад о внедрении стандарта развития конкуренции на территории муниципального образования Московской области»» | 0 | 0 | Ежегодно подготавливается доклад "Информационный доклад о внедрении стандарта развития конкуренции на территории муниципального образования Московской области» | 0 |
|  | 4.5 «Информирование субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров, работ и услуг о состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию развитию конкуренции» | 0 | 0 | Информирование посредством СМИ и сети Интернет субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров, работ и услуг о состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию развитию конкуренции | 0 |
| **11.3.** | **Подпрограмма: 3 Развитие малого и среднего предпринимательства** | **13 083,47** | **12 822,88** | **98,0%** | **12 822,88** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *13 083,47* | *12 822,88* | *98,0%* | *12 822,88* |
|  | ***Основное мероприятие 02 «Реализация механизмов муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»*** | ***13 009,07*** | ***12 764,92*** | ***98,1%*** | ***12 764,92*** |
|  | Мероприятие 2.1 «Частичная компенсация субъектам МСП затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2022 году не предусмотрено. | 0 |
|  | 2.2 «Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)» | 550,00 | 550,00 | В 2022 году прием заявок осуществлялся через Региональный портал государственных услуг (РПГУ) в электронном формате. Победителем конкурса объявлено ООО «Моревский завод железобетонных изделий». Основной вид деятельности заявителя – 23.61 Производство изделий из бетона для использования в строительстве. Размер компенсации составил 550 000 рублей. Средства направлены на компенсацию затрат на приобретение бетоносмесителя. Завод к 2024 году планирует увеличение выручки от реализации товаров (работ, услуг) на 10,9 % и создание 2 рабочих мест. | 550,00 |
|  | 2.3 «Частичная компенсация затрат субъектам МСП, осуществляющим деятельность в сфере социального предпринимательства» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2022 году не предусмотрено | 0 |
|  | 2.4 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере предпринимательства» | 12 459,07 | 12 214,92 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в сфере предпринимательства. Мероприятие выполнено в полном объеме. Денежные средства остались за счет экономии от закупок. На остаток денежных средств в Финуправление направлены письма от 18.10.2022г №145-01Исх-11494; 10.08.2022 №145МУ-12Исз-39 для корректировки бюджетной росписи. | 12 214,92 |
|  | 2.51 «Предоставление имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, ведущим деятельность в социально-значимых сферах, в виде льготной ставки арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2022 году не предусмотрено.  В 2022 года имущественная поддержка в виде льготной ставки не предоставлялась | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 08 «Популяризация предпринимательства»*** | ***74,40*** | ***57,96*** | ***77,9%*** | ***57,96*** |
|  | 8.1 «Реализация мероприятий по популяризации малого и среднего предпринимательства» | 74,40 | 57,96 | Средства были направлены на обслуживание сайта для информирования субъектов МСП. Мероприятие не выполнено в полном объеме, так как запланированные лекторские услуги для малого и среднего бизнеса не проводились, в связи с чем в Финансовое управление от 18.11.2022 №145МУ-12Исх-77 было направлено письмо для корректировки бюджетной росписи. | 57,96 |
| **11.4.** | **Подпрограмма: 4 Развитие потребительского рынка и услуг на территории муниципального образования Московской области** | **60 000,00** | **60 000,00** | **100%** | **60 000,00** |
| *внебюджетные средства* | *60 000,00* | *60 000,00* | *100%* | *60 600,00* |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Развитие потребительского рынка и услуг на территории муниципального образования Московской области»*** | ***60 000,00*** | ***60 000,00*** | ***100%*** | ***60 000,00*** |
|  | 1.1 «Содействие вводу (строительству) новых современных объектов потребительского рынка и услуг» | 60 000,00 | 60 000,00 | За 2022 год было открыто 9 новых объектов торговли -это ООО «Лента» (п. Дорохово, ул. Невкипелого, д. 6А), м-н "Магнит" (п. Дорохово, ул.1-ая Советская, 4Б), м-н «Магнит-косметик» (п. Дорохово, ул. 1-ая Советская, 4Б), м-н «Рыболов» (с. Никольское, ул. Новая, 1-й проезд, д.4), м-н «ДОМ САД ОГОРОД» (с. Никольское, ул. Новая, 1-й проезд, д.4), м-н «Пятерочка» (д. Головинка, ул. Дорожная, д.1), м-н «Светофор» (п. Дорохово, ул. Невкипелого, д.4а), м-н «МАГНИТ» (п. Колюбакино, ул. Попова, д.4), м-н «Магнит» (д. Ракитино, д.36). | 60 000,00 |
|  | 1.2 «Организация и проведение ярмарок с участием субъектов МСП и производителей сельскохозяйственной продукции МО» | 0 | 0 | В 2022 году на территории округа определены 12 площадок для проведения ярмарок, на которых организовано и проведено 49 ярмарок. | 0 |
|  | 1.3 «Организация и проведение «социальных» акций для ветеранов и инвалидов ВОВ, социально незащищенных категорий граждан с участием хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере потребрынка и услуг» | 0 | 0 | Данное мероприятие 2022 году не проводилось | 0 |
|  | 1.4 «Частичная компенсация транспортных расходов организаций и индивидуальных предпринимателей по доставке продовольственных и промышленных товаров в сельские населенные пункты МО» | 0 | 0 | Данное мероприятие с 2021 года входит в МП "Сельского хозяйства" | 0 |
|  | 1.5 «Разработка, согласование и утверждение в муниципальном образовании Московской области схем размещения нестационарных торговых объектов, а также демонтаж нестационарных торговых объектов, размещение которых не соответствует схеме размещения нестационарных торговых объектов» | 0 | 0 | Постановлением Администрации Рузского городского округа МО от 06.07.2022 №2876 утверждена Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории РГО | 0 |
|  | 1.6 «Создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания» | 0 | 0 | Под "созданием условий" понимается комплекс мер, направленных на осуществление, выполнение, организацию и управление деятельностью, обеспечивающей реализацию тех или иных прав, норм, обязательств и полномочий. - организация работы предприятий торговли и общественного питания в период проведения праздников и культурно-массовых мероприятий; - формирование и ведение реестра объектов розничной торговой сети, предприятий общественного питания, бытового обслуживания, рынков; - рассмотрение заявлений, предложений граждан по вопросам совершенствования организации и улучшения качества услуг торговли, общественного питания, бытового обслуживания; - прием и проведение устных консультаций граждан и организаций по вопросам организации торговли, бытового обслуживания, реализации товаров, нарушения прав потребителей; - проведение мониторинга, анализ состояния и развития потребительского рынка в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания; - проведение мероприятий по упорядочению работы объектов мелкорозничной торговой сети, рынков; - взаимодействие с уполномоченными органами государственной власти по предупреждению, выявлению правонарушений в сфере потребительского рынка, в том числе путем проведения рейдов. | 0 |
|  | 1.7 «Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям потребительской кооперации (субъектам малого или среднего предпринимательства) мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведения аукционов на льготных условиях или на безвозмездной основе» | 0 | 0 | Разработано и утверждено Постановление Администрации РГО от 18.10.2021 №4003 "О внесении изменений в Порядок разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов на территории Рузского городского округа Московской области, утвержденный постановлением Администрации Рузского городского округа от 04.12.2020 №3906 (в редакции от 08.04.2021 №1164, от 27.09.2021 №3702)" п.1.7 Данного постановления. Без проведения аукционов заключено 9 договоров. С ООО "Рыбхоз" 2 договора и ООО "Рузский хлебозавод» - 5 договоров, КФХ Калистратов Д.А. - 1 договор, КФХ Кудрявцева Т.В. - 1 договор. | 0 |
|  | 1.8 «Предоставление субъектам малого или среднего предпринимательства мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов на льготных условиях при организации мобильной торговли» | 0 | 0 | В 2022 году не было подано ни одной заявки для размещения мобильной торговли. | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 02 «Развитие сферы общественного питания на территории муниципального образования Московской области»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 2.1 «Содействие увеличению уровня обеспеченности населения муниципального образования Московской области предприятиями общественного питания» | 0 | 0 | Администрация Рузского городского округа предоставляет площадки для размещения НТО с видом деятельности общественного питания.  В 2022 года выделено под размещение НТО для общественного питания 3 места. | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 03 «Развитие сферы бытовых услуг на территории муниципального образования Московской области»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 3.1 «Содействие увеличению уровня обеспеченности населения муниципального образования Московской области предприятиями бытового обслуживания» | 0 | 0 | На территории Рузского городского округа работают 227 предприятия бытовых услуг: 15-бань; 14-ателье; 5-по изготовлению мебели; 9- ремонт электротехники и техобслуживание машин и приборов; 8-ремонт, окраска и пошив обуви; 3- ремонт металлоизделий; 65-салонов красоты, 10-фотоателье; 3-химчистки; 5-ритуальных услуг; 81-ОДС; 2 НТО по оказанию услуг населению; строительство жилья и иных построек-3; прочие бытовые услуги-6. Администрация округа предоставляет площадки для сферы бытовых услуг. Выделено 2 площадки под НТО по оказанию услуг населению. | 0 |
|  | 3.2 «Развитие объектов дорожного и придорожного сервиса (автосервис, шиномонтаж, автомойка, автокомплекс, автотехцентр) (далее – ОДС) на территории муниципального образования Московской области» | 0 | 0 | На территории Рузского городского округа осуществляют свою деятельность 81 ОДС | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 04 «Участие в организации региональной системы защиты прав потребителей»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 4.1 «Рассмотрение обращений и жалоб, консультация граждан по вопросам защиты прав потребителей» | 0 | 0 | Обращения и жалобы рассматриваются по мере поступления в Администрацию РГО. | 0 |
|  | 4.2 «Обращения в суды по вопросу защиты прав потребителей» | 0 | 0 | Администрация РГО не наделена полномочиями обращаться в суды по вопросу защиты прав потребителей. | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа** | | | | | | | |
| **«Предпринимательство» за 2022 год** | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | Планируемое значение показателя на 2022 год | Достигнутое значение показателя за 2022 год | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ***11.1.*** | ***Подпрограмма 1 Инвестиции*** | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Объем инвестиций, привлеченных в основной капитал (без учета бюджетных инвестиций), на душу населения | Тысяча рублей | 50,72 | 55,72 | 86,11 | Показатель достигнут.  В соответствии с официальными данными статистики по ф. П-2 за 2022 год: (8 092 065 тыс. руб. - 1 291 521 тыс. руб. (бюджетные)) / 78 971 чел. = 86,11 тыс. рублей |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Количество созданных рабочих мест | Единиц | 1167 | 714 | 733 | Показатель достигнут.  Создано новых рабочих мест за 2022 год на крупных, средних и микропредприятиях |
| 3 | **Приоритетный показатель 2022** Увеличение среднемесячной заработной платы работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства | Процент | 113,7 | 109,1 | 111,6 | Показатель достигнут.  Официальные данные статистики за 2022 год |
| 4 | **Приоритетный показатель 2022** Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета за отчетный период (прошлый год) | процентов | - | 53,13 | 58,31 | Показатель достигнут.  В соответствии с официальными данными статистики по ф.П-2 за 2022 год (8 092 065-1 291 521) / ((12 313 819 - 650 406) (ф.П-2 за 2021 год)) \* 100% = 58,31% |
| ***11.2.*** | ***Подпрограмма 2 Развитие конкуренции*** | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Доля закупок среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций | Процент | 62,62 | 40 | 83,3 | Показатель достигнут |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Доля несостоявшихся закупок от общего количества конкурентных закупок | Процент | 27,74 | 35 | 16,5 | Показатель достигнут |
| 3 | **Приоритетный показатель 2022** Доля обоснованных, частично обоснованных жалоб | Процент | 1,03 | 3,6 | 2,3 | Показатель достигнут |
| 4 | **Приоритетный показатель 2022** Доля общей экономии денежных средств по результатам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | Процент | 19,19 | 8 | 8,7 | Показатель достигнут |
| 5 | **Приоритетный показатель 2022** Доля общей экономии денежных средств по результатам осуществления конкурентных закупок | Процент | - | 7 | 12,6 | Показатель достигнут |
| 6 | **Приоритетный показатель 2022** Доля стоимости контрактов, заключенных с единственным поставщиком по несостоявшимся закупкам | Процент | - | 41 | 8,7 | Показатель достигнут |
| 7 | **Приоритетный показатель 2022** Количество реализованных требований Стандарта развития конкуренции в муниципальном образовании Московской области | Единиц | 5 | 5 | 5 | Показатель достигнут |
| 8 | **Приоритетный показатель 2022** Среднее количество участников состоявшихся закупок | Единиц | 5,46 | 4,3 | 3,9 | По итогам 2022 года значение показателя не достигнуто. В целях решения данной проблемы проводятся следующие мероприятия: - проводятся совместные аукционы; - проводятся централизованные закупки в рамках одного заказчика, в целях увеличения начальной (максимально) цены закупки; - осуществляется приглашение всем заинтересованным лицам принять участие в торгах посредством функционала ЭТП «РТС-тендер». |
| ***11.3.*** | ***Подпрограмма 3 Развитие малого и среднего предпринимательства*** | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | Единиц | 245 | 434,45 | 474 | Показатель достигнут. |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | Процент | 38,96 | 24,12 | 24,12 | Показатель достигнут. |
| 3 | **Приоритетный показатель 2022** Малый бизнес большого региона. Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. населения | Единиц | 21 | 12 | 21 | Показатель достигнут.  Прирост МСП за 2022 год составил 21 ед. (2939-2769/78971\*10000) |
| 4 | **Приоритетный показатель 2022** Количество вновь созданных субъектов малого и среднего бизнеса | единиц | 68 | 363 | 493 | Показатель достигнут.  По данные единого реестра МСП Федеральной налоговой службы России. |
| 5 | **Приоритетный показатель 2022** Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, нарастающим итогом | Единиц | 700 | 1495 | 1521 | Показатель достигнут.  В 2022 году зафиксировало свой статус самозанятых граждан 1521 человек самозанятых граждан. |
| ***11.4.*** | ***Подпрограмма 4 Развитие потребительского рынка и услуг*** | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Обеспеченность населения площадью торговых объектов | Кв. метры на 1000 жителей | 1 562,5 | 1 573,3 | 1 379,9 | В связи со сложной экономической ситуацией, нарушением логистики на фоне санкций многие предприниматели прекратили свою торговую деятельность. |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Прирост площадей торговых объектов | Тыс.кв. м. | 0,5 | 0,1 | 0 | Площадь торговых объектов осталась на уровне 2021 года |
| 3 | **Приоритетный показатель 2022** Доля ОДС, соответствующих требованиям, нормам и стандартам действующего законодательства, от общего количества ОДС | Процент | 100 | 39,2 | 39,2 | Показатель достигнут. |
| 4 | **Приоритетный показатель 2022** Прирост посадочных мест на объектах общественного питания | Посадочное место | 20 | 20 | 20 | Показатель достигнут. |
| 5 | **Приоритетный показатель 2022** Прирост рабочих мест на объектах бытового обслуживания | Рабочее место | 7 | 5 | 13 | Показатель достигнут. |
| 6 | **Приоритетный показатель 2022** Доля обращений по вопросу защиты прав потребителей от общего количества поступивших обращений | Процент | 1 | 0,5 | 0,2 | Показатель достигнут. |
| 7 | Количество банных объектов, на которых в текущем году проведены работы по строительству (реконструкции) или капитальному (текущему) ремонту по программе «100 бань Подмосковья» | Единиц | 2 | - | - | Значение показателя на 2022 год не установлено |

1. **Муниципальная программа Рузского городского округа**

**«Управление имуществом и муниципальными финансами»**

Цель программы: Достижение устойчиво высоких темпов экономического роста, обеспечивающих повышение уровня жизни жителей Рузского городского округа.

Программа включает следующие подпрограммы:

1. Развитие имущественного комплекса.

3. Совершенствование муниципальной службы Московской области.

4. Управление муниципальными финансами.

5. Обеспечивающая подпрограмма.

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2022 году в соответствии с постановлением от 23.12.2022 №6361 – 429 872,59 тыс. рублей, из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 416 589,59 тыс. рублей;
* бюджета Московской области – 13 283,00 тыс. рублей.

Выполнено и профинансировано по всем источникам финансирования – 415 755,10 тыс. руб. (96,7% от плана), из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 402 572,10 тыс. рублей (96,6%);
* бюджета Московской области – 13 183,00 тыс. рублей (99,2%).

(Прилагается таблица «Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа «Управление имуществом и муниципальными финансами» за 2022 год).

Всего в программе 15 показателей, в том числе:

* 10 приоритетных показателей, выполнено – 2, не выполнено - 8;
* 5 показателей муниципальной программы, все выполнены.

(Прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Управление имуществом и муниципальными финансами» за 2022 год).

**Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа**

**«Управление имуществом и муниципальными финансами» за 2022 год**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия, источники финансирования | Объем финансирования на 2022 год | Выполнено в 2022 году | Степень и результаты выполнения | Профинансировано  в 2022 году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **12.** | **Муниципальная программа 12 «Управление имуществом и муниципальными финансами»** | **429 872,59** | **415 755,10** | **96,7%** | **415 755,10** |
| ***средства бюджета Рузского городского округа*** | ***416 589,59*** | ***402 572,10*** | ***96,6%*** | ***402 572,10*** |
| ***средства бюджета Московской области*** | ***13 283,00*** | ***13 183,00*** | ***99,2%*** | ***13 183,00*** |
| **12.1.** | **Подпрограмма: 1 Развитие имущественного комплекса** | **56 057,69** | **51 045,33** | **91,1%** | **51 045,33** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *42 774,69* | *37 862,33* | *88,5%* | *37 862,33* |
| *средства бюджета Московской области* | *13 283,00* | *13 183,00* | *99,2%* | *13 183,00* |
|  | ***Основное мероприятие 02 «Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности, и выполнение кадастровых работ»*** | ***41 657,97*** | ***36 745,65*** | ***88,2%*** | ***36 745,65*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 2.1 «Расходы, связанные с владением, пользованием и распоряжением имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа» | 22 514,01 | 17 812,38 | Контракты заключены в полном объеме | 17 812,38 |
|  | 2.2 «Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов» | 18 000,00 | 17 832,52 | Оплачены взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов | 17 832,52 |
|  | 2.3 «Организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории» | 1 143,96 | 1 100,75 | Работы выполнены в полном объеме | 1 100,75 |
|  | ***Основное мероприятие 03 «Создание условий для реализации государственных полномочий в области земельных отношений»*** | ***13 283,00*** | ***13 183,00*** | ***99,2%*** | ***13 183,00*** |
| *средства бюджета Московской области* |
|  | 3.1 «Осуществление государственных полномочий Московской области в области земельных отношений» | 13 283,00 | 13 183,00 | Средства направлены на осуществление госполномочий в области земельных отношений. Оплата расходов по содержанию имущества осуществляется исходя из фактического потребления коммунальных услуг. | 13 183,00 |
|  | ***Основное мероприятие 07 «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления»*** | ***1 116,72*** | ***1 116,68*** | ***100%*** | ***1 116,68*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 7.1 «Обеспечение деятельности муниципальных органов в сфере земельно-имущественных отношений» | 1 116,72 | 1 116,68 | Средства направлены на обеспечение деятельности в сфере земельно-имущественных отношений | 1 116,68 |
| **12.3.** | **Подпрограмма: 3 Совершенствование муниципальной службы Московской области** | **839,16** | **747,40** | **89,1%** | **747,40** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *839,16* | *747,40* | *89,1%* | *747,40* |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Организация профессионального развития муниципальных служащих Московской области»*** | ***839,16*** | ***747,40*** | ***89,1%*** | ***747,40*** |
|  | 1.1 «Организация и проведение мероприятий по обучению, переобучению, повышению квалификации и обмену опытом специалистов» | 794,16 | 702,40 | В 2022 году 155 человек прошли повышение квалификации | 702,40 |
|  | 1.2 «Организация работы по повышению квалификации муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, в т.ч. участие в краткосрочных семинарах» | 45,00 | 45,00 | В 2022 году 7 человек приняли участие в семинарах | 45,00 |
| **12.4.** | **Подпрограмма: 4 Управление муниципальными финансами** | **1 541,04** | **163,22** | **10,6%** | **163,22** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *1 541,04* | *163,22* | *10,6%* | *163,22* |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Проведение мероприятий в сфере формирования доходов местного бюджета»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 1.1 «Разработка мероприятий, направленных на увеличение доходов и снижение задолженности по налоговым платежам» | 0 | 0 | Привлечение новых налоговых резидентов, проведение муниципального земельного контроля, выявление объектов недвижимости, сведения о которых отсутствуют в ЕГРН. В рамках Межведомственной комиссии по мобилизации доходов рассмотрение организаций с низким уровнем средней заработной платы, анализ и мониторинг задолженности по налогоплательщикам, адресная работа с выявленными налогоплательщиками, проведение выездных мероприятий в СНТ по информированию граждан о сроках уплаты налогов, задолженности. | 0 |
|  | 1.2 «Осуществление мониторинга поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета» | 0 | 0 | Проводится мониторинг ежедневных поступлений налоговых и неналоговых доходов, а также анализ ежемесячных поступлений налоговых и неналоговых доходов в сравнении с аналогичным периодом прошлых лет. | 0 |
|  | 1.4 «Проведение работы с главными администраторами по представлению прогноза поступления доходов и аналитических материалов по исполнению бюджета» | 0 | 0 | Прогноз произведен по итогам исполнения за 1 квартал. Материалы направлены МЭФ МО для разработки прогноза консолидированного бюджета Московской области. Аналитические материалы по поступлению налоговых доходов в разрезе плательщиков подготавливаются ежемесячно и направляются в отдел СиНМ для работы в части выяснения причин снижения перечисления налогов | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 05 «Повышение качества управления муниципальными финансами и соблюдения требований бюджетного законодательства Российской Федерации при осуществлении бюджетного процесса в муниципальных образованиях Московской области»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 5.1 «Мониторинг и оценка качества управления муниципальными финансами» | 0 | 0 | Мониторинг качества управления муниципальными финансами проводиться ежеквартально. По итогам выявления недостатков, проводиться работа по их устранению. | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 06 «Управление муниципальным долгом»*** | ***1 541,04*** | ***163,22*** | ***10,6%*** | ***163,22*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 6.1 «Обслуживание муниципального долга по бюджетным кредитам» | 163,22 | 163,22 | Проведены мероприятия по снижению долговой нагрузки | 163,22 |
|  | 6.2 «Обслуживание муниципального долга по коммерческим кредитам» | 1 377,82 | 0 | Проводятся мероприятия по снижению долговой нагрузки | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 07 «Ежегодное снижение доли просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета городского округа»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 7.1 «Проведение анализа сложившейся просроченной кредиторской задолженности"» | 0 | 0 | Главными распорядителями средств бюджета РГО ежемесячно проводится анализ сложившейся просроченной кредиторской задолженности. | 0 |
|  | 7.2 «Инвентаризация просроченной кредиторской задолженности"» | 0 | 0 | Главными распорядителями средств бюджета РГО ежемесячно проводится мониторинг кредиторской задолженности. | 0 |
| **12.5** | **Подпрограмма: 5 Обеспечивающая подпрограмма** | **371 434,70** | **363 799,15** | **97,9%** | **363 799,15** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *371 434,70* | *363 799,15* | *97,9%* | *363 799,15* |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления»*** | ***371 434,70*** | ***363 799,15*** | ***97,9%*** | ***363 799,15*** |
|  | 1.1 «Функционирование высшего должностного лица» | 2 812,56 | 2 798,72 | Выплачена ЗП и начисления. | 2 798,72 |
|  | 1.2 «Расходы на обеспечение деятельности администрации» | 144 615,88 | 138 637,92 | Выплачены ЗП, начисления и обязательные платежи. Приобретены основные средства и материальные запасы. Экономия сложилась при проведении закупочных процедур. | 138 637,92 |
|  | 1.5 «Обеспечение деятельности финансового органа» | 17 590,42 | 17 550,71 | Выплачены ЗП, начисления и обязательные платежи. Приобретены основные средства и материальные запасы. Экономия, сложившаяся при проведении закупочных процедур. | 17 550,71 |
|  | 1.6 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - централизованная бухгалтерия муниципального образования» | 40 969,90 | 40 775,28 | Выплачены ЗП, начисления и обязательные платежи. Приобретены основные средства и материальные запасы. Экономия, сложившаяся при проведении закупочных процедур. | 40 775,28 |
|  | 1.7 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - обеспечение деятельности органов местного самоуправления» | 165 147,36 | 163 792,33 | Выплачены ЗП, начисления и обязательные платежи. Приобретены основные средства и материальные запасы. Выплачены налоги. Экономия, сложившаяся при проведении закупочных процедур | 163 792,33 |
|  | 1.8 «Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке» | 81,60 | 42,21 | Оплачены услуги спецсвязи. Экономия сложилась при проведении закупочных процедур. | 42,21 |
|  | 1.10 «Взносы в общественные организации (Уплата членских взносов членами Совета муниципальных образований Московской области)» | 216,98 | 201,98 | Оплачены взносы в Совет Муниципальных образований | 201,98 |
|  | 1.13 «Осуществление мер по противодействию коррупции в границах городского округа» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия не предусмотрено. Предписанные мероприятия по противодействию коррупции выполнены | 0 |
|  | 1.14 «Принятие устава муниципального образования и внесение в него изменений и дополнений, издание муниципальных правовых актов» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия не предусмотрено. Изменения в устав вносятся в соответствии с установленным порядком. | 0 |
|  | 1.15 «Организация сбора статистических показателей» | 0 | 0 | Статистические формы сформированы и размещены в соответствии с требованиями | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа**  **«Управление имуществом и муниципальными финансами» за 2022 год** | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | Планируемое значение показателя на 2022 год | Достигнутое значение показателя за 2022 год | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **12.1.** | **1. Развитие имущественного комплекса** | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена | Процент | 100 | 100 | 91 | Претензионно-исковая работа ведется в полном объеме, при расчете показателя учитываются рассмотренные и рассматриваемые в суде дела |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за муниципальное имущество и землю | Процент | 100 | 100 | 94 | ПИР ведется в полном объеме. Один из основных должников - АО "Жилсервис" - ресурсоснабжающая организация, находящаяся в сложном финансовом состоянии |
| 3 | **Приоритетный показатель 2022** Доля объектов недвижимого имущества, поставленных на ГКУ по результатам МЗК | Процент | 30 | 50 | 166 | Показатель достигнут. |
| 4 | **Приоритетный показатель 2022** Проверка использования земель | Процент | 100 | 100 | 0 | Постановлением Мособлдумы введены ограничения по проверкам |
| 5 | **Приоритетный показатель 2022** Предоставление земельных участков многодетным семьям | Процент | 100 | 100 | 75 | Показатель не выполнен в связи с несогласием многодетных семей с предоставляемыми земельными участками |
| 6 | **Приоритетный показатель 2022** Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена | Процент | 100 | 100 | 91 | Показатель не выполнен в связи с несвоевременной оплатой арендных платежей. Ведется претензионная работа с должниками. |
| 7 | **Приоритетный показатель 2022** Исключение незаконных решений по земле | Штука | 0 | 0 | 1310 | Показатель не выполнен с связи с длительным сроком рассмотрения обращений и отказами при рассмотрении МВК. |
| 8 | **Приоритетный показатель 2022** Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения муниципальным имуществом и землей | Процент | 100 | 100 | 93 | Показатель не выполнен в связи с несвоевременной оплатой арендной платы. Ведется претензионная работа с должниками. |
| 9 | **Приоритетный показатель 2022** Прирост земельного налога | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут. |
| 10 | **Приоритетный показатель 2022** Доля проведенных аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков для субъектов МСП к общему количеству таких торгов | Процент | 20 | 20 | 0 | Отсутствует заинтересованность в земельных участках, утвержденных для МСП |
| ***12.3.*** | ***Подпрограмма: 3. Совершенствование муниципальной службы Московской области*** | | | | | |
| 1 | Доля работников органов местного самоуправления, прошедших обучение, переобучение, повышение квалификации и обмену опытом специалистов в соответствии с муниципальным заказом, от общего числа работников органов местного самоуправления | Процент | 20 | 20 | 20 | Показатель достигнут |
| 2 | Доля работников органов местного самоуправления, прошедших повышение квалификации муниципальных служащих, в т.ч участие в краткосрочных семинарах в соответствии с муниципальным заказом, от общего числа работников органов местного самоуправления | Процент | 20 | 20 | 20 | Показатель достигнут |
| ***12.4.*** | ***Подпрограмма: 4. Управление муниципальными финансами*** | | | | | |
| 1 | Ежегодный прирост налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в отчетном финансовом году к поступлениям в году, предшествующем отчетному финансовому году | Процент | -5 | 5 | 19,44 | Показатель достигнут. |
| 2 | Удельный вес расходов бюджета Рузского городского округа, формируемых программно-целевым методом, в общем объеме расходов бюджета округа | Процент | 90 | 98 | 98,2 | Показатель достигнут. |
| 3 | Ежегодное снижение доли просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета Рузского городского округа | Процент | 0 | 0 | 0 | Показатель достигнут.  На 01.01.2023 просроченная кредиторская задолженность отсутствует. |

1. **Муниципальная программа Рузского городского округа**

**«Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»**

Цель программы: Обеспечение открытости и прозрачности деятельности ОМСУ и создание условий для осуществления гражданского контроля за деятельностью ОМСУ муниципальных образований, укрепления межнационального и межконфессионального мира и согласия, воспитания гармоничных, всесторонне развитых, патриотичных и социально ответственных граждан, способных к успешной социализации и эффективной самореализации.

Программа включает следующие подпрограммы:

1. Развитие системы информирования населения о деятельности ОМСУ МО, создание доступной современной медиасреды.
2. Мир и согласие. Новые возможности.

3. Эффективное местное самоуправление Московской области.

4. Молодежь Подмосковья.

5. Обеспечивающая подпрограмма.

6. Развитие туризма в Московской области.

7. Развитие добровольчества (волонтерства) в Московской области.

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2022 году в соответствии с постановлением от 16.12.2022 № 6158 – 62 731,81 тыс. рублей, из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 36 571,89 тыс. рублей;
* бюджета Московской области – 20 175,92 тыс. рублей;
* федерального бюджета – 5 944,00 тыс. рублей;
* внебюджетные средства – 40,00 тыс. рублей.

Выполнено по всем источникам финансирования – 58 369,03 тыс. рублей (93% от плана), из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 34 263,86 тыс. рублей (93,7%);
* бюджета Московской области – 17 661,38 тыс. рублей (87,5%);
* федерального бюджета – 5 754,87 тыс. рублей (96,8%);
* внебюджетные средства – 688,92 тыс. рублей (1722,3%).

Профинансировано по всем источникам финансирования – 58 654,21 тыс. рублей (93,5% от плана), из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 34 549,04 тыс. рублей (94,5%);
* бюджета Московской области – 17 661,38 тыс. рублей (87,5%);
* федерального бюджета – 5 754,87 тыс. рублей (96,8%);
* внебюджетные средства – 688,92 тыс. рублей (1722,3%).

(Прилагается таблица «Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» за 2022 год).

Всего в программе 10 показателей, в том числе:

- 6 приоритетных показателей, выполнено – 5, не выполнен - 1;

- 4 показателя муниципальной программы, выполнено – 3, не выполнен - 1.

(Прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» за 2022 год).

**Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа**

**«Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления**

**и реализации молодежной политики» за 2022 год**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия, источники финансирования | Объем финансирования на 2022 год | Выполнено в 2022 году | Степень и результаты выполнения | Профинансировано  в 2022 году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **13.** | **Муниципальная программа 13 «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»** | **62 731,81** | **58 369,03** | **93,0%** | **58 654,21** |
| ***средства бюджета Рузского городского округа*** | ***36 571,89*** | ***34 263,86*** | ***93,7%*** | ***34 549,04*** |
| ***средства бюджета Московской области*** | ***20 175,92*** | ***17 661,38*** | ***87,5%*** | ***17 661,38*** |
| ***средства федерального бюджета*** | ***5 944,00*** | ***5 754,87*** | ***96,8%*** | ***5 754,87*** |
| ***внебюджетные средства*** | ***40,00*** | ***688,92*** | ***1722,3%*** | ***688,92*** |
| **13.1.** | **Подпрограмма: 1 Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды** | **21 438,83** | **20 156,20** | **94,0%** | **20 156,20** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *21 438,83* | *20 156,20* | *94,0%* | *20 156,20* |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития и общественно-политической жизни»*** | ***19 624,13*** | ***18 440,18*** | ***94,0%*** | ***18 440,18*** |
|  | 1.1 «Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности в печатных СМИ» | 5 475,79 | 4 470,53 | 1) 27.05.2022 исполнен Муниципальный контракт на оказание услуг по публикации нормативно-правовой документации в спецвыпусках газеты для нужд Администрации РГО на 2 059 279,20 на 324 полосы.  2) Исполнен Муниципальный контракт на оказание услуг по публикации нормативно-правовой документации в спецвыпусках газеты для нужд Администрации РГО на 2 237 241,60 на 320 полос.  3) Заключен Муниципальный контракт на оказание услуг по публикации нормативно-правовой документации в спецвыпусках газеты для нужд Администрации РГО на 1 152 800,88 на 212 полос. Исполнен на 174 007, 68. Заключено соглашение о расторжении контракта на 978 793,20 от 30.01.2023.  В связи с выборами в газете публиковалось большое количество НПА. Была вероятность, что заключенного контракта не хватит до конца года, поскольку в сравнении с 2021 годом в ноябре опубликовалось 96 полос, в декабре - 108. В связи с нехваткой НПА для публикации, контракт от 14.06.2022 был исполнен 20.12.2022. После чего, в последние две недели декабря, документы стали публиковать по контракту от 27.09.2022 №08483000591220001550001. В связи с окончанием года было заключено соглашение о расторжении от 30.01.2023. | 4 470,53 |
|  | 1.2 «Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности путем изготовления и распространения (вещания) радиопрограммы» | 0 | 0 | В соответствии с утвержденной методикой Рейтинга-45 средства перенаправлены на мероприятие 1.4 | 0 |
|  | 1.3 «Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности путем изготовления и распространения (вещания) телепередач» | 693,00 | 688,80 | Исполнен ДОГОВОР № 2022.24822 от 28.02.2022 на оказание услуг по распространению (вещанию) на территории РГО, а также на территории Московской области информационных видеоматериалов в телевизионном средстве массовой информации для нужд Администрации округа на 688 800,00 рублей | 688,80 |
|  | 1.4 «Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности в электронных СМИ, распространяемых в сети Интернет (сетевых изданиях). Создание и ведение информационных ресурсов и баз данных муниципального образования» | 2 806,41 | 2 805,31 | 1) Исполнен муниципальный контракт на оказание услуг по технической поддержке и обслуживанию информационных ресурсов на 114 000. 2) Исполнен Муниципальный контракт на оказание услуг по информированию населения об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности ОМСУ Рузского городского округа путём размещения материалов в региональном сетевом средстве массовой информации Московской области (интернет-издании) с дублированием материалов в социальных сетях издания в 2022 году на 988 911,00. 3) Заключен Муниципальный контракт на оказание услуг по информированию жителей округа о деятельности ОМСУ путем подготовки и размещения новостных публикаций на Интернет-сайте сетевого издания Московской области в 2022 году на сумму 814 354,00. Исполнен на 814353,98. Заключено соглашение о расторжение от 11.01.2023 на 0,02 коп. 4) Исполнен Муниципальный контракт на оказание услуг по подготовке и размещению информационных материалов об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности Администрации РГО в электронных СМИ, распространяемых в сети Интернет (сетевых изданиях) в 2022 году на 888 040,00. | 2 805,31 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.5 «Информирование населения путем изготовления и распространения полиграфической продукции о социально значимых вопросах в деятельности ОМСУ, формирование положительного образа муниципального образования как социально ориентированного, комфортного для жизни и ведения предпринимательской деятельности» | 0 | 0 | В соответствии с утвержденной методикой Рейтинга-45 средства перенаправлены на мероприятие 1.4 | 0 |
|  | 1.6 «Осуществление взаимодействия ОМСУ с печатными СМИ в области подписки, доставки и распространения тиражей печатных изданий» | 150,00 | 0 | В связи с реорганизацией редакции газеты «Красное знамя» закупка на оказание услуг по подписке и адресной доставке газет в ноябре 2022 года исключена из план-графика. | 0 |
|  | 1.7 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере информационной политики» | 10 498,93 | 10 475,54 | Исполнено муниципальное задание Постановление Администрации РГО от 19.01.2022 №132 "Об утверждении муниципального задания МАУ "Издательский дом "Подмосковье-запад" на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" | 10 475,54 |
|  | ***Основное мероприятие 02 «Разработка новых эффективных и высокотехнологичных (интерактивных) информационных проектов, повышающих степень интереса населения и бизнеса к проблематике МО по социально значимым темам, в СМИ, на интернет-ресурсах, в социальных сетях и блогосфере»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 2.1 «Информирование населения муниципального образования о деятельности ОМСУ МО посредством социальных сетей.» | 0 | 0 | Проводится информирование населения муниципального образования о деятельности ОМСУ МО посредством социальных сетей | 0 |
|  | 2.2 «Организация мониторинга СМИ, блогосферы, проведение медиа-исследований аудитории СМИ на территории муниципального образования» | 0 | 0 | Организован мониторинг СМИ | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 07 «Организация создания и эксплуатации сети объектов наружной рекламы»*** | ***1 814,70*** | ***1 716,02*** | ***94,6%*** | ***1 716,02*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 7.1 «Приведение в соответствие количества и фактического расположения рекламных конструкций на территории муниципального образования согласованной Правительством МО схеме размещения рекламных конструкций» | 1 621,65 | 1 557,08 | Средства направлены на деятельность отдела рекламы (размещение социальной рекламы, демонтаж незаконных конструкций, заработная плата сотрудников) | 1 557,08 |
|  | 7.2 «Проведение мероприятий, к которым обеспечено праздничное/тематическое оформление территории муниципального образования в соответствии с постановлением Правительства МО от 21.05.2014 № 363/16 «Об утверждении Методических рекомендаций по размещению и эксплуатации элементов праздничного, тематического и праздничного светового оформления на территории МО»» | 57,96 | 44,15 | За 2022 год размещено 15 баннеров социальной рекламы, размера 3\*6 м. | 44,15 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7.3 «Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития и общественно-политической жизни посредством размещения социальной рекламы на объектах наружной рекламы и информации» | 135,09 | 114,79 | За 2022 год размещено 20 баннеров социальной рекламы, размера 3\*6 м. | 114,79 |
|  | 7.4 «Осуществление мониторинга задолженности за установку и эксплуатацию рекламных конструкций и реализация мер по её взысканию» | 0 | 0 | На постоянной основе проводится мониторинг задолженности за установку и эксплуатацию рекламных конструкций. | 0 |
| **13.2.** | **Подпрограмма: 2 Мир и согласие. Новые возможности** | **0** | **0** | **0%** | **0** |
|  | ***Основное мероприятие 02 «Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление межэтнических и межконфессиональных отношений»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 2.1 «Разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов РФ, проживающих на территории округа, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов» | 0 | 0 | Проведение мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов. Совместное проведение праздников и национальных дегустаций блюд (Навруз). Оказание помощи переселенцам из Средней Азии (женщины, дети) . Проведение круглых столов с участием конфессий, проведение национальных праздников (Ураза-байрам, Курбан-байрам), совместная организация кулинарных праздников с дегустацией блюд национальной кухни, оказание гуманитарной помощи временным переселенцам. | 0 |
| **13.3.** | **Подпрограмма: 3 Эффективное местное самоуправление Московской области** | **25 574,28** | **22 398,45** | **87,6%** | **22 398,45** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *5 398,36* | *4 737,07* | *87,8%* | *4 737,07* |
| *средства бюджета Московской области* | *20 175,92* | *17 661,38* | *87,5%* | *17 661,38* |
|  | ***Основное мероприятие 07 «Реализация практик инициативного бюджетирования на территории муниципальных образований Московской области»*** | **25 574,28** | **22 398,45** | **87,6%** | **22 398,45** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *5 398,36* | *4 737,07* | *87,8%* | *4 737,07* |
| *средства бюджета Московской области* | *20 175,92* | *17 661,38* | *87,5%* | *17 661,38* |
|  | 7.1 «Реализация проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования» | **25 574,28** | **22 398,45** | Реализация практик инициативного бюджетирования: - Ремонт автодорог: ул. Еловая г. Руза, ул. Садовая д. Бороденки, д. Ваюхино, п. Беляная Гора; - Устройство уличного освещения: п. Старо, ул. Луговая и Новая; - Приобретение уличного игрового оборудования: МАДОУ "Детский сад № 3 общеразвивающего вида" г. Руза, ул. Микрорайон д.5, МАДОУ "Детский сад № 10"; - Проект по благоустройству территории МБДОУ "Детский сад № 26 общеразвивающего вида" "Приобретение уличного игрового оборудования"; - Закупка уличного игрового оборудования и ремонт веранд на прогулочных участках в МБДОУ "Детский сад № 31"; - Утепление фасада и ремонт помещений МАУ РГО "Молодежный центр"; - Приобретение и монтаж единой полосы препятствий для занятий юнармейцев округа и проведения соревнований. Экономия средств по результатам проведения аукциона. | **22 398,45** |
| средства бюджета Рузского городского округа | *5 398,36* | *4 737,07* | *4 737,07* |
| средства бюджета Московской области | *20 175,92* | *17 661,38* | *17 661,38* |
| **13.4.** | **Подпрограмма: 4 Молодежь Подмосковья** | **9 774,70** | **10 059,51** | **102,9%** | **10 344,69** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *9 734,70* | *9 370,59* | *96,3%* | *9 655,77* |
| *внебюджетные средства* | *40,00* | *688,92* | *1722,3%* | *688,92* |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Организация и проведения мероприятий по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, а также по вовлечению молодежи в международное, межрегиональное и межмуниципальное сотрудничество»*** | **9 774,70** | **10 059,51** | **102,9%** | **10 344,69** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *9 734,70* | *9 370,59* | *96,3%* | *9 655,77* |
| *внебюджетные средства* | *40,00* | *688,92* | *1722,3%* | *688,92* |
|  | 1.1 «Организация и проведение мероприятий по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи» | 504,48 | 503,64 | Приобретены волонтерские книжки, произведена оплата за мероприятие "Рубикон" на форуме "Будь в теме!", за вечернюю программу для летней выездной школы волонтеров. Оплачены услуги по установке сцены, по звуковому и световому сопровождению. Приобретены сертификаты для награждаемых наиболее отличившихся молодых специалистов, трудящихся на предприятиях и в организациях Рузского городского округа. | 504,48 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 1.2 «Организация и проведение мероприятий по обучению, переобучению, повышению квалификации и обмену опытом специалистов» | 53,50 | 53,50 | Сотрудники МАУ "Центр" прошли повышение квалификации в АНО ДПО "Академпроф" | 53,50 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 1.3 «Проведение мероприятий по обеспечению занятости несовершеннолетних» | 600,00 | 600,00 | За отчетный период было трудоустроено 33 несовершеннолетних. Выплачена заработная плата. | 600,00 |
|  | 1.4 «Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий учреждений в сфере молодежной политики» | 233,30 | 233,30 | Были произведены демонтаж и монтаж новой пожарной сигнализации | 233,30 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 1.5 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере молодежной политики)» | 8 383,42 | 8 669,07 |  | 8 953,41 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *8 343,42* | *7 980,15* | За отчетный период были произведены выплаты заработной платы и начисления на фонд оплаты труда, произведена оплата общедомового содержания имущества, коммунальных услуг, в том числе в филиале Молодежного центра п. Тучково, услуг "Ростелекома", оплата интернета, вывоза мусора, оплата за обслуживание компьютерной техники, оплата за охранную и противопожарную сигнализации, видеонаблюдение, | *8 264,49* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *внебюджетные средства* | *40,00* | *688,92* | Произведена оплата за:  1. услуги по организации проживания и питания участников молодежного форума "Будь в теме!",  2. услуги привлеченных специалистов для организации форума, аренда театральный;  3. за аренду театрально-зрелищных помещений для проведения Форума Также были приобретены: светильники, огнетушители, счетчики, аптечка, программное обеспечение "Контур", "Диадок". | *688,92* |
|  | ***Федеральный проект E8 «Социальная активность»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | E8.2 «Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2022 году не предусмотрено | 0 |
| **13.5.** | **Подпрограмма: 5 Обеспечивающая подпрограмма** | **5 944,00** | **5 754,87** | **96,8%** | **5 754,87** |
| *средства федерального бюджета* |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 1.1 «Обеспечение деятельности муниципальных органов - комитет по молодежной политики» | 0 | 0 | Расходы на обеспечение деятельности МАУ РГО "Молодежный центр" учтены в подпрограмме 4. «Молодежь Подмосковья» | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 03 «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»*** | ***5 278,00*** | ***5 278,00*** | ***100%*** | ***5 278,00*** |
|  | 3.1 «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» | 5 278,00 | 5 278,00 | Обеспечение деятельности отдела первичного воинского учета | 5 278,00 |
|  | ***Основное мероприятие 04 «Корректировка списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации»*** | ***666,0*** | ***476,87*** | ***71,6%*** | ***476,87*** |
| *средства федерального бюджета* |
|  | 4.1 «Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» | 666,0 | 476,87 | Заключен и исполнен контракт на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели на сумму 476,87. Публикация списков кандидатов в присяжные заседатели в газете "Красное Знамя" №21/2 от 03.06.2022г. | 476,87 |
|  | ***Основное мероприятие 06 «Подготовка и проведение Всероссийской переписи населения»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 6.1 «Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2022 году не предусмотрено | 0 |
| **13.6.** | **Подпрограмма: 6 Развитие туризма в Московской области** | **0** | **0** | **0%** | **0** |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Развитие рынка туристских услуг, развитие внутреннего и въездного туризма»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 1.1 «Организация и проведение ежегодных профильных конкурсов, фестивалей для организаций туристской индустрии» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2022 году не предусмотрено | 0 |
| **13.7.** | **Подпрограмма: 7 Развитие добровольчества (волонтерства) в Московской области** | **0** | **0** | **0%** | **0** |
|  | ***Федеральный проект E8 «Социальная активность»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | E8.1 «Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства)» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2022 году не предусмотрено | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа** | | | | | | | | | | | |
| **«Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления**  **и реализации молодежной политики» за 2022 год** | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | | | Планируемое значение показателя на 2022 год | | Достигнутое значение показателя за 2022 год | | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | | 5 | | 6 | | 7 |
| ***13.1.*** | ***Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды*** | | | | | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Информирование населения в средствах массовой информации | Процент | | | 100 | 114,46 | | 158 | | Показатель достигнут. | |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Уровень информированности населения в социальных сетях | Балл | | | 0 | 4 | | 4 | | Показатель достигнут. | |
| 3 | **Приоритетный показатель 2022** Наличие незаконных рекламных конструкций, установленных на территории муниципального образования | Процент | | | 0 | 0 | | 7 | | В Рузском ГО. имеется 7 незаконных конструкций, в 4 квартале удалось провести работу по двум конструкциям, но появились две новые незаконные. По всем объектам ведутся работы. | |
| 4 | **Приоритетный показатель 2022** Наличие задолженности в муниципальный бюджет по платежам за установку и эксплуатацию рекламных конструкций (Вместо показателя "Снижение неналоговой задолженности в консолидированный бюджет Московской области (в части задолженности по платежам за установку и эксплуатацию рекламных конструкций" | Процент | | | 0 | 0 | | 0 | | Показатель достигнут. | |
| ***13.2.*** | ***Подпрограмма: 2. Мир и согласие. Новые возможности*** | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства на территории муниципального образования | Тыс. чел. | | | 2 | 2 | | 2 | | Показатель достигнут. | |
| 2 | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России на территории муниципального образования | Тыс. чел. | | | 3 | 3 | | 3 | | Показатель достигнут. | |
| ***13.3.*** | ***Подпрограмма 3. Эффективное местное самоуправление Московской области*** | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество реализованных общественных инициатив и проектов | Единиц | | | - | 11 | | 11 | | Показатель достигнут. | |
| ***13.4.*** | ***Подпрограмма: 4. Молодежь Подмосковья*** | | | | | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность | Процент | | | 30 | 39 | | 91 | | Показатель достигнут. | |
| ***13.6.*** | ***Подпрограмма: 6. Развитие туризма в Московской области*** | | | | | | | | | | |
| 1 | Увеличение туристского и экскурсионного потока | Миллион человек | | | - | 0,55 | | 0,53 | | На территории округа проводилось недостаточное количество событийных мероприятий | |
| ***13.7.*** | ***Подпрограмма: 7. Развитие добровольчества (волонтерства) в Московской области*** | | | | | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность | Человек | | | 7 868 | 11 514 | | 11 576 | | Показатель достигнут. | |

1. **Муниципальная программа Рузского городского округа**

**«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»**

Цель программы: Развитие транспортной инфраструктуры с учетом непрерывно растущей автомобилизации округа, улучшение качества и безопасности пассажирских перевозок, а также улучшение организации дорожного движения.

Программа включает следующие подпрограммы:

1. Пассажирский транспорт общего пользования
2. Дороги Подмосковья

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2022 году в соответствии с постановлением от 17.01.2023 № 203 – 375 925,84 тыс. рублей, из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 196 363,32 тыс. рублей;
* бюджета Московской области – 179 562,52 тыс. рублей.

Выполнено и профинансировано по всем источникам финансирования – 372 251,30 тыс. рублей (99% от плана), из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 193 571,59 тыс. рублей (98,6%);
* бюджета Московской области – 178 679,71 тыс. рублей (99,5%).

(Прилагается таблица «Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» за 2022 год).

Всего в программе 6 показателей, установлены значения на 2022 год по 4 показателям, из них:

* 3 приоритетных показателя, выполнено – 2, не выполнено - 1;
* 1 показатель муниципальной программы, выполнен.

(Прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» за 2022 год).

**Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа**

**«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» за 2022 год**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия, источники финансирования | Объем финансирования на 2022 год | Выполнено в 2022 году | Степень и результаты выполнения | Профинанси-ровано  в 2022 году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **14.** | **Муниципальная программа 14 «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»** | **375 925,84** | **372 251,30** | **99,0%** | **372 251,30** |
| ***средства бюджета Рузского городского округа*** | ***196 363,32*** | ***193 571,59*** | ***98,6%*** | ***193 571,59*** |
| ***средства бюджета Московской области*** | ***179 562,52*** | ***178 679,71*** | ***99,5%*** | ***178 679,71*** |
| **14.1.** | **Подпрограмма: 1 Пассажирский транспорт общего пользования** | **101 650,84** | **99 870,45** | **98,2%** | **99 870,45** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *52 194,84* | *51 294,64* | *98,3%* | *51 294,64* |
| *средства бюджета Московской области* | *49 456,00* | *48 575,81* | *98,2%* | *48 575,81* |
|  | ***Основное мероприятие 02 «Организация транспортного обслуживания населения»*** | ***101 650,84*** | ***99 870,45*** | ***98,2%*** | ***99 870,45*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *49 456,00* | *48 575,81* | *98,3%* | *48 575,81* |
| *средства бюджета Московской области* | *52 194,84* | *51 294,64* | *98,2%* | *51 294,64* |
|  | 2.1 «Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров» | 101 650,84 | 99 870,45 | Оплата по муниципальному контракту на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по маршрутам регулярных перевозок согласно выполненных рейсов | 99 870,45 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *52 194,84* | *51 294,64* | *51 294,64* |
| *средства бюджета Московской области* | *49 456,00* | *48 575,81* | *48 575,81* |
|  | 2.3 «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа (в части автомобильного транспорта)» | 0 | 0 | Условия для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа (в части автомобильного транспорта) созданы | 0 |
|  | 2.20 «Обеспечение транспортной безопасности населения Московской области» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2022 году не предусмотрено | 0 |
|  | 2.23 «Финансовое обеспечение расходов, связанных с принятием решения о возмещении транспортным организациям недополученных доходов, возникающих при выполнении работ по перевозке на автомобильном транспорте по маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам в связи с предоставлением льгот населению и скидок при оплате проезда единой транспортной картой» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2022 году не предусмотрено | 0 |
| **14.2.** | **Подпрограмма: 2 Дороги Подмосковья** | **274 275,00** | **272 380,85** | **99,3%** | **272 380,85** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *144 168,48* | *142 276,95* | *98,7%* | *142 276,95* |
| *средства бюджета Московской области* | *130 106,52* | *130 103,90* | *100%* | *130 103,90* |
|  | ***Основное мероприятие 02 «Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 2.1 «Софинансирование работ по строительству (реконструкции) объектов дорожного хозяйства местного значения» | 0 | 0 | Мероприятие в 2022 году не предусмотрено | 0 |
|  | 2.2 «Финансирование работ по строительству (реконструкции) объектов дорожного хозяйства местного значения за счет средств местного бюджета» | 0 | 0 | Мероприятие в 2022 году не предусмотрено | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 05 «Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения»*** | ***274 275,00*** | ***272 380,85*** | ***99,3%*** | ***272 380,85*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *144 168,48* | *142 276,95* | *98,7%* | *142 276,95* |
| *средства бюджета Московской области* | *130 106,52* | *130 103,90* | *100%* | *130 103,90* |
|  | 5.1 «Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения» | 77 146,00 | 76 018,34 | Проведен капремонт дорог общего пользования местного значения. Падение цены контрактов при проведении аукционных процедур | 76 018,34 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *3 858,00* | *2 732,26* | *2 732,26* |
| *средства бюджета Московской области* | *73 288,00* | *73 286,08* | *73 286,08* |
|  | 5.2 «Финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета» | 34 049,53 | 33 973,23 | Выполнение работ по разработке проектной документации объездной дороги п. Тучково, экспертиза отремонтированных в 2022 году автомобильных дорог до 31.12.2022. Падение цены контрактов при проведении аукционных процедур | 33 973,23 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 5.3 «Софинансирование работ в целях проведения капремонта и ремонта автомобильных дорог, примыкающих к территориям садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2022 году не предусмотрено | 0 |
|  | 5.4 «Финансирование работ в целях проведения капремонта и ремонта автомобильных дорог, примыкающих к территориям садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан за счет средств местного бюджета» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2022 году не предусмотрено | 0 |
|  | 5.5 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа» | 95 847,76 | 95 806,59 | Текущий ремонт муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения. Падение цены контрактов при проведении аукционных процедур | 95 806,59 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | * 1. «Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения» | 1 100,45 | 1 089,45 | Падение цены контрактов при проведении аукционных процедур | 1 089,45 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 5.7 «Создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест)» | 1 100,45 | 1089,45 | В отчетном периоде создано 20 парковочных мест. Падение цены контрактов при проведении аукционных процедур. | 1089,45 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 5.8 «Софинансирование работ в целях проведения капремонта и ремонта автомобильных дорог, примыкающих к территориям садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ» | 56 839,52 | 56 817,82 | Оплата по муниципальному контракту выполнение работ по проведению капитального ремонта подъездной автомобильной дороги к СНТ "Татьяна", которые были выполнены в 2021 году. | 56 817,82 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *21,00* | *0* | *0* |
| *средства бюджета Московской области* | *56 818,52* | *56 817,82* | *56 817,82* |
|  | 5.9 «Финансирование работ в целях проведения капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, примыкающих к территориям садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ за счет средств местного бюджета» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2022 году не предусмотрено. | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа** | | | | | | |
| **«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» за 2022 год** | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя | Планируемое значение показателя на 2022 год | Достигнутое значение показателя  за 2022 год | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ***14.1.*** | ***1. Пассажирский транспорт общего пользования*** | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Соблюдение расписания на автобусных маршрутах | Процент | 81,82 | 75 | 90,28 | Показатель достигнут |
| 2 | Доля поездок, оплаченных посредством безналичных расчетов, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года | Процент | 65 | - | - | Значение показателя на 2022 год не установлено. |
| ***14.2.*** | ***Подпрограмма: 2. Дороги Подмосковья*** | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | Километров на тысячу кв. метров | 41,6/198,3 | 5,159/36,11 | 7,83/54,83 | Показатель достигнут |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях | Человек на 100 тыс. населения | 19,38 | 9,48 | 13,18 | Погибло 8 человек (на дорогах: федерального значения - 3, регионального и межмуниципального значения - 5). |
| 3 | **Приоритетный показатель 2022** Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения | Км. на погонный метр | - | - | - | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| 4 | Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети | Количество машиномест | 552 | 20 | 20 | Показатель достигнут |

1. **Муниципальная программа Рузского городского округа**

**«Цифровое муниципальное образование»**

Цель программы: Повышение эффективности государственного управления, развитие информационного общества в Рузском городском округе Московской области и создание достаточных условий институционального и инфраструктурного характера для создания и (или) развития цифровой экономики.

Программа включает следующие подпрограммы:

1. Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, а также услуг почтовой связи.
2. Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области.

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2022 году в соответствии с постановлением от 22.12.2022 № 6301 – 120 458,35 тыс. рублей, из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 83 837,87 тыс. рублей;
* бюджета Московской области – 25 014,85 тыс. рублей;
* федерального бюджета - 11 605,63 тыс. рублей.

Выполнено и профинансировано по всем источникам финансирования – 113 390,26 тыс. рублей (94,1% от плана), из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 81 429,45 тыс. рублей (97,1%);
* бюджета Московской области – 20 355,19 тыс. рублей (81,4%);
* федерального бюджета - 11 605,62 тыс. рублей (100%).

(Прилагается таблица «Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа «Цифровое муниципальное образование» за 2022 год).

Всего в программе 21 показатель, установлены значения на 2022 год по 19 показателям, из них:

* 17 приоритетных показателей, выполнены;
* 2 показателя муниципальной программы, выполнены.

(Прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Цифровое муниципальное образование» за 2022 год).

**Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа**

**«Цифровое муниципальное образование» за 2022 год**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия, источники финансирования | Объем финансирования на 2022 год | Выполнено в 2022 году | Степень и результаты выполнения | Профинансировано  в 2022 году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **15.** | **Муниципальная программа 15 «Цифровое муниципальное образование»** | **120 458,35** | **113 390,26** | **94,1%** | **113 390,26** |
| ***средства бюджета Рузского городского округа*** | ***83 837,87*** | ***81 429,45*** | ***97,1%*** | ***81 429,45*** |
| ***средства бюджета Московской области*** | ***25 014,85*** | ***20 355,19*** | ***81,4%*** | ***20 355,19*** |
| ***средства федерального бюджета*** | ***11 605,63*** | ***11 605,62*** | ***100%*** | ***11 605,62*** |
| **15.1.** | **Подпрограмма: 1 Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, а также услуг почтовой связи** | **66 083,68** | **65 611,33** | **99,3%** | **65 611,33** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *64 410,68* | *63 938,99* | *93,3%* | *63 938,99* |
| *средства бюджета Московской области* | *1 673,00* | *1 672,34* | *100%* | *1 672,34* |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Реализация общесистемных мер по повышению качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Московской области»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 1.1 «Оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг» | 0 | 0 | Денежные средства не предусмотрены. | 0 |
|  | 1.2 «Оперативный мониторинг качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе по принципу «одного окна»» | 0 | 0 | Денежные средства не предусмотрены. Показатели по качеству и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг выполнены | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 02 «Организация деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»*** | ***65 790,68*** | ***65 319,01*** | ***99,3%*** | ***65 319,01*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *64 352,68* | *63 881,11* | *99,3%* | *63 881,11* |
| *средства бюджета Московской области* | *1 438,00* | *1 437,90* | *100%* | *1 437,90* |
|  | 2.2 «Софинансирование расходов на организацию деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» | 1 314,00 | 1 314,00 | Выплачена премия сотрудникам по итогам эффективности деятельности за 9 месяцев 2022 г. | 1 314,00 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *66,00* | *66,00* | *66,00* |
| *средства бюджета Московской области* | *1 248,00* | *1 248,00* | *1 248,00* |
|  | 2.3 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | 60 665,10 | 60 205,11 | Выплата заработной платы; налогов; аренда помещений; оплата коммунальных услуг; пожарно-охранной сигнализации, тревожных кнопок, подписка на газеты, приобретение воды, за обслуживание 1С, Консультант Плюс, региональный оператор, интернет, обслуживание основных и резервных каналов связи. | 60 205,11 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 2.4 «Обеспечение оборудованием и поддержание работоспособности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» | 3 621,58 | 3 610,00 | Приобретение оборудования (компьютеры, МФУ, 2 терминала эл. очереди, 2 стационарных металлодетектора, 2 ручных металлодетектора) | 3 610,00 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 2.5 «Организация деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, действующих на территории Московской области, по обеспечению консультирования работниками МФЦ граждан в рамках Единой системы приема и обработки сообщений по вопросам деятельности исполнительных органов государственной власти Московской области, ОМСУ МО» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2022 году не предусмотрено | 0 |
|  | 2.6 «Организация консультирования граждан по вопросам частичной мобилизации кол-центрами многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» | 184,00 | 183,91 | Выплата из бюджета МО сотрудникам МФЦ за консультирования граждан по вопросам частичной мобилизации кол-центрами МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг» | 183,91 |
|  | 2.7 «Организация работы по преобразованию необходимых сведений о гражданах, которые содержатся в документах воинского учета военных комиссариатов Московской области, в электронно-цифровую форму работниками многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» | 6,00 | 5,99 | Выплата из бюджета МО сотрудникам МФЦ за работу по преобразованию необходимых сведений о гражданах, которые содержатся в документах воинского учета военных комиссариатов МО, в электронно-цифровую форму работниками многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг. | 5,99 |
|  | ***Основное мероприятие 03 «Совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу одного окна в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг»*** | ***293,00*** | ***292,32*** | ***99,8%*** | ***292,32*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *235,00* | *234,44* | *99,8%* | *234,44* |
| *средства бюджета Московской области* | *175,00* | *146,00* | *99,8%* | *146,00* |
|  | 3.2 «Дооснащение материально-техническими средствами – приобретение программно-технических комплексов для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, а также их техническая поддержка» | 293,00 | 292,32 |  | 292,32 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *средства бюджета Рузского городского округа* | *58,00* | *57,88* | Софинансирование оплаты из бюджета РГО за техническое обслуживание программно-технического комплекса для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации в МФЦ | *57,88* |
| *средства бюджета Московской области* | *235,00* | *234,44* | Оплата из бюджета МО технического обслуживания программно-технического комплекса для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | *234,44* |
|  | ***Основное мероприятие 04 «Реализация общесистемных мер по повышению качества оказываемых услуг почтовой связи жителям Московской области»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 4.1. «Создание условий для обеспечения жителей городских округов Московской области услугами почтовой связи» | 0 | 0 | Мероприятие в 2022 году не предусмотрено | 0 |
| **15.2** | **Подпрограмма: 2 Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области** | **54 374,67** | **47 778,93** | **87,9%** | **47 778,93** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *19 427,19* | *17 490,46* | *90%* | *17 490,46* |
| *средства бюджета Московской области* | *23 341,85* | *18 682,85* | *80%* | *18 682,85* |
| *средства федерального бюджета* | *11 605,63* | *11 605,62* | *100%* | *11 605,62* |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Информационная инфраструктура»*** | ***5 721,38*** | ***5 142,12*** | ***89,9%*** | ***5 142,12*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 1.1 «Обеспечение доступности для населения муниципального образования МО современных услуг широкополосного доступа в сеть Интернет» | 0 | 0 | Население Рузского ГО обеспечено современными услугами широкополосного доступа в сеть Интернет | 0 |
|  | 1.2 «Обеспечение ОМСУ муниципального образования МО широкополосным доступом в сеть Интернет, телефонной связью, иными услугами электросвязи» | 656,30 | 509,07 | Администрация Рузского ГО обеспечена интернет-связью в полном объеме | 509,07 |
|  | 1.3 «Подключение ОМСУ МО к единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства МО для нужд ОМСУ муниципального образования Московской области и обеспечения совместной работы в ней» | 0 | 0 | Администрация РГО подключена к единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства МО | 0 |
|  | 1.4 «Обеспечение оборудованием и поддержание его работоспособности» | 4 102,88 | 3 919,92 | Закуплено оборудование, необходимое для бесперебойной работы АРГО и подведомственных учреждений | 3 919,92 |
|  | 1.5 «Обеспечение организаций начального общего, основного общего и среднего общего образования, находящихся в ведении ОМСУ МО, доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» за счет средств местного бюджета» | 962,20 | 713,13 | Доступ организаций образования в сеть интернет | 713,13 |
|  | ***Основное мероприятие 02 «Информационная безопасность»*** | ***1 438,45*** | ***1 516,15*** | ***105,4%*** | ***1 516,15*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 2.1 «Приобретение, установка, настройка, монтаж и техническое обслуживание сертифицированных по требованиям безопасности информации технических, программных и программно-технических средств защиты конфиденциальной информации и персональных данных, антивирусного ПО, средств электронной подписи, средств защиты информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры от компьютерных атак, а также проведение мероприятий по защите информации и аттестации по требованиям безопасности информации объектов информатизации, ЦОД и ИС, используемых ОМСУ МО муниципального образования Московской области» | 1 438,45 | 1 516,15 | Приобретены, установлены и настроены сертифицированные по требованиям безопасности информации технические программы и программно-технические средства защиты конфиденциальной информации и персональных данных, антивирусного программного обеспечения, средств электронной подписи, средств защиты информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры от компьютерных атак. | 1 516,15 |
|  | ***Основное мероприятие 03 «Цифровое государственное управление»*** | ***5 113,87*** | ***4 897,10*** | ***95,8%*** | ***4 897,10*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 3.1 «Обеспечение программными продуктами» | 2 999,63 | 2 785,57 | Администрация РГО обеспечена в полном объеме программными продуктами для осуществления своей деятельности | 2 785,57 |
|  | 3.2 «Внедрение и сопровождение информационных систем поддержки оказания государственных и муниципальных услуг и обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности ОМСУ МО» | 0 | 0 | Финансирование в 2022 году не предусмотрено. Мероприятие выполнено | 0 |
|  | 3.3 «Развитие и сопровождение муниципальных информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области» | 2 114,24 | 2 111,53 | Контракты заключены, денежные средства поступают в соответствии с графиком платежей | 2 111,53 |
|  | **Основное мероприятие 04 «Цифровая культура»** | **2 079,84** | **2 079,84** | **100%** | **2 079,84** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *2 079,84* | *2 079,84* | *100%* | *2 079,84* |
|  | 4.1 «Обеспечение муниципальных учреждений культуры доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет» | 2 079,84 | 2 079,84 | Финансирование мероприятия в 2022 году не предусмотрено | 2 079,84 |
|  | ***Федеральный проект D2 «Информационная инфраструктура»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | D2.10 «Формирование ИТ- инфраструктуры в государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утвержденным стандартом для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети Интернет» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2022 году не предусмотрено | 0 |
|  | ***Федеральный проект D6 «Цифровое государственное управление»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | D6.1 «Предоставление доступа к электронным сервисам цифровой инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального хозяйства» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2022 году не предусмотрено | 0 |
|  | **Федеральный проект E4 «Цифровая образовательная среда»** | **40 021,13** | **34 143,72** | **85,3%** | **34 143,72** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *5 073,65* | *3 855,25* | *76,0%* | *3 855,25* |
| *средства бюджета Московской области* | *23 341,85* | *18 682,85* | *80,0%* | *18 682,85* |
| *средства федерального бюджета* | *11 605,63* | *11 605,62* | *100%* | *11 605,62* |
|  | E4.3 «Оснащение планшетными компьютерами общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Московской области» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2022 году не предусмотрено. | 0 |
|  | E4.4 «Оснащение мультимедийными проекторами и экранами для мультимедийных проекторов общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Московской области» | 21 059,00 | 15 906,01 | Оснащение мультимедийными проекторами общеобразовательных организаций | 15 906,01 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *4 149,00* | *3 133,76* | *3 133,76* |
| *средства бюджета Московской области* | *16 910,00* | *12 772,25* | *12 772,25* |
|  | E4.15 «Государственная поддержка образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования» | 15 936,13 | 15 861,01 | Средства направлены на государственную поддержку образовательных организаций | 15 861,01 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *461,95* | *386,85* | *386,85* |
| *средства бюджета Московской области* | *3 868,55* | *3 868,54* | *3 868,54* |
| *средства федерального бюджета* | *11 605,63* | *11 605,62* | *11 605,62* |
|  | E4.17 «Установка, монтаж и настройка ip-камер, приобретенных в рамках предоставленной субсидии на государственную поддержку образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования» | 1 377,00 | 1 377,00 | Мероприятие выполнено в полном объеме. | 1 377,00 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | 137,70 | 137,70 | 137,70 |
| *средства бюджета Московской области* | 1 239,30 | 1 239,30 | 1 239,30 |
|  | E4.20 «Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2022 году не предусмотрено. | 0 |
|  | E4.21 «Обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), приобретенных в рамках субсидии на обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2022 году не предусмотрено. | 0 |
|  | E4.28 «Оснащение ноутбуками общеобразовательных организаций в Московской области» | 1 649,00 | 999,70 | Оснащение ноутбуками общеобразовательных организаций | 999,70 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *325,00* | *196,94* | *196,94* |
| *средства бюджета Московской области* | *1 324,00* | *802,76* | *802,76* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа** | | | | | | | |
| **«Цифровое муниципальное образование» за 2022 год** | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | Планируемое значение показателя на 2022 год | Достигнутое значение показателя  за 2022 год | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ***15.1.*** | ***Подпрограмма 1. «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, а также услуг почтовой связи»*** | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022**  Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ | | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | | Процент | 96,6 | 96,7 | 96,9 | Показатель достигнут |
| 3 | **Приоритетный показатель 2022** Среднее время ожидания в очереди для получения государственных (муниципальных) услуг | | Минут | 1,7 | 1,7 | 1,7 | Показатель достигнут |
| 4 | Доля заявителей МФЦ, ожидающих в очереди более 11 минут | | Процент | - | 0 | 0 | Показатель достигнут |
| 5 | Выполнение требований комфортности и доступности МФЦ | | Процент | 93,9 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 6 | Доля отделений почтовой связи, работы по ремонту которых выполнены с использованием иного межбюджетного трансферта | | Процент | - | - | - | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| ***15.2.*** | ***Подпрограмма:2. «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области»*** | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Доля многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи | | Процент | 87 | 87,2 | 87,2 | Показатель достигнут. |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Доля муниципальных (государственных) услуг, предоставленных без нарушения регламентного срока при оказании услуг в электронном виде на региональном портале государственных услуг | | Процент | 98 | 98 | 98 | Показатель достигнут. |
| 3 | **Приоритетный показатель 2022** Доля муниципальных учреждений культуры, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости: для учреждений культуры, расположенных в городских населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с; для учреждений культуры, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 10 Мбит/с | | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут. |
| 4 | **Приоритетный показатель 2022** Доля обращений за получением муниципальных (государственных) услуг в электронном виде с использованием РПГУ без необходимости личного посещения органов местного самоуправления и МФЦ от общего количества таких услуг | | Процент | 90 | 95,5 | 100 | Показатель достигнут |
| 5 | **Приоритетный показатель 2022** Доля помещений аппаратных, приведенных в соответствие со стандартом «Цифровая школа» в части ИТ-инфраструктуры государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования, для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечения базовой безопасности образовательного процесса | | Процент | - | 100 | 100 | Показатель достигнут. |
| 6 | **Приоритетный показатель 2022** Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с установленными требованиями | | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут. |
| 7 | **Приоритетный показатель 2022** Доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием и услугами связи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области | | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут. |
| 8 | **Приоритетный показатель 2022** Доля электронного юридически значимого документооборота в органах местного самоуправления и подведомственных им учреждениях в Московской области | | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут. |
| 9 | **Приоритетный показатель 2022** Образовательные организации обеспечены материально- технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | | единиц | - | - | - | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| 10 | **Приоритетный показатель 2022** Образовательные организации оснащены (обновили) компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования | | Процент | - | 85,71 | 85,71 | Показатель достигнут. |
| 11 | **Приоритетный показатель 2022** Ответь вовремя – Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», по которым нарушен срок подготовки ответа | | Процент | 5 | 5 | 0 | Показатель достигнут. |
| 12 | **Приоритетный показатель 2022** Отложенные решения – Доля отложенных решений от числа ответов, предоставленных на портале «Добродел» (два и более раз) | | Процент | 5 | 5 | 0 | Показатель достигнут. |
| 13 | **Приоритетный показатель 2022** Повторные обращения – Доля обращений, поступивших на портал «Добродел», по которым поступили повторные обращения | | Процент | 30 | 30 | 0 | Показатель достигнут. |
| 14 | **Приоритетный показатель 2022** Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области отечественного программного обеспечения | | Процент | 75 | 75 | 75 | Показатель достигнут. |
| 15 | **Приоритетный показатель 2022** Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации, а также персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз | | Процент | 97 | 100 | 100 | Показатель достигнут. |

1. **Муниципальная программа Рузского городского округа**

**«Архитектура и градостроительство»**

Цель программы: Определение приоритетов и формирование политики пространственного развития Рузского городского округа Московской области, обеспечивающей градостроительными средствами преодоление негативных тенденций в застройке городов и других населенных мест, повышение качества жизни населения, формирование условий для устойчивого градостроительного развития.

Программа включает следующие подпрограммы:

1. Разработка Генерального плана развития городского округа.

2. Реализация политики пространственного развития городского округа.

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2022 году в соответствии с постановлением от 29.11.2022 № 5825 – 4 523,28 тыс. рублей, из них средства:

* бюджета Рузского городского округа - 2 547,28 тыс. рублей;
* бюджета Московской области – 1 976,00 тыс. рублей.

Выполнено и профинансировано по всем источникам финансирования – 1 967,51 тыс. рублей (43,5% от плана), из них средства:

- бюджета Рузского городского округа - 0 рублей (0%);

- бюджета Московской области – 1 967,51 тыс. рублей (100%).

(Прилагается таблица «Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа «Архитектура и градостроительство» за 2022 год).

Всего в программе 5 показателей, в том числе:

* 1 приоритетный показатель, выполнен;
* 4 показателя муниципальной программы, выполнены.

(Прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Архитектура и градостроительство» за 2022 год).

**Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа**

**«Архитектура и градостроительство» за 2022 год**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия, источники финансирования | Объем финансирования на 2022 год | Выполнено в 2022 году | Степень и результаты выполнения | Профинансировано  в 2022 году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **16.** | **Муниципальная программа 16 «Архитектура и градостроительство»** | **4 523,28** | **1 967,51** | **43,5%** | **1 967,51** |
| ***средства бюджета Рузского городского округа*** | ***2 547,28*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
| ***средства бюджета Московской области*** | ***1 976,00*** | ***1 967,51*** | ***99,6%*** | ***1 967,51*** |
| **16.1.** | **Подпрограмма: 1 Разработка Генерального плана развития городского округа** | **0** | **0** | **0%** | **0** |
|  | ***Основное мероприятие 02 «Разработка и внесение изменений в документы территориального планирования муниципальных образований Московской области»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 2.1 «Проведение публичных слушаний/общественных обсуждений по проекту генерального плана городского округа (внесение изменений в генеральный план городского округа)» | 0 | 0 | Генеральный план Рузского городского округа Московской области утвержден решением Совета депутатов Рузского городского округа от 06.03.2019 №337/35 (в ред. от 30.06.2022 №634/78). Проведены общественные обсуждения по проекту внесения изменений в Генеральный план Рузского городского округа Московской области». Заключение направлено в Мособлархитектуру для принятия решений от 18.02.2022 № 145-01Исх-1815 | 0 |
|  | 2.2 «Обеспечение рассмотрения представительными органами местного самоуправления муниципального образования Московской области проекта генерального плана городского округа (внесение изменений в генеральный план городского округа)» | 0 | 0 | Генеральный план Рузского городского округа Московской области утвержден решением Совета депутатов Рузского городского округа от 06.03.2019 №337/35 (в ред. от 30.06.2022 №634/78). | 0 |
|  | 2.3 «Обеспечение утверждения администрацией муниципального образования Московской области карты планируемого размещения объектов местного значения» | 0 | 0 | 1 этап Карты планируемого размещения объектов местного значения Рузского городского округа Московской области в части размещения объектов местного значения городского округа газопроводов "п. Колюбакино -д. Апальщино – Апальщино ГУМ – д. Кривошеино – д. Новогорбово", "д. Беляная Гора - д. Пахомьево – д. Иваново - д. Рупасово – д. Помогаево - д. Булыгино - д. Филатово", «д. Мамошино утвержден постановлением Администрацией РГО от 27.06.2022 № 2663.  Карта планируемого размещения объектов местного значения РГО планируется на 1 квартал 2023 года | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 03 «Разработка и внесение изменений в документы градостроительного зонирования муниципальных образований Московской области»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 3.1 «Обеспечение проведения публичных слушаний/ общественных обсуждений по проекту Правил землепользования и застройки городского округа (внесение изменений в Правила землепользования и застройки городского округа)» | 0 | 0 | Правила землепользования и застройки территории (части территории) Рузского городского округа утверждены постановлением Администрации РГО от 08.11.2021 №4298 (ред. от 29.08.2022 №3998). | 0 |
|  | 3.2 «Обеспечение рассмотрения представительными ОМСУ МО проекта Правил землепользования и застройки городского округа (внесение изменений в Правила землепользования и застройки городского округа)» | 0 | 0 | Проведены общественные обсуждения по проекту «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки территории (части территории) Рузского городского округа Московской области». Заключение направлено в Мособлархитектуру для принятия решений 23.03.2022 | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 04 «Обеспечение разработки и внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования городского округа»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 4.1 «Разработка и внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования городского округа» | 0 | 0 | Внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования Рузского городского округа не требуется, в связи с отсутствием изменений в документах территориального планирования и градостроительного зонирования | 0 |
|  | 4.2 «Обеспечение рассмотрения представительными ОМСУ Московской области проекта нормативов градостроительного проектирования городского округа (внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования)» | 0 | 0 | 0 |
| **16.2.** | **Подпрограмма: 2 Реализация политики пространственного развития городского округа** | **4 523,28** | **1 967,51** | **43,5%** | **1 967,51** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *2 547,28* | *0* | *0%* | *0* |
| *средства бюджета Московской области* | *1 976,00* | *1 967,51* | *99,6%* | *1 967,51* |
|  | ***Основное мероприятие 03 «Финансовое обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий в сфере архитектуры и градостроительства, переданных органам местного самоуправления»*** | ***1 976,00*** | ***1 967,51*** | ***99,6%*** | ***1 967,51*** |
| *средства бюджета Московской области* |
|  | 3.1 «Осуществление отдельных госполномочий в части присвоения адресов объектам адресации, изменения и аннулирования адресов, присвоения наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автодорог федерального значения, автодорог регионального или межмуниципального значения, местного значения муниципального района), наименований элементам планировочной структуры, изменения, аннулирования таких наименований, согласования переустройства и перепланировки помещений в многоквартирном доме» | 1 976,00 | 1 967,51 | Выплачена заработная сотрудникам за 2022 год, исполняющим данные полномочия, закуплена бумага, канцтовары | 1 967,51 |
|  | ***Основное мероприятие 04 «Обеспечение мер по ликвидации самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории муниципального образования»*** | ***2 547,28*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 4.1 «Ликвидация самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории муниципального образования Московской области» | 2 547,28 | 0 | Ликвидировано (приведено в соответствие) 28 самовольных (аварийных) объектов: д. Коковино - снесено 5 объектов нежилого назначения; д. Марьино - 8 объектов нежилого назначения; водонапорная башня в рп. Тучково; приведено в соответствие здание типографии: г. Руза, ул. Партизан, дом 3; по 2-м объектам снят статус самовольного строения на основании решения Комиссии Госстройнадзора; снесено 7 ангаров в д. Лысково и д. Нестерово; здание торгового назначения в п. Дорохово; приведены в соответствие по решению суда хозпостройка в д. Ладыгино и склад в рп. Тучково, очистные сооружения в д. Накипелово.  Произошло расхождение программы с бюджетом. Средства были запланированы на снос аварийных расселенных многоквартирных домов, осуществляемый управлением по жилищным вопросам. Программа приведена в соответствие с бюджетом в редакции от 29.11.2022 -2547,28 тыс. руб. (решение СД от 23.11.2022 № 19/4). В связи с тем, что информация о планировании и расходовании данных денежных средств в отдел архитектуры не поступала, 16.12.2022 издано Постановление Администрации о закрытии действующей Программы с 01.01.2023. Учитывая, что по состоянию на 20.12.2022 денежные средства не были освоены, финансовым управлением был осуществлен перенос данных денежных средств на оплату исполнительных листов. Учитывая, что Программа утратила силу с 01.01.2023, внесение в нее изменений и приведение в соответствие с бюджетом не представляется возможным. | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа** | | | | | | |
| **«Архитектура и градостроительство» за 2022 год** | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | Планируемое значение показателя на 2022 год | Достигнутое значение показателя  за 2022 год | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ***16.1.*** | ***Подпрограмма 1 "Разработка Генерального плана развития городского округа"*** | | | | | |
| 1. | Наличие утвержденного в актуальной версии генерального плана городского округа (внесение изменений в генеральный план городского округа) | да/нет | да | да | да | Показатель достигнут |
| 2. | Наличие утвержденных в актуальной версии Правил землепользования и застройки городского округа (внесение изменений в Правила землепользования и застройки городского округа) | да/нет | да | да | да | Показатель достигнут |
| 3. | Наличие утвержденных нормативов градостроительного проектирования городского округа (внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования городского округа) | да/нет | да | да | да | Показатель достигнут |
| 4. | Наличие утвержденной карты планируемого размещения объектов местного значения муниципального образования Московской области | да/нет | да | да | да | Показатель достигнут |
| ***16.2.*** | ***Подпрограмма: 2. Реализация политики пространственного развития*** | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Количество ликвидированных самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории муниципального образования Московской области | Единиц | 0 | 10 | 28 | Показатель достигнут. |

1. **Муниципальная программа Рузского городского округа**

**«Формирование современной комфортной городской среды»**

Цель программы: Повышение качества и комфорта городской среды.

Программа включает следующие подпрограммы:

1. Комфортная городская среда.

2. Благоустройство территорий.

3. Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области.

5. Обеспечивающая подпрограмма.

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2022 году в соответствии с постановлением от 30.12.2022 № 6473 – 599 356,24 тыс. рублей, из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 508 105,7 тыс. рублей;
* бюджета Московской области – 90 998,49 тыс. рублей;
* внебюджетные средства – 252,00 тыс. рублей.

Выполнено и профинансировано по всем источникам финансирования – 572 623,66 тыс. рублей (95,5% от плана), из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 490 466,09 тыс. рублей (96,5%);
* бюджета Московской области – 81 905,57 тыс. рублей (90%);
* внебюджетные средства - 252,00 тыс. рублей (100%).

(Прилагается таблица «Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа «Формирование современной комфортной городской среды» за 2022 год).

Всего в программе 18 показателей, из них установлены значения на 2022 год по 11 приоритетным показателям, выполнено – 10, не выполнен – 1.

(Прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Формирование современной комфортной городской среды» за 2022 год).

**Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа**

**«Формирование современной комфортной городской среды» за 2022 год**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия, источники финансирования | Объем финансирования на 2022 год | Выполнено в 2022 году | Степень и результаты выполнения | Профинансировано  в 2022 году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **17.** | **Муниципальная программа 17 «Формирование современной комфортной городской среды»** | **599 356,24** | **572 623,66** | **95,5%** | **572 623,66** |
| ***средства бюджета Рузского городского округа*** | ***508 105,75*** | ***490 466,09*** | ***96,5%*** | ***490 466,09*** |
| ***средства бюджета Московской области*** | ***90 998,49*** | ***81 905,57*** | ***90,0%*** | ***81 905,57*** |
| ***внебюджетные средства*** | ***252,00*** | ***252,00*** | ***100%*** | ***252,00*** |
| **17.1.** | **Подпрограмма: 1 Комфортная городская среда** | **188 957,97** | **183 284,63** | **97,0%** | **183 284,63** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *148 373,46* | *143 246,24* | *96,5%* | *143 246,24* |
| *средства бюджета Московской области* | *40 584,51* | *40 038,39* | *98,7%* | *40 038,39* |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области»*** | ***188 957,97*** | ***183 284,63*** | ***97,0%*** | ***183 284,63*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *148 373,46* | *143 246,24* | *96,5%* | *143 246,24* |
| *средства бюджета Московской области* | *40 584,51* | *40 038,39* | *98,7%* | *40 038,39* |
|  | 1.2 «Приобретение и установка технических сооружений (устройств) для развлечений, оснащенных электрическим приводом» | 0 | 0 | Мероприятие в 2022 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.3 «Изготовление и установка стел» | 0 | 0 | Мероприятие в 2022 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.4 «Комплексное благоустройство территорий муниципальных образований Московской области» | 0 | 0 | Мероприятие в 2022 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.6 «Устройство контейнерных площадок» | 0 | 0 | Мероприятие в 2022 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.7 «Обустройство мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам» | 0 | 0 | Мероприятие в 2022 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.8 «Приобретение коммунальной техники за счет средств местного бюджета» | 0 | 0 | Мероприятие в 2022 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.9 «Создание новых и (или) благоустройство существующих парков культуры и отдыха за счет средств местного бюджета» | 0 | 0 | Мероприятие в 2022 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.10 «Обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области за счет средств местного бюджета» | 22 253,47 | 21 577,42 | Выполнение работ по модернизации детских игровых площадок - 12 объектов | 21 577,42 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 1.12 «Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" за счет средств местного бюджета» | 1 622,41 | 259,07 | МособлЭкспертиза 5 смет | 259,07 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 1.13 «Обустройство и установка детских игровых площадок на территории парков культуры и отдыха Московской области за счет средств местного бюджета» | 0 | 0 | Мероприятие в 2022 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.14 «Ремонт дворовых территорий за счет средств местного бюджета» | 0 | 0 | Мероприятие в 2022 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.15 «Благоустройство общественных территорий» | 0 | 0 | Мероприятие в 2022 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.16 «Благоустройство дворовых территорий (создание новых элементов)» | 3 407,00 | 3 407,00 | Выполнение работ по устройству ливневой канализации на территории Рузского городского округа по адресам: д. Лихачево, Руза, Микрорайон, д. Сытьково. | 3 407,00 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 1.17 «Выполнение мероприятий по организации наружного освещения территорий городских округов Московской области» | 0 | 0 | Мероприятие в 2022 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.18 «Оплата кредиторской задолженности за выполненные работы по устройству контейнерных площадок в 2019 году» | 0 | 0 | Мероприятие в 2022 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.20 «Реализация мероприятий по благоустройству территорий, прилегающих к железнодорожным станциям» | 0 | 0 | Мероприятие в 2022 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.21 «Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий» | 0 | 0 | Мероприятие в 2022 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.22 «Улучшение архитектурно-художественного облика территорий муниципальных образований Московской области, не входящих в состав городов» | 0 | 0 | Мероприятие в 2022 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.22 «Улучшение архитектурно-художественного облика территорий муниципальных образований Московской области, не входящих в состав городов» | 0 | 0 | Мероприятие в 2022 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.25 «Создание и ремонт пешеходных коммуникаций» | 0 | 0 | Мероприятие в 2022 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.26 «Изготовление и установка стел "Город трудовой доблести"» | 0 | 0 | Мероприятие в 2022 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.30 «Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город»» | 91 700,82 | 89 880,29 | Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» установлено 34 объекта | 89 880,29 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | 64 190,61 | 62 916,20 | 62 916,20 |
| *средства бюджета Московской области* | 27 510,21 | 26 964,09 | 26 964,09 |
|  | 1.35 «Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий за счет средств местного бюджета» | 0 | 0 | Мероприятие в 2022 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.36 «Благоустройство общественных территорий в малых городах и исторических поселениях-победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды за счет средств местного бюджета» | 0 | 0 | Мероприятие в 2022 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.37 «Благоустройство лесопарковых зон» | 0 | 0 | Мероприятие в 2022 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.38 «Обустройство пляжей» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2022 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.39 «Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области» | 43 581,00 | 43 581,00 | Рузский г.о., д. Нововолково д.7,8,13. "Паутина" 1 450; д, Кожино д.1,2,3,4,5,6,7,8,9 "Море" 1 450; д. Старая Руза, ул. Курорт Дорохово д. 5 "Эко" 1 300; п. Брикет д.17,19 "Море" 1 450; п. Тучково, ул. Лебеденко, д. 29,29а "Море" 1 450; п. Тучково, ул. Советская, д. 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15, ул. Лебеденко, д. 11, 15, 17, ул. Комсомольская, д. 2, 4, 10 "Паутина" | 43 581,00 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | 30 506,70 | 30 506,70 | 30 506,70 |
| *средства бюджета Московской области* | 13 074,30 | 13 074,30 | 13 074,30 |
|  | 1.40 «Замена и модернизация детских игровых площадок» | 25 563,84 | 24 579,85 | Выполнение работ по модернизации детских игровых площадок 12 объектов | 24 579,85 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 1.41 «Содержание туалетных кабин» | 0 | 0 | Мероприятие в 2022 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.42 «Содержание и ремонт водных объектов (прудов) и устройств» | 829,43 | 0 |  | 0 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 1.43 «Комплексное благоустройство территорий (создание новых элементов)» | 0 | 0 | Мероприятие в 2022 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.44 «Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий за счет средств местного бюджета» | 0 | 0 | Мероприятие в 2022 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.45 «Благоустройство территорий общего пользования при подготовке к массовым мероприятиям в городах Московской области» | 0 | 0 | Мероприятие в 2022 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.46 «Обустройство велосипедной инфраструктуры на территории Московской области» | 0 | 0 | Мероприятие в 2022 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.47 «Развитие инфраструктуры парков культуры и отдыха Московской области» | 0 | 0 | Мероприятие в 2022 году не предусмотрено | 0 |
|  | ***Федеральный проект F2 «Формирование комфортной городской среды»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | F2.3 «Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий» | 0 | 0 | Мероприятие в 2022 году не предусмотрено | 0 |
|  | F2.4 «Ремонт дворовых территорий» | 0 | 0 | Мероприятие в 2022 году не предусмотрено | 0 |
|  | F2.5 «Устройство и капитальный ремонт систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город»» | 0 | 0 | Мероприятие в 2022 году не предусмотрено | 0 |
|  | F2.6 «Благоустройство общественных территорий в малых городах и исторических поселениях-победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» | 0 | 0 | Мероприятие в 2022 году не предусмотрено | 0 |
|  | F2.7 «Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий» | 0 | 0 | Мероприятие в 2022 году не предусмотрено | 0 |
|  | F2.27 «Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство зон для досуга и отдыха населения в парках культуры и отдыха)» | 0 | 0 | Мероприятие в 2022 году не предусмотрено | 0 |
| **17.2.** | **Подпрограмма: 2 Благоустройство территорий** | **387 186,15** | **368 942,03** | **95,3%** | **368 942,03** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *337 663,25* | *327 965,93* | *97,1%* | *327 965,93* |
| *средства бюджета Московской области* | *49 522,90* | *40 976,10* | *82,7%* | *40 976,10* |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования»*** | ***327 751,81*** | ***320 101,81*** | ***97,7%*** | ***320 101,81*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *325 954,62* | *318 344,35* | *97,7%* | *318 344,35* |
| *средства бюджета Московской области* | *1 797,19* | *1 757,46* | *97,8%* | *1 757,46* |
|  | 1.1 «Содержание, ремонт объектов благоустройства, в т.ч. озеленение территорий» | 0 | 0 | Мероприятие в 2022 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.2 «Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения» | 0 | 0 | Мероприятие в 2022 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.3 «Организация благоустройства территории городского округа в части ремонта асфальтового покрытия дворовых территорий» | 0 | 0 | Мероприятие в 2022 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.4 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере благоустройства» | 0 | 0 | Мероприятие в 2022 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.5 «Организация оплачиваемых общественных работ, субботников» | 287,80 | 287,80 | Для достижения целей и реализации мероприятия организация общественных работ, субботников, была произведена закупка: Ветровка с логотипом; 100,00; Штука; 170 000,00 руб. Кепка с логотипом; 200,00; Штука; 72 800,00 руб. Рубашка поло с логотипом; 50,00; Штука; 45 000,00 руб. | 287,80 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 1.8 «Финансовое обеспечение (оказание услуг) муниципальных казенных учреждений в сфере благоустройства» | 0 | 0 | Мероприятие в 2022 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.10 «Содержание и текущий ремонт покрытий» | 165 422,38 | 165 410,65 | Исполнено в рамках муниципального задания МБУ РГО "Благоустройства" | 165 410,65 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 1.11 «Текущий ремонт асфальтового покрытия за счет дорожного фонда» | 0 | 0 | Мероприятие в 2022 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.12 «Соответствие внешнего вида ограждений региональным требованиям» | 0 | 0 | Мероприятие в 2022 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.13 «Содержание и текущий ремонт элементов объектов благоустройства» | 108 180,28 | 108 180,28 | Исполнено в рамках муниципального задания МБУ РГО "Благоустройства" | 108 180,28 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 1.14 «Озеленение территорий» | 2 285,48 | 1 836,97 | Исполнено в рамках муниципального задания МБУ РГО "Благоустройства" Закупка: рассада цветов, почвогрунт, газонная травосмесь Экономия сложилась за счет опиловки | 1 836,97 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.15 «Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения» | 46 731,70 | 39 591,78 | Исполнено в рамках муниципального задания МБУ РГО "Благоустройства" Закупка: электротовары светодиодные, лампы светодиодные, светильники, электроматериалы, натриевые лампы, з/пл работникам | 39 591,78 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 1.16 «Замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения» | 0 | 0 | Мероприятие в 2022 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.17 «Замена и модернизация детских игровых площадок» | 0 | 0 | Мероприятие в 2022 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.18 «Содержание туалетных кабин» | 0 | 0 | Мероприятие в 2022 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.19 «Содержание и ремонт водных объектов (прудов) и устройств» | 0 | 0 | Мероприятие в 2022 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.20 «Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий» | 0 | 0 | Мероприятие в 2022 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.21 «Создание и ремонт пешеходных коммуникаций» | 4 844,17 | 3 036,87 | Выполнение работ по организации благоустройства территорий путем реализации мероприятий по созданию и (или) ремонту пешеходных коммуникаций в Рузском городском округе Пешеходная дорожка внутри дворовой территории Поселок Брикет, дом 13 Выполнение работ по текущему ремонту тротуаров, на территории Рузского городского округа, в т.ч. д. Нововолково ул. Центральная, г. Руза вдоль школы МБОУ СОШ №2, г. Руза ул. Социалистическая возле д.61 Пешеходная дорожка внутри дворовой территории ул. Социалистическая дом 66 Пешеходная дорожка внутри дворовой территории г. Руза ул. Колесникова д.5 Пешеходная дорожка внутри дворовой территории г. Руза ул. Федеративная д.13к1, д.13. Пешеходная дорожка внутри дворовой территории д. Поречье д.26,27 Пешеходная дорожка внутри дворовой территории д. Сытьково от парковки к ДИП Пешеходная дорожка внутри дворовой территории рп. Тучково ул. Лебеденко, д. 36 Пешеходная дорожка дворовой территории г. Руза, ул. Ульяновская, д. 5, Федеративный пр-д, д. 10,12, ул. Революционная, д. 16,18,20,22, ул. Гладышева, д. 4,6, Микрорайон, д. 18 (участок 1) Пешеходная дорожка дворовой территории г. Руза, ул. Ульяновская, д. 5, Федеративный пр-д, д. 10,12, ул. Революционная, д. 16,18,20,22, ул. Гладышева, д. 4,6, Микрорайон, д. 18 (участок 2) | 3 036,87 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 1.22 «Ликвидация несанкционированных навалов мусора» | 0 | 0 | Мероприятие в 2022 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.23 «Устройство контейнерных площадок» | 0 | 0 | Мероприятие в 2022 году не предусмотрено | 0 |
|  | ***Федеральный проект F2 «Формирование комфортной городской среды»*** | ***59 434,34*** | ***48 840,22*** | ***82,2%*** | ***48 840,22*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *11 708,63* | *9 621,58* | *82,2%* | *9 621,58* |
| *средства бюджета Московской области* | *47 725,71* | *39 218,64* | *82,2%* | *39 218,64* |
|  | F2.1 «Ремонт дворовых территорий» | 59 434,34 | 48 840,22 | Выполнение работ по ремонту асфальтового покрытия дворовых территорий в рамках комплексного благоустройства дворовых территорий 14 объектов | 48 840,22 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *11 708,63* | *9 621,58* | *9 621,58* |
| *средства бюджета Московской области* | *47 725,71* | *39 218,64* | *39 218,64* |
| **17.3.** | **Подпрограмма: 3 Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области** | **22 404,12** | **19 689,00** | **87,9%** | **19 689,00** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *21 969,04* | *19 253,92* | *87,6%* | *19 253,92* |
| *средства бюджета Московской области* | *183,08* | *183,08* | *100%* | *183,08* |
| *внебюджетные средства* | *252,00* | *252,00* | *100%* | *252,00* |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах»*** | ***480,00*** | ***479,99*** | ***100%*** | ***479,99*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *44,92* | *44,91* | *100%* | *44,91* |
| *средства бюджета Московской области* | *183,08* | *183,08* | *100%* | *183,08* |
| *внебюджетные средства* | *252,00* | *252,00* | *100%* | *252,00* |
|  | 1.1 «Ремонт подъездов в многоквартирных домах» | 480,00 | 479,99 | В 2022 г. в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» планировался ремонт 60 подъездов, из них – 30 за счет софинансированию из бюджета Московской области. Однако, в связи со сложной ситуации в стране и тяжелым финансовым положением, произошло сокращение адресного перечня ремонтируемых подъездов до 31, из них – 15 за счет софинансирования из бюджета Московской области. В связи с предоставлением подтверждающих документов позже установленного графика, субсидия из бюджета Рузского городского округа и из бюджета Московской области на возмещение части затрат, связанных с ремонтов подъездов, была предоставлена только на 1 подъезд в размере 227 992,87 тыс. руб. управляющей организации ООО "ДЛК". | 479,99 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *44,92* | *44,91* | 44,91 |
| *средства бюджета Московской области* | *183,08* | *183,08* | 183,08 |
| *внебюджетные средства* | *252,00* | *252,00* | 252,00 |
|  | 1.2 «Установка камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов за счет средств местного бюджета» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2022 году не предусмотрено. | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 02 «Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области»*** | ***21 924,12*** | ***19 209,01*** | ***87,6%*** | ***19 209,01*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *21 924,12* | *19 209,01* | *87,6%* | *19 209,01* |
|  | 2.1 «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Московской области» | 21 924,12 | 19 209,01 | Степень и результаты выполнения мероприятий по капремонту общего имущества МКД в рамках выполнения краткосрочного плана на 2020-2022 годы региональной программы капитального ремонта в 2022 году: запланирован ремонт на 49 многоквартирных домах, выполнен ремонт на 28 домах, исключено 2 МКД в связи с недопуском жителей, перенесен ремонт на 19 МКД в соответствии с утвержденной Фондом капитального ремонта Дорожной картой на 2023 год. Администрация, как собственник муниципальных жилых помещений, оплачивает взносы на капремонт. В 2022 году Администрация перечислила взносы на капитальный ремонт 2524 квартир Региональному оператору (Фонду капитального ремонта общего имущества МО) в размере 17 189 058,80 руб. и на капитальный ремонт 99 муниципальных квартир ТСЖ "Березки" в размере 643 464 руб. С декабря 2022 года установлена плата по взносам в размере 14 руб. за квадратный метр. | 19 209,01 |
|  | 2.3 «Соблюдение требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в частности по обеззараживанию (дезинфекции) мест общего пользования многоквартирных жилых домов» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2022 году не предусмотрено. | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа**  **«Формирование современной комфортной городской среды» за 2022 год** | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | Планируемое значение показателя на 2022 год | | Достигнутое значение показателя  за 2022 год | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 |
| ***17.1.*** | ***Подпрограмма 1. "Комфортная городская среда"*** | | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Количество установленных детских игровых площадок | Единица | - | 6 | 6 | | Показатель достигнут |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Замена детских игровых площадок | Единица | - | 19 | 18 | | Обязательства по данному показателю выполнены на 100% перед Министерством "Благоустройства" |
| 3 | **Приоритетный показатель 2022** Количество объектов систем наружного освещения, в отношении которых реализованы мероприятия по устройству | Единица | - | 34 | 34 | | Показатель достигнут |
| 4 | **Приоритетный показатель 2022** Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | Процент | - | 20 | 20 | | Показатель достигнут |
| 5 | **Приоритетный показатель 2022** Количество парков культуры и отдыха на территории Московской области, в которых благоустроены зоны для досуга и отдыха населения | Единица | - | 1 | 1 | | Показатель достигнут |
| 6 | **Приоритетный показатель 2022** Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее единицы | Единица | - | 0 | 0 | | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| 7 | **Приоритетный показатель 2022** Количество объектов, в отношении которых реализованы мероприятия по устройству архитектурно-художественного освещения | единиц | - | 0 | 0 | | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| 8 | **Приоритетный показатель 2022** Количество объектов благоустройства, в отношении которых проведены мероприятия по благоустройству, вне реализации национальных и федеральных проектов | единиц | - | 0 | 0 | | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| 9 | **Приоритетный показатель 2022** Количество благоустроенных общественных территорий, реализованных без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области | Единица | - | 0 | 0 | | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| 10 | **Приоритетный показатель 2022** Количество благоустроенных общественных территорий | Единица | - | 0 | 0 | | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| ***17.2.*** | ***Подпрограмма 2. "Благоустройство территорий"*** | | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Содержание территорий общего пользования | единиц | - | 188 | 188 | | Показатель достигнут |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта | Квадратный метр | - | 7640 | 22457,67 | | Показатель достигнут |
| 3 | **Приоритетный показатель 2022** Количество благоустроенных с привлечением субсидии пешеходных коммуникаций с твердым (асфальтовым) покрытием | Штука | - | 9 | 9 | | Показатель достигнут |
| 4 | **Приоритетный показатель 2022** Количество благоустроенных дворовых территорий | Единица | - | 13 | 13 | | Показатель достигнут |
| 5 | **Приоритетный показатель 2022** Замена детских игровых площадок (МБУ/МАУ) | Квадратный метр | - | 0 | 0 | | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| 6 | **Приоритетный показатель 2022** Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения | Штука | - | 0 | 0 | | Значение показателя на 2022 год не установлено |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***17.3.*** | ***Подпрограмма 3. "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах"*** | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы | Единиц | - | 6 | 21 | Показатель достигнут |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022**  Количество отремонтированных подъездов в МКД | Единиц | - | 1 | 31 | Показатель достигнут.  Всего в 2022 году по ГП "Комфортная городская среда" выполнен капитальный ремонт 31 подъезда, из них 1 подъезд по софинансированию из бюджета Московской области и Рузского ГО |

1. **Муниципальная программа Рузского городского округа**

**«Строительство объектов социальной инфраструктуры»**

Цель программы: Повышение уровня комфортного проживания и обеспеченности населения Рузского городского округа объектами социального назначения.

Программа включает следующие подпрограммы:

2. Строительство (реконструкция) объектов культуры.

3. Строительство (реконструкция) объектов образования.

7. Обеспечивающая подпрограмма.

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2022 году в соответствии с постановлением от 09.12.2022 № 6014 – 969 067,50 тыс. рублей, из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 71 271,73 тыс. рублей;
* бюджета Московской области – 897 795,77 тыс. рублей.

Выполнено и профинансировано по всем источникам финансирования – 534 457,04 тыс. рублей (55,2% от плана), из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 37 538,49 тыс. рублей (52,7%);
* бюджета Московской области – 496 918,55 тыс. рублей (55,3%).

(Прилагается таблица «Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за 2022 год).

Всего в программе 3 показателя (на 2022 год значения показателей не установлены).

(Прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за 2022 год).

**Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа**

**«Строительство объектов социальной инфраструктуры» за 2022 год**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия, источники финансирования | Объем финансирования на 2022 год | Выполнено в 2022 году | Степень и результаты выполнения | Профинансировано  в 2022 году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **18.** | **Муниципальная программа 18 «Строительство объектов социальной инфраструктуры»** | **969 067,50** | **534 457,04** | **55,2%** | **534 457,04** |
| ***средства бюджета Рузского городского округа*** | ***71 271,73*** | ***37 538,49*** | ***52,7%*** | ***37 538,49*** |
| ***средства бюджета Московской области*** | ***897 795,77*** | ***496 918,55*** | ***55,3%*** | ***496 918,55*** |
| **18.2.** | **Подпрограмма: 2 Строительство (реконструкция) объектов культуры** | **0** | **0** | **0%** | **0,** |
|  | ***Федеральный проект A1 «Культурная среда»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | A1.1 «Строительство (реконструкция) объектов культуры» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2022 году не предусмотрено | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Организация строительства (реконструкции) объектов культуры»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 1.2 «Строительство (реконструкция) объектов культуры за счет средств местного бюджета» | 0,41 | 0,20 | Финансирование мероприятия в 2022 году не предусмотрено | 0,20 |
| **18.3** | **Подпрограмма: 3 Строительство (реконструкция) объектов образования** | **958 286,53** | **525 043,61** | **54,8%** | **525 043,61** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *60 490,76* | *28 125,06* | *46,5%* | *28 125,06* |
| *средства бюджета Московской области* | *897 795,77* | *496 918,55* | *55,3%* | *496 918,55* |
|  | ***Основное мероприятие 02 «Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования»*** | ***958 286,53*** | ***525 043,61*** | ***54,8%*** | ***525 043,61*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *60 490,76* | *28 125,06* | *46,5%* | *28 125,06* |
| *средства бюджета Московской области* | *897 795,77* | *496 918,55* | *55,3%* | *496 918,55* |
|  | 2.6 «Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения за счет средств местного бюджета» | 16 409,03 | 5 108,35 | Перенос срока сдачи объекта на 2023 год. перенос срока выполнения по договорам ТП на 2023 | 5 108,35 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 2.10 «Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения» | 941 877,50 | 519 935,26 | Школа на 400 мест по адресу: Московская область, Рузский район, п. Тучково, ул. Новая (ПИР и строительство).  Перенос срока сдачи объекта на 2023 год. перенос срока выполнения по договорам ТП на 2023. | 519 935,26 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *44 081,73* | *23 016,71* | *23 016,71* |
| *средства бюджета Московской области* | *897 795,77* | *496 918,55* | *496 918,55* |
|  | ***Федеральный проект E1 «Современная школа»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | E1.3 «Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения» | ***0*** | ***0*** | Финансирование мероприятия в 2022 году не предусмотрено | ***0*** |
| **18.7.** | **Подпрограмма: 7 Обеспечивающая подпрограмма** | **10 780,97** | **9 413,43** | **87,3%** | **9 413,43** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления»*** | ***10 780,97*** | ***9 413,43*** | ***87,3%*** | ***9 413,43*** |
|  | Мероприятие 1.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере строительства» | 10 780,97 | 9 413,43 | Расходы на обеспечение деятельности МКУ "УКС" РГО | 9 413,43 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа** | | | | | | | |
| **«Строительство объектов социальной инфраструктуры» за 2022 год** | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | Планируемое значение показателя на 2022 год | Достигнутое значение показателя  за 2022 год | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ***18.2.*** | ***Подпрограмма: 2. "Строительство (реконструкция) объектов культуры"*** | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Количество введенных в эксплуатацию объектов культуры | Единиц | - | | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| ***18.3.*** | ***Подпрограмма: 3. "Строительство (реконструкция) объектов образования"*** | | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования не вошедших в состав мероприятий регионального проекта | Единиц | - | | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| 2 | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования за счет бюджетных средств | Единиц | - | | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено |

1. **Муниципальная программа Рузского городского округа**

**«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»**

Цели программы:

Обеспечение расселения многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации.

Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и внедрение ресурсосберегающих, энергоэффективных технологий.

Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и внедрение ресурсосберегающих, энергоэффективных технологий. Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда.

Программа включает следующие подпрограммы:

1. Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда.

2. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области.

3. Обеспечение мероприятий в рамках адресной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области».

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2022 году в соответствии с постановлением от 22.11.2022 №5653 – 221 119,72 тыс. рублей, из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 56 201,78 тыс. рублей;
* бюджета Московской области – 164 917,94 тыс. рублей.

Выполнено и профинансировано по всем источникам финансирования – 94 545,12 тыс. рублей (42,8% от плана), из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 18 625,39 тыс. рублей (33,1%);
* бюджета Московской области – 75 919,73 тыс. рублей (46,0%).

(Прилагается таблица «Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» за 2022 год).

Всего в программе 16 показателей, из них установлены значения на 2022 год по 8 показателям муниципальной программы, выполнено - 2, не выполнено - 8.

(Прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» за 2022 год).

**Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа**

**«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» за 2022 год**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия, источники финансирования | Объем финансирования на 2022 год | Выполнено в 2022 году | Степень и результаты выполнения | Профинанси-ровано  в 2022 году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **19.** | **Муниципальная программа 19 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»** | **221 119,72** | **94 545,12** | **42,8%** | **94 545,12** |
| ***средства бюджета Рузского городского округа*** | ***56 201,78*** | ***18 625,39*** | ***33,1%*** | ***18 625,39*** |
| ***средства бюджета Московской области*** | ***164 917,94*** | ***75 919,73*** | ***46,0%*** | ***75 919,73*** |
| **19.1.** | **Подпрограмма: 1 Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда** | **0** | **0** | **0%** | **0** |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Реализация мероприятий по предоставлению субсидии гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, на приобретение (строительство) жилых помещений»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 1.1 «Финансовое обеспечение расходов, связанных с предоставлением субсидии гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда» | 0 | 0 | Мероприятие в 2022 году не предусмотрено. | 0 |
|  | 1.2 «Обеспечение мероприятий по устойчивому сокращению непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств местного бюджета» | 0 | 0 | Мероприятие в 2022 году не предусмотрено. | 0 |
|  | ***Федеральный проект F3 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | F3.1 «Переселение из непригодного для проживания жилищного фонда по I этапу» | 0 | 0 | Мероприятие в 2022 году не предусмотрено. | 0 |
|  | F3.2 «Переселение из непригодного для проживания жилищного фонда по II этапу» | 0 | 0 | 0 |
|  | F3.3 «Переселение из непригодного для проживания жилищного фонда по III этапу» | 0 | 0 | 0 |
|  | F3.4 «Переселение из непригодного для проживания жилищного фонда по IV этапу» | 0 | 0 | 0 |
|  | F3.5 «Переселение из непригодного для проживания жилищного фонда по V этапу» | 0 | 0 | 0 |
|  | F3.6 «Переселение из непригодного для проживания жилищного фонда по VI этапу» | 0 | 0 | 0 |
|  | F3.7 «Завершение мероприятия по переселению из непригодного для проживания жилищного фонда по I этапу» |  |  |  |
|  | F3.8 «Завершение мероприятия по переселению из непригодного для проживания жилищного фонда по II этапу» |  |  |  |
|  | F3.9 «Переселение из непригодного для проживания жилищного фонда по Дополнительному IV этапу» |  |  |  |
| **19.2.** | **Подпрограмма: 2 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области** | **166 371,63** | **94 545,12** | **56,8%** | **94 545,12** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *38 722,84* | *18 625,39* | *48,1%* | *18 625,39* |
| *средства бюджета Московской области* | *127 648,79* | *75 919,73* | *59,5%* | *75 919,73* |
|  | ***Основное мероприятие 02 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»*** | ***96 066,30*** | ***90 975,87*** | ***94,7%*** | ***90 975,87*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | 24 470,57 | 17 922,25 | 73,2% | 17 922,25 |
| *средства бюджета Московской области* | 71 595,73 | *73 053,62* | 102,0% | *73 053,62* |
|  | 2.1 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2017» | 96 066,30 | 90 975,87 | Переселено 15 жилых помещений в ЖК "Дружный", и выплачена выкупная стоимость по 10 жилым помещениям | 90 975,87 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | 24 470,57 | 17 922,25 | 17 922,25 |
| *средства бюджета Московской области* | 71 595,73 | 73 053,62 | 73 053,62 |
|  | 2.2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017» | 0 | 0 | Мероприятие в 2022 году не предусмотрено. | 0 |
|  | ***Федеральный проект F3 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»*** | ***70 305,33*** | ***3 569,25*** | ***5,1%*** | ***3 569,25*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *14 252,27* | *703,14* | *4,9%* | *703,14* |
| *средства бюджета Московской области* | *56 053,06* | *2 866,11* | *5,1%* | *2 866,11* |
|  | F3.1 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийным до 01.01.2017» | 70 305,33 | 3 569,25 | Переселено одно жилое помещение в ЖК "Дружный" | 3 569,25 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *14 252,27* | *703,14* | *703,14* |
| *средства бюджета Московской области* | *56 053,06* | *2 866,11* | *2 866,11* |
| **19.3.** | **Подпрограмма: 3 Обеспечение мероприятий в рамках Адресной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области»** | **54 748,09** | **0** | **0%** | **0** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *17 478,94* | *0* | *0%* | *0* |
| *средства бюджета Московской области* | *37 269,15* | *0* | *0%* | *0* |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном законодательством порядке»*** | ***8 047,19*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *2 091,76* | *0* | *0%* | *0* |
| *средства бюджета Московской области* | *5 955,43* | *0* | *0%* | *0* |
|  | 1.1 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2017» | 8 047,19 | 0 | Мероприятие не исполнено в связи с тем, что объект ЖК "Северное сияние" не введен в эксплуатацию, квартиры не переданы в муниципальную собственность | 0 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *2 091,76* | *0* | *0* |
| *средства бюджета Московской области* | *5 955,43* | *0* | *0* |
|  | ***Федеральный проект F3 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»*** | ***46 700,90*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *15 387,18* | *0* | *0%* | *0* |
| *средства бюджета Московской области* | *31 313,72* | *0* | *0%* | *0* |
|  | F3.1 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017» | 46 700,90 | 0 | Мероприятие не исполнено в связи с тем, что объект ЖК "Северное сияние" не введен в эксплуатация, квартиры не переданы в муниципальную собственность | 0 |
|  | *средства бюджета Рузского городского округа* | *15 387,18* | *0* | *0* |
|  | *средства бюджета Московской области* | *31 313,72* | *0* | *0* |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа** | | | | | | |
| **«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» за 2022 год** | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | Планируемое значение показателя на 2022 год | Достигнутое значение показателя  за 2022 год | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ***19.1.*** | ***Подпрограмма: 1. Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда*** | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | Тысяча человек | - | - | - | Значение показателя на 2022 год не установлено. |
| 2 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда | Тысяча  кв. метров | - | - | - | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| ***19.2.*** | ***Подпрограмма: 2. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области*** | | | | | |
| 1 | Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2. | Тысяча квадратных метров | - | 1,29 | 0,03 | Переселено одно жилое помещение в ЖК "Дружный" |
| 2 | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2. | Тысяча человек | - | 0,09 | 0,001 | Переселен один человек в ЖК "Дружный" |
| 3 | Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2. | Тысяча квадратных метров | - | 0,13 | 0,92 | Показатель достигнут |
| 4 | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2. | Тысяча человек | - | 0,006 | 0,041 | Показатель достигнут |
| 5 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда за счет средств внебюджетных источников | Тысяча квадратных метров | - | - | - | Значение показателя на 2022 год не установлено. |
| 6 | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда за счет средств внебюджетных источников | Тысяча человек | - | - | - | Значение показателя на 2022 год не установлено. |
| 7 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, за счет муниципальных программ | Тысяча квадратных метров | - | - | - | Значение показателя на 2022 год не установлено. |
| 8 | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, за счет муниципальных программ | Тысяча человек | - | - | - | Значение показателя на 2022 год не установлено. |
| 9 | Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по адресной программе. | Тысяча квадратных метров | - | - | - | Значение показателя на 2022 год не установлено. |
| 10 | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по адресной программе. | Тысяча человек | - | - | - | Значение показателя на 2022 год не установлено. |
| ***19.3.*** | ***Подпрограмма: 3. Обеспечение мероприятий в рамках Адресной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда***  ***в Московской области»*** | | | | | |
| 1 | Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 3. | Тысяча квадратных метров | - | 3,13 | 0 | В связи с тем, что объект ЖК "Северное сияние" не введен в эксплуатация, квартиры не переданы в муниципальную собственность |
| 2 | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 3. | Тысяча человек | - | 0,211 | 0 | В связи с тем, что объект ЖК "Северное сияние" не введен в эксплуатация, квартиры не переданы в муниципальную собственность |
| 3 | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 3. | Тысяча человек | - | 0,015 | 0 | В связи с тем, что объект ЖК "Северное сияние" не введен в эксплуатация, квартиры не переданы в муниципальную собственность |
| 4 | Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 3. | Тысяча квадратных метров | - | 0,29 | 0 | В связи с тем, что объект ЖК "Северное сияние" не введен в эксплуатация, квартиры не переданы в муниципальную собственность |