**Оперативный отчет**

**о реализации муниципальных программ**

**Рузского городского округа**

**за 1 квартал 2022 года**

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Рузского городского округа, утвержденным постановлением Главы Рузского городского округа от 28.10.2019 №5093, отделом экономического анализа управления экономического развития и АПК подготовлен оперативный отчет о реализации муниципальных программ Рузского городского округа за 1 квартал 2022 года (в соответствии с информацией, занесенной разработчиками и исполнителями муниципальных программ в подсистему по формированию муниципальных программ ГАСУ МО).

В Рузском городском округе в 2022 году реализуется 19 муниципальных программ (82 подпрограммы).

В соответствии с утвержденными постановлениями плановый объём финансирования муниципальных программ Рузского городского округа на 2022 год из всех источников финансирования (средства бюджета Рузского ГО, средства бюджета Московской области, средства федерального бюджета, внебюджетные средства) составил 5 505 423,87 тыс. рублей.

По итогам 1 квартала 2022 года:

выполнено - 879 213,76 тыс. рублей или 16,0% от плана;

профинансировано (общий объем фактически произведенных расходов) – 909 550,76 тыс. рублей или 16,5% от плана.

Всего в муниципальных программах Рузского городского округа 273 показателя реализации мероприятий муниципальных программ, из которых установлены значения на 2022 год по 201 показателю, из них:

* 136 - приоритетные показатели, обязательные для включения в муниципальные программы (Указы Президента РФ, Обращения Губернатора Московской области, государственные программы Московской области, Рейтинг-45 и др.) и согласованные с Центральными исполнительными органами государственной власти Московской области (ЦИОГВ) по соответствующим направлениям деятельности, из них:

- 54 показателя или 39,7% - выполнены;

- 82 показателя или 60,3% - находятся в стадии реализации.

* 65 - показатели муниципальных программ, из них:

- 28 показателей или 43,1% - выполнены;

- 37 показателей или 56,9% - находятся в стадии реализации.

Приложение: 1. Оперативный отчет о выполнении муниципальных программ

Рузского городского округа за 1 квартал 2022 года на 7 л. в 1 экз.;

2. Оценка результатов реализации муниципальных программ

Рузского городского округа за 1 квартал 2022 года на 30 л. в 1 экз.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | |  | | Приложение 1 | | | |
| Приложение 1 | | | | | | | | | | |
| **Оперативный отчет об выполнении муниципальных программ  Рузского городского округа за 1 квартал 2022 года** | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | |  |  |  | |
| № п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы)  Источники финансирования | | | Объем финансиров. на 2022 год | | Выпол-нено | Профинан- сировано | %  выполн. (гр.4/гр.3) | |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | 5 | 6 | |
| **1.** | **"Здравоохранение"**  (средства бюджета РГО) | | | **2 880,00** | | **345,00** | **345,00** | **12,0%** | |
| **1.1.** | **"Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"** | | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,0%** | |
| **1.5.** | **"Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи"** (средства бюджета РГО) | | | **2 880,00** | | **345,00** | **345,00** | **12,0%** | |
| **2.** | **"Культура"** | | | **378 234,45** | | **66 857,84** | **66 857,84** | **17,7%** | |
|  | средства бюджета РГО | | | 364 369,12 | | 66 025,12 | 66 025,12 | 18,1% | |
| средства бюджета МО | | | 13 687,63 | | 832,72 | 832,72 | 6,1% | |
| средства федерального бюджета | | | 177,70 | | 0,00 | 0,00 | 0,0% | |
| **2.1.** | **"Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации"** | | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,0%** | |
| **2.2.** | **"Развитие музейного дела в Московской области"** (средства бюджета РГО) | | | **14 200,44** | | **2 627,28** | **2 627,28** | **18,5%** | |
| **2.3.** | **"Развитие библиотечного дела"** | | | **70 824,51** | | **12 270,57** | **12 270,57** | **17,3%** | |
|  | средства бюджета РГО | | | 70 507,18 | | 12 270,57 | 12 270,57 | 17,4% | |
| средства бюджета МО | | | 139,63 | | 0,00 | 0,00 | 0,0% | |
| средства федерального бюджета | | | 177,70 | | 0,00 | 0,00 | 0,0% | |
| **2.4.** | **"Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии"** (средства бюджета РГО) | | | **153 136,74** | | **29 700,84** | **29 700,84** | **19,4%** | |
| **2.5.** | **"Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Московской области"** | | | **14 860,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,0%** | |
| средства бюджета РГО | | | 7 430,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,0% | |
| средства бюджета МО | | | 7 430,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,0% | |
| **2.6.** | **"Развитие образования в сфере культуры Московской области"** (средства бюджета РГО) | | | **100 010,85** | | **17 769,32** | **17 769,32** | **17,8%** | |
| **2.7.** | **"Развитие архивного дела"** | | | **9 763,40** | | **1 432,76** | **1 432,76** | **14,7%** | |
|  | средства бюджета РГО | | | 3 645,40 | | 600,04 | 600,04 | 16,5% | |
| средства бюджета МО | | | 6 118,00 | | 832,72 | 832,72 | 13,6% | |
| **2.8.** | **"Обеспечивающая подпрограмма"** (средства бюджета РГО) | | | **8 701,88** | | **1 936,17** | **1 936,17** | **22,3%** | |
| **2.9.** | **"Развитие парков культуры и отдыха"** (средства бюджета РГО) | | | **6 736,63** | | **1 120,90** | **1 120,90** | **16,6%** | |
| **3.** | **"Образование"** | | | **1 761 662,17** | | **383 364,55** | **383 364,55** | **21,8%** | |
|  | средства бюджета РГО | | | 418 131,67 | | 73 682,92 | 73 682,92 | 17,6% | |
| средства бюджета МО | | | 1 168 355,80 | | 299 121,99 | 299 121,99 | 25,6% | |
| средства федерального бюджета | | | 175 174,70 | | 10 559,64 | 10 559,64 | 6,0% | |
| **3.1.** | **"Дошкольное образование"** | | | **238 153,10** | | **35 218,95** | **35 218,95** | **14,8%** | |
|  | средства бюджета РГО | | | 183 717,10 | | 33 024,90 | 33 024,90 | 18,0% | |
| средства бюджета МО | | | 54 436,00 | | 2 194,05 | 2 194,05 | 4,0% | |
| **3.2.** | **"Общее образование"** | | | **1 492 041,44** | | **342 102,07** | **342 102,07** | **22,9%** | |
|  | средства бюджета РГО | | | 202 946,94 | | 34 614,49 | 34 614,49 | 17,1% | |
| средства бюджета МО | | | 1 113 919,80 | | 296 927,94 | 296 927,94 | 26,7% | |
| средства федерального бюджета | | | 175 174,70 | | 10 559,64 | 10 559,64 | 6,0% | |
| **3.3.** | **"Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей"** (средства бюджета РГО) | | | **15 509,56** | | **3 177,52** | **3 177,52** | **20,5%** | |
| **3.4.** | **"Профессиональное образование"** | | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,0%** | |
| **3.5.** | **"Обеспечивающая подпрограмма"** (средства бюджета РГО) | | | **15 958,07** | | **2 866,01** | **2 866,01** | **18,0%** | |
| **4.** | **"Социальная защита населения"** | | | **78 462,55** | | **14 126,57** | **14 126,57** | **18,0%** | |
|  | средства бюджета РГО | | | 21 711,05 | | 3 864,13 | 3 864,13 | 17,8% | |
| средства бюджета МО | | | 56 751,50 | | 10 262,44 | 10 262,44 | 18,1% | |
| **4.1.** | **"Социальная поддержка граждан"** | | | **64 846,50** | | **13 821,09** | **13 821,09** | **21,3%** | |
|  | средства бюджета РГО | | | 15 980,50 | | 3 864,13 | 3 864,13 | 24,2% | |
| средства бюджета МО | | | 48 866,00 | | 9 956,96 | 9 956,96 | 20,4% | |
| **4.2.** | **"Доступная среда"** | | | **3 422,40** | | **0,00** | **0,00** | **0,0%** | |
|  | средства бюджета РГО | | | 923,90 | | 0,00 | 0,00 | 0,0% | |
| средства бюджета МО | | | 2 498,50 | | 0,00 | 0,00 | 0,0% | |
| **4.3.** | **"Развитие системы отдыха и оздоровления детей"** | | | **7 905,65** | | **0,00** | **0,00** | **0,0%** | |
|  | средства бюджета РГО | | | 4 806,65 | | 0,00 | 0,00 | 0,0% | |
| средства бюджета МО | | | 3 099,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,0% | |
| **4.5.** | **Обеспечивающая подпрограмма** (средства бюджета МО) | | | **2 288,00** | | **305,48** | **305,48** | **13,4%** | |
| **4.8.** | **"Развитие трудовых ресурсов и охраны труда"** | | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,0%** | |
| **4.9.** | **"Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций"** | | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,0%** | |
| **5.** | **"Спорт"** | | | **117 824,70** | | **23 435,70** | **23 435,70** | **19,9%** | |
|  | средства бюджета РГО | | | 116 971,37 | | 23 435,70 | 23 435,70 | 20,0% | |
| внебюджетные средства | | | 853,33 | | 0,00 | 0,00 | 0,0% | |
| **5.1.** | **"Развитие физической культуры и спорта"** | | | **70 274,41** | | **13 418,10** | **13 418,10** | **19,1%** | |
|  | средства бюджета РГО | | | 69 425,62 | | 13 418,10 | 13 418,10 | 19,3% | |
| внебюджетные средства | | | 848,79 | | 0,00 | 0,00 | 0,0% | |
| **5.3.** | **"Подготовка спортивного резерва"** | | | **38 611,74** | | **8 434,55** | **8 434,55** | **21,8%** | |
|  | средства бюджета РГО | | | 38 607,20 | | 8 434,55 | 8 434,55 | 21,8% | |
| внебюджетные средства | | | 4,54 | | 0,00 | 0,00 | 0,0% | |
| **5.4.** | **"Обеспечивающая подпрограмма"** (средства бюджета РГО) | | | **8 938,55** | | **1 583,05** | **1 583,05** | **17,7%** | |
| **6.** | **"Развитие сельского хозяйства"** | | | **37 368,66** | | **55,20** | **55,20** | **0,1%** | |
|  | средства бюджета РГО | | | 23 762,37 | | 55,20 | 55,20 | 0,2% | |
| средства бюджета МО | | | 2 228,29 | | 0,00 | 0,00 | 0,0% | |
| средства федерального бюджета | | | 1 378,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,0% | |
| внебюджетные источники | | | 10 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,0% | |
| **6.1.** | **"Развитие отраслей сельского хозяйства"** | | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,0%** | |
| **6.2.** | **"Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения"** (средства бюджета РГО) | | | **8 515,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,0%** | |
| **6.3.** | **"Комплексное развитие сельских территорий"** | | | **27 599,66** | | **55,20** | **55,20** | **0,2%** | |
|  | средства бюджета РГО | | | 15 247,37 | | 55,20 | 55,20 | 0,4% | |
| средства бюджета МО | | | 974,29 | | 0,00 | 0,00 | 0,0% | |
| средства федерального бюджета | | | 1 378,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,0% | |
| внебюджетные источники | | | 10 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,0% | |
| **6.4.** | **"Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия"** (средства бюджета МО) | | | **1 254,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,0%** | |
| **6.7.** | **"Экспорт продукции агропромышленного комплекса Московской области"** | | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,0%** | |
| **7.** | **"Экология и окружающая среда"** | | | **28 682,17** | | **179,00** | **179,00** | **0,6%** | |
|  | средства бюджета РГО | | | **27 599,95** | | **179,00** | **179,00** | **0,6%** | |
| средства бюджета МО | | | **1 082,22** | | **0,00** | **0,00** | **0,0%** | |
| **7.1.** | **"Охрана окружающей среды"** (средства бюджета РГО) | | | **1 450,00** | | **179,00** | **179,00** | **12,3%** | |
| **7.2.** | **Развитие водохозяйственного комплекса** (средства бюджета РГО) | | | **11 549,95** | | **0,00** | **0,00** | **0,0%** | |
| **7.4.** | **Развитие лесного хозяйства** (средства бюджета МО) | | | **1 082,22** | | **0,00** | **0,00** | **0,0%** | |
| **7.5.** | **"Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами"** (средства бюджета РГО) | | | **14 600,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,0%** | |
| **8.** | **"Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения"** | | | **78 452,49** | | **4 663,74** | **4 663,74** | **5,9%** | |
|  | средства бюджета РГО | | | 60 797,04 | | 4 557,24 | 4 557,24 | **7,5%** | |
| средства бюджета МО | | | 17 145,06 | | 106,50 | 106,50 | 0,6% | |
| средства федерального бюджета | | | 510,39 | | 0,00 | 0,00 | 0,0% | |
| **8.1.** | **"Профилактика преступлений и иных правонарушений"** | | | **62 394,71** | | **2 765,91** | **2 765,91** | **4,4%** | |
|  | средства бюджета РГО | | | 45 578,26 | | 2 659,41 | 2 659,41 | 5,8% | |
| средства бюджета МО | | | 16 306,06 | | 106,50 | 106,50 | 0,7% | |
| средства федерального бюджета | | | 510,39 | | 0,00 | 0,00 | 0,0% | |
| **8.2.** | **"Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"** (средства бюджета РГО) | | | **541,18** | | **18,83** | **18,83** | **3,5%** | |
| **8.3.** | **"Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения Московской области"** (средства бюджета РГО) | | | **1 473,53** | | **321,11** | **321,11** | **21,8%** | |
| **8.4.** | **"Обеспечение пожарной безопасности"** (средства бюджета РГО) | | | **2 176,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,0%** | |
| **8.5.** | **"Обеспечение мероприятий гражданской обороны"** | | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,0%** | |
| **8.6.** | **"Обеспечивающая подпрограмма"** | | | **11 867,07** | | **1 557,89** | **1 557,89** | **13,1%** | |
|  | средства бюджета РГО | | | 11 028,07 | | 1 557,89 | 1 557,89 | 14,1% | |
| средства бюджета МО | | | 839,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,0% | |
| **9.** | **"Жилище"** | | | **90 092,70** | | **15 754,00** | **45 838,96** | **17,5%** | |
|  | средства бюджета РГО | | | 9 176,40 | | 1 602,50 | 6 810,70 | 17,5% | |
| средства бюджета МО | | | 48 793,70 | | 1 697,50 | 6 905,70 | 3,5% | |
| средства федерального бюджета | | | 2 389,00 | | 562,10 | 2 389,00 | 23,5% | |
| внебюджетные источники | | | 29 733,60 | | 11 891,90 | 29 733,56 | 40,0% | |
| **9.1.** | **"Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий"** (средства бюджета МО) | | | **989,00** | | **95,00** | **95,00** | **9,6%** | |
| **9.2.** | **"Обеспечение жильем молодых семей"** | | | **48 107,20** | | **15 659,00** | **45 743,96** | **32,6%** | |
|  | средства бюджета РГО | | | 9 173,90 | | 1 602,50 | 6 810,70 | 17,5% | |
| средства бюджета МО | | | 6 810,70 | | 1 602,50 | 6 810,70 | 23,5% | |
| средства федерального бюджета | | | 2 389,00 | | 562,10 | 2 389,00 | 23,5% | |
| внебюджетные источники | | | 29 733,60 | | 11 891,90 | 29 733,56 | 40,0% | |
| **9.3.** | **"Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"** (средства бюджета МО) | | | **40 994,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,0%** | |
| **9.4.** | **"Социальная ипотека"** (средства бюджета РГО) | | | **2,50** | | **0,00** | **0,00** | **0,0%** | |
| **9.7.** | **"Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей"** | | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,0%** | |
| **9.8.** | **"Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством"** | | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,0%** | |
| **10.** | **"Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности"** | | | **358 720,80** | | **520,74** | **520,74** | **0,1%** | |
|  | средства бюджета РГО | | | 46 255,38 | | 520,74 | 520,74 | 1,1% | |
| средства бюджета МО | | | 117 053,02 | | 0,00 | 0,00 | 0,0% | |
| внебюджетные средства | | | 195 412,40 | | 0,00 | 0,00 | 0,0% | |
| **10.1.** | **"Чистая вода"** (средства бюджета РГО) | | | **1 000,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,0%** | |
| **10.2.** | **2. "Системы водоотведения"** | | | **42 968,30** | | **0,00** | **0,00** | **0,0%** | |
|  | средства бюджета РГО | | | 16 749,30 | | 0,00 | 0,00 | **0,0%** | |
| средства бюджета МО | | | 26 219,00 | | 0,00 | 0,00 | **0,0%** | |
| **10.3.** | **"Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами"** | | | **112 754,10** | | **54,60** | **54,60** | **0,0%** | |
|  | средства бюджета РГО | | | 22 628,08 | | 54,60 | 54,60 | 0,2% | |
| средства бюджета МО | | | 90 126,02 | | 0,00 | 0,00 | 0,0% | |
| **10.4.** | **"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности** (средства бюджета РГО) | | | **2 200,00** | | **0,00** | **0,00** | 0,0% | |
| **10.8.** | **"Обеспечивающая подпрограмма"** | | | **199 798,40** | | **466,14** | **466,14** | **0,2%** | |
|  | средства бюджета РГО | | | 3 678,00 | | 466,14 | 466,14 | 12,7% | |
| средства бюджета МО | | | 708,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,0% | |
| внебюджетные средства | | | 195 412,40 | | 0,00 | 0,00 | 0,0% | |
| **11.** | **"Предпринимательство"** | | | **12 627,82** | | **1 802,38** | **1 802,38** | **14,3%** | |
|  | средства бюджета РГО | | | 12 627,82 | | 1 802,38 | 1 802,38 | 14,3% | |
| **11.1.** | **"Инвестиции"** | | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,0%** | |
| **11.2.** | **"Развитие конкуренции"** | | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,0%** | |
| **11.3.** | **"Развитие малого и среднего предпринимательства"**  (средства бюджета РГО) | | | **12 627,82** | | **1 802,38** | **1 802,38** | **14,3%** | |
| **11.4.** | **"Развитие потребительского рынка и услуг"** | | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,0%** | |
| **12.** | **"Управление имуществом и муниципальными финансами"** | | | **430 269,46** | | **70 139,67** | **70 139,67** | **16,3%** | |
|  | средства бюджета РГО | | | 416 986,46 | | 68 089,75 | 68 089,75 | 16,3% | |
| средства бюджета МО | | | 13 283,00 | | 2 049,92 | 2 049,92 | 15,4% | |
| **12.1.** | **"Развитие имущественного комплекса"** | | | **48 324,32** | | **5 817,22** | **5 817,22** | **12,0%** | |
|  | средства бюджета РГО | | | 35 041,32 | | 3 767,30 | 3 767,30 | 10,8% | |
| средства бюджета МО | | | 13 283,00 | | 2 049,92 | 2 049,92 | 15,4% | |
| **12.3.** | **"Совершенствование муниципальной службы Московской области"** (средства бюджета РГО) | | | **856,96** | | **193,05** | **193,05** | **22,5%** | |
| **12.4.** | **"Управление муниципальными финансами"** (средства бюджета РГО) | | | **10 778,30** | | **0,00** | **0,00** | **0,0%** | |
| **12.5.** | **"Обеспечивающая подпрограмма"** (средства бюджета РГО) | | | **370 309,88** | | **64 129,40** | **64 129,40** | **17,3%** | |
| **13.** | **"Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики"** | | | **36 407,23** | | **5 160,59** | **5 412,63** | **14,2%** | |
|  | средства бюджета РГО | | | 30 601,23 | | 4 296,09 | 4 548,13 | 14,0% | |
| средства федерального бюджета | | | 5 766,00 | | 864,50 | 864,50 | 15,0% | |
| внебюджетные средства | | | 40,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,0% | |
| **13.1.** | **"Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды"** (средства бюджета РГО) | | | **20 392,08** | | **3 069,40** | **3 069,40** | **15,1%** | |
| **13.2.** | **"Мир и согласие. Новые возможности"** | | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,0%** | |
| **13.3.** | **"Эффективное местное самоуправление Московской области"** | | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,0%** | |
| **13.4.** | **"Молодежь Подмосковья"** | | | **10 249,15** | | **1 226,69** | **1 478,73** | **12,0%** | |
|  | средства бюджета РГО | | | 10 209,15 | | 1 226,69 | 1 478,73 | 12,0% | |
| внебюджетные средства | | | 40,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,0% | |
| **13.5.** | **"Обеспечивающая подпрограмма"** (средства федерального бюджета) | | | **5 766,00** | | **864,50** | **864,50** | **15,0%** | |
| **13.6.** | **"Развитие туризма в Московской области"** | | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,0%** | |
| **13.7.** | **"Развитие добровольчества (волонтерства) в Московской области"** | | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,0%** | |
| **14.** | **"Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса"** | | | **280 561,84** | | **130 458,80** | **130 458,80** | **46,5%** | |
|  | средства бюджета РГО | | | 185 440,84 | | 37 420,96 | 37 420,96 | 20,2% | |
| средства бюджета МО | | | 95 121,00 | | 93 037,84 | 93 037,84 | 97,8% | |
| **14.1.** | **1. "Пассажирский транспорт общего пользования"** | | | **101 650,84** | | **31 625,28** | **31 625,28** | **31,1%** | |
|  | средства бюджета РГО | | | 52 194,84 | | 16 788,48 | 16 788,48 | 32,2% | |
| средства бюджета МО | | | 49 456,00 | | 14 836,80 | 14 836,80 | 30,0% | |
| **14.2.** | **"Дороги Подмосковья"** | | | **178 911,00** | | **98 833,52** | **98 833,52** | **55,2%** | |
|  | средства бюджета РГО | | | 133 246,00 | | 20 632,48 | 20 632,48 | 15,5% | |
| средства бюджета МО | | | 45 665,00 | | 78 201,04 | 78 201,04 | 171,2% | |
| **15.** | **"Цифровое муниципальное образование"** | | | **122 340,06** | | **11 834,62** | **11 834,62** | **9,7%** | |
|  | средства бюджета РГО | | | 84 020,53 | | 11 834,62 | 11 834,62 | 14,1% | |
| средства бюджета МО | | | 24 461,01 | | 0,00 | 0,00 | 0,0% | |
| средства федерального бюджета | | | 13 858,52 | | 0,00 | 0,00 | 0,0% | |
| **15.1.** | **"Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг"** | | | **63 484,52** | | **9 285,90** | **9 285,90** | **14,6%** | |
|  | средства бюджета РГО | | | 63 249,52 | | 9 285,90 | 9 285,90 | 14,7% | |
| средства бюджета МО | | | 235,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,0% | |
| **15.2.** | **"Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области"** | | | **58 855,54** | | **2 548,72** | **2 548,72** | 4,3% | |
|  | средства бюджета РГО | | | 20 771,01 | | 2 548,72 | 2 548,72 | 12,3% | |
| средства бюджета МО | | | 24 226,01 | | 0,00 | 0,00 | 0,0% | |
| средства федерального бюджета | | | 13 858,52 | | 0,00 | 0,00 | 0,0% | |
| **16.** | **"Архитектура и градостроительство"** | | | **7 476,00** | | **239,30** | **239,30** | **3,2%** | |
|  | средства бюджета РГО | | | 5 500,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,0% | |
| средства бюджета МО | | | 1 976,00 | | 239,30 | 239,30 | 12,1% | |
| **16.1.** | **"Разработка Генерального плана развития городского округа"** | | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,0%** | |
| **16.2.** | **"Реализация политики пространственного развития"** | | | **7 476,00** | | **239,30** | **239,30** | **3,2%** | |
|  | средства бюджета РГО | | | 5 500,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,0% | |
| средства бюджета МО | | | 1 976,00 | | 239,30 | 239,30 | 12,1% | |
| **17.** | **"Формирование современной комфортной городской среды"** | | | **653 477,65** | | **51 756,67** | **51 756,67** | 7,9% | |
|  | средства бюджета РГО | | | 546 977,69 | | 51 674,43 | 51 674,43 | 9,4% | |
| средства бюджета МО | | | 56 499,96 | | 82,24 | 82,24 | 0,1% | |
| внебюджетные средства | | | 50 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,0% | |
| **17.1.** | **"Комфортная городская среда"** | | | **296 165,21** | | **206,94** | **206,94** | **0,00** | |
|  | средства бюджета РГО | | | 198 163,39 | | 206,94 | 206,94 | 0,1% | |
| средства бюджета МО | | | 48 001,82 | | 0,00 | 0,00 | 0,0% | |
| внебюджетные средства | | | 50 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,0% | |
| **17.2.** | **"Благоустройство территорий"** (средства бюджета РГО) | | | **330 817,89** | | **51 467,49** | **51 467,49** | **15,6%** | |
| **17.3.** | **"Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах"** | | | **26 494,55** | | **0,00** | **0,00** | **0,0%** | |
|  | средства бюджета РГО | | | 17 996,41 | | 0,00 | 0,00 | 0,0% | |
| средства бюджета МО | | | 8 498,14 | | 0,00 | 0,00 | 0,0% | |
| **17.5.** | **"Обеспечивающая подпрограмма"** (средства бюджета МО) | | | **0,00** | | **82,24** | **82,24** | **0,0%** | |
| **18.** | **"Строительство объектов социальной инфраструктуры"** | | | **738 537,32** | | **98 519,39** | **98 519,39** | **13,3%** | |
|  | средства бюджета РГО | | | 64 721,95 | | 3 764,83 | 3 764,83 | 5,8% | |
| средства бюджета МО | | | 673 815,37 | | 94 754,56 | 94 754,56 | 14,1% | |
| **18.2.** | **"Строительство (реконструкция) объектов культуры"** | | | **4 522,14** | | **0,00** | **0,00** | **0,0%** | |
|  | средства бюджета РГО | | | 4 522,14 | | 0,00 | 0,00 | 0,0% | |
| **18.3.** | **"Строительство (реконструкция) объектов образования"** | | | **723 239,21** | | **96 719,93** | **96 719,93** | **13,4%** | |
|  | средства бюджета РГО | | | 49 423,84 | | 1 965,37 | 1 965,37 | **4,0%** | |
| средства бюджета МО | | | 673 815,37 | | 94 754,56 | 94 754,56 | 14,1% | |
| **18.6.** | **"Строительство (реконструкция) объектов административно-общественного и жилого назначения"** (средства бюджета РГО) | | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,0%** | |
| **18.7.** | **"Обеспечивающая подпрограмма"** (средства бюджета РГО) | | | **10 775,97** | | **1 799,46** | **1 799,46** | **16,7%** | |
| **19.** | **"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда"** | | | **291 345,80** | | **0,00** | **0,00** | **0,0%** | |
|  | средства бюджета РГО | | | 71 221,55 | | 0,00 | 0,00 | 0,0% | |
| средства бюджета МО | | | 220 124,25 | | 0,00 | 0,00 | 0,0% | |
| **19.1.** | **"Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"** | | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,0%** | |
| **19.2.** | **"Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области"** | | | **243 575,93** | | **0,00** | **0,00** | **0,0%** | |
|  | средства бюджета РГО | | | 53 742,61 | | 0,00 | 0,00 | 0,0% | |
| средства бюджета МО | | | 189 833,32 | | 0,00 | 0,00 | 0,0% | |
| **19.3.** | **"Обеспечение мероприятий в рамках адресной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области»** | | | **47 769,87** | | **0,00** | **0,00** | **0,0%** | |
|  | средства бюджета РГО | | | 17 478,94 | | 0,00 | 0,00 | 0,0% | |
| средства бюджета МО | | | 30 290,93 | | 0,00 | 0,00 | 0,0% | |
|  | **ИТОГО** | | | **5 505 423,87** | | **879 213,76** | **909 550,76** | **16,0%** | |
|  | ***средства бюджета РГО*** | | | ***2 509 752,42*** | | ***353 150,61*** | ***358 610,85*** | ***14,1%*** | |
| ***средства бюджета МО*** | | | ***2 510 377,81*** | | ***502 185,01*** | ***507 393,21*** | ***20,0%*** | |
| ***средства федерального бюджета*** | | | ***199 254,31*** | | ***11 986,24*** | ***13 813,14*** | ***6,0%*** | |
| ***внебюджетные источники*** | | | ***286 039,33*** | | ***11 891,90*** | ***29 733,56*** | ***4,2%*** | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Приложение 2 |
| **Оценка результатов реализации муниципальных программ  Рузского городского округа за 1 квартал 2022 года** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение | Планируемое значение показателя на 2022 год | Достигнутое значение показателя  за 1 квартал 2022 года. | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.** | **Муниципальная программа «Здравоохранение"** | | | | | |
| ***1.1.*** | ***Подпрограмма 1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи*** | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Доля взрослого населения, прошедшего диспансеризацию, от общего числа взрослого населения | Процент | 21,1 | 25 | 19,79 | Диспансеризация определенных групп населения выполнен на 19,79 %, в соответствии с методикой показатель считается выполненным, если значение составило за 3 месяца 5%. Показатель корректируется в течении года с учетом эпидемиологической ситуации. |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Количество прикрепленного населения к медицинским организациям на территории округа | Процент | 100 | 95 | 78 | Количество застрахованного трудоспособного населения выполнено на 78%. Среднее значение по МО на 01.01.2022 год 62%, по Рузскому го 67%. Ежеквартальный прирост должен составлять 5%. за 1 квартал показатель Прирост количества застрахованного населения выполнен на 11%. |
| ***1.5.*** | ***Подпрограмма: 5. Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи*** | | | | | |
|  | **Приоритетный показатель 2022** Жилье – медикам, нуждающихся в обеспечении жильем | коэффициент | 100 | 100 | 100 |  |
| **2.** | **Муниципальная программа «Культурп»** | | | | | |
| ***2.1.*** | ***Подпрограмма: 1. Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации*** | | | | | |
| 1 | Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся на территории Московской области, по которым проведены работы по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране, в общем количестве объектов культурного наследия, нуждающихся в указанных работах | Процент | 0 | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не  установлено |
| 2 | Количество объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования, по которым разработана проектная документация | Единиц | 0 | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не  установлено |
| 3 | Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования на которые установлены информационные надписи | Единиц | 0 | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не  установлено |
| ***2.2.*** | ***Подпрограмма 2 Развитие музейного дела в Московской области*** | | | | | |
| 1 | Перевод в электронный вид музейных фондов | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут, все фонды музея переведены в электронный вид |
| ***2.3.*** | ***Подпрограмма 3 Развитие библиотечного дела в Московской области*** | | | | | |
| 1 | Макропоказатель подпрограммы.Обеспечение роста числа пользователей муниципальных библиотек Московской области | Человек | 29 798 | 29 900 | 7 475 | Исполнение показателя будет обеспечено до конца года. |
| 2 | Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года (в части посещения библиотек) | посещение | 0 | 5,57 | 1,63 | Исполнение показателя будет обеспечено до конца года. |
| ***2.4.*** | ***Подпрограмма 4 "Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии Московской области"*** | | | | | |
| 1. | **Приоритетный показатель 2022** Число посещений культурных мероприятий | Тысяча единиц | - | 782,568 | 140,166 | Исполнение показателя будет обеспечено до конца года. |
| 2 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области | Процент | 100 | 100 | 77,32 | Исполнение показателя будет обеспечено до конца года. |
| 3 | Количество праздничных и культурно-массовых мероприятий, в т.ч. творческих фестивалей и конкурсов | Единица | 237 | 284 | 11 | Исполнение показателя будет обеспечено до конца года. |
| 4 | Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, получивших государственную (муниципальную) поддержку в форме субсидий бюджетным учреждениям | Единица | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| 5 | Количество получателей адресной финансовой поддержки по итогам рейтингования обучающихся организаций дополнительного образования сферы культуры Московской области | Единица | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| ***2.5.*** | ***Подпрограмма 5 Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры, образовательных организаций в сфере культуры Московской области*** | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Количество организаций культуры, получивших современное оборудование | Единица | 0 | 2 | 0 | Исполнение показателя будет обеспечено до конца года. |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры | Единиц | 0 | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| 3 | Количество реконструированных и (или) капитально отремонтированных региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств | Единиц | 0 | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| ***2.6.*** | ***Подпрограмма: 6. Развитие образования в сфере культуры Московской области*** | | | | | |
| 1 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием сферы культуры | Процент | - | 12,54 | 12,5 |  |
| 2 | Доля детей в возрасте от 7 до 15 лет, обучающихся по предпрофессиональным программам в области искусств | Процент | - | 3,56 | 4,4 | Показатель достигнут |
| ***2.7.*** | ***Подпрограмма: 7. Развитие архивного дела*** | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных "Архивный фонд", от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 3 | **Приоритетный показатель 2022** Доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму, от общего количества документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве муниципального образования | Процент | 5 | 6,5 | 7 | Показатель достигнут |
| 4 | **Приоритетный показатель 2022** Количество помещений, выделенных для хранения архивных документов, относящихся к собственности Московской области, на которых проведены работы по капитальному (текущему) ремонту и техническому переоснащению | единиц | 0 | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено. Отсутствует потребность. |
| 5 | **Приоритетный показатель 2022** Доля субвенции бюджету муниципального образования Московской области на обеспечение переданных государственных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальном архиве, освоенная бюджетом муниципального образования Московской области, в общей сумме указанной субвенции | Процент | - | 100 | 17 |  |
| ***2.8.*** | ***Подпрограмма: 8. Обеспечивающая подпрограмма*** | | | | | |
| 1 | Доля фактического количества проведенных Управлением культуры процедур закупок в общем количестве запланированных процедур закупок | Процент | 100 | 100 | 25 | Исполнение показателя будет обеспечено до конца года. |
| ***2.9.*** | ***Подпрограмма: 9. Развитие парков культуры и отдыха*** | | | | | |
| 1 | Число посетителей парков культуры и отдыха | Тысяча человек | 19,2 | 27 | 7,9 | Исполнение показателя будет обеспечено до конца года. |
| **3.** | **Муниципальная программа «Образование"** | | | | | |
| ***3.1.*** | ***Подпрограмма 1 Дошкольное образование*** | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 3 | **Приоритетный показатель 2022** Количество отремонтированных дошкольных образовательных организаций | Штука | 0 | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| 4 | **Приоритетный показатель 2022** Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общеобразовательных организациях в Московской области | Процент | 105,5 | 107,4 | 93,52 | Показатель планируется к выполнению в результате оптимизации расходов после реорганизации ДОУ в образовательные комплексы 4 кв.2022 г. |
| ***3.2.*** | ***Подпрограмма 2 Общее образование"*** | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Количество отремонтированных общеобразовательных организаций | Штука | 1 | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности | Процент | 105 | 110 | 115,62 | Показатель достигнут |
| 3 | **Приоритетный показатель 2022** Доля выпускников текущего года, набравших 250 баллов и более по 3 предметам. к общему числу выпускников текущего года, сдавших ЕГЭ по 3 и более предметам | Процент | 19,74 | 5,47 | оценивается по итогам года | Показатель планируется к выполнению в 2 кв. |
| 4 | **Приоритетный показатель 2022** В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей | Единица | 3 | 3 | 0 | Показатель планируется к выполнению в 3 кв. |
| 5 | **Приоритетный показатель 2022** Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций | Штука | 0 | 2 | 0 | Показатель планируется к выполнению в 3 кв. |
| 6 | **Приоритетный показатель 2022** Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях» | Процент | 100 | 100 | 100 |  |
| ***3.3.*** | ***Подпрограмма 3 Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей*** | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | Процент | 90,19 | 85 | 85 | Показатель достигнут |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Московской области | Процент | 100 | 100 | 91,28 |  |
| 3 | Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации (нарастающим итогом) | Тысяча человек | 0,038 | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| ***3.4.*** | ***Подпрограмма: 4. Профессиональное образование*** | | | | | |
| 1 | Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации | Процент | 0 | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| **4.** | **Муниципальная программа "Социальная защита населения"** | | | | | |
| ***4.1.*** | ***Подпрограмма: 1. Социальная поддержка граждан*** | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Активное долголетие | Процент | 1,27 | 8 | 6,88 |  |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Уровень бедности | Процент | 6,9 | 5,8 | 6,26 |  |
| 3 | **Приоритетный показатель 2022** Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных, медицинских организаций или организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей к среднемесячному доходу от трудовой деятельности | Процент | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| ***4.2.*** | ***Подпрограмма 2 Доступная среда*** | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022**  Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов | Процент | 66.4 | 79,8 | 86,5 | Показатель достигнут |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 года до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста | Процент | 97 | 100 | 100 |  |
| 3 | **Приоритетный показатель 2022** Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста в Московской области | Процент | 46 | 50 | 50 |  |
| 4 | **Приоритетный показатель 2022** Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста | Процент | 99 | 100 | 100 |  |
| ***4.2.*** | ***Подпрограмма: 3. Развитие системы отдыха и оздоровления детей*** | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению | Процент | 55,7 | 56 | 0 |  |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих оздоровлению | Процент | 59,5 | 62 | 0 |  |
| ***4.8.*** | ***Подпрограмма: 8. Развитие трудовых ресурсов и охраны труда*** | | | | | |
| 1 | Число пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих (организаций, занятых в экономике муниципального образования) | Промилле (0,1 процента) | 0,067 | 0,061 | 0 | Показатель достигнут |
| ***4.9.*** | ***Подпрограмма: 9. Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций*** | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Количество СО НКО, которым оказана поддержка органами местного самоуправления всего | Единиц | 14 | 14 | 14 | Показатель достигнут |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Количество СО НКО в сфере социальной защиты населения, которым оказана поддержка органами местного самоуправления | Единица | 9 | 9 | 9 | Показатель достигнут |
| 3 | Общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО в иных сферах | Квадратный метр | 30 | 30 | 30 | Показатель достигнут |
| 4 | Количество СО НКО, которым оказана консультационная поддержка органами местного самоуправления | Единица | 14 | 14 | 14 | Показатель достигнут |
| 5 | Количество СО НКО в иных сферах, которым оказана имущественная поддержка органами местного самоуправления | Единица | 2 | 2 | 2 | Показатель достигнут |
| 6 | Количество СО НКО в иных сферах, которым оказана поддержка органами местного самоуправления | Единица | 7 | 7 | 7 | Показатель достигнут |
| 7 | Количество СО НКО в сфере социальной защиты населения, которым оказана имущественная поддержка органами местного самоуправления | Единица | 6 | 6 | 6 | Показатель достигнут |
| 8 | Количество СО НКО, которым оказана имущественная поддержка органами местного самоуправления | Единица | 8 | 8 | 8 | Показатель достигнут |
| 9 | Общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО в сфере социальной защиты населения. | Квадратный метр | 565,6 | 565,6 | 565,6 | Показатель достигнут |
| 10 | Общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО.в сфере социальной защиты населения | Квадратный метр | 595,6 | 595,6 | 595,6 | Показатель достигнут |
| 11 | Численность граждан, принявших участие в просветительских мероприятиях по вопросам деятельности СО НКО | Человек | - | 192 | 70 |  |
| 12 | Количество проведенных органами местного самоуправления просветительских мероприятий по вопросам деятельности СО НКО | единиц | - | 11 | 5 |  |
| **5.** | **Муниципальная программа "Спорт"** | | | | | |
| ***5.1.*** | ***Подпрограмма: 1. Развитие физической культуры и спорта*** | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Доля жителей муниципального образования Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования Московской области в возрасте 3-79 лет | Процент | 48,44 | 51,9 | 51,9 | Показатель достигнут |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Доступные спортивные площадки. Доля спортивных площадок, управляемых в соответствии со стандартом их использования | Процент | 95,79 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 3 | **Приоритетный показатель 2022** Количество установленных (отремонтированных, модернизированных) плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях Московской области | Единиц | 0 | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| 4 | Макропоказатель – Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта Рузского городского округа Московской области | Процент | 65,24 | 60,1 | 60,1 | Показатель достигнут |
| 5 | Макропоказатель – Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, проживающих в Рузском городском округе Московской области | Процент | 11 | 16 | 16 | Показатель достигнут |
| 6 | Макропоказатель – Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов | Процент | 81 | - | - | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| 7 | Макропоказатель – Доля населения Рузского городского округа Московской области, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике | Процент | 25,3 | - | - | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| 8 | Макропоказатель – Эффективность использования существующих объектов спорта (отношение фактической посещаемости к нормативной пропускной способности) | Процент | 99,6 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 9 | Макропоказатель – Доля жителей Рузского городского округа Московской области, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет | Процент | 47 | - | - | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| 10 | Количество проведенных массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий | Единиц | 93 | 109 | 109 | Показатель достигнут |
| 11 | Доля жителей Рузского городского округа Московской области, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в испытаниях (тестах) | Процент | 30,3 | 31,2 | 31,2 | Показатель достигнут |
| 12 | Доля обучающихся и студентов Рузского городского округа Московской области, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности обучающихся и студентов, принявших участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | Процент | 50,3 | 51,2 | 51,2 | Показатель достигнут |
| 13 | Количество объектов физической культуры и спорта, на которых произведена модернизация материально-технической базы путем проведения капитального ремонта и технического переоснащения в Рузском городском округе Московской области | Единиц | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| ***5.3.*** | ***Подпрограмма 3 Подготовка спортивного резерва*** | | | | | |
| 1 | Макропоказатель – Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | Процент | 84,4 | 93,7 | 93,7 | Показатель достигнут |
| 2 | Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта Рузского городского округа Московской области, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | Процент | 95 | - | - | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| **6.** | **Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства»** | | | | | |
| ***6.1.*** | ***Подпрограмма 1 Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности*** | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | Процент | 100,2 | 100,3 | 93,80 |  |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности: Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях, Производство пищевых продуктов, Производство напитков | Миллион рублей | 166,4 | 81,0 | 70,881 | Инвестиции направлены на приобретение оборудование, модернизацию производства |
| 3 | **Приоритетный показатель 2022** Производство молока в хозяйствах всех категорий | Тысяча тонн | 17,8 | 24,0 | 3,5 |  |
| 4 | **Приоритетный показатель 2022** Ввод мощностей животноводческих комплексов молочного направления | Скотомест | 0 | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| ***6.2.*** | ***Подпрограмма: 2. Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения*** | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Площадь земель, обработанных от борщевика Сосновского | Гектар | 636,8 | 535 | 0 | Мероприятия начнутся во 2 квартале 2022 года |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями | Тысяча гектаров | 0,500 | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| 3 | **Приоритетный показатель 2022** Площадь земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена, предоставленных сельхозтоваропроизводителям | Гектар | 2 056 | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| ***6.3.*** | ***Подпрограмма: 3. Комплексное развитие сельских территорий*** | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Доля сельских населенных пунктов, обслуживаемых по доставке продовольственных и непродовольственных товаров | Процент | 70 | 70 | 70 | Показатель достигнут |
| 2 | Объем ввода (приобретения) жилья | Квадратный метр | 0 | 291 | 0 | Итоги конкурсного отбора по состоянию на 1 квартал 2022 года до ОМСУ не доведены. |
| 3 | Ввод в действие распределительных газовых сетей | Километр | 3,63 | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| 4 | Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий | Единица | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| ***6.4.*** | ***Подпрограмма: 4. Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия*** | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Количество отловленных животных без владельцев | Единиц | 198 | 194 | 18 |  |
| ***6.7.*** | ***Подпрограмма: 7. Экспорт продукции агропромышленного комплекса Московской области*** | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Объем экспорта продукции АПК | Тысяча долларов | 181 | 230 | 300 | Показатель достигнут |
| **7.** | **Муниципальная программа "Экология и окружающая среда"** | | | | | |
| ***7.1.*** | ***Подпрограмма: 1. Охрана окружающей среды*** | | | | | |
| 1 | Количество проведенных исследований состояния окружающей среды | Единица | - | 7 | 0 |  |
| 2 | Количество проведенных экологических мероприятий | Единица | - | 2 | 0 |  |
| ***7.2.*** | ***Подпрограмма: 2. Развитие водохозяйственного комплекса*** | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, проведенных в безопасное техническое состояние | штука | - | - | - | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| 2 | Количество водных объектов, на которых выполнены комплексы мероприятий по ликвидации последствий засорения | штука | - | - | - | Значение показателя на 2022 год не установлено |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***7.4.*** | ***Подпрограмма: 4. Развитие лесного хозяйства*** | | | | | |
|  | Доля ликвидированных отходов, на лесных участках в составе земель лесного фонда, не предоставленных гражданам и юридическим лицам, в объеме обнаруженных отходов | Процент | - | - | - | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| ***7.5.*** | ***Подпрограмма: 5. Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами*** | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Количество ликвидированных наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде | Штука | - | - | - | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда | Тысяча человек | - | - | - | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| 3 | Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде | Гектар | - | - | - | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| 4 | Ликвидация несанкционированных свалок, очаговых навалов бытовых отходов и мусора, в местах массового отдыха на береговой полосе водоемов общего пользования , на территории, прилегающей к населенными пунктами, в общем количестве выявленных нарушений. | Штука | - | - | - | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| **8.** | **Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»** | | | | | |
| ***8.1.*** | ***Подпрограмма 1. Профилактика преступлений и иных правонарушений*** | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Снижение общего количества преступлений, совершенных на территории муниципального образования, не менее чем на 5 % ежегодно | Количество | 777 | 859 | 256 |  |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Увеличение общего количества видеокамер, введенных в эксплуатацию в систему технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион", не менее чем на 5 % ежегодно | единица/процент | 376 | 395 | 425 | Показатель достигнут |
| 3 | **Приоритетный показатель 2022** Доля кладбищ, соответствующих Региональному стандарту | Процент | 27,08 | 37,5 | 4,17 | 2 кладбища рассмотрены на МВК (всего 48 кладбищ) |
| 4 | **Приоритетный показатель 2022** Количество восстановленных (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений | единиц | - | 7 | 0 |  |
| 5 | **Приоритетный показатель 2022** Количество установленных мемориальных знаков | единиц | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| 6 | **Приоритетный показатель 2022** Количество имен погибших при защите Отечества, нанесенных на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения | единиц | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| 7 | Инвентаризация мест захоронения | Процент | 39,53 | 100 | 65,89 |  |
| 8 | Увеличение доли социально значимых объектов (учреждений), оборудованных в целях антитеррористической защищенности средствами безопасности | Процент | 90 | 100 | 90 |  |
| 9 | Увеличение доли от числа граждан принимающих участие в деятельности народных дружин | Процент | 100 | 115 | 105 |  |
| 10 | Количество отремонтированных зданий (помещений), занимаемых территориальными подразделениями ведомств, осуществляющих деятельность по обеспечению соблюдения законности, правопорядка и безопасности на территории Московской области | Единиц | 0 | 1 | 0 |  |
| 11 | Рост числа лиц, состоящих на диспансерном наблюдении с диагнозом «Употребление наркотиков с вредными последствиями» | Процент | 100 | 106 | оценивается по итогам года |  |
| 12 | Снижение доли несовершеннолетних в общем числе лиц, совершивших преступления | Процент | 100 | 99,7 | 0 | Показатель достигнут |
| 13 | Снижение уровня вовлечённости населения в незаконный оборот наркотиков на 100 тыс. населения | Единица | - | 76,53 | 4,77 | Показатель достигнут |
| 14 | Снижение уровня криминогенности наркомании на 100 тыс. человек | Единица | - | 67,78 | 0,1 | Показатель достигнут |
| 15 | Доля транспортировок умерших в морг с мест обнаружения или происшествия для производства судебно-медицинской экспертизы, произведенных в соответствии с установленными требованиями | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 16 | Количество снесенных объектов самовольного строительства, право на снос которых в судебном порядке предоставлено администрациям муниципальных образований Московской области, являющимися взыскателями по исполнительным производствам | Единица | 0 | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| ***8.2.*** | ***Подпрограмма 2. "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Московской области"*** | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Степень готовности муниципального звена Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайным ситуациям к действиям по предназначению | Процент | 7,3 | 23 | 12,5 |  |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Прирост уровня безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования Московской области | Процент | 14 | 22 | 18 |  |
| 3 | **Приоритетный показатель 2022** Среднее временя совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112» на территории муниципального образования Московской области | Процент | 56 | 49 | 56 |  |
| ***8.3.*** | ***Подпрограмма 3. "Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения Московской области"*** | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Увеличение процента покрытия системой централизованного оповещения и информирования при чрезвычайных ситуациях или угрозе их возникновения территории муниципального образования | Процент | 95 | 99 | 83 |  |
| ***8.4.*** | ***Подпрограмма 4. "Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области"*** | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель**  **2022** Повышение степени пожарной защищенности городского округа, по отношению к базовому периоду 2019 года | Процент | 15,5 | 18,5 | 17 |  |
| ***8.5.*** | ***Подпрограмма 5. "Обеспечение мероприятий гражданской обороны"*** | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Темп прироста степени обеспеченности запасами материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для целей гражданской обороны | Процент | 1 | 4 | 3 |  |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Увеличение степени готовности к использованию по предназначению защитных сооружений и иных объектов ГО | Процент | 10 | 14 | 12 |  |
| **9.** | **Муниципальная программа "Жилище"** | | | | | |
| ***9.1.*** | ***Подпрограмма 1. Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий*** | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Количество семей, улучшивших жилищные условия | Штука | 3 | 0 | 4 | 4 семьи улучшили жилищные условия. |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Количество уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства (далее – ИЖС) или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС или садового дома на земельном участке, уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов ИЖС или садового дома | Штука | - | 882 | 157 |  |
| 3 | **Приоритетный показатель 2022** Объем ввода индивидуального жилищного строительства, построенного населением за счет собственных и (или) кредитных средств | Квадратный метр | 90 550 | 75 850 | 33 708 | Официальные данные статистики за январь-февраль 2022 года. |
| 4 | **Приоритетный показатель 2022** Решаем проблемы дольщиков. Сопровождение проблемных объектов до восстановления прав пострадавших граждан | Процент | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| 5 | **Приоритетный показатель 2022** Встречи с дольщиками. Встречи с гражданами-участниками долевого строительства | Процент | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| ***9.2.*** | ***Подпрограмма: 2. Обеспечение жильем молодых семей*** | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты | Семья | 23 | 10 | 10 | Показатель достигнут |
| ***9.3.*** | ***Подпрограмма 3. Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей*** | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включенных в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, в отчетном году | Процент | 100 | 100 | 0 | Согласно утвержденных дорожных карт, объявление аукциона на приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, планируется на июнь 2022г. |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Численность детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году | Человек | 16 | 17 | 0 | Согласно утвержденных дорожных карт, объявление аукциона на приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, планируется на июнь 2022г. |
| ***9.4.*** | ***Подпрограмма 4. "Социальная ипотека"*** | | | | | |
| 1 | Количество участников подпрограммы, получивших финансовую помощь, предоставляемую для погашения основной части долга по ипотечному жилищному кредиту (I этап) | Человек | 3 | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| ***9.7.*** | ***Подпрограмма: 7. Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей*** | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Количество свидетельств о праве на получение жилищной субсидии на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, выданных многодетным семьям | Штука | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| ***9.8.*** | ***Подпрограмма: 8. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством*** | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Количество ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета | Человек | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено. |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Количество граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета | Человек | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| 3 | **Приоритетный показатель 2022** Количество инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета | Человек | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| 4 | **Приоритетный показатель 2022** Количество инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета | Человек | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| **10.** | **Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности"** | | | | | |
| ***10.1.*** | ***Подпрограмма 1. Чистая вода*** | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022**  Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки | Единиц | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| 2 | Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения | Процент | 83 | 86 | 83 |  |
| 3 | Количество очищенных и отремонтированных общественных питьевых колодцев | Единица | - | 37 | 0 |  |
| ***10.2.*** | ***Подпрограмма: 2. Системы водоотведения*** | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022**  Количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), канализационных насосных станций | Единиц | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод суммарной производительностью | Единиц на тыс. куб. метров | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| 3 | Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| ***10.3.*** | ***Подпрограмма 3. "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами"*** | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры (котельные, ЦТП, сети) | Единица | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | Процент | 67 | 100 | 0 |  |
| 3 | Погашение просроченной задолженности перед поставщиками энергоресурсов (газа, электроэнергии, тепловой энергии) с целью повышения эффективности работы предприятий, оказывающих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в размере не менее суммы предоставленных иных межбюджетных трансфертов | Рубль | - | - | - | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| ***10.4.*** | ***Подпрограмма 4. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"*** | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэфективности | Процент | 22 | 28,8 | 22 |  |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | Процент | 68,86 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 3 | **Приоритетный показатель 2022** Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D) | Процент | 11 | 17 | 11 |  |
| 4 | **Приоритетный показатель 2022** Бережливый учет - оснащенность многоквартирных домов общедомовыми приборами учета | Процент | 40,47 | 59,81 | 40,47 |  |
| **11.** | **Муниципальная программа «Предпринимательство»** | | | | | |
| ***11.1.*** | ***Подпрограмма 1 Инвестиции*** | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Объем инвестиций, привлеченных в основной капитал (без учета бюджетных инвестиций ), на душу населения | Тысяча рублей | 50,72 | 166,64 | 192,16 | Согласно Рейтингу-45 за 1 квартал 2022 года |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Количество созданных рабочих мест | Единиц | 1167 | 910 | 249 | Создано рабочих мест на предприятиях крупного и малого бизнеса |
| 3 | **Приоритетный показатель 2022** Увеличение среднемесячной заработной платы работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства | Процент | 113,7 | 104,1 | 115,7 | Оперативные данные за январь-февраль 2022 года (2022 г. - 64 558,6 руб., 2021 г. - 55 792,2 руб.) |
| 4 | **Приоритетный показатель 2022** Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета за отчетный период (прошлый год) | процентов | - | 101,96 | 134,9 | Объем инвестиций по стат. форме П-2 за 2021 год: (12313819 тыс.руб. - 650406 тыс.руб. (бюджетные средства)) / объем инвестиций по стат. форме П-2 за 2020 год (10580374 тыс.руб. - 1932701 тыс.руб. (бюджетные средства)) \* 100% = 134,9% |
| ***11.2.*** | ***Подпрограмма 2 Развитие конкуренции*** | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Доля закупок среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций | Процент | - | 34 | 23,6 | В целях выполнения данного показателя закупки округа осуществляются преимущественно среди субъектов МСП, СОНКО. Для закупок с начальной (максимальной) ценой контракта более 20 млн. рублей устанавливается обязательство о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов МСП, СОНКО. Большая часть закупок запланирована к публикации в основном у субъектов МСП. |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Доля несостоявшихся закупок от общего количества конкурентных закупок | Процент | 20 | 40 | 2,8 | В целях снижения доли несостоявшихся торгов проводятся следующие мероприятия: - информирование потенциальных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) об осуществлении конкурентных закупок посредством размещения уведомлений на официальном сайте Администрации Рузского ГО; - направление приглашений к участию в закупках посредством электронной почты не менее, чем пяти потенциальным поставщикам (подрядчикам, исполнителям); - установление сроков подачи заявок на участие в закупках, осуществляемых конкурентным способом превышающих минимальные сроки, предусмотренных законодательством, не менее чем на 4 рабочих дня; - централизация однотипных закупок заказчиков городского округа с целью увеличения начальной (максимальной) цены контракта; - недопущение установления избыточных требований при описании объектов закупок; - осуществление закупок с ценой от 500 тыс. руб. конкурентными способами. |
| 3 | **Приоритетный показатель 2022** Доля обоснованных, частично обоснованных жалоб | Процент | 1,2 | 3,6 | 0 | Обоснованные и частично обоснованные жалобы отсутствуют |
| 4 | **Приоритетный показатель 2022** Доля общей экономии денежных средств по результатам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | Процент | - | 7,0 | 4,7 | В целях увеличения количества участников на торгах, а как следствие снижение доли несостоявшихся торгов и увеличение процента экономии, проводятся следующие мероприятия: - проводятся совместные аукционы; - проводятся централизованные закупки, в рамках одного заказчика, в целях увеличения начальной (максимально) цены закупки; - в целях увеличения количества участников на торгах информация об опубликованных закупках направляется посредством функционала ЭТП "РТС-тендер" путем приглашения всех заинтересованных лиц принять участие в торгах. |
| 5 | **Приоритетный показатель 2022** Доля общей экономии денежных средств по результатам осуществления конкурентных закупок | Процент | - | 7,0 | 10,2 | В целях увеличения количества участников на торгах, а как следствие снижение доли несостоявшихся торгов и увеличение процента экономии, проводятся следующие мероприятия: - проводятся совместные аукционы; - проводятся централизованные закупки, в рамках одного заказчика, в целях увеличения начальной (максимально) цены закупки; - в целях увеличения количества участников на торгах информация об опубликованных закупках направляется посредством функционала ЭТП "РТС-тендер" путем приглашения всех заинтересованных лиц принять участие в торгах. |
| 6 | **Приоритетный показатель 2022** Доля стоимости контрактов, заключенных с единственным поставщиком по несостоявшимся закупкам | Процент | - | 41,0 | 35,6 | В целях увеличения количества участников на торгах, а как следствие снижение доли несостоявшихся торгов и увеличение процента экономии, проводятся следующие мероприятия: - проводятся совместные аукционы; - проводятся централизованные закупки, в рамках одного заказчика, в целях увеличения начальной (максимально) цены закупки; - в целях увеличения количества участников на торгах информация об опубликованных закупках направляется посредством функционала ЭТП "РТС-тендер" путем приглашения всех заинтересованных лиц принять участие в торгах. |
| 7 | **Приоритетный показатель 2022** Количество реализованных требований Стандарта развития конкуренции в муниципальном образовании Московской области | Единиц | 5 | 5 | 5 | В соответствии с утвержденным Стандартом развития конкуренции в Московской области требования реализуются. Реализовано 5 требований Стандарта развития конкуренции. |
| 8 | **Приоритетный показатель 2022** Среднее количество участников состоявшихся закупок | Единиц | 4,2 | 4,3 | 3,6 | В целях решения данной проблемы проводятся следующие мероприятия: - проводятся совместные аукционы; - проводятся централизованные закупки в рамках одного заказчика, в целях увеличения начальной (максимально) цены закупки; - осуществляется приглашение всем заинтересованным лицам принять участие в торгах посредством функционала ЭТП «РТС-тендер». |
| ***11.3.*** | ***Подпрограмма 3 Развитие малого и среднего предпринимательства*** | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | Единиц | 245 | 440 | 464 | В 1 кв.2022 г. число субъектов МСП в расчете на 10 тыс. человек населения составил (2816/60697\*10000) |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | Процент | 38,96 | 26,9 | 24,41 |  |
| 3 | **Приоритетный показатель 2022** Малый бизнес большого региона. Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. населения | Единиц | 21 | 1,17 | 7,74 | Прирост МСП в первом квартале 2022 года составил 7,74 = (2816-2769/60697\*10000) |
| 4 | **Приоритетный показатель 2022** Количество вновь созданных субъектов малого и среднего бизнеса | единиц | 68 | 365 | 47 |  |
| 5 | **Приоритетный показатель 2022** Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, нарастающим итогом | Единиц | 700 | 1495 | 422 | По данным ИФНС в первом квартале 2022 года самозанятыми зарегистрировалось 442 человека из них ИП 15 человек |
| ***11.4.*** | ***Подпрограмма 4 Развитие потребительского рынка и услуг*** | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Обеспеченность населения площадью торговых объектов | Кв. метры на 1000 жителей | 1519,1 | 1549,6 | 1924,4 |  |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Прирост площадей торговых объектов | Тыс.кв. м. | 0,6 | 0,1 | 0 |  |
| 3 | **Приоритетный показатель 2022** Доля ОДС, соответствующих требованиям, нормам и стандартам действующего законодательства, от общего количества ОДС | Процент | 24 | 100 | 63,5 | Соответствуют требованиям 27 объектов ОДС. По оценке несоответствия объектов дорожного и придорожного сервиса отсутствует динамика роста ОДС с приведенным в соответствие ВРИ. Для привлечения к административной ответственности собственников земельных участков за нецелевое использование земельных участков, на которых расположены ОДС, необходимо направлять материалы проверки в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр). В полномочия отдела потребительского рынка и сферы услуг проведения проверок не входит. |
| 4 | **Приоритетный показатель 2022** Прирост посадочных мест на объектах общественного питания | Мест | 30 | 30 | 49,6 |  |
| 5 | **Приоритетный показатель 2022** Прирост рабочих мест на объектах бытового обслуживания | Рабочее место | 10 | 8 | 7,1 | В 1 кв. 2022 г в рп Тучково открылся салон красоты. Создано 1 рабочее место. |
| 6 | **Приоритетный показатель 2022** Доля обращений по вопросу защиты прав потребителей от общего количества поступивших обращений | Процент | 1 | 1 | 0,0,1 |  |
| 7 | Количество банных объектов, на которых в текущем году проведены работы по строительству (реконструкции) или капитальному (текущему) ремонту по программе «100 бань Подмосковья» | Единиц | 2 | - | - | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| **12.** | **Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и муниципальными финансами»** | | | | | |
| **12.1.** | **1. Развитие имущественного комплекса** | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена | Процент | 100 | 100 | 72,25 | Работа ведется в постоянном режиме |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за муниципальное имущество и землю | Процент | 100 | 100 | 96,46 | Работа ведется в постоянном режиме |
| 3 | **Приоритетный показатель 2022**Доля объектов недвижимого имущества, поставленных на кадастровый учет от выявленных земельных участков с объектами без прав | Процент | 30 | 50 | 18 |  |
| 4 | **Приоритетный показатель 2022** Проверка использования земель | Процент | 100 | 100 | 82 |  |
| 5 | **Приоритетный показатель 2022** Предоставление земельных участков многодетным семьям | Процент | 100 | 100 | 74,4 |  |
| 6 | **Приоритетный показатель 2022** Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена | Процент | 100 | 100 | 31,44 |  |
| 7 | **Приоритетный показатель 2022** Исключение незаконных решений по земле | Штука | 0 | 0 | 167,69 |  |
| 8 | **Приоритетный показатель 2022** Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения муниципальным имуществом и землей | Процент | 100 | 100 | 16,2 | Низкое выполнение в связи с несвоевременной оплатой. Ведется претензионная работа. |
| 9 | **Приоритетный показатель 2022** Прирост земельного налога | Процент | 100 | 100 | 23,3 |  |
| 10 | **Приоритетный показатель 2022** Доля проведенных аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков для субъектов малого и среднего предпринимательства к общему количеству таких торгов | Процент | 20 | 20 | 0 | Отсутствует заинтересованные лица. |
| ***12.3.*** | ***Подпрограмма: 3. Совершенствование муниципальной службы Московской области*** | | | | | |
| 1 | Доля работников органов местного самоуправления , прошедших обучение, переобучение, повышение квалификации и обмену опытом специалистов в соответствии с муниципальным заказом, от общего числа работников органов местного самоуправления | Процент | 20 | 20 | 10 |  |
| 2 | Доля работников органов местного самоуправления , прошедших повышение квалификации муниципальных служащих, в т.ч участие в краткосрочных семинарах в соответствии с муниципальным заказом, от общего числа работников органов местного самоуправления | Процент | 20 | 20 | 1 |  |
| ***12.4.*** | ***Подпрограмма: 4. Управление муниципальными финансами*** | | | | | |
| 1 | Ежегодный прирост налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в отчетном финансовом году к поступлениям в году, предшествующем отчетному финансовому году | Процент | -5 | 5 | оценивается по итогам года |  |
| 2 | Удельный вес расходов бюджета Рузского городского округа, формируемых программно-целевым методом, в общем объеме расходов бюджета округа | Процент | 90 | 98 | 97,9 | Бюджет Рузского ГО формируется на основании мероприятий муниципальных программ. Межбюджетные трансферты, дополнительно поступающие в бюджет Рузского ГО, включаются в муниципальные программы |
| 3 | Ежегодное снижение доли просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета Рузского городского округа | Процент | 0 | 0 | 0 | На 01.04.2022 просроченная кредиторская задолженность отсутствует |
| **13.** | **Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»** | | | | | |
| ***13.1.*** | ***Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды*** | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Информирование населения в средствах массовой информации | Процент | 100 | 114,46 | 34028,29 | Указаны единицы информирования жителей –данные Рейтинга-45. В данной части будет меняться методика расчета показателя. |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Уровень информированности населения в социальных сетях | Балл | 7,81 | 8 | 4 | В данной части будет меняться муниципальная программа |
| 3 | **Приоритетный показатель 2022** Наличие незаконных рекламных конструкций, установленных на территории муниципального образования | Процент | 0 | 0 | 10 | На территории Рузского городского округа 11 незаконных рекламных конструкций, введутся работы по внесению в схему либо по подготовки конструкций к демонтажу. |
| 4 | **Приоритетный показатель 2022** Наличие задолженности в муниципальный бюджет по платежам за установку и эксплуатацию рекламных конструкций (Вместо показателя "Снижение неналоговой задолженности в консолидированный бюджет Московской области (в части задолженности по платежам за установку и эксплуатацию рекламных конструкций" | Процент | 0 | 0 | 0 | Задолженность отсутствует. |
| ***13.2.*** | ***Подпрограмма: 2. Мир и согласие. Новые возможности*** | | | | | |
| 1 | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства на территории муниципального образования | Процент | 107 | 78 | 5 | В связи с пандемией количество участников снизилось. |
| 2 | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства на территории муниципального образования | Тыс.чел. | 2 | 2 | 0,210 | Круглый стол с участие конфессий в г Химки, национальные праздники, Ураза-байрам, посещение кулинарных праздников с дегустацией блюд, консультация лиц временных переселенцев, посещение мест проживания переселенцев, оказание им гуманитарной помощи. |
| 3 | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России на территории муниципального образования | Тыс.чел. | 3 | 3 | 0,300 | Создание Домов дружбы для всех конфессий, совместные праздники и национальные дегустации блюд (Навруз), строительство храмов и мечетей, создание Единого миграционного центра в Подмосковье, оказание помощи переселенце со Средней Азии (женщины, дети) Консультационная помощь. |
| ***13.3.*** | ***Подпрограмма 3. Эффективное местное самоуправление Московской области*** | | | | | |
| 1 | Количество реализованных общественных инициатив и проектов | Единиц | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| ***13.4.*** | ***Подпрограмма: 4. Молодежь Подмосковья*** | | | | | |
| 1 | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность | Процент | 30 | 39 | 15,82 |  |
| ***13.6.*** | ***Подпрограмма: 6. Развитие туризма в Московской области*** | | | | | |
| 1 | Увеличение туристского и экскурсионного потока | Миллион человек | - | 0,55 | 0,082 |  |
| ***13.7.*** | ***Подпрограмма: 7. Развитие добровольчества (волонтерства) в Московской области*** | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность | Человек | 7 868 | 8 712 | 2 194 |  |
| **14.** | **Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»** | | | | | |
| ***14.1.*** | ***1. Пассажирский транспорт общего пользования*** | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Соблюдение расписания на автобусных маршрутах | Процент | 81,82 | 90 | 95 | Показатель достигнут |
| 2 | Доля поездок, оплаченных посредством безналичных расчетов, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года | Процент | 65 | - | - | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| ***14.2.*** | ***Подпрограмма: 2. Дороги Подмосковья*** | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | Километров на тысячу кв. метров | 41,6/198,3 | 5,159/36,11 | оценивается по итогам года |  |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях | Человек на 100 тыс. населения | 19,38 | 9,477 | 3,14 | Погибло 2 человека, в т.ч. на дорогах: федерального значения - 1, регионального и межмуниципального значения - 1, |
| 3 | **Приоритетный показатель 2022** Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения | Км. на погонный метр | - | - | - | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| 4 | **Приоритетный показатель 2022** Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети | Количество машиномест | 552 | - | - | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| **15.** | **Муниципальная программа "Цифровое муниципальное образование"** | | | | | |
| ***15.1.*** | ***Подпрограмма 1. «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»*** | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель**  **2022**  Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 2 | **Приоритетный показатель 2021** Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | Процент | 96,6 | 96,7 | - |  |
| 3 | **Приоритетный показатель 2022** Среднее время ожидания в очереди для получения государственных (муниципальных) услуг | Минут | 1,7 | 1,7 | 1,6 | Показатель достигнут |
| 4 | Доля заявителей МФЦ, ожидающих в очереди более 11 минут | Процент | - | 0 | 0 | Показатель достигнут |
| 5 | Выполнение требований комфортности и доступности МФЦ | Процент | 93,9 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 6 | Доля отделений почтовой связи, работы по ремонту которых выполнены с использованием иного межбюджетного трансферта | Процент | - | - | - | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| ***15.2.*** | ***Подпрограмма:2. «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования  Московской области»*** | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Доля многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи | Процент | 87 | 87,2 | 100 | Показатель достигнут. МКД имеют возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа к сети интернет |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Доля муниципальных (государственных) услуг, предоставленных без нарушения регламентного срока при оказании услуг в электронном виде на региональном портале государственных услуг | Процент | 98 | 98 | 98 | Показатель достигнут. |
| 3 | **Приоритетный показатель 2022** Доля муниципальных учреждений культуры, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости: для учреждений культуры, расположенных в городских населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с; для учреждений культуры, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 10 Мбит/с | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут. Все учреждения культуры обеспечены доступом к сети интернет |
| 4 | **Приоритетный показатель 2022** Доля обращений за получением муниципальных (государственных) услуг в электронном виде с использованием РПГУ без необходимости личного посещения органов местного самоуправления и МФЦ от общего количества таких услуг | Процент | - | 100 | 4,35 | Закупки запланированы на 2,3,4 кварталы 2022 г |
| 5 | **Приоритетный показатель 2022** Доля помещений аппаратных, приведенных в соответствие со стандартом «Цифровая школа» в части ИТ-инфраструктуры государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования, для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечения базовой безопасности образовательного процесса | Процент | - | 100 | 4,35 |  |
| 6 | **Приоритетный показатель 2022** Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с установленными требованиями | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут. Все сотрудники муниципального образования обеспечены средствами электронной подписи. |
| 7 | **Приоритетный показатель 2022** Доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием и услугами связи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут. Все рабочие места обеспечены компьютерным оборудованием |
| 8 | **Приоритетный показатель 2022** Доля электронного юридически значимого документооборота в органах местного самоуправления и подведомственных им учреждениях в Московской области | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут. |
| 9 | **Приоритетный показатель 2022** Образовательные организации обеспечены материально- технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | единиц | - | - | - | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| 10 | **Приоритетный показатель 2022** Образовательные организации оснащены (обновили) компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования | Процент | - | 57,14 | 0 |  |
| 11 | **Приоритетный показатель 2022** Ответь вовремя – Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», по которым нарушен срок подготовки ответа | Процент | 5 | 5 | 0 | Показатель достигнут. ОМСУ не выявлены случаи нарушения срока подготовки ответа. |
| 12 | **Приоритетный показатель 2022** Отложенные решения – Доля отложенных решений от числа ответов, предоставленных на портале «Добродел» (два и более раз) | Процент | 5 | 5 | 0 | ОМСУ не выявлены случаи отложенных решений |
| 13 | **Приоритетный показатель 2022** Повторные обращения – Доля обращений, поступивших на портал «Добродел», по которым поступили повторные обращения | Процент | 30 | 30 | 0 | ОМСУ не выявлены случаи повторного обращения |
| 14 | **Приоритетный показатель 2022** Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области отечественного программного обеспечения | Процент | 75 | 75 | 75 | Показатель достигнут. В отчетном периоде закупалось отечественное ПО. |
| 15 | **Приоритетный показатель 2022** Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации, а также персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз | Процент | 97 | 100 | 100 | Показатель достигнут. Все рабочие места защищены по требованиям безопасности информационных систем. |
| **16.** | **Муниципальная программа "Архитектура и градостроительство"** | | | | | |
| ***16.1.*** | ***Подпрограмма 1 "Разработка Генерального плана развития городского округа"*** | | | | | |
| 1. | Наличие утвержденного в актуальной версии генерального плана городского округа (внесение изменений в генеральный план городского округа) | да/нет | да | да | да | Показатель достигнут |
| 2. | Наличие утвержденных в актуальной версии Правил землепользования и застройки городского округа (внесение изменений в Правила землепользования и застройки городского округа) | да/нет | да | да | да | Показатель достигнут |
| 3. | Наличие утвержденных нормативов градостроительного проектирования городского округа (внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования городского округа) | да/нет | да | да | да | Показатель достигнут |
| 4. | Наличие утвержденной карты планируемого размещения объектов местного значения муниципального образования Московской области | да/нет | да | да | нет |  |
| ***16.2.*** | ***Подпрограмма: 2. Реализация политики пространственного развития*** | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2021** Количество ликвидированных самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории муниципального образования Московской области | Единиц | 0 | 10 | 1 |  |
| **17.** | **Муниципальная программа "Формирование современной комфортной городской среды"** | | | | | |
| ***17.1.*** | ***Подпрограмма 1. "Комфортная городская среда"*** | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | Процент | - | 20 | 10 | Мероприятие запланировано выполнить до конца года |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Замена детских игровых площадок | Единица | - | 19 | 0 | Мероприятие запланировано выполнить до конца года |
| 3 | **Приоритетный показатель 2022** Количество благоустроенных дворовых территорий | Единица | - | 9 | 0 | Мероприятие запланировано выполнить до конца года |
| 4 | **Приоритетный показатель 2022** Количество благоустроенных лесопарковых зон | Единиц | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| 5 | **Приоритетный показатель 2022** Количество благоустроенных общественных территорий | Единица | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| 6 | **Приоритетный показатель 2022** Количество благоустроенных общественных территорий, реализованных без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области | Единица | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| 7 | **Приоритетный показатель 2022** Количество благоустроенных с привлечением субсидии пешеходных коммуникаций с твердым (асфальтовым) покрытием | Штука | - | 21 | 0 | Мероприятие запланировано выполнить до конца года |
| 8 | **Приоритетный показатель 2022** Количество объектов систем наружного освещения, в отношении которых реализованы мероприятия по устройству | Единица | - | 44 | 0 | Мероприятие запланировано выполнить до конца года |
| 9 | **Приоритетный показатель 2022** Количество объектов, в отношении которых реализованы мероприятия по устройству архитектурно-художественного освещения | Единица | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| 10 | **Приоритетный показатель 2022** Количество парков культуры и отдыха на территории Московской области, в которых благоустроены зоны для досуга и отдыха населения | Единица | - | 1 | 1 | Показатель достигнут |
| 11 | **Приоритетный показатель 2022** Количество территорий вдоль водных объектов общего пользования, в отношении которых реализованы мероприятия по благоустройству пляжей | Единица | - | 1 | 0 | Мероприятие запланировано выполнить до конца года |
| 12 | **Приоритетный показатель 2022** Количество установленных детских игровых площадок | Единица | - | 6 | 0 | Мероприятие запланировано выполнить до конца года |
| 13 | **Приоритетный показатель 2022** Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта | Квадратный метр | - | 7640 | 0 | Мероприятие запланировано выполнить до конца года |
| 14 | **Приоритетный показатель 2022** Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее единицы | Единица | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| 15 | **Приоритетный показатель 2022** Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха | Процент | - | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 16 | **Приоритетный показатель 2022** Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха | Процент | - | 110 | 25 | Мероприятие запланировано выполнить до конца года |
| ***17.2.*** | ***Подпрограмма 2. "Благоустройство территорий"*** | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения | Штука | - | 3558 | 0 | Мероприятие запланировано выполнить до конца года |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Содержание территорий общего пользования | единиц | - | 19 | 19 | Показатель достигнут |
| 3 | **Приоритетный показатель 2022** Соответствие внешнего вида ограждений региональным требованиям | балл | - | 10 | 0 | Мероприятие запланировано выполнить до конца года |
| 4 | **Приоритетный показатель 2022** Замена детских игровых площадок (МБУ/МАУ) | Квадратный метр | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| ***17.3.*** | ***Подпрограмма 3. "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах"*** | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы | Единиц | - | 15 | 0 |  |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022**  Количество отремонтированных подъездов в МКД | Единиц | - | 43 | 0 |  |
| **18.** | **Муниципальная программа "Строительство объектов социальной инфраструктуры"** | | | | | |
| ***18.2.*** | ***Подпрограмма: 2. "Строительство (реконструкция) объектов культуры"*** | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Количество введенных в эксплуатацию объектов культуры | Единиц | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Количество введенных в эксплуатацию объектов культуры за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области | Единиц | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| ***18.3.*** | ***Подпрограмма: 3. "Строительство (реконструкция) объектов образования"*** | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования за счет бюджетных средств | Единиц | - | 1 | 0 |  |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Количество введенных в эксплуатацию организаций дополнительного образования | Единиц | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| ***18.6.*** | ***Подпрограмма: 6. "Строительство (реконструкция) объектов административно-общественного и жилого назначения"*** | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Количество введенных в эксплуатацию объектов административного назначения | Единиц | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| **19.** | **Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда"** | | | | | |
| ***19.1.*** | ***Подпрограмма: 1. Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда*** | | | | | |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | Тысяча человек | - | - | - | Значение показателя на 2022 год не установлено. |
| 2 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда | Тысяча  кв. метров | - | - | - | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| ***19.2.*** | ***Подпрограмма: 2. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области*** | | | | | |
| 1 | Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2. | Тысяча квадратных метров | - | 1,22 | 0 | Переселение граждан планируется в 4 квартале 2022 |
| 2 | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2. | Тысяча человек | - | 0,086 | 0 | Переселение граждан планируется в 4 квартале 2022 |
| 3 | Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2. | Тысяча квадратных метров | - | 0,13 | 0 | Переселение граждан планируется в 4 квартале 2022 |
| 4 | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2. | Тысяча человек | - | 0,06 | 0 | Переселение граждан планируется в 4 квартале 2022 |
| 5 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда за счет средств внебюджетных источников | Тысяча квадратных метров | - | - | - | Значение показателя на 2022 год не установлено. Переселение граждан за счет внебюджетных источников не планируется |
| 6 | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда за счет средств внебюджетных источников | Тысяча человек | - | - | - | Значение показателя на 2022 год не установлено. Переселение граждан за счет внебюджетных источников не планируется |
| 7 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, за счет муниципальных программ | Тысяча квадратных метров | - | - | - | Значение показателя на 2022 год не установлено. Переселение за счет муниципальной программы не планируется |
| 8 | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, за счет муниципальных программ | Тысяча человек | - | - | - | Значение показателя на 2022 год не установлено. Переселение за счет муниципальной программы не планируется |
| 9 | Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по адресной программе. | Тысяча квадратных метров | - | - | - | Значение показателя на 2022 год не установлено. Переселение по адресной программе не планируется |
| 10 | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по адресной программе. | Тысяча человек | - | - | - | Значение показателя на 2022 год не установлено. Переселение по адресной программе не планируется |
| ***19.3.*** | ***Подпрограмма: 3. Обеспечение мероприятий по завершению адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области»*** | | | | | |
| 1 | Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 3. | Тысяча квадратных метров | - | 2,18 | 0 | Переселение граждан планируется в 4 квартале 2022 |
| 2 | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 3. | Тысяча человек | - | 0,225 | 0 | Переселение граждан планируется в 4 квартале 2022 |
| 3 | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 3. | Тысяча человек | - | 0,022 | 0 | Переселение граждан планируется в 4 квартале 2022 |
| 4 | Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 3. | Тысяча квадратных метров | - | 0,29 | 0 | Переселение граждан планируется в 4 квартале 2022 |