**Оперативный отчет**

**о реализации муниципальных программ**

**Рузского городского округа**

**за 1 полугодие 2022 года**

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Рузского городского округа, утвержденным постановлением Главы Рузского городского округа от 28.10.2019 №5093, отделом экономического анализа управления экономического развития и АПК подготовлен оперативный отчет о реализации муниципальных программ Рузского городского округа за 1 полугодие 2022 года (в соответствии с информацией, занесенной разработчиками и исполнителями муниципальных программ в подсистему по формированию муниципальных программ ГАСУ МО).

В Рузском городском округе в 2022 году реализуется 19 муниципальных программ (81 подпрограммы).

В соответствии с утвержденными постановлениями плановый объём финансирования муниципальных программ Рузского городского округа на 2022 год из всех источников финансирования (в соответствии с утвержденными постановлениями) составил 5 777 620,97 тыс. рублей.

По итогам 1 полугодия 2022 года:

выполнено - 2 154 841,41 тыс. рублей или 37,3% от плана;

профинансировано (общий объем фактически произведенных расходов) – 2 167 342,01 тыс. рублей или 37,5% от плана.

Всего в муниципальных программах Рузского городского округа 276 показателей реализации мероприятий муниципальных программ, из которых установлены значения на 2022 год по 206 показателям, из них:

* 140 - приоритетные показатели, обязательные для включения в муниципальные программы (Указы Президента РФ, Обращения Губернатора Московской области, государственные программы Московской области, Рейтинг-45 и др.) и согласованные с Центральными исполнительными органами государственной власти Московской области (ЦИОГВ) по соответствующим направлениям деятельности, из них:

 - 66 показателей или 47,1% - выполнены;

 - 74 показателя или 52,9% - находятся в стадии реализации.

* 66 - показатели муниципальных программ, из них:

 - 32 показателя или 48,5% - выполнены;

 - 34 показателя или 51,5% - находятся в стадии реализации.

Приложение: 1. Оперативный отчет о выполнении муниципальных программ

 Рузского городского округа за 1 полугодие 2022 года на 8 л.

 в 1 экз.;

 2. Оценка результатов реализации муниципальных программ

 Рузского городского округа за 1 полугодие 2022 года на 35 л.

 в 1 экз.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Приложение 1 |
|  Приложение 1 |
| **Оперативный отчет об выполнении муниципальных программ Рузского городского округа за 1 полугодие 2022 года**  |
|  |  |  |  |  |  | Приложение 2 |
| № п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы) Источники финансирования | Объем финансиров. на 2022 год  | Выполнено  | Профинан сировано  | % выполнен.(гр.4/гр.3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1.** | **"Здравоохранение"** (средства бюджета РГО) | **2 880,00** | **596,13** | **596,13** | **20,7%** |
| **1.1.** | **"Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,0%** |
| **1.5.** | **"Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи"** (средства бюджета РГО) | **2 880,00** | **596,13** | **596,13** | **20,7%** |
| **2.** | **"Культура"** | **367 938,77** | **168 686,42** | **168 686,42** | **45,8%** |
|   | средства бюджета РГО | 357 441,79 | 165 564,11 | 165 564,11 | **46,3%** |
| средства бюджета МО | 10 319,47 | 2 944,80 | 2 944,80 | **28,5%** |
| средства федерального бюджета | 177,51 | 177,51 | 177,51 | 100,0% |
| **2.1.** | **"Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации"** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,0%** |
| **2.2.** | **"Развитие музейного дела в Московской области"** (средства бюджета РГО) | **17 028,53** | **6 879,60** | **6 879,60** | **40,4%** |
| **2.3.** | **"Развитие библиотечного дела"**  | **67 961,47** | **31 002,85** | **31 002,85** | **45,6%** |
|  | средства бюджета РГО | 67 644,49 | 30 685,87 | 30 685,87 | 45,4% |
| средства бюджета МО | 139,47 | 139,47 | 139,47 | 100,0% |
| средства федерального бюджета | 177,51 | 177,51 | 177,51 | 100,0% |
| **2.4.** | **"Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии"** (средства бюджета РГО) | **155 333,73** | **69 759,47** | **69 759,47** | **44,9%** |
| **2.5.** | **"Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Московской области"** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,0%** |
| **2.6.** | **"Развитие образования в сфере культуры Московской области"**  | **102 781,16** | **49 856,87** | **49 856,87** | **48,5%** |
|  | средства бюджета РГО | **98 719,16** | **49 661,57** | **49 661,57** | **50,3%** |
| средства бюджета МО | **4 062,00** | **195,30** | **195,30** | **4,8%** |
| **2.7.** | **"Развитие архивного дела"** | **9 763,40** | **4 260,78** | **4 260,78** | **43,6%** |
|   | средства бюджета РГО | 3 645,40 | 1 650,75 | 1 650,75 | 45,3% |
| средства бюджета МО | 6 118,00 | 2 610,03 | 2 610,03 | 42,7% |
| **2.8.** | **"Обеспечивающая подпрограмма"** (средства бюджета РГО) | **8 713,35** | **4 198,28** | **4 198,28** | **48,2%** |
| **2.9.** | **"Развитие парков культуры и отдыха"** (средства бюджета РГО) | **6 357,13** | **2 728,57** | **2 728,57** | **42,9%** |
| **3.** | **"Образование"** | **1 790 931,01** | **938 344,84** | **938 344,24** | **52,4%** |
|   | средства бюджета РГО | 436 228,98 | 177 043,21 | 177 042,61 | 40,6% |
| средства бюджета МО | 1 175 434,56 | 711 434,72 | 711 434,72 | 60,5% |
| средства федерального бюджета | 179 267,47 | 49 866,91 | 49 866,91 | 27,8% |
| **3.1.** | **"Дошкольное образование"** | **237 783,62** | **81 874,75** | **81 874,75** | **34,4%** |
|   | средства бюджета РГО | 183 347,62 | 75 658,15 | 75 658,15 | 41,3% |
| средства бюджета МО | 54 436,00 | 6 216,60 | 6 216,60 | 11,4% |
| **3.2.** | **"Общее образование"** | **1 522 198,23** | **841 838,45** | **841 838,45** | **55,3%** |
|   | средства бюджета РГО | 222 635,20 | 86 753,42 | 86 753,42 | 39,0% |
| средства бюджета МО | 1 120 295,56 | 705 218,12 | 705 218,12 | 62,9% |
| средства федерального бюджета | 179 267,47 | 49 866,91 | 49 866,91 | 27,8% |
| **3.3.** | **"Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей"** | **14 591,09** | **6 713,70** | **6 713,70** | **46,0%** |
|  | средства бюджета РГО | 13 888,09 | 6 713,70 | 6 713,70 | 48,3% |
| средства бюджета МО | 703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| **3.4.** | **"Профессиональное образование"** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,0%** |
| **3.5.** | **"Обеспечивающая подпрограмма"** (средства бюджета РГО) | **16 358,07** | **7 917,94** | **7 917,34** | **48,4%** |
| **4.** | **"Социальная защита населения"** | **78 212,70** | **29 290,56** | **29 290,56** | **37,4%** |
|   | средства бюджета РГО | 21 461,20 | 8 021,00 | 8 021,00 | 37,4% |
| средства бюджета МО | 56 751,50 | 21 269,56 | 21 269,56 | 37,5% |
| **4.1.** | **"Социальная поддержка граждан"** | **64 846,50** | **27 708,25** | **27 708,25** | **42,7%** |
|   | средства бюджета РГО | 15 980,50 | 7 814,71 | 7 814,71 | 48,9% |
| средства бюджета МО | 48 866,00 | 19 893,54 | 19 893,54 | 40,7% |
| **4.2.** | **"Доступная среда"** | **3 172,55** | **753,64** | **753,64** | 23,8% |
|  | средства бюджета РГО | 674,05 | 206,29 | 206,29 | 30,6% |
| средства бюджета МО | 2 498,50 | 547,35 | 547,35 | 21,9% |
| **4.3.** | **"Развитие системы отдыха и оздоровления детей"** | **7 905,65** | **0,00** | **0,00** | **0,0%** |
|   | средства бюджета РГО | 4 806,65 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| средства бюджета МО | 3 099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| **4.5.** | **Обеспечивающая подпрограмма** (средства бюджета МО) | **2 288,00** | **828,67** | **828,67** | **36,2%** |
| **4.8.** | **"Развитие трудовых ресурсов и охраны труда"** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,0%** |
| **4.9.** | **"Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций"** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,0%** |
| **5.** | **"Спорт"** | **115 364,71** | **52 186,21** | **52 186,21** | **45,2%** |
|  | средства бюджета РГО | 114 511,38 | 52 186,21 | 52 186,21 | 45,6% |
| внебюджетные средства | 853,33 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| **5.1.** | **"Развитие физической культуры и спорта"**  | **67 765,54** | **29 316,05** | **29 316,05** | **43,3%** |
|   | средства бюджета РГО | 66 916,75 | 29 316,05 | 29 316,05 | 43,8% |
| внебюджетные средства | 848,79 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| **5.3.** | **"Подготовка спортивного резерва"**  | **38 660,62** | **18 145,10** | **18 145,10** | **46,9%** |
|  | средства бюджета РГО | 38 656,08 | 18 145,10 | 18 145,10 | 46,9% |
| внебюджетные средства | 4,54 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| **5.4.** | **"Обеспечивающая подпрограмма"** (средства бюджета РГО) | **8 938,55** | **4 725,06** | **4 725,06** | **52,9%** |
| **6.** | **"Развитие сельского хозяйства"** | **40 417,22** | **4 926,59** | **4 926,59** | **12,2%** |
|   | средства бюджета РГО | 26 810,93 | 4 841,77 | 4 841,77 | 18,1% |
| средства бюджета МО | 2 228,29 | 84,82 | 84,82 | 3,8% |
| средства федерального бюджета | 1 378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| внебюджетные источники | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| **6.1.** | **"Развитие отраслей сельского хозяйства"**  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,0%** |
| **6.2.** | **"Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения"** (средства бюджета РГО) | **9 010,20** | **0,00** | **0,00** | **0,0%** |
| **6.3.** | **"Комплексное развитие сельских территорий"** | **30 153,02** | **4 926,59** | **4 926,59** | **16,3%** |
|   | средства бюджета РГО | 17 800,73 | 4 841,77 | 4 841,77 | 27,2% |
| средства бюджета МО | 974,29 | 84,82 | 84,82 | 8,7% |
| средства федерального бюджета | 1 378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| внебюджетные источники | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| **6.4.** | **"Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия"** (средства бюджета МО) | **1 254,00** | **0,00** | **0,00** | **0,0%** |
| **6.7.** | **"Экспорт продукции агропромышленного комплекса Московской области"** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,0%** |
| **7.** | **"Экология и окружающая среда"**  | **26 022,79** | **5 500,27** | **5 500,27** | **21,1%** |
|  | средства бюджета РГО | **24 360,57** | **5 270,05** | **5 270,05** | **21,6%** |
| средства бюджета МО | **1 662,22** | **230,22** | **230,22** | **13,9%** |
| **7.1.** | **"Охрана окружающей среды"** (средства бюджета РГО) | **1 450,00** | **657,80** | **657,80** | **45,4%** |
| **7.2.** | **Развитие водохозяйственного комплекса**  | **10 714,57** | **2 565,62** | **2 565,62** | **23,9%** |
|  | средства бюджета РГО | 10 134,57 | 2 565,62 | 2 565,62 | 25,3% |
| средства бюджета МО | 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| **7.4.** | **Развитие лесного хозяйства**(средства бюджета МО) | **1 082,22** | **230,22** | **230,22** | **21,3%** |
| **7.5.** | **"Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами"** (средства бюджета РГО) | **12 776,00** | **2 046,63** | **2 046,63** | **16,0%** |
| **8.** | **"Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения"** | **86 588,93** | **20 072,60** | **20 072,60** | **23,2%** |
|   | средства бюджета РГО | 63 115,48 | 19 271,20 | 19 271,20 | **30,5%** |
| средства бюджета МО | 22 963,06 | 801,40 | 801,40 | 3,5% |
| средства федерального бюджета | 510,39 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| **8.1.** | **"Профилактика преступлений и иных правонарушений"** | **69 692,15** | **14 443,30** | **14 443,30** | **20,7%** |
|   | средства бюджета РГО | 47 057,70 | 13 858,30 | 13 858,30 | 29,4% |
| средства бюджета МО | 22 124,06 | 585,00 | 585,00 | 2,6% |
| средства федерального бюджета | 510,39 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| **8.2.** | **"Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"** (средства бюджета РГО) | **541,18** | **164,50** | **164,50** | **30,4%** |
| **8.3.** | **"Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения Московской области"** (средства бюджета РГО) | **1 473,53** | **639,70** | **639,70** | **43,4%** |
| **8.4.** | **"Обеспечение пожарной безопасности"** (средства бюджета РГО) | **2 176,00** | **0,00** | **0,00** | **0,0%** |
| **8.5.** | **"Обеспечение мероприятий гражданской обороны"**  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,0%** |
| **8.6.** | **"Обеспечивающая подпрограмма"**  | **12 706,07** | **4 825,10** | **4 825,10** | **38,0%** |
|   | средства бюджета РГО | 11 867,07 | 4 608,70 | 4 608,70 | 38,8% |
| средства бюджета МО | 839,00 | 216,40 | 216,40 | 25,8% |
| **9.** | **"Жилище"** | **113 010,70** | **34 566,21** | **46 011,17** | **30,6%** |
|   | средства бюджета РГО | 9 176,40 | 6 209,80 | 6 810,70 | 67,7% |
| средства бюджета МО | 71 711,70 | 6 477,01 | 7 077,91 | 9,0% |
| средства федерального бюджета | 2 389,00 | 2 178,20 | 2 389,00 | 91,2% |
| внебюджетные источники | 29 733,60 | 19 701,20 | 29 733,56 | 66,3% |
| **9.1.** | **"Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий"** (средства бюджета МО) | **989,00** | **267,21** | **267,21** | **27,0%** |
| **9.2.** | **"Обеспечение жильем молодых семей"** | **48 107,20** | **34 299,00** | **45 743,96** | **71,3%** |
|   | средства бюджета РГО | 9 173,90 | 6 209,80 | 6 810,70 | 67,7% |
| средства бюджета МО | 6 810,70 | 6 209,80 | 6 810,70 | 91,2% |
| средства федерального бюджета | 2 389,00 | 2 178,20 | 2 389,00 | 91,2% |
| внебюджетные источники | 29 733,60 | 19 701,20 | 29 733,56 | 66,3% |
| **9.3.** | **"Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"** (средства бюджета МО) | **63 912,00** | **0,00** | **0,00** | **0,0%** |
| **9.4.** | **"Социальная ипотека"** (средства бюджета РГО) | **2,50** | **0,00** | **0,00** | **0,0%** |
| **9.7.** | **"Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей"** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,0%** |
| **9.8.** | **"Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством"** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,0%** |
| **10.** | **"Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности"** | **375 491,16** | **124 499,34** | **124 499,34** | **33,2%** |
|   | средства бюджета РГО | 52 629,26 | 3 447,56 | 3 447,56 | 6,6% |
| средства бюджета МО | 123 871,50 | 25 438,17 | 25 438,17 | 20,5% |
| внебюджетные средства | 198 990,40 | 95 613,61 | 95 613,61 | 48,0% |
| **10.1.** | **"Чистая вода"** (средства бюджета РГО) | **1 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,0%** |
| **10.2.** | **2. "Системы водоотведения"** | **57 349,36** | **19 729,76** | **19 729,76** | **34,4%** |
|   | средства бюджета РГО | 23 271,39 | 600,00 | 600,00 | **2,6%** |
| средства бюджета МО | 34 077,97 | 19 129,76 | 19 129,76 | **56,1%** |
| **10.3.** | **"Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами"** | **112 373,40** | **7 724,62** | **7 724,62** | **6,9%** |
|   | средства бюджета РГО | 22 579,87 | 1 416,21 | 1 416,21 | 6,3% |
| средства бюджета МО | 89 793,53 | 6 308,41 | 6 308,41 | 7,0% |
| **10.4.** | **"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности** (средства бюджета РГО) | **2 200,00** | **0,00** | **0,00** | 0,0% |
| **10.8.** | **"Обеспечивающая подпрограмма"** | **202 568,40** | **97 044,96** | **97 044,96** | **47,9%** |
|   | средства бюджета РГО | 3 578,00 | 1 431,35 | 1 431,35 | 40,0% |
| внебюджетные средства | 198 990,40 | 95 613,61 | 95 613,61 | 48,0% |
| **11.** | **"Предпринимательство"** | **72 627,82** | **64 691,54** | **64 691,54** | **89,1%** |
|   | средства бюджета РГО | 12 627,82 | 4 691,54 | 4 691,54 | 37,2% |
|   | внебюджетные средства | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,0% |
| **11.1.** | **"Инвестиции"** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,0%** |
| **11.2.** | **"Развитие конкуренции"** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,0%** |
| **11.3.** | **"Развитие малого и среднего предпринимательства"** (средства бюджета РГО) | **12 527,82** | **4 691,54** | **4 691,54** | **37,4%** |
| **11.4.** | **"Развитие потребительского рынка и услуг"** | **60 100,00** | **60 000,00** | **60 000,00** | **99,8%** |
|   | средства бюджета РГО | 100,00 | 0,00 | 0,00 | **0,0%** |
| внебюджетные средства | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | **100,0%** |
| **12.** | **"Управление имуществом и муниципальными финансами"** | **423 330,18** | **175 857,00** | **175 857,00** | **41,5%** |
|   | средства бюджета РГО | 410 047,18 | 170 901,24 | 170 901,24 | 41,7% |
| средства бюджета МО | 13 283,00 | 4 955,76 | 4 955,76 | 37,3% |
| **12.1.**  | **"Развитие имущественного комплекса"** | **53 687,40** | **17 278,14** | **17 278,14** | **32,2%** |
|   | средства бюджета РГО | 40 404,40 | 12 322,38 | 12 322,38 | 30,5% |
| средства бюджета МО | 13 283,00 | 4 955,76 | 4 955,76 | 37,3% |
| **12.3.** | **"Совершенствование муниципальной службы Московской области"** (средства бюджета РГО) | **856,96** | **319,20** | **319,20** | **37,2%** |
| **12.4.** | **"Управление муниципальными финансами"** (средства бюджета РГО) | **2 764,30** | **0,00** | **0,00** | **0,0%** |
| **12.5.** | **"Обеспечивающая подпрограмма"** (средства бюджета РГО) | **366 021,52** | **158 259,66** | **158 259,66** | **43,2%** |
| **13.** | **"Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики"** | **37 553,44** | **14 197,94** | **14 809,87** | **37,8%** |
|   | средства бюджета РГО | 30 679,14 | 10 956,93 | 11 405,41 | 35,7% |
| средства федерального бюджета | 5 766,00 | 2 307,72 | 2 307,72 | 40,0% |
| внебюджетные средства | 1 108,30 | 933,29 | 1 096,74 | 84,2% |
| **13.1.** | **"Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды"** (средства бюджета РГО) | 20 333,72 | 7 238,95 | 7 238,95 | 35,6% |
| **13.2.** | **"Мир и согласие. Новые возможности"** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| **13.3.** | **"Эффективное местное самоуправление Московской области"** (средства бюджета РГО) | 142,27 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| **13.4.** | **"Молодежь Подмосковья"**  | 11 311,45 | 4 651,27 | 5 263,20 | 41,1% |
|   | средства бюджета РГО | 10 203,15 | 3 717,98 | 4 166,46 | 36,4% |
| внебюджетные средства | 1 108,30 | 933,29 | 1 096,74 | 84,2% |
| **13.5.** | **"Обеспечивающая подпрограмма"** (средства федерального бюджета) | 5 766,00 | 2 307,72 | 2 307,72 | 40,0% |
| **13.6.** | **"Развитие туризма в Московской области"** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| **13.7.** | **"Развитие добровольчества (волонтерства) в Московской области"** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| **14.** | **"Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса"** | **364 951,62** | **170 594,45** | **170 594,45** | **46,7%** |
|   | средства бюджета РГО | 181 349,10 | 69 330,84 | 69 330,84 | 38,2% |
| средства бюджета МО | 183 602,52 | 101 263,61 | 101 263,61 | 55,2% |
| **14.1.** | **1. "Пассажирский транспорт общего пользования"** | **101 650,84** | **48 263,85** | **48 263,85** | **47,5%** |
|   | средства бюджета РГО | 52 194,84 | 25 201,28 | 25 201,28 | 48,3% |
| средства бюджета МО | 49 456,00 | 23 062,57 | 23 062,57 | 46,6% |
| **14.2.** | **"Дороги Подмосковья"** | **263 300,78** | **122 330,60** | **122 330,60** | **46,5%** |
|  | средства бюджета РГО | 129 154,26 | 44 129,56 | 44 129,56 | 34,2% |
| средства бюджета МО | 134 146,52 | 78 201,04 | 78 201,04 | 58,3% |
| **15.** | **"Цифровое муниципальное образование"** | **116 206,14** | **28 936,72** | **28 936,72** | **24,9%** |
|   | средства бюджета РГО | 79 101,31 | 28 936,72 | 28 936,72 | 36,6% |
| средства бюджета МО | 23 246,31 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| средства федерального бюджета | 13 858,52 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| **15.1.** | **"Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг"** | **63 014,21** | **24 031,61** | **24 031,61** | **38,1%** |
|   | средства бюджета РГО | 62 779,21 | 24 031,61 | 24 031,61 | 38,3% |
| средства бюджета МО | 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| **15.2.** | **"Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области"** | **53 191,93** | **4 905,11** | **4 905,11** | 9,2% |
|   | средства бюджета РГО | 16 322,10 | 4 905,11 | 4 905,11 | 30,1% |
| средства бюджета МО | 23 011,31 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| средства федерального бюджета | 13 858,52 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| **16.** | **"Архитектура и градостроительство"**  | **7 476,00** | **541,50** | **541,50** | **7,2%** |
|  | средства бюджета РГО | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| средства бюджета МО | 1 976,00 | 541,50 | 541,50 | 27,4% |
| **16.1.** | **"Разработка Генерального плана развития городского округа"** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,0%** |
| **16.2.** | **"Реализация политики пространственного развития"** | **7 476,00** | **541,50** | **541,50** | **7,2%** |
|  | средства бюджета РГО | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| средства бюджета МО | 1 976,00 | 541,50 | 541,50 | 27,4% |
| **17.** | **"Формирование современной комфортной городской среды"** | **653 477,65** | **121 742,09** | **122 186,40** | **18,6%** |
|   | средства бюджета РГО | 546 977,69 | 121 546,88 | 121 546,88 | 22,2% |
| средства бюджета МО | 56 499,96 | 195,21 | 639,52 | 0,3% |
| внебюджетные средства | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| **17.1.** | **"Комфортная городская среда"** | **296 165,21** | **259,10** | **259,10** | **0,00** |
|   | средства бюджета РГО | 198 163,39 | 259,10 | 259,10 | 0,1% |
| средства бюджета МО | 48 001,82 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| внебюджетные средства | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| **17.2.** | **"Благоустройство территорий"** (средства бюджета РГО) | **330 817,89** | **121 287,78** | **121 287,78** | **36,7%** |
| **17.3.** | **"Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах"** | **26 494,55** | **0,00** | **444,31** | **0,0%** |
|   | средства бюджета РГО | 17 996,41 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| средства бюджета МО | 8 498,14 | 0,00 | 444,31 | 0,0% |
| **17.5.** | **"Обеспечивающая подпрограмма"** (средства бюджета МО) | **0,00** | **195,21** | **195,21** | **0,0%** |
| **18.** | **"Строительство объектов социальной инфраструктуры"** | **813 794,33** | **199 611,00** | **199 611,00** | **24,5%** |
|   | средства бюджета РГО | 64 075,90 | 13 027,40 | 13 027,40 | 20,3% |
| средства бюджета МО | 749 718,43 | 186 583,60 | 186 583,60 | 24,9% |
| **18.2.** | **"Строительство (реконструкция) объектов культуры"** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,0%** |
| **18.3.** | **"Строительство (реконструкция) объектов образования"** | **803 013,36** | **195 283,80** | **195 283,80** | **24,3%** |
|   | средства бюджета РГО | 53 294,93 | 8 700,20 | 8 700,20 | **16,3%** |
| средства бюджета МО | 749 718,43 | 186 583,60 | 186 583,60 | 24,9% |
| **18.7.** | **"Обеспечивающая подпрограмма"** (средства бюджета РГО) | **10 780,97** | **4 327,20** | **4 327,20** | **40,1%** |
| **19.** | **"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда"** | **291 345,80** | **0,00** | **0,00** | **0,0%** |
|   | средства бюджета РГО | 71 221,55 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| средства бюджета МО | 220 124,25 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| **19.1.** | **"Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,0%** |
| **19.2.** | **"Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области"** | **243 575,93** | **0,00** | **0,00** | **0,0%** |
|   | средства бюджета РГО | 53 742,61 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| средства бюджета МО | 189 833,32 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| **19.3.** | **"Обеспечение мероприятий в рамках адресной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области»** | **47 769,87** | **0,00** | **0,00** | **0,0%** |
|   | средства бюджета РГО | 17 478,94 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| средства бюджета МО | 30 290,93 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
|   |   |   |   |   |   |
|   | **ИТОГО** | **5 777 620,97** | **2 154 841,41** | **2 167 342,01** | **37,3%** |
|   | ***средства бюджета РГО*** | ***2 510 195,68*** | ***861 842,59*** | ***862 891,37*** | ***34,3%*** |
| ***средства бюджета МО*** | ***2 713 392,77*** | ***1 062 220,38*** | ***1 063 265,59*** | ***39,1%*** |
| ***средства федерального бюджета*** | ***203 346,89*** | ***54 530,34*** | ***54 741,14*** | ***26,8%*** |
| ***внебюджетные источники*** | ***350 685,63*** | ***176 248,10*** | ***186 443,91*** | ***50,3%*** |

Приложение 2

**Оценка результатов реализации муниципальных программ Рузского городского округа за 1 полугодие 2022 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение  | Планируемое значение показателя на 2022 год | Достигнутое значение показателя за 1 п.2022 г. | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.**  | **Муниципальная программа «Здравоохранение"** |
| ***1.1.*** | ***Подпрограмма 1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Доля взрослого населения, прошедшего диспансеризацию, от общего числа взрослого населения | Процент | 21,1 | 25 | 21,8 | Диспансеризацию взрослого населения прошедшего диспансеризацию составляет за 1 полугодие 10585 чел. или 21,8%, от запланированных 12134 чел., или 25%. Показатель до конца года будет выполнен. |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Количество застрахованного населения трудоспособного возраста на территории Московской области | Процент | - | 82 | 80 | Количество застрахованного трудоспособного населения за 1 полугодие составляет 80 % , от запланированных 82%, Показатель до конца года будет выполнен. |
| ***1.5.*** | ***Подпрограмма: 5. Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи*** |
|   | **Приоритетный показатель 2022** Жилье – медикам, нуждающихся в обеспечении жильем | коэффициент | 100 | 100 | 100 | В соответствии с с трехсторонней Дорожной картой необходимо принять врачей терапевтов и педиатров участковых. План за первое полугодие выполнен на 100%, принято 2 врача. |
| **2.** | **Муниципальная программа «Культурп»** |
| ***2.1.*** | ***Подпрограмма: 1. Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации*** |
| 1 | Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся на территории Московской области, по которым проведены работы по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране, в общем количестве объектов культурного наследия, нуждающихся в указанных работах | Процент | 0 | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| 2 | Количество объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования, по которым разработана проектная документация | Единиц | 0 | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| 3 | Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования на которые установлены информационные надписи | Единиц | 0 | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| ***2.2.*** | ***Подпрограмма 2 Развитие музейного дела в Московской области*** |
| 1 | Перевод в электронный вид музейных фондов | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут, все фонды музея переведены в электронный вид |
| ***2.3.*** | ***Подпрограмма 3 Развитие библиотечного дела в Московской области*** |
| 1 | Макропоказатель подпрограммы. Обеспечение роста числа пользователей муниципальных библиотек Московской области | Человек | 29 798 | 29 900 | 14 950 | Исполнение показателя будет обеспечено до конца года. |
| 2 | Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года (в части посещения библиотек) | посещение | 0 | 5,57 | 3,06 | Исполнение показателя будет обеспечено до конца года. |
| ***2.4.*** | ***Подпрограмма 4 "Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии Московской области"*** |
| 1. | **Приоритетный показатель 2022** Число посещений культурных мероприятий | Тысяча единиц | - | 782,568 | 463,364 | Исполнение показателя будет обеспечено до конца года. |
| 2 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области | Процент | 100 | 100 | 84,98 | Исполнение показателя будет обеспечено до конца года. |
| 3 | Количество праздничных и культурно-массовых мероприятий, в т.ч. творческих фестивалей и конкурсов | Единица | 237 | 284 | 81 | Исполнение показателя будет обеспечено до конца года. |
| 4 | Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, получивших государственную (муниципальную) поддержку в форме субсидий бюджетным учреждениям | Единица | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| 5 | Количество получателей адресной финансовой поддержки по итогам рейтингования обучающихся организаций дополнительного образования сферы культуры Московской области | Единица | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| ***2.5.*** | ***Подпрограмма 5 Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры, образовательных организаций в сфере культуры Московской области*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Количество организаций культуры, получивших современное оборудование | Единица | 0 | 2 | 0 | Исполнение показателя будет обеспечено до конца года. |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры | Единиц | 0 | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| 3 | Количество реконструированных и (или) капитально отремонтированных региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств | Единиц | 0 | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| ***2.6.*** | ***Подпрограмма: 6. Развитие образования в сфере культуры Московской области*** |
| 1 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием сферы культуры | Процент | - | 12,54 | 12,63 | Показатель достигнут |
| 2 | Доля детей в возрасте от 7 до 15 лет, обучающихся по предпрофессиональным программам в области искусств | Процент | - | 3,56 | 4,13 | Показатель достигнут |
| ***2.7.*** | ***Подпрограмма: 7. Развитие архивного дела*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных "Архивный фонд", от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 3 | **Приоритетный показатель 2022** Доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму, от общего количества документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве муниципального образования | Процент | 5,5 | 7 | 7 | Показатель достигнут |
| 4 | **Приоритетный показатель 2022** Количество помещений, выделенных для хранения архивных документов, относящихся к собственности Московской области, на которых проведены работы по капитальному (текущему) ремонту и техническому переоснащению | единиц | 0 | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено. Отсутствует потребность. |
| 5 | **Приоритетный показатель 2022** Доля субвенции бюджету муниципального образования Московской области на обеспечение переданных государственных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальном архиве, освоенная бюджетом муниципального образования Московской области, в общей сумме указанной субвенции | Процент | - | 100 | 43 |   |
| ***2.8.*** | ***Подпрограмма: 8. Обеспечивающая подпрограмма*** |
| 1 | Доля фактического количества проведенных Управлением культуры процедур закупок в общем количестве запланированных процедур закупок | Процент | 100 | 100 | 50 | Исполнение показателя будет обеспечено до конца года. |
| ***2.9.*** | ***Подпрограмма: 9. Развитие парков культуры и отдыха*** |
| 1 | Число посетителей парков культуры и отдыха | Тысяча человек | 19,2 | 27 | 15,1 | Исполнение показателя будет обеспечено до конца года. |
| **3.** | **Муниципальная программа «Образование"** |
| ***3.1.*** | ***Подпрограмма 1 Дошкольное образование*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 3 | **Приоритетный показатель 2022** Количество отремонтированных дошкольных образовательных организаций | Штука | 0 | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| 4 | **Приоритетный показатель 2022** Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общеобразовательных организациях в Московской области | Процент | 105,5 | 107,4 | 96,85 |   |
| ***3.2.*** | ***Подпрограмма 2 Общее образование"*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Количество отремонтированных общеобразовательных организаций | Штука | 1 | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности | Процент | 105 | 110 | 139,87 | Показатель достигнут |
| 3 | **Приоритетный показатель 2022** Доля выпускников текущего года, набравших 250 баллов и более по 3 предметам. к общему числу выпускников текущего года, сдавших ЕГЭ по 3 и более предметам | Процент | 5,07 | 5,47 | 4,3 | Количество выпускников текущего года, набравших 250 баллов и более по 3 предметам составляет - 12 человек. Общее число выпускников текущего года, сдавших ЕГЭ по 3 и более предметам 278 человек. |
| 4 | **Приоритетный показатель 2022** Доля выпускников текущего года, набравших 220 баллов и более по 3 предметам, к общему количеству выпускников текущего года, сдававших ЕГЭ по 3 и более предметам, процент | Процент | 19,74 | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| 5 | **Приоритетный показатель 2022** В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей | Единица | 3 | 3 | 3 | Показатель достигнут |
| 6 | **Приоритетный показатель 2022** Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций | Штука | 0 | 2 | оценивается по итогам года |   |
| 7 | **Приоритетный показатель 2022** Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях» | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| ***3.3.*** | ***Подпрограмма 3 Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | Процент | 90,19 | 85 | 85 | Показатель достигнут |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Московской области | Процент | 100 | 100 | 117,11 |   |
| 3 | Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации (нарастающим итогом) | Тысяча человек | 0,038 | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| ***3.4.*** | ***Подпрограмма: 4. Профессиональное образование*** |
| 1 | Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации | Процент | 0 | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| **4.** | **Муниципальная программа "Социальная защита населения"**  |
| ***4.1.*** | ***Подпрограмма: 1. Социальная поддержка граждан*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Активное долголетие | Процент | 1,27 | 10,5 | 8,7 |   |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Уровень бедности | Процент | 6,9 | 5,8 | 7,08 |   |
| 3 | **Приоритетный показатель 2022** Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных, медицинских организаций или организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей к среднемесячному доходу от трудовой деятельности | Процент | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| ***4.2.*** | ***Подпрограмма 2 Доступная среда*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022**  Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов | Процент | 66.4 | 79,8 | 86,5 | Показатель достигнут |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 года до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста | Процент | 97 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 3 | **Приоритетный показатель 2022** Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста в Московской области | Процент | 46 | 50 | 50 | Показатель достигнут |
| 4 | **Приоритетный показатель 2022** Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста  | Процент | 99 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 5 | **Приоритетный показатель 2022** Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально - технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам (нарастающим итогом) | Единица | - | 1 | 1 | Показатель достигнут |
| ***4.2.*** | ***Подпрограмма: 3. Развитие системы отдыха и оздоровления детей*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению  | Процент | 55,7 | 56 | 60,2 |   |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих оздоровлению | Процент | 59,5 | 62 | 32,3 | Показатель будет исполнен по окончании оздоровительной кампании |
| ***4.8.*** | ***Подпрограмма: 8. Развитие трудовых ресурсов и охраны труда*** |
| 1 | Число пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих (организаций, занятых в экономике муниципального образования) | Промилле (0,1 процента) | 0,067 | 0,061 | 0 | Показатель достигнут |
| ***4.9.*** | ***Подпрограмма: 9. Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Количество СО НКО, которым оказана поддержка органами местного самоуправления всего | Единиц | 14 | 14 | 14 | Показатель достигнут |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Количество СО НКО в сфере социальной защиты населения, которым оказана поддержка органами местного самоуправления | Единица | 9 | 9 | 9 | Показатель достигнут |
| 3 | Общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО в иных сферах | Квадратный метр | 30 | 30 | 30 | Показатель достигнут |
| 4 | Количество СО НКО, которым оказана консультационная поддержка органами местного самоуправления | Единица | 14 | 14 | 14 | Показатель достигнут |
| 5 | Количество СО НКО в иных сферах, которым оказана имущественная поддержка органами местного самоуправления | Единица | 2 | 2 | 2 | Показатель достигнут |
| 6 | Количество СО НКО в иных сферах, которым оказана поддержка органами местного самоуправления | Единица | 7 | 7 | 7 | Показатель достигнут |
| 7 | Количество СО НКО в сфере социальной защиты населения, которым оказана имущественная поддержка органами местного самоуправления | Единица | 6 | 6 | 6 | Показатель достигнут |
| 8 | Количество СО НКО, которым оказана имущественная поддержка органами местного самоуправления | Единица | 8 | 8 | 8 | Показатель достигнут |
| 9 | Общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО в сфере социальной защиты населения. | Квадратный метр | 565,6 | 565,6 | 565,6 | Показатель достигнут |
| 10 | Общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО.в сфере социальной защиты населения | Квадратный метр | 595,6 | 595,6 | 595,6 | Показатель достигнут |
| 11 | Численность граждан, принявших участие в просветительских мероприятиях по вопросам деятельности СО НКО | Человек | - | 192 | 117 | Показатель планируется достигнуть до конца года |
| 12 | Количество проведенных органами местного самоуправления просветительских мероприятий по вопросам деятельности СО НКО | единиц | - | 11 | 6 | Показатель планируется достигнуть до конца года |
| **5.**  | **Муниципальная программа "Спорт"** |
| ***5.1.*** | ***Подпрограмма: 1. Развитие физической культуры и спорта*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Доля жителей муниципального образования Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования Московской области в возрасте 3-79 лет | Процент | 40,5 | 48,5 | 48,5 | Показатель достигнут |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Доступные спортивные площадки. Доля спортивных площадок, управляемых в соответствии со стандартом их использования | Процент | 95,79 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 3 | **Приоритетный показатель 2022** Количество установленных (отремонтированных, модернизированных) плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях Московской области | Единиц | 0 | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| 4 | Макропоказатель – Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта Рузского городского округа Московской области | Процент | 65,24 | 60,1 | 60,1 | Показатель достигнут |
| 5 | Макропоказатель – Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, проживающих в Рузском городском округе Московской области | Процент | 11 | 16 | 16 | Показатель достигнут |
| 6 | Макропоказатель – Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов | Процент | 81 | - | - | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| 7 | Макропоказатель – Доля населения Рузского городского округа Московской области, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике | Процент | 25,3 | - | - | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| 8 | Макропоказатель – Эффективность использования существующих объектов спорта (отношение фактической посещаемости к нормативной пропускной способности) | Процент | 99,6 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 9 | Макропоказатель – Доля жителей Рузского городского округа Московской области, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет | Процент | 47 | - | - | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| 10 | Количество проведенных массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий | Единиц | 93 | 109 | 109 | Показатель достигнут |
| 11 | Доля жителей Рузского городского округа Московской области, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в испытаниях (тестах) | Процент | 30,3 | 31,2 | 31,2 | Показатель достигнут |
| 12 | Доля обучающихся и студентов Рузского городского округа Московской области, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности обучающихся и студентов, принявших участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | Процент | 50,3 | 51,2 | 51,2 | Показатель достигнут |
| 13 | Количество объектов физической культуры и спорта, на которых произведена модернизация материально-технической базы путем проведения капитального ремонта и технического переоснащения в Рузском городском округе Московской области | Единиц | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| ***5.3.*** | ***Подпрограмма 3 Подготовка спортивного резерва***  |
| 1 | Макропоказатель – Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | Процент | 84,4 | 93,7 | 93,7 | Показатель достигнут |
| 2 | Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта Рузского городского округа Московской области, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | Процент | 95 | - | - | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| **6.** | **Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства»**  |
| ***6.1.*** | ***Подпрограмма 1 Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | Процент | 100,2 | 100,3 | 91,80 |   |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности: Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях, Производство пищевых продуктов, Производство напитков | Миллион рублей | 166,4 | 2000 | 1782 | Модернизация производств, приобретение оборудования |
| 3 | **Приоритетный показатель 2022** Производство молока в хозяйствах всех категорий | Тысяча тонн | 17,8 | 17,0 | 6,3 |   |
| 4 | **Приоритетный показатель 2022** Ввод мощностей животноводческих комплексов молочного направления | Скотомест | 0 | 300 | 0 | Мощности животноводческих комплексов молочного направления не вводились |
| ***6.2.*** | ***Подпрограмма: 2. Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Площадь земель, обработанных от борщевика Сосновского | Гектар | 636,8 | 741,96 | 741,96 | Завершены работы по 1 этапу обработки земель от борщевика Сосновского |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями | Тысяча гектаров | 0,500 | 0,831 | 0,202 |   |
| 3 | **Приоритетный показатель 2022** Площадь земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена, предоставленных сельхозтоваропроизводителям | Гектар | 2 056 | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлеено |
| ***6.3.*** | ***Подпрограмма: 3. Комплексное развитие сельских территорий*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Доля сельских населенных пунктов, обслуживаемых по доставке продовольственных и непродовольственных товаров | Процент | 70 | 70 | 70 | Показатель достигнут |
| 2 | Объем ввода (приобретения) жилья | Квадратный метр | 0 | 291 | 0 | Рузский г.о. в 2022 году не прошел конкурсный отбор по причине отсутствия участников конкурсного отбора среди работников АПК и социальной сферы.  |
| 3 | Ввод в действие распределительных газовых сетей | Километр | 3,63 | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| 4 | Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий | Единица | - | 3 | 0 | Проект будет реализован в 4 квартале 2022 года |
| ***6.4.*** | ***Подпрограмма: 4. Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Количество отловленных животных без владельцев | Единиц | 198 | 78 | 29 |   |
| ***6.7.*** | ***Подпрограмма: 7. Экспорт продукции агропромышленного комплекса Московской области*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Объем экспорта продукции АПК | Тысяча долларов | 181 | 1403,39 | 1023 |   |
| **7.** | **Муниципальная программа "Экология и окружающая среда"** |
| ***7.1.*** | ***Подпрограмма: 1. Охрана окружающей среды*** |
| 1 | Количество проведенных исследований состояния окружающей среды | Единица | - | 7 | 5 |   |
| 2 | Количество проведенных экологических мероприятий | Единица | - | 2 | 2 |   |
| ***7.2.*** | ***Подпрограмма: 2. Развитие водохозяйственного комплекса*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, проведенных в безопасное техническое состояние | штука | - | - | - | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| 2 | Количество водных объектов, на которых выполнены комплексы мероприятий по ликвидации последствий засорения | штука | - | - | - | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| ***7.4.*** | ***Подпрограмма: 4. Развитие лесного хозяйства*** |
|   | Доля ликвидированных отходов, на лесных участках в составе земель лесного фонда, не предоставленных гражданам и юридическим лицам, в объеме обнаруженных отходов | Процент | - | - | - | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| ***7.5.*** | ***Подпрограмма: 5. Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Количество ликвидированных наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде | Штука | - | - | - | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда | Тысяча человек | - | - | - | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| 3 | Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде | Гектар | - | - | - | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| 4 | Ликвидация несанкционированных свалок, очаговых навалов бытовых отходов и мусора, в местах массового отдыха на береговой полосе водоемов общего пользования , на территории, прилегающей к населенными пунктами, в общем количестве выявленных нарушений. | Штука | - | - | - | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| **8.** | **Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»**  |
| ***8.1.*** | ***Подпрограмма 1. Профилактика преступлений и иных правонарушений*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Снижение общего количества преступлений, совершенных на территории муниципального образования, не менее чем на 3 % ежегодно | Количество | 777 | 877 | 546 |   |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Увеличение общего количества видеокамер, введенных в эксплуатацию в систему технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион", не менее чем на 5 % ежегодно | единица/процент | 376 | 395 | 469 | Показатель достигнут |
| 3 | **Приоритетный показатель 2022** Доля кладбищ, соответствующих требованиям Регионального стандарта | Процент | 27,08 | 6,25 | 4,08 | 2 кладбища рассмотрены на МВК (всего 49 кладбищ) |
| 4 | **Приоритетный показатель 2022** Количество восстановленных (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений | единиц | - | 7 | 7 |   |
| 5 | **Приоритетный показатель 2022** Количество установленных мемориальных знаков | единиц | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| 6 |  **Приоритетный показатель 2022** Количество имен погибших при защите Отечества, нанесенных на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения | единиц | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| 7 | Инвентаризация мест захоронения | Процент | 39,53 | 100 | 91,42 |   |
| 8 | Увеличение доли социально значимых объектов (учреждений), оборудованных в целях антитеррористической защищенности средствами безопасности | Процент | 90 | 100 | 100 |   |
| 9 | Увеличение доли от числа граждан принимающих участие в деятельности народных дружин | Процент | 100 | 115 | 105 |   |
| 10 | Количество отремонтированных зданий (помещений), занимаемых территориальными подразделениями ведомств, осуществляющих деятельность по обеспечению соблюдения законности, правопорядка и безопасности на территории Московской области | Единиц | 0 | 1 | 0 |   |
| 11 | Рост числа лиц, состоящих на диспансерном наблюдении с диагнозом «Употребление наркотиков с вредными последствиями» | Процент | 100 | 106 | оценивается по итогам года |   |
| 12 | Снижение доли несовершеннолетних в общем числе лиц, совершивших преступления | Процент | 100 | 99,7 | 0 |   |
| 13 | Снижение уровня вовлечённости населения в незаконный оборот наркотиков на 100 тыс. населения | Единица | - | 76,53 | 4,77 |   |
| 14 | Снижение уровня криминогенности наркомании на 100 тыс. чел. | Единица | - | 67,78 | 0,1 |   |
| 15 | Доля транспортировок умерших в морг с мест обнаружения или происшествия для производства судебно-медицинской экспертизы, произведенных в соответствии с установленными требованиями | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 16 | Количество снесенных объектов самовольного строительства, право на снос которых в судебном порядке предоставлено администрациям муниципальных образований МО, являющимися взыскателями по исполнительным производствам | Единица | 0 | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| ***8.2.*** | ***Подпрограмма 2. "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Московской области"*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Степень готовности муниципального звена МО системы предупреждения и ликвидации чрезвычайным ситуациям к действиям по предназначению | Процент | 7,3 | 23 | 12,5 |   |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Прирост уровня безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования Московской области | Процент | 14 | 22 | 18 |   |
| 3 | **Приоритетный показатель 2022** Среднее временя совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112» на территории муниципального образования Московской области | Процент | 56 | 45,5 | 56 |   |
| ***8.3.*** | ***Подпрограмма 3. "Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения Московской области"*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Увеличение процента покрытия системой централизованного оповещения и информирования при чрезвычайных ситуациях или угрозе их возникновения территории муниципального образования | Процент | 95 | 99 | 85 |   |
| ***8.4.*** | ***Подпрограмма 4. "Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области"*** |
| 1 | **Приоритетный показатель**  **2022** Повышение степени пожарной защищенности городского округа, по отношению к базовому периоду 2019 года | Процент | 15,5 | 18,5 | 17 |   |
| ***8.5.*** | ***Подпрограмма 5. "Обеспечение мероприятий гражданской обороны"*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Темп прироста степени обеспеченности запасами материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для целей гражданской обороны | Процент | 1 | 4 | 3 |   |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Увеличение степени готовности к использованию по предназначению защитных сооружений и иных объектов ГО | Процент | 10 | 14 | 13 |   |
| **9.** | **Муниципальная программа "Жилище"**  |
| ***9.1.*** | ***Подпрограмма 1. Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Количество семей, улучшивших жилищные условия | Штука | 3 | 0 | 13 | 13 семей улучшили жилищные условия, из них 9 - участники государственной программы МО Жилище (подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"), 4-е жилых помещения предоставлены очередникам по договору социального найма. |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Количество уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта ИЖС или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС или садового дома на земельном участке, уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов ИЖС или садового дома | Штука | - | 882 | 313 |   |
| 3 | **Приоритетный показатель 2022** Объем ввода ИЖС, построенного населением за счет собственных и (или) кредитных средств | Квадратный метр | 90 550 | 75 850 | 86 980 | Официальные данные статистики за январь-май 2022 года.  |
| 4 | **Приоритетный показатель 2022** Решаем проблемы дольщиков. Сопровождение проблемных объектов до восстановления прав пострадавших граждан | Процент | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| 5 | **Приоритетный показатель 2022** Встречи с дольщиками. Встречи с гражданами-участниками долевого строительства | Процент | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| ***9.2.*** | ***Подпрограмма: 2. Обеспечение жильем молодых семей*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты  | Семья | 23 | 10 | 10 | Показатель достигнут |
| ***9.3.*** | ***Подпрограмма 3. Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включенных в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, в отчетном году | Процент | 100 | 100 | 100 |   |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Численность детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году | Человек | 16 | 17 | 0 | Аукцион на приобретение части (13) жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей проведены в июне 2022 года. Квартиры закуплены, предоставление жилых помещений планируется 29.07.2022г.  |
| ***9.4.*** | ***Подпрограмма 4. "Социальная ипотека"*** |
| 1 | Количество участников подпрограммы, получивших финансовую помощь, предоставляемую для погашения основной части долга по ипотечному жилищному кредиту (I этап) | Человек | 3 | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| ***9.7.*** | ***Подпрограмма: 7. Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Количество свидетельств о праве на получение жилищной субсидии на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, выданных многодетным семьям | Штука | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| ***9.8.*** | ***Подпрограмма: 8. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Количество ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета | Человек | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено.  |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Количество граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета | Человек | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| 3 | **Приоритетный показатель 2022** Количество инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета | Человек | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| 4 | **Приоритетный показатель 2022** Количество инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета | Человек | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| **10.** | **Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности"**  |
| ***10.1.*** | ***Подпрограмма 1. Чистая вода*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022**  Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки | Единиц | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| 2 | Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения | Процент | 83 | 86 | 86 | Показатель достигнут |
| 3 | Количество очищенных и отремонтированных общественных питьевых колодцев | Единица | - | 37 | 0 | Достижение показателя запланировано до конца 2022 года |
| ***10.2.*** | ***Подпрограмма: 2. Системы водоотведения*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022**  Количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), канализационных насосных станций | Единиц | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод суммарной производительностью | Единиц на тысячу кубических метров | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| 3 | Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | Процент | 100 | 100 | 100 |   |
| ***10.3.*** | ***Подпрограмма 3. "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами"*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры (котельные, ЦТП, сети) | Единица | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | Процент | 67 | 100 | 0 | В бюджете Рузского городского округа средства не предусмотрены |
| 3 | Погашение просроченной задолженности перед поставщиками энергоресурсов (газа, электроэнергии, тепловой энергии) с целью повышения эффективности работы предприятий, оказывающих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в размере не менее суммы предоставленных иных межбюджетных трансфертов | Рубль | - | - | - | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| ***10.4.*** | ***Подпрограмма 4. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэфективности | Процент | 22 | 28,8 | 28,8 | Показатель достигнут |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | Процент | 68,86 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 3 | **Приоритетный показатель 2022** Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D) | Процент | 11 | 17 | 15 | Достижение показателя запланировано до конца 2022 года |
| 4 | **Приоритетный показатель 2022** Бережливый учет - оснащенность многоквартирных домов общедомовыми приборами учета | Процент | 40,47 | 59,81 | 54,83 | Достижение показателя запланировано до конца 2022 года |
| **11.** | **Муниципальная программа «Предпринимательство»**  |
| ***11.1.*** | ***Подпрограмма 1 Инвестиции***  |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Объем инвестиций, привлеченных в основной капитал (без учета бюджетных инвестиций ), на душу населения | Тысяча рублей | 50,72 | 166,64 | 22,11 | Согласно Рейтингу-45 за 1 полугодие 2022 года |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Количество созданных рабочих мест | Единиц | 1167 | 910 | 494 | Создано новых рабочих мест на предприятиях крупного, среднего и малого бизнеса за 1 полугодие 2022 года |
| 3 | **Приоритетный показатель 2022** Увеличение среднемесячной заработной платы работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства | Процент | 113,7 | 104,1 | 112,9 | Официальные данные статистики за январь-апрель 2022 года |
| 4 | **Приоритетный показатель 2022** Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета за отчетный период (прошлый год) | процентов | - | 101,96 | 51,14 | Объем инвестиций по стат. форме П-2 за 1 квартал 2022 год: (1382096 тыс. руб. - 40143 тыс. руб. (бюджетные средства)) / объем инвестиций по стат. форме П-2 за 1 квартал 2021 год (2688989 тыс. руб. - 65128 тыс. руб. (бюджетные средства)) \* 100% = 51,14% |
| ***11.2.*** | ***Подпрограмма 2 Развитие конкуренции*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Доля закупок среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций | Процент | 62,62 | 40 | 47,7 | В целях выполнения данного показателя закупки округа осуществляются преимущественно среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. Для закупок с начальной (максимальной) ценой контракта более 20 млн. рублей устанавливается обязательство о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. Большая часть закупок запланирована к публикации в основном у субъектов малого предпринимательства. |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Доля несостоявшихся закупок от общего количества конкурентных закупок | Процент | 20 | 35 | 11,4 | В целях снижения доли несостоявшихся торгов проводятся следующие мероприятия: - информирование потенциальных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) об осуществлении конкурентных закупок посредством размещения уведомлений на официальном сайте администрации муниципального образования; - направление приглашений к участию в закупках посредством электронной почты не менее, чем пяти потенциальным поставщикам (подрядчикам, исполнителям); - установление сроков подачи заявок на участие в закупках, осуществляемых конкурентным способом превышающих минимальные сроки, предусмотренных законодательством, не менее чем на 4 рабочих дня; - централизация однотипных закупок заказчиков городского округа с целью увеличения начальной (максимальной) цены контракта; - недопущение установления избыточных требований при описании объектов закупок; - осуществление закупок с ценой от 500 тыс. руб. конкурентными способами. |
| 3 | **Приоритетный показатель 2022** Доля обоснованных, частично обоснованных жалоб  | Процент | 1,2 | 3,6 | 0 | Обоснованные и частично обоснованные жалобы отсутствуют |
| 4 | **Приоритетный показатель 2022** Доля общей экономии денежных средств по результатам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | Процент | 19,19 | 8,0 | 7,2 | В целях увеличения количества участников на торгах, а как следствие снижение доли несостоявшихся торгов и увеличение процента экономии, проводятся следующие мероприятия: - проводятся совместные аукционы; - проводятся централизованные закупки, в рамках одного заказчика, в целях увеличения начальной (максимально) цены закупки; - в целях увеличения количества участников на торгах информация об опубликованных закупках направляется посредством функционала ЭТП "РТС-тендер" путем приглашения всех заинтересованных лиц принять участие в торгах. |
| 5 | **Приоритетный показатель 2022** Доля общей экономии денежных средств по результатам осуществления конкурентных закупок | Процент | - | 7,0 | 5,3 | В целях увеличения количества участников на торгах, а как следствие снижение доли несостоявшихся торгов и увеличение процента экономии, проводятся следующие мероприятия: - проводятся совместные аукционы; - проводятся централизованные закупки, в рамках одного заказчика, в целях увеличения начальной (максимально) цены закупки; - в целях увеличения количества участников на торгах информация об опубликованных закупках направляется посредством функционала ЭТП "РТС-тендер" путем приглашения всех заинтересованных лиц принять участие в торгах. |
| 6 | **Приоритетный показатель 2022** Доля стоимости контрактов, заключенных с единственным поставщиком по несостоявшимся закупкам | Процент | - | 41,0 | 9,5 | В целях увеличения количества участников на торгах, а как следствие снижение доли несостоявшихся торгов и увеличение процента экономии, проводятся следующие мероприятия: - проводятся совместные аукционы; - проводятся централизованные закупки, в рамках одного заказчика, в целях увеличения начальной (максимально) цены закупки; - в целях увеличения количества участников на торгах информация об опубликованных закупках направляется посредством функционала ЭТП "РТС-тендер" путем приглашения всех заинтересованных лиц принять участие в торгах. |
| 7 | **Приоритетный показатель 2022** Количество реализованных требований Стандарта развития конкуренции в муниципальном образовании Московской области | Единиц | 5 | 5 | 5 | В соответствии с утвержденным Стандартом развития конкуренции в Московской области требования реализуются. Реализовано 5 требований Стандарта развития конкуренции.  |
| 8 | **Приоритетный показатель 2022** Среднее количество участников состоявшихся закупок | Единиц | 4,2 | 4,3 | 4 | В целях решения данной проблемы проводятся следующие мероприятия: - проводятся совместные аукционы; - проводятся централизованные закупки в рамках одного заказчика, в целях увеличения начальной (максимально) цены закупки; - осуществляется приглашение всем заинтересованным лицам принять участие в торгах посредством функционала ЭТП «РТС-тендер». |
| ***11.3.*** | ***Подпрограмма 3 Развитие малого и среднего предпринимательства*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | Единиц | 245 | 440 | 441 | В первом полугодии число субъектов МСП составило 441 ед. |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | Процент | 38,96 | 26,9 | 41,1 | В первом полугодии доля среднесписочной численности по данным Единого реестра и форме П-4 составил (6545/15921\*100=41,1) |
| 3 | **Приоритетный показатель 2022** Малый бизнес большого региона. Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. населения | Единиц | 21 | 1,17 | 0 | В первом полугодии 2022 года в муниципальном образовании закрылось 136 ИП и 59 ЮЛ субъектов МСП, данный показатель не выполнен. Многие маленькие предприятия торговли и услуг вынуждены были закрыться. В связи с проведением спецоперации повысились цены на товары и услуги, нарушена логистика поставки промышленной и продовольственной продукции. |
| 4 | **Приоритетный показатель 2022** Количество вновь созданных субъектов малого и среднего бизнеса | единиц | 68 | 365 | 347 | В первом полугодии было создано 347 предприятий: ЮЛ-62 и ИП -285 |
| 5 | **Приоритетный показатель 2022** Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, нарастающим итогом | Единиц | 700 | 1495 | 738 | По данным ИФНС №21 число самозанятых граждан за первое полугодие составило 738 единиц, в том числе 29 ИП |
| ***11.4.*** | ***Подпрограмма 4 Развитие потребительского рынка и услуг***  |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Обеспеченность населения площадью торговых объектов | Кв. метры на 1000 жителей | 1519,1 | 1549,6 | 1845,32 | В первом полугодии 2022 года площадь торговых объектов составило 1845, 32 кв.м. |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Прирост площадей торговых объектов | Тыс.кв. м. | 0,6 | 0,1 | 0 |   |
| 3 | **Приоритетный показатель 2022** Доля ОДС, соответствующих требованиям, нормам и стандартам действующего законодательства, от общего количества ОДС | Процент | 24 | 100 | 63,5 | Соответствуют требованиям 27 объектов ОДС. По оценке несоответствия объектов дорожного и придорожного сервиса отсутствует динамика роста ОДС с приведенным в соответствие ВРИ. Для привлечения к административной ответственности собственников земельных участков за нецелевое использование земельных участков, на которых расположены ОДС, необходимо направлять материалы проверки в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр). В полномочия отдела потребительского рынка и сферы услуг проведения проверок не входит. |
| 4 | **Приоритетный показатель 2022** Прирост посадочных мест на объектах общественного питания | Мест | 30 | 30 | 493 | На 01.01.2022 года посадочных мест на объектах общественного питания составил 3246. В первом полугодии 2022 года прирост посадочных мест составил 493 е/м. (3739п/м на 01.07.2022) Открылось 11 летних веранд с 300 п/м, а так же 11 объектов общественного питания - 193 п/м. |
| 5 | **Приоритетный показатель 2022** Прирост рабочих мест на объектах бытового обслуживания | Рабочее место | 10 | 8 | 13 | На 01.01.2022 г рабочих мест на объектах бытового обслуживания составило 462 рм. В первом полугодии 2022 года прирост рабочих мест на объектах бытового обслуживания составил 13 р/м ( на 01.01.2022г 462-475=13р/м). |
| 6 | **Приоритетный показатель 2022** Доля обращений по вопросу защиты прав потребителей от общего количества поступивших обращений | Процент | 1 | 1 | 0,01 | Доля обращений в первом полугодии 2022г из общего количества поступивших обращений |
| 7 | Количество банных объектов, на которых в текущем году проведены работы по строительству (реконструкции) или капитальному (текущему) ремонту по программе «100 бань Подмосковья» | Единиц | 2 | - | - | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| **12.** | **Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и муниципальными финансами»**  |
| **12.1.** | **1. Развитие имущественного комплекса** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена | Процент | 100 | 100 | 81 | Один из крупных должников в соответствии с решением суда будет передавать имущества. АО "АИС" признан банкротом, взыскать задолженность невозможно. Срок списания еще не наступил |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за муниципальное имущество и землю | Процент | 100 | 100 | 100 | Работа ведется в постоянном режиме |
| 3 | **Приоритетный показатель 2022** Доля объектов недвижимого имущества, поставленных на ГКУ по результатам МЗК | Процент | 30 | 50 | 20 | Показатель соответствует утвержденному Приказу за 2 квартал |
| 4 | **Приоритетный показатель 2022** Проверка использования земель | Процент | 100 | 100 | 0 | В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 проверки использования земель не проводятся |
| 5 | **Приоритетный показатель 2022** Предоставление земельных участков многодетным семьям | Процент | 100 | 100 | 73 |   |
| 6 | **Приоритетный показатель 2022** Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена | Процент | 100 | 100 | 42,13 | Имеется за должность по аренде за земельные участки. ПИР ведется |
| 7 | **Приоритетный показатель 2022** Исключение незаконных решений по земле | Штука | 0 | 0 | 433,08 |   |
| 8 | **Приоритетный показатель 2022** Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения муниципальным имуществом и землей | Процент | 100 | 100 | 55 | Плановое значение для 2 квартала выполнено  |
| 9 | **Приоритетный показатель 2022** Прирост земельного налога | Процент | 100 | 100 | 42 |   |
| 10 | **Приоритетный показатель 2022** Доля проведенных аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков для субъектов малого и среднего предпринимательства к общему количеству таких торгов | Процент | 20 | 20 | 0 | Отсутствует заинтересованность субъектов МСП в земельных участакх, утвержденных для МСП |
| ***12.3.*** | ***Подпрограмма: 3. Совершенствование муниципальной службы Московской области*** |
| 1 | Доля работников органов местного самоуправления , прошедших обучение, переобучение, повышение квалификации и обмену опытом специалистов в соответствии с муниципальным заказом, от общего числа работников органов местного самоуправления | Процент | 20 | 20 | 8,6 |   |
| 2 | Доля работников органов местного самоуправления , прошедших повышение квалификации муниципальных служащих, в т.ч участие в краткосрочных семинарах в соответствии с муниципальным заказом, от общего числа работников органов местного самоуправления | Процент | 20 | 20 | 2 |   |
| ***12.4.*** | ***Подпрограмма: 4. Управление муниципальными финансами*** |
| 1 | Ежегодный прирост налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в отчетном финансовом году к поступлениям в году, предшествующем отчетному финансовому году | Процент | -5 | 5 | оценивается по итогам года |   |
| 2 | Удельный вес расходов бюджета Рузского городского округа, формируемых программно-целевым методом, в общем объеме расходов бюджета округа | Процент | 90 | 98 | 97,6 | Бюджет Рузского городского округа формируется на основании мероприятий муниципальных программ. Межбюджетные трансферты, дополнительно поступающие в бюджет Рузского городского округа, включаются в муниципальные программы |
| 3 | Ежегодное снижение доли просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета Рузского городского округа | Процент | 0 | 0 | 0 | На 01.07.2022 просроченная кредиторская задолженность отсутствует |
| **13.** | **Муниципальная программа«Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»** |
| ***13.1.*** |  ***Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Информирование населения в средствах массовой информации | Процент | 100 | 114,46 | 1790,62 | По результатам второго квартала по Рейтингу-45 достигнуто значение 1 853 702,90 единиц информирования, что соответствует 1790% по методике расчета эффективности муниципальной программы.  |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Уровень информированности населения в социальных сетях | Балл | 0 | 4 | 4 |   |
| 3 | **Приоритетный показатель 2022** Наличие незаконных рекламных конструкций, установленных на территории муниципального образования | Процент | 0 | 0 | 9 | На территории Рузского городского округа 9 незаконных рекламных конструкций, по данным конструкциям ведутся работы. |
| 4 | **Приоритетный показатель 2022** Наличие задолженности в муниципальный бюджет по платежам за установку и эксплуатацию рекламных конструкций (Вместо показателя "Снижение неналоговой задолженности в консолидированный бюджет Московской области (в части задолженности по платежам за установку и эксплуатацию рекламных конструкций" | Процент | 0 | 0 | 0 | Задолженность отсутствует. |
| ***13.2.*** | ***Подпрограмма: 2. Мир и согласие. Новые возможности*** |
| 1 | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства на территории муниципального образования | Процент | 107 | 78 | 56 | Проведение мероприятий направленных на патриотическое воспитание молодежи, встречи с ВОВ и ветеранами боевых действий,с пенсионерами. |
| 2 | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства на территории муниципального образования | Тыс.чел. | 2 | 2 | 1,700 | Круглый столы с участие конфессий, национальные праздники, Ураза -байрам, Курбан -байрам, посещение кулинарных праздников с дегустацией блюд национальной кухни, консультация лиц временных переселенцев, посещение мест проживания переселенцев, оказание им гуманитарной помощи. Консультации общественных организаций по проведению сбора помощи для нуждающимся, и юридической помощи. Проведение совместных субботников по уборке территорий в городе и поселках округа..Совместные выезды к памятным местам. Перезахоронение и возвращение останков бойца в Башкирию. |
| 3 | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России на территории муниципального образования | Тыс.чел. | 3 | 3 | 1,810 | Проведение мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов. Планируется создание Домов дружбы для всех конфессий, совместные праздники и национальные дегустации блюд (Навруз), строительство храмов и Проведение мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов. Планируется создание Единого миграционного центра в мечетей, создание Единого миграционного центра в Подмосковье, оказание помощи переселенце со Средней Азии (женщины, дети) |
| ***13.3.*** | ***Подпрограмма 3. Эффективное местное самоуправление Московской области*** |
| 1 | Количество реализованных общественных инициатив и проектов  | Единиц | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| ***13.4.*** | ***Подпрограмма: 4. Молодежь Подмосковья*** |
| 1 | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность | Процент | 30 | 39 | 48 |   |
| ***13.6.*** | ***Подпрограмма: 6. Развитие туризма в Московской области*** |
| 1 | Увеличение туристского и экскурсионного потока | Миллион человек | - | 0,55 | 0,256 |   |
| ***13.7.*** | ***Подпрограмма: 7. Развитие добровольчества (волонтерства) в Московской области*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность | Человек | 7 868 | 8 712 | 4 389 |   |
| **14.** | **Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»** |
| ***14.1.*** | ***1. Пассажирский транспорт общего пользования*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Соблюдение расписания на автобусных маршрутах | Процент | 81,82 | 90 | 77,41 | Перевозчик не выполняет в полном объеме условия контракта - ведется претензионная работа, проводятся совещания, создан телеграмм чат с перевозчиком для решения оперативных задач |
| 2 | Доля поездок, оплаченных посредством безналичных расчетов, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года | Процент | 65 | - | - | Значение показателя на 2022 год не установлено. Проезд за наличный расчет отменена в Московской области |
| ***14.2.*** | ***Подпрограмма: 2. Дороги Подмосковья*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог общего пользования местного значения  | Километров на тысячу кв. метров | 41,6/198,3 | 5,159/36,11 | оценивается по итогам года |   |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях | Человек на 100 тыс. населения | 19,38 | 9,477 | 4,9 | Погибло 3 человека (на дорогах: федерального значения - 2, регионального и межмуниципального значения - 1). |
| 3 | **Приоритетный показатель 2022** Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения | Км. на погонный метр | - | - | - | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| 4 | **Приоритетный показатель 2022** Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети  | Количество машиномест | 552 | - | - | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| **15.** | **Муниципальная программа "Цифровое муниципальное образование"**  |
| ***15.1.*** | ***Подпрограмма 1. «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»***  |
| 1 | **Приоритетный показатель**  **2022**  Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 2 | **Приоритетный показатель 2021** Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | Процент | 96,6 | 96,7 | 95,4 | С сотрудниками МФЦ проведено ряд мероприятий, направленных на поднятие уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг |
| 3 | **Приоритетный показатель 2022** Среднее время ожидания в очереди для получения государственных (муниципальных) услуг | Минут | 1,7 | 1,7 | 1,6 | Показатель достигнут |
| 4 | Доля заявителей МФЦ, ожидающих в очереди более 11 минут | Процент | - | 0 | 0 | Показатель достигнут |
| 5 | Выполнение требований комфортности и доступности МФЦ | Процент | 93,9 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 6 | Доля отделений почтовой связи, работы по ремонту которых выполнены с использованием иного межбюджетного трансферта | Процент | - | - | - | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| ***15.2.*** | ***Подпрограмма:2. «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области»***  |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Доля многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи | Процент | 87 | 87,2 | 87,2 | Показатель достигнут.  |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Доля муниципальных (государственных) услуг, предоставленных без нарушения регламентного срока при оказании услуг в электронном виде на региональном портале государственных услуг | Процент | 98 | 98 | 98 | Показатель достигнут. |
| 3 | **Приоритетный показатель 2022** Доля муниципальных учреждений культуры, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости: для учреждений культуры, расположенных в городских населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с; для учреждений культуры, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 10 Мбит/с | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут.  |
| 4 | **Приоритетный показатель 2022** Доля обращений за получением муниципальных (государственных) услуг в электронном виде с использованием РПГУ без необходимости личного посещения органов местного самоуправления и МФЦ от общего количества таких услуг | Процент | 90 | 95,5 | 100 |   |
| 5 | **Приоритетный показатель 2022** Доля помещений аппаратных, приведенных в соответствие со стандартом «Цифровая школа» в части ИТ-инфраструктуры государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования, для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечения базовой безопасности образовательного процесса | Процент | - | 100 | 100 |   |
| 6 | **Приоритетный показатель 2022** Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с установленными требованиями | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут.  |
| 7 | **Приоритетный показатель 2022** Доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием и услугами связи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут.  |
| 8 | **Приоритетный показатель 2022** Доля электронного юридически значимого документооборота в органах местного самоуправления и подведомственных им учреждениях в Московской области | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут.  |
| 9 | **Приоритетный показатель 2022** Образовательные организации обеспечены материально- технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | единиц | - | - | - | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| 10 | **Приоритетный показатель 2022** Образовательные организации оснащены (обновили) компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования | Процент | - | 57,14 | 27,27 | Закупки запланированы на 3 4 кв |
| 11 | **Приоритетный показатель 2022** Ответь вовремя – Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», по которым нарушен срок подготовки ответа | Процент | 5 | 5 | 0 | Показатель достигнут.  |
| 12 | **Приоритетный показатель 2022** Отложенные решения – Доля отложенных решений от числа ответов, предоставленных на портале «Добродел» (два и более раз) | Процент | 5 | 5 | 0 | Показатель достигнут. ОМСУ не выявлены случаи отложенных решений |
| 13 | **Приоритетный показатель 2022** Повторные обращения – Доля обращений, поступивших на портал «Добродел», по которым поступили повторные обращения | Процент | 30 | 30 | 0 | Показатель достигнут. ОМСУ не выявлены случаи повторного обращения |
| 14 | **Приоритетный показатель 2022** Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области отечественного программного обеспечения | Процент | 75 | 75 | 75 | Показатель достигнут.  |
| 15 | **Приоритетный показатель 2022** Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации, а также персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз | Процент | 97 | 100 | 100 | Показатель достигнут.  |
| **16.** | **Муниципальная программа "Архитектура и градостроительство"** |
| ***16.1.*** | ***Подпрограмма 1 "Разработка Генерального плана развития городского округа"*** |
| 1. | Наличие утвержденного в актуальной версии генерального плана городского округа (внесение изменений в генеральный план городского округа) | да/нет | да | да | да | Показатель достигнут |
| 2. | Наличие утвержденных в актуальной версии Правил землепользования и застройки городского округа (внесение изменений в Правила землепользования и застройки городского округа) | да/нет | да | да | нет | Проведены общественные обсуждения по проекту «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки территории (части территории) Рузского городского округа Московской области». Заключение направлено в Мособлархитектуру для принятия решений 23.03.2022. Утверждение внесения изменений в Правила планируется в III квартале |
| 3. | Наличие утвержденных нормативов градостроительного проектирования городского округа (внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования городского округа) | да/нет | да | да | да | Показатель достигнут |
| 4. | Наличие утвержденной карты планируемого размещения объектов местного значения муниципального образования Московской области | да/нет | да | да | нет |   |
| ***16.2.*** | ***Подпрограмма: 2. Реализация политики пространственного развития*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Количество ликвидированных самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории муниципального образования Московской области | Единиц | 0 | 10 | 17 |   |
| **17.** | **Муниципальная программа "Формирование современной комфортной городской среды"**  |
| ***17.1.*** | ***Подпрограмма 1. "Комфортная городская среда"*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | Процент | - | 20 | 10 | Мероприятие запланировано выполнить до конца года |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Замена детских игровых площадок |  Единица | - | 19 | 0 | Мероприятие запланировано выполнить до конца года |
| 3 | **Приоритетный показатель 2022** Количество благоустроенных дворовых территорий | Единица | - | 9 | 0 | Мероприятие запланировано выполнить до конца года |
| 4 | **Приоритетный показатель 2022** Количество благоустроенных лесопарковых зон | Единиц | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| 5 | **Приоритетный показатель 2022** Количество благоустроенных общественных территорий | Единица | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| 6 | **Приоритетный показатель 2022** Количество благоустроенных общественных территорий, реализованных без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области | Единица | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| 7 | **Приоритетный показатель 2022** Количество благоустроенных с привлечением субсидии пешеходных коммуникаций с твердым (асфальтовым) покрытием | Штука | - | 21 | 0 | Мероприятие запланировано выполнить до конца года |
| 8 | **Приоритетный показатель 2022** Количество объектов систем наружного освещения, в отношении которых реализованы мероприятия по устройству | Единица | - | 44 | 0 | Мероприятие запланировано выполнить до конца года |
| 9 | **Приоритетный показатель 2022** Количество объектов, в отношении которых реализованы мероприятия по устройству архитектурно-художественного освещения | Единица | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| 10 | **Приоритетный показатель 2022** Количество парков культуры и отдыха на территории Московской области, в которых благоустроены зоны для досуга и отдыха населения | Единица | - | 1 | 1 | Показатель достигнут |
| 11 | **Приоритетный показатель 2022** Количество территорий вдоль водных объектов общего пользования, в отношении которых реализованы мероприятия по благоустройству пляжей | Единица | - | 1 | 0 | Мероприятие запланировано выполнить до конца года |
| 12 | **Приоритетный показатель 2022** Количество установленных детских игровых площадок | Единица | - | 6 | 0 | Мероприятие запланировано выполнить до конца года |
| 13 | **Приоритетный показатель 2022** Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта | Квадратный метр | - | 7640 | 1500 | Мероприятие запланировано выполнить до конца года |
| 14 | **Приоритетный показатель 2022** Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее единицы | Единица | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| 15 | **Приоритетный показатель 2022** Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха | Процент | - | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 16 | **Приоритетный показатель 2022** Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха | Процент | - | 110 | 110 |   |
| ***17.2.*** | ***Подпрограмма 2. "Благоустройство территорий"*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения | Штука | - | 3558 | 0 | Мероприятие выполнено не будет, в связи со снятием финансирования |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Содержание территорий общего пользования | единиц | - | 19 | 19 | Показатель достигнут |
| 3 | **Приоритетный показатель 2022** Соответствие внешнего вида ограждений региональным требованиям | балл | - | 10 | 0 | Мероприятие запланировано выполнить до конца года |
| 4 | **Приоритетный показатель 2022** Замена детских игровых площадок (МБУ/МАУ) | Квадратный метр | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| ***17.3.*** | ***Подпрограмма 3. "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах"*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы | Единиц | - | 15 | 3 | План будет выполнен до конца года |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022**  Количество отремонтированных подъездов в МКД | Единиц | - | 43 | 8 | План будет выполнен до конца года |
| **18.** | **Муниципальная программа "Строительство объектов социальной инфраструктуры"**  |
| ***18.2.*** | ***Подпрограмма: 2. "Строительство (реконструкция) объектов культуры"*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Количество введенных в эксплуатацию объектов культуры | Единиц | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Количество введенных в эксплуатацию объектов культуры за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области | Единиц | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| ***18.3.*** | ***Подпрограмма: 3. "Строительство (реконструкция) объектов образования"*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования не вошедших в состав мероприятий регионального проекта | Единиц | - | 1 | 0 |   |
| 2 | **Приоритетный показатель 2022** Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования за счет бюджетных средств | Единиц | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| **19.** | **Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда"** |
| ***19.1.*** | ***Подпрограмма: 1. Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2022** Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | Тысяча человек | - | - | - | Значение показателя на 2022 год не установлено.  |
| 2 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда | Тысяча кв. метров | - | - | - | Значение показателя на 2022 год не установлено |
| ***19.2.*** | ***Подпрограмма: 2. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области*** |
| 1 | Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2. | Тысяча квадратных метров | - | 1,22 | 0 | Переселение граждан планируется в 4 квартале 2022 |
| 2 | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2. | Тысяча человек | - | 0,086 | 0 | Переселение граждан планируется в 4 квартале 2022 |
| 3 | Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2. | Тысяча квадратных метров | - | 0,13 | 0 | Переселение граждан планируется в 4 квартале 2022 |
| 4 | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2. | Тысяча человек | - | 0,06 | 0 | Переселение граждан планируется в 4 квартале 2022 |
| 5 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда за счет средств внебюджетных источников | Тысяча квадратных метров | - | - | - | Значение показателя на 2022 год не установлено.  |
| 6 | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда за счет средств внебюджетных источников | Тысяча человек | - | - | - | Значение показателя на 2022 год не установлено.  |
| 7 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, за счет муниципальных программ | Тысяча квадратных метров | - | - | - | Значение показателя на 2022 год не установлено. Переселение за счет муниципальной программы не планируется |
| 8 | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, за счет муниципальных программ | Тысяча человек | - | - | - | Значение показателя на 2022 год не установлено.  |
| 9 | Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по адресной программе. | Тысяча квадратных метров | - | - | - | Значение показателя на 2022 год не установлено.  |
| 10 | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по адресной программе. | Тысяча человек | - | - | - | Значение показателя на 2022 год не установлено.  |
| ***19.3.*** | ***Подпрограмма: 3. Обеспечение мероприятий по завершению адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области»*** |
| 1 | Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 3. | Тысяча квадратных метров | - | 2,18 | 0 | Переселение граждан планируется в 4 квартале 2022 |
| 2 | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 3. | Тысяча человек | - | 0,225 | 0 | Переселение граждан планируется в 4 квартале 2022 |
| 3 | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 3. | Тысяча человек | - | 0,022 | 0 | Переселение граждан планируется в 4 квартале 2022 |
| 4 | Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 3. | Тысяча квадратных метров | - | 0,29 | 0 | Переселение граждан планируется в 4 квартале 2022 |