**Оценка эффективности реализации муниципальных программ**

**Рузского городского округа**

**в 2023 году**

Отделом экономического анализа управления экономического развития и АПК Администрации Рузского городского в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы (приложение № 8 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Рузского городского округа, утвержденному постановлением Администрации Рузского городского округа от 02.11.2022 № 5352 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Рузского городского округа») и на основании отчетов о реализации муниципальных программ Рузского городского округа за 2023 год, внесенных разработчиками и исполнителями муниципальных программ в ГАСУ МО, проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ Рузского городского округа в 2023 году.

В Рузском городском округе в 2023 году реализовывалось 19 муниципальных программ (83 подпрограммы) с общим объёмом планируемых расходов на их реализацию (в соответствии с утвержденными постановлениями) - 6 627 464,05 тыс. рублей, из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 3 054 160,38 тыс. рублей;
* бюджета Московской области – 3 160 467,87 тыс. рублей;
* федерального бюджета – 61 327,52 тыс. рублей;
* внебюджетные источники – 351 508,28 тыс. рублей.

Общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальных программ в отчетном периоде составил – 6 124 839,79 тыс. рублей (92,4 % от плана), из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 2 973 715,92 тыс. рублей (97,4 %);
* бюджета Московской области – 2 803 213,79 тыс. рублей (88,7 %);
* федерального бюджета – 59 660,76 тыс. рублей (97,3 %);
* внебюджетных источников – 288 249,32 тыс. рублей (82,0 %).

Всего в муниципальных программах округа 190 показателей реализации мероприятий муниципальных программ, из которых установлены значения на 2023 год по 133 показателям, из них:

* 73 - приоритетные показатели, обязательные для включения в муниципальные программы (Указы Президента РФ, Обращения Губернатора Московской области, государственные программы Московской области, Рейтинг-2023 и др.) и согласованные с ЦИОГВ МО по направлениям деятельности, из них:
* *55 показателей или 75,3% - выполнены;*
* *18 показателя или 24,7% - не выполнены.*
* 60 - показатели муниципальных программ, из них:
* *58 показателей или 96,7% - выполнены;*
* *2 показателя или 3,3% - не выполнены.*

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы определяет алгоритм оценки результативности и эффективности муниципальной программы в процессе реализации и по ее итогам.

Под оценкой результативности понимается определение степени достижения значений целевых показателей муниципальной программы.

Для оценки результативности муниципальной программы должны быть использованы планируемые и фактические значения целевых показателей муниципальной программы (далее – планируемое значение показателя, фактическое значение показателя) на конец отчетного периода. Показатели раздела "Обеспечивающая подпрограмма" для оценки результативности не используются.

Оценка результативности муниципальной программы (Ipn) определяется по индексу результативности, который рассчитывается по следующей формуле:

Ipn = ∑ (Mпi × Si), где:

i=n

Mпi - вес i-го значения целевого показателя реализации муниципальной программы, которое рассчитывается по формуле:

Mпi = 1 / n,где:

n - общее число целевых показателей муниципальной программы;

Si - отношение фактического i-го значения показателя к планируемому i-му значению показателя. Отношение рассчитывается по формуле:

Si = Rфi / Rпi

в случае увеличения значения целевого показателя муниципальной программы;

Si = Rпi / Rфi

в случае снижения значения целевого показателя муниципальной программы,

где:

Rфi - фактическое значение показателя;

Rпi - планируемое значение показателя

В случае превышения фактического значения показателя на 20 процентов и более от планового значения его планирование признается неэффективным, и при определении результативности фактическое значение показателя приравнивается к его плановому значению, предусмотренному на начало отчетного периода.

Эффективность реализации муниципальной программы определяется как соотношение фактически достигнутого результата к расходам, обеспечившим его выполнение.

Эффективность муниципальной программы (Iэ) определяется по индексу эффективности и рассчитывается по следующей формуле:



 - общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде (на основании данных годового отчета о реализации мероприятий муниципальной программы Рузского городского округа, сформированного в подсистеме ГАСУ Московской области);

base_14_216155_28 - индекс результативности муниципальной программы;

 - общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы.

Если:

1. Значение показателя Iэ:

Iэ >= 1,0

Качественная оценка реализации муниципальной программы: эффективная.

1. Значение показателя Iэ:



Качественная оценка реализации муниципальной программы: удовлетворительная.

1. Значение показателя Iэ:



Качественная оценка реализации муниципальной программы: низкоэффективная.

В случае превышения фактически привлеченных средств из внебюджетных источников на 30 процентов и более планирование данных источников признается неэффективным и при определении эффективности реализации муниципальной программы приравнивается к его планируемому объему.

1. **Муниципальная программа Рузского городского округа «Здравоохранение»**

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2023 году в соответствии с постановлением от 22.12.2023 № 8780 составил 638,23 тыс. рублей (средства бюджета Рузского городского округа).

Общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде составил 638,23 тыс. рублей (100% от плана).

Всего в программе 2 показателя:

* 1 - приоритетный показатель, не выполнен;
* 1 - показатель муниципальной программы, выполнен.

Весовое значение показателя Mпi = 1/2=0,5

Индекс результативности муниципальной программы (соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей) в 2023 году составил: 0,96 (прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Здравоохранение» за 2023 год).

Эффективность муниципальной программы:

Iэ = (638,23 х 0,96) / 638,23= 0,96

Значение показателя: 0,8 ˂ **0,96** ˂ 1,0

**Заключение**. Качественная оценка реализации муниципальной программы Рузского городского округа ««Здравоохранение»»: **удовлетворительная**.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Здравоохранение" за 2023 год** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | | |
| № п/п | | Наименование показателя | | Единица измерения | | Планируемое значение показателя на 2023 год | | Достигнутое значение показателя  за 2023 год | | Отношение фактического показателя к планируемому (гр.5/гр.4) | | Оценка результа-тивности  (0,5 х гр.6) | | | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | | 8 |
| 1 | | **Приоритетный показатель 2023** (далее 2023) Диспансеризация определенных групп взрослого населения Московской области | | Процент | | 100 | | 91,1 | | 0,91 | | 0,46 | | | При плане диспансеризации определенных групп 31245 чел. выполнено 26466 чел. или 91,1%. Низкая активность граждан городского округа в связи с работой на других территориях. Отсутствие мотивации к прохождению обследования. |
| 2 | | Жилье – медикам, нуждающимся в обеспечении жильем | | Процент | | 100 | | 100 | | 1 | | 0,5 | | | Показатель достигнут. Все обратившиеся обеспечены жильем. |
|  | | **Индекс результативности программы** | |  | |  | |  | |  | | **0,96** | | |  |

1. **Муниципальная программа Рузского городского округа**

**«Культура** **и туризм»**

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2023 году в соответствии с постановлением от 29.12.2023 № 9007 составил 417 197,56 тыс. рублей, из них:

* средства бюджета Рузского городского округа – 383 936,72 тыс. рублей;
* средства бюджета Московской области – 22 448,54 тыс. рублей;
* средства федерального бюджета – 219,12 тыс. рублей;
* внебюджетные средства - 10 593,18 тыс. рублей.

Общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде составил - 408 297,16 тыс. рублей (97,9 % от плана), из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 375 014,35 тыс. рублей (97,7%);
* бюджета Московской области – 22 448,54 тыс. рублей (100%);
* федерального бюджета – 219,12 тыс. рублей (100%);
* внебюджетные средства - 10 615,15 тыс. рублей (100,2%).

Всего в программе 22 показателя. Установлены значения на 2023 год по 8 показателям, в том числе:

* 1 приоритетный показатель, выполнены;
* 7 - показатели муниципальной программы, все выполнены.

(Прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Культура и туризм» за 2023 год).

Весовое значение показателя: Mпi = 1 / 8 = 0,125.

Индекс результативности муниципальной программы (соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей) в 2023 году составил: **1,04** (прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Культура и туризм» за 2023 год).

Эффективность муниципальной программы:

Iэ = (408 297,16 х 1,04 / 417 197,56 = 1,02

Значение показателя: 1,02 > 1,0

**Заключение**. Качественная оценка реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Культура и туризм»: **эффективная**.

**Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Культура и туризм" за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2023 год | Достигнутое значение показателя  за 2023 год | Отношение фактического показателя к планируемому (гр.5/гр.4) | Оценка результа-тивности (0,125 х гр.6) | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2023 Число посещений культурных мероприятий | Тысяча единиц | 853,399 | 965,283 | 1,131 | 0,141 | Показатель достигнут |
| 2 | 2023 Количество оснащенных образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | единиц | 0 | 0 | - | - | Значение показателя на 2023 год  не установлено |
| 3 | 2023 Количество реконструированных и (или) капитально отремонтированных региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств | единиц | 0 | 0 | - | - | Значение показателя на 2023 год  не установлено |
| 4 | Доля детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств за счет бюджетных средств от общего количества обучающихся в детских школах искусств за счет бюджетных средств | Процент | 3,5 | 7,9 | 1\* | 0,125 | Показатель достигнут |
| 5 | Количество объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований, по которым в текущем году разработана проектная документация | Единица | 0 | 0 | - | - | Значение показателя на 2023 год  не установлено |
| 6 | Макропоказатель подпрограммы. Обеспечение роста числа пользователей муниципальных библиотек Московской области | Человек | 29 950 | 29 950 | 1 | 0,125 | Показатель достигнут |
| 7 | Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры | Единица | 0 | 0 | - | - | Значение показателя на 2023 год  не установлено |
| 8 | Количество оснащенных образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами | Единица | 2 | 2 | 1 | 0,125 | Показатель достигнут |
| 9 | Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования на которые установлены информационные надписи | Процент | 0 | 0 | - | - | Значение показателя на 2023 год  не установлено |
| 10 | Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности | Единица | 0 | 0 | - | - | Значение показателя на 2023 год  не установлено |
| 11 | Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года (в части посещений библиотек) | Процент | 120,81 | 123,5 | 1,022 | 0,128 | Показатель достигнут |
| 12 | Количество поддержанных творческих инициатив и проектов (нарастающим итогом) | Единица | 0 | 0 | - | - | Значение показателя на 2023 год  не установлено |
| 13 | Количество приобретенных передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения Московской области | Единица | 0 | 0 | - | - | Значение показателя на 2023 год  не установлено |
| 14 | Количество получателей адресной финансовой социальной поддержки по итогам рейтингования обучающихся организаций дополнительного образования сферы культуры Московской области | Единица | 0 | 0 | - | - | Значение показателя на 2023 год  не установлено |
| 15 | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование | Единица | 0 | 0 | - | - | Значение показателя на 2023 год  не установлено |
| 16 | Количество стипендий Главы муниципального образования Московской области выдающимся деятелям культуры и искусства Московской области | Единица | 0 | 0 | - | - | Значение показателя на 2023 год  не установлено |
| 17 | Количество переоснащенных муниципальных библиотек по модельному стандарту | Единица | 0 | 0 | - | - | Значение показателя на 2023 год  не установлено |
| 18 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием сферы культуры | Процент | 12,5 | 13,2 | 1,056 | 0,132 | Показатель достигнут |
| 19 | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры и дополнительного образования сферы культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры и дополнительного образования сферы культуры в Московской области | Процент | 0 | 0 | - | - | Значение показателя на 2023 год  не установлено |
| 20 | Цифровизация музейных фондов | Единица | 24 860 | 24 860 | 1 | 0,125 | Показатель достигнут |
| 21 | Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования, по которым проведены работы по сохранению, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований, нуждающихся в указанных работах | Процент | 0 | 0 | - | - | Значение показателя на 2023 год  не установлено |
| 22 | Увеличение туристского и экскурсионного потока | Тысяча человек | 450 | 504,471 | 1,121 | 0,140 | Показатель достигнут |
|  | **Индекс результативности программы** |  |  |  |  | **1,041** |  |
| \*Примечание. В случае превышения фактического значения показателя на 20 процентов и более от планового значения его планирование признается неэффективным, и при определении результативности фактическое значение показателя приравнивается к его плановому значению, предусмотренному на начало отчетного периода. | | | | | | | |

1. **Муниципальная программа Рузского городского округа**

**«Образование»**

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2023 году в соответствии с постановлением от 29.12.2023 № 9006 – 1 999 444,59 тыс. рублей, из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 571 384,35 тыс. рублей;
* бюджета Московской области - 1 374 145,51 тыс. рублей;
* федерального бюджета – 53 914,73 тыс. рублей.

Общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде – 1 965 141,94 тыс. рублей (98,3% от плана), из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 561 033,08 тыс. рублей (98,2%);
* бюджета Московской области – 1 351 860,87 тыс. рублей (98,4%);
* федерального бюджета – 52 247,99 тыс. рублей. (96,9%).

Всего в программе 19 показателей. Установлены значения на 2023 год по 13 показателям, в том числе:

* 10 приоритетных показателей, из них 7 – выполнены, 3 – не выполнены;
* 13 показателя муниципальной программы, выполнены.

(Прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Образование» за 2023 год).

Весовое значение показателя: Mпi = 1 / 13 = 0,08.

Индекс результативности муниципальной программы (соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей) в 2023 году составил: **1,026** (прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Образование» за 2023 год).

Эффективность муниципальной программы:

Iэ = (1 965 141,94 х 1,026) / 1 999 444,59 = 1,01

Значение показателя: 1,01 > 1,0

**Заключение.** Качественная оценка реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Культура и туризм»: **эффективная.**

**Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа**

**«Образование" за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2023 год | Достигнутое значение показателя  за 2023 год | Отношение фактического показателя к планируемому (гр.5/гр.4) | Оценка результа-тивности (0,08 х гр.6) | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2023 Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально - технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам (нарастающим итогом) | Единица | 1 | 1 | 1 | 0,080 | Показатель достигнут |
| 2 | 2023 Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | Процент | 100 | 100 | 1 | 0,080 | Показатель достигнут |
| 3 | 2023 Количество отремонтированных дошкольных образовательных организаций | Штука | 2 | 2 | 1 | 0,080 | Показатель достигнут |
| 4 | 2023 Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общеобразовательных организациях в Московской области | Процент | 101,2 | 98,17 | 0,970 | 0,078 | Выплаты будут произведены в 2024 г. |
| 5 | 2023 Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности | Процент | 105,7 | 127,4 | 1,205 | 0,096 | Показатель достигнут |
| 6 | 2023 Доля выпускников текущего года, набравших 250 баллов и более по 3 предметам, к общему количеству выпускников текущего года, сдававших ЕГЭ по 3 и более предметам | Процент | 6,2 | 4,81 | 0,776 | 0,062 | Количество выпускников текущего года, набравших 250 баллов и более по 3 предметам составило - 13 чел. (общее число выпускников, сдавших ЕГЭ по 3 и более предметам 270 чел.) |
| 7 | 2023 Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций | Единица | 0 | 0 | - | - | Значение показателя на 2023 год не установлено |
| 8 | 2023 В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей | Единица | Х | Х | - | - | Значение показателя на 2023 год не установлено |
| 9 | 2023 Доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет | Процент | 100 | 100 | 1 | 0,080 | Показатель достигнут |
| 10 | 2023 Созданы дополнительные места в субъектах Российской Федерации для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми | Место | X | Х | - | - | Значение показателя на 2023 год не установлено |
| 11 | 2023 Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Московской области | Процент | 100 | 87,19 | 0,872 | 0,070 | Недостаточное финансирование |
| 12 | 2023 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | Процент | 85 | 85 | 1 | 0,080 | Показатель достигнут |
| 13 | 2023 Созданы центры цифрового образования детей «IT-куб» (нарастающим итогом) | Единица | X | Х | - | - | Значение показателя на 2023 год не установлено |
| 14 | 2023 Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет | Процент | 100 | 100 | 1 | 0,080 | Показатель достигнут |
| 15 | 2023 Количество отремонтированных общеобразовательных организаций | Штука | 0 | 0 | - | - | Значение показателя на 2023 год не установлено |
| 16 | 2023 В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально- техническая база для занятий детей физической культурой и спортом (нарастающим итогом) | Единица | Х | Х | - | - | Значение показателя на 2023 год не установлено |
| 17 | Доля детей - инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей - инвалидов такого возраста | Процент | 100 | 100 | 1 | 0,080 | Показатель достигнут |
| 18 | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей- инвалидов школьного возраста | Процент | 100 | 100 | 1 | 0,080 | Показатель достигнут |
| 19 | Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов такого возраста | Процент | 50 | 50 | 1 | 0,080 | Показатель достигнут |
|  | **Индекс результативности программы** |  |  |  |  | **1,026** |  |

1. **Муниципальная программа Рузского городского округа «Социальная защита населения»**

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2023 году в соответствии с постановлением от 27.12.2023 № 8915 – 29 602,77 тыс. рублей, из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 24 200,77 тыс. рублей;
* бюджета Московской области – 5 402,00 тыс. рублей.

Общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде составил – 29 601,59 тыс. рублей (100% от плана), из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 24 199,59 тыс. рублей (100%);
* бюджета Московской области – 5 402,00 тыс. рублей. (100%).

Всего в программе 14 показателей. Установлены значения на 2023 год по 11 показателям, в том числе:

* 3 приоритетных показателей, выполнены;
* 8 показателей муниципальной программы, выполнены.

Весовое значение показателя: Mпi = 1 / 11 = 0,09

Индекс результативности муниципальной программы (соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей) в 2023 году составил: **1,01** (прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Социальная защита населения» за 2023 год).

Эффективность муниципальной программы:

Iэ = (29 601,59 х 1,01) / 29 602,77 = 1,01

Значение показателя: **1,01** > 1,0

**Заключение**. Качественная оценка реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Социальная защита населения»: **эффективная**.

**Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа**

**«Социальная защита населения" за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2023 год | Достигнутое значение показателя  за 2023 год | Отношение фактического показателя к планируемому | Оценка результа-тивности (0,09 х гр.6) | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2023 Увеличение числа граждан старшего возраста, ведущих активный образ жизни | Человек | 2 595 | 2 673 | 1,030 | 0,093 | Показатель достигнут |
| 2 | 2023 Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих оздоровлению | Процент | 62,5 | 65,9 | 1,054 | 0,095 | Показатель достигнут |
| 3 | 2023 Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению | Процент | 56,5 | 57,7 | 1,021 | 0,092 | Показатель достигнут |
| 4 | Число пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом, связанных с производством, в расчете на 1000 работающих (организаций, занятых в экономике муниципального образования) | Промилле (0,1 процента) | 0,06 | 0 | 1 | 0,090 | Показатель достигнут |
| 5 | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных объектов инфраструктуры в общем количестве муниципальных объектов | Процент | 81,8 | 94,2 | 1,152 | 0,104 | Показатель достигнут |
| 6 | Органами местного самоуправления оказана консультационная поддержка СО НКО | Единица | 14 | 14 | 1 | 0,090 | Показатель достигнут |
| 7 | Органами местного самоуправления проведены просветительские мероприятия по вопросам деятельности СО НКО | Единица | 11 | 11 | 1 | 0,090 | Показатель достигнут |
| 8 | Количество СО НКО, которым оказана поддержка органами местного самоуправления | Единица | 16 | 16 | 1 | 0,090 | Показатель достигнут |
| 9 | Доля расходов бюджета муниципального образования Московской области на социальную сферу, направляемых на предоставление субсидий СО НКО | Процент | 0 | 0 | - |  | Значение показателя на 2023 год не установлено |
| 10 | Доля СО НКО на территории муниципального образования, получивших статус исполнителя общественно полезных услуг | Процент | 0 | 0 | - |  | Значение показателя на 2023 год не установлено |
| 11 | Органами местного самоуправления оказана финансовая поддержка СО НКО | Единица | 0 | 0 | - |  | Значение показателя на 2023 год не установлено |
| 12 | Органами местного самоуправления оказана имущественная поддержка СО НКО | Единица | 8 | 8 | 1 | 0,090 | Показатель достигнут |
| 13 | Органами местного самоуправления предоставлены площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО | Квадратный метр | 595,6 | 595,6 | 1 | 0,090 | Показатель достигнут |
| 14 | Граждане приняли участие в просветительских мероприятиях по вопросам деятельности СО НКО | Человек | 192 | 192 | 1 | 0,090 | Показатель достигнут |
|  | **Индекс результативности программы** |  |  |  |  | **1,013** |  |

1. **Муниципальная программа Рузского городского округа «Спорт»**

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2023 году в соответствии с постановлением от 27.12.2023 № 8913 – 128 386,50 тыс. руб., из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 115 550,01 тыс. рублей;
* средства бюджета Московской области - 11 341,00 тыс. рублей;
* внебюджетные источники – 1 495,49 тыс. рублей.

Общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде составил – 122 111,27 тыс. рублей (95,1% от плана). из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 115 496,78 тыс. рублей (99,95% от плана);
* средства бюджета Московской области - 5 119,00 тыс. рублей (45,1% от плана);
* внебюджетные источники – 1 495,49 тыс. рублей (100% от плана).

Всего в программе 6 показателей, в том числе:

* 1 приоритетный показатель, выполнен;
* 5 показателей муниципальной программы, выполнены.

Весовое значение показателя: Mпi = 1 / 6 = 0,17

Индекс результативности муниципальной программы (соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей) в 2023 году составил: **1,02** (прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Спорт»).

Эффективность муниципальной программы:

Iэ = (122 111,27 х 1,02) / 128 386,50 = 0,97

Значение показателя: 0,8 ˂ **0,97** ˂ 1,0

**Заключение**. Качественная оценка реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Спорт»: **удовлетворительная**.

**Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа**

**«Спорт" за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2023 год | Достигнутое значение показателя  за 2023 год | Отношение фактического показателя к планируемому (гр.5/гр.4) | Оценка результа-тивности  (0,17 х гр.6) | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2023 Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | Процент | 62,57 | 62,57 | 1 | 0,17 | Показатель достигнут |
| 2 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | Процент | 31,6 | 31,6 | 1 | 0,17 | Показатель достигнут |
| 3 | Доля жителей Московской области, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в испытаниях (тестах) | Процент | 31,3 | 31,3 | 1 | 0,17 | Показатель достигнут |
| 4 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, проживающего в Московской области | Процент | 16,5 | 16,5 | 1 | 0,17 | Показатель достигнут |
| 5 | Эффективность использования существующих объектов спорта (отношение фактической посещаемости к нормативной пропускной способности) | Процент | 100 | 100 | 1 | 0,17 | Показатель достигнут |
| 6 | Сохранена сеть организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, в ведении органов управления в сфере физической культуры и спорта | Процент | 100 | 100 | 1 | 0,17 | Показатель достигнут |
|  | **Индекс результативности программы** |  |  |  |  | **1,02** |  |

1. **Муниципальная программа Рузского городского округа «Развитие сельского хозяйства»**

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2023 году в соответствии с постановлением от 27.12.2022 № 8914 – 20 092,90 тыс. рублей, из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 16 499,80 тыс. рублей;
* бюджета Московской области – 3 593,10 тыс. рублей;

Общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде составил – 19 518,60 тыс. рублей (97,1% от плана), из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 15 999,14 тыс. рублей (97%);
* бюджета Московской области – 3 519,46 тыс. рублей (98%);

Всего в программе 3 показателя, в том числе:

* 1 приоритетный показатель, не выполнен;
* 2 показателя муниципальной программы: выполнен - 1, не выполнен - 1.

Весовое значение показателя: Mпi = 1 / 3 = 0,33

Индекс результативности муниципальной программы (соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей) в 2023 году составил: **0,84** (прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Развитие сельского хозяйства» за 2023 год).

Эффективность муниципальной программы:

Iэ = (19 518,60 х 0,84) / 20 092,90 = 0,82

Значение показателя: 0,8 ˂ **0,82** ˂ 1,0

**Заключение**. Качественная оценка реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Спорт»: **удовлетворительная**.

**Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа**

**«Развитие сельского хозяйства» за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2023 год | Достигнутое значение показателя  за 2023 год | Отношение фактического показателя к планируемому (гр.5/гр.4) | Оценка результа-тивности  (0,33 х гр.6) | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2023 Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | Процент | 100,3 | 88,2 | 0,879 | 0,29 | Не достижение запланированного значения по показателю связано со снижением производства продукции животноводства (снижение поголовья КРС и объемов производства молока). |
| 2 | Доля сельского населения в общей численности населения | Процент | 50,1 | 50,1 | 1 | 0,33 | Показатель достигнут |
| 3 | Количество собак без владельцев, подлежащих отлову | Голова | 200 | 131 | 0,655 | 0,22 | Отловлено 131 безнадзорная собака |
|  | **Индекс результативности программы** |  |  |  |  | **0,84** |  |

1. **Муниципальная программа Рузского городского округа «Экология и окружающая среда»**

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2023 году в соответствии с постановлением от 27.12.2023 № 8916 –  23 995,24 тыс. рублей, в том числе:

* средства бюджета Рузского городского округа - 22 367,12 тыс. рублей;
* средства бюджета Московской области - 1 628,12 тыс. рублей.

Общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде составил - 22 983,91 тыс. рублей (95,8% от плана), в том числе:

* средства бюджета Рузского городского округа - 21 355,79 тыс. рублей (95,5%);
* средства бюджета Московской области - 1 628,12 тыс. руб. (100%).

Всего в программе 9 показателей, из них установлены значения на 2023 год по 2 показателям муниципальной программы, в том числе:

* 1 приоритетный показатель, выполнен;
* 1 показатель муниципальной программы, выполнен.

Весовое значение показателя: Mпi = 1 / 2 = 0,5

Индекс результативности муниципальной программы (соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей) в 2023 году составил: **1**,**0** (прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Экология и окружающая среда» за 2023 год).

Эффективность муниципальной программы:

Iэ = (22 983,91 х 1,0 / 23 995,24 = 0,96

Значение показателя: 0,8 ˂ **0,96** ˂ 1,0

**Заключение**. Качественная оценка реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Экология и окружающая среда»: **удовлетворительная**.

**Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа**

**«Экология и окружающая среда» за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2023 год | Достигнутое значение показателя  за 2023 год | Отношение фактического показателя к планируемому (гр.5/гр.4) | Оценка результа-тивности  (0,5 х гр.6) | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2023 Количество ликвидированных наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде | Штука | 1 | 1 | 1 | 0,5 | Показатель достигнут |
| 2 | 2023 Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией и рекультивацией объектов накопленного вреда окружающей среде | Тысяча человек | - | - | - | - | Значение показателя на 2023 год не установлено |
| 3 | Количество проведенных исследований состояния окружающей среды | единиц | 9 | 9 | 1 | 0,5 | Показатель достигнут |
| 4 | Количество водных объектов, на которых выполнены комплексы мероприятий по ликвидации последствий засорения | Штука | - | - | - | - | Значение показателя на 2023 год не установлено |
| 5 | Количество прудов, на которых выполнены работы по очистке от мусора | Штука | - | - | - | - | Значение показателя на 2023 год не установлено |
| 6 | Доля ликвидированных отходов, на лесных участках в составе земель лесного фонда, не предоставленных гражданам и юридическим лицам, в общем объеме обнаруженных отходов | Штука | - | - | - | - | Значение показателя на 2023 год не установлено |
| 7 | Процент реализации мероприятий по содержанию и эксплуатации объекта размещения отходов, в том числе по утилизации фильтрата и обеспечению работ, связанных с обезвреживанием биогаза, в объеме, определенном соглашением о предоставлении субсидии | Процент | - | - | - | - | Значение показателя на 2023 год не установлено |
| 8 | Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние и поддерживаемых в безаварийном режиме работы | Штука | - | - | - | - | Значение показателя на 2023 год не установлено |
| 9 | Численность населения, участвующего в мероприятиях по формированию экологической культуры и образования населения в сфере защиты окружающей среды | Человек | - | - | - | - | Значение показателя на 2023 год не установлено |
|  | **Индекс результативности программы** |  |  |  |  | **1,0** |  |

1. **Муниципальная программа Рузского городского округа**

**«Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»**

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2023 году в соответствии с постановлением от 20.01.2023 № 8712 – 67 686,06 тыс. рублей, из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 66 323,06 тыс. рублей;
* бюджета Московской области – 1 363,00 тыс. рублей.

Общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде составил – 65 684,47 тыс. рублей (97,0% от плана), из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 64 668,81 тыс. рублей (97,5%);
* бюджета Московской области – 1 015,66 тыс. рублей (74,5%).

Всего в программе 13 показателей, из них установлены значения на 2023 год по 11 показателям в том числе:

* 3 приоритетных показателя: выполнено – 2, не выполнен - 1;
* 8 показателей муниципальной программы: выполнены.

Весовое значение показателя: Mпi = 1 / 11 = 0,09

Индекс результативности муниципальной программы (соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей) в 2023 году составил: **1,01** (прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» за 2023 год).

Эффективность муниципальной программы

Iэ = (65 684,47 х 1,01) / 67 686,06 = 0,98

Значение показателя: 0,8 ˂ **0,98** ˂ 1,0

**Заключение**. Качественная оценка реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»: **удовлетворительная**.

**Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа**

**«Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2023 год | Достигнутое значение показателя  за 2023 год | Отношение фактического показателя к планируемому | Оценка результа-тивности  (0,09 х гр.6) | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2023 Увеличение общего количества видеокамер, введенных в эксплуатацию в систему технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион", не менее чем на 5% ежегодно | Единица | 569 | 623 | 1,095 | 0,099 | Показатель достигнут |
| 2 | 2023 Снижение общего количества преступлений, совершенных на территории муниципального образования, не менее чем на 3% ежегодно | Количество | 921 | 830 | 1,11 | 0,100 | Показатель достигнут |
| 3 | 2023 Доля кладбищ, соответствующих требованиям Регионального стандарта | Процент | 24,49 | 20,41 | 0,833 | 0,075 | Из 49 кладбищ только 10 соответствуют Региональному стандарту |
| 4 | Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112» на территории муниципального образования Московской области | минут | 42 | 42 | 1 | 0,09 | Показатель достигнут |
| 5 | Снижение уровня вовлеченности населения в незаконный оборот наркотиков на 100 тыс. человек | человек на 100 тыс. населения | - | - | - | - | Значение показателя на 2023 год не установлено |
| 6 | Обеспечение населения защитными сооружениями гражданской обороны | Процент | 16 | 16 | 1 | 0,09 | Показатель достигнут |
| 7 | Доля населения, проживающего или осуществляющего хозяйственную деятельность в границах зоны действия технических средств оповещения (электрических, электронных сирен и мощных акустических систем) муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения | Процент | 85 | 85 | 1 | 0,09 | Показатель достигнут |
| 8 | Увеличение доли социально значимых объектов (учреждений), оборудованных в целях антитеррористической защищенности средствами безопасности | Процент | 95 | 95 | 1 | 0,09 | Показатель достигнут |
| 9 | Снижение уровня криминогенности наркомании на 100 тыс. человек | человек на 100 тыс. населения | - | - | - | - | Значение показателя на 2023 год не установлено |
| 10 | Прирост уровня безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории Московской области | Процент | 24 | 24 | 1 | 0,09 | Показатель достигнут |
| 11 | Снижение числа погибших при пожарах | Процент | 92,5 | 80 | 1,156 | 0,104 | Показатель достигнут |
| 12 | Укомплектованность резервного фонда материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Московской области | Процент | 61 | 61 | 1 | 0,09 | Показатель достигнут |
| 13 | Обеспеченность населения средствами индивидуальной защиты, медицинскими средствами индивидуальной защиты | Процент | 80 | 80 | 1 | 0,09 | Показатель достигнут |
|  | **Индекс результативности программы** |  |  |  |  | **1,01** |  |

1. **Муниципальная программа Рузского городского округа**

**«Жилище»**

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2023 году в соответствии с постановлением от 22.12.2023 № 8783 –  64 207,40 тыс. рублей, из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 4 265,00 тыс. рублей;
* бюджета Московской области – 57 018,00 тыс. рублей;
* федерального бюджета – 1 647,30 тыс. рублей;
* внебюджетные средства – 1 277,10 тыс. рублей.

Общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде составил – 64 206,65 тыс. рублей (100% от плана), из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 4 264,93 тыс. рублей (100%);
* бюджета Московской области – 57 017,31 тыс. рублей (100%);
* федерального бюджета – 1 647,28 тыс. рублей (100%);
* внебюджетные средства – 1 277,14 тыс. рулей. (100%).

Всего в программе 2 показателя муниципальной программы, выполнены.

Весовое значение показателя: Mпi = 1 / 2 = 0,5

Индекс результативности муниципальной программы (соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей) в 2023 году составил: **1**,**0** (прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Жилище» за 2023 год).

Эффективность муниципальной программы:

Iэ = (64 206,65 х 1,0) / 64 207,40 = 1,0

Значение показателя: **1,0 =** 1,0

**Заключение**. Качественная оценка реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Жилище»: **эффективная**.

**Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа**

**«Жилище» за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2023 год | Достигнутое значение показателя  за 2023 год | Отношение фактического показателя к планируемому (гр.5 / гр.4) | Оценка результа-тивности  (0,5 х гр.6) | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Объем жилищного строительства | тыс. кв. метров | 71 | 127 | 1\* | 0,5 | Показатель достигнут |
| 2 | Количество семей, улучшивших жилищные условия | Штука | 4 | 4 | 1 | 0,5 | Показатель достигнут |
|  | **Индекс результативности программы** |  |  |  |  | **1,0** |  |

\*Примечание. В случае превышения фактического значения показателя на 20 процентов и более от планового значения его планирование признается неэффективным, и при определении результативности фактическое значение показателя приравнивается к его плановому значению, предусмотренному на начало отчетного периода.

1. **Муниципальная программа Рузского городского округа**

**«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности**

**и отрасли обращения с отходами»**

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2023 году в соответствии с постановлением от 11.01.2024 № 75 –  876 374,49 тыс. рублей, из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 113 633,83 тыс. рублей;
* бюджета Московской области – 476 262,78 тыс. рублей;
* внебюджетные средства - 286 477,88 тыс. рублей.

Общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде составил – 654 468,72 тыс. рублей (74,7% от плана), из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 98 623,98 тыс. рублей (86,8%);
* бюджета Московской области – 332 647,83 тыс. рублей (69,9%);
* внебюджетные средства - 223 196,91 тыс. рублей (77,9%).

Всего в программе 14 показателей, из них установлены значения на 2023 год по 10 показателям, в том числе:

* 5 приоритетных показателей: выполнено - 4, не выполнен - 1;
* 5 показателя муниципальной программы: выполнено - 4, не выполнен-1.

Весовое значение показателя: Mпi = 1 / 10 = 0,1

Индекс результативности муниципальной программы (соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей) в 2023 году составил: **0,96** (прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» за 2023 год).

Эффективность муниципальной программы

Iэ = (654 468,72 х 0,96) / 876 374,49 = 0,72

Значение показателя: **0,72** ˂ 0,8

**Заключение**. Качественная оценка реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»: **низкоэффективная**.

**Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа**

**«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2023 год | Достигнутое значение показателя  за 2023 год | Отношение фактического показателя к планируемому (гр.5 / гр.4) | Оценка результа-тивности  (0,1 х гр.6) |  | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| 1 | | 2023 Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Московской области | Процент | 66,7 | 33,3 | 0,499 | 0,050 | В связи с отсутствием финансирования не удалось достичь планируемого значения показателя | |
| 2 | | 2023 Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | Процент | 87,39 | 99,04 | 1,133 | 0,113 | Показатель достигнут | |
| 3 | | 2023 Бережливый учет - оснащенность многоквартирных домов общедомовыми приборами учета | Процент | 51,83 | 64,6 | 1,246 | 0,125 | Показатель достигнут | |
| 4 | | 2023 Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D). | Процент | 18,4 | 18,4 | 1 | 0,1 | Показатель достигнут | |
| 5 | | 2023 Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности | Процент | 29,46 | 31,9 | 1,083 | 0,108 | Показатель достигнут | |
| 6 | | Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки | Единица | 1 | 1 | 1 | 0,1 | Показатель достигнут | |
| 7 | | Количество очищенных и отремонтированных общественных питьевых колодцев | Единица | 45 | 45 | 1 | 0,1 | Показатель достигнут | |
| 8 | | Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод суммарной производительностью | Единиц на тыс. куб. метров | 0 | 0 | - | - | Значение показателя на 2023 год не установлено | |
| 9 | | Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | Процент | 100 | 100 | 1 | 0,1 | Показатель достигнут | |
| 10 | | Количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), канализационных насосных станций | Единица | 0 | 0 | - | - | Значение показателя на 2023 год не установлено | |
| 11 | | Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры | Единица | 3 | 2 | 0,667 | 0,067 | Строительство котельной в д. Глухово будет осуществлено в 2024 году | |
| 12 | | Перевод жилых многоквартирных домов на газ | Единица | 0 | 0 | - | - | Значение показателя на 2023 год не установлено | |
| 13 | | Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры | Единица | 0 | 0 | - | - | Значение показателя на 2023 год не установлено | |
| 14 | | Доля финансового обеспечения расходов, направленных на осуществление полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства | Процент | 100 | 100 | 1 | 0,1 | Показатель достигнут | |
|  | | **Индекс результативности программы** |  |  |  |  | **0,963** |  | |
|  | | | | | | | | | |

1. **Муниципальная программа Рузского городского округа**

**«Предпринимательство»**

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2023 году в соответствии с постановлением от 27.12.2023 № 8862 –  66 672,96 тыс. рублей, из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 17 147,96 тыс. рублей;
* внебюджетные средства – 49 525,00 тыс. рублей.

Общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде составил – 66 583,25 тыс. рублей (99,9% от плана), из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 17 058,25 тыс. рублей (99,5%);
* внебюджетные средства – 49 525,00 тыс. рублей (100%).

Всего в программе 12 приоритетных показателей, из них: выполнено – 11, не выполнен – 1.

Весовое значение показателя: Mпi = 1 / 12 = 0,08

Индекс результативности муниципальной программы (соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей) в 2023 году составил: **0,99** (прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Предпринимательство» за 2023 год).

Эффективность муниципальной программы

Iэ = (66 583,25 х 0,99) / 66 672,96 = 0,99

Значение показателя: 0,8 ˂ **0,99** ˂ 1,0

**Заключение**. Качественная оценка реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Предпринимательство»: **удовлетворительная.**

**Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа**

**«Предпринимательство» за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2023 год | Достигнутое значение показателя  за 2023 год | Отношение фактического показателя к планируемому | Оценка результа-тивности (0,08хгр.6) | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2023 Количество вновь созданных субъектов малого и среднего бизнеса | Единица | 11 | 532 | 1\* | 0,08 | В 2023 году согласно Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства в округе зарегистрировалось 532 субъекта МСП, из них: ЮЛ - 92 ед., ИП - 440 ед. |
| 2 | 2023 Индекс совокупной результативности реализации мероприятий, направленных на развитие конкуренции | Единица | 1 | 1 | 1 | 0,08 | Показатель достигнут. |
| 3 | 2023 Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | Процент | 26,1 | 30,5 | 1,169 | 0,093 | Показатель достигнут. |
| 4 | 2023 Обеспеченность населения предприятиями общественного питания | Пос. мест /на 1000 жите­лей | 44,69 | 44,75 | 1,001 | 0,080 | На территории округа работают 84 предприятия общественного питания с 3 551 п/м. Обеспеченность населения посадочными местами на предприятиях общественного питания в 4 кв. 2023 г. составила 44,75 п/м. |
| 5 | 2023 Увеличение среднемесячной заработной платы работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства | Процент | 107,4 | 112,5 | 1,047 | 0,084 | Показатель достигнут. Официальные данные статистики  за 2023 год |
| 6 | 2023 Объем инвестиций, привлеченных в основной капитал (без учета бюджетных инвестиций), на душу населения | Тысяча рублей | 66,44 | 52,57 | 0,791 | 0,063 | По официальным данным статистики по форме П-2 за 2023 год (5 366,15-1 186,17=4 179,98/79 513=52,57) |
| 7 | 2023 Обеспеченность населения площадью торговых объектов | Кв. м. /на 1000 жителей | 1012,0 | 1057,5 | 1,045 | 0,0836 | На территории округа работает 689 объектов торговли с общей площадью 83 896 кв.м. Обеспеченность населения площадью торговых объектов в 4 квартале составила 1 057,5 кв. м |
| 8 | 2023 Доля обращений по вопросу защиты прав потребителей от общего количества поступивших обращений | Процент | 0,4 | 0 | 1 | 0,080 | Показатель достигнут. Обращений по вопросу защиты прав потребителей в 2023 году не поступало. |
| 9 | 2023 Число субъектов МСП в расчете на 10 тыс. человек населения | Единица | 372,99 | 378,76 | 1,015 | 0,081 | Показатель достигнут. |
| 10 | 2023 Количество созданных рабочих мест | Единица | 400 | 442 | 1,105 | 0,088 | Показатель достигнут. |
| 11 | 2023 Обеспеченность населения предприятиями бытового обслуживания | раб. мест /на 1000 жителей | 6,19 | 7,1 | 1,147 | 0,092 | Показатель достигнут. |
| 12 | 2023 Количество объектов недвижимого имущества, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход» в рамках оказания имущественной поддержи и (или) предоставления муниципальной преференции для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Единица | 1 | 1 | 1 | 0,080 | Показатель достигнут. |
|  | **Индекс результативности программы** |  |  |  |  | **0,986** |  |

\*Примечание. В случае превышения фактического значения показателя на 20 процентов и более от планового значения его планирование признается неэффективным, и при определении результативности фактическое значение показателя приравнивается к его плановому значению, предусмотренному на начало отчетного периода.

1. **Муниципальная программа Рузского городского округа**

**«Управление имуществом и муниципальными финансами»**

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2023 году в соответствии с постановлением от 30.01.2024 № 450 – 496 332,67 тыс. рублей, из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 462 022,67тыс. рублей;
* бюджета Московской области – 34 310,00 тыс. рублей.

Общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде составил – 473 763,61 тыс. рублей (95,5% от плана), из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 449 786,62 тыс. рублей (97,4%);
* бюджета Московской области – 23 977,00 тыс. рублей (69,9%).

Всего в программе 11 показателей, в том числе:

* 10 приоритетных показателей, выполнено – 2, не выполнено - 8;
* 1 показатель муниципальной программы, выполнен.

Весовое значение показателя: Mпi = 1 / 11 = 0,09

Индекс результативности муниципальной программы (соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей) в 2023 году составил: **0,66** (прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Управление имуществом и муниципальными финансами» за 2023 год).

Эффективность муниципальной программы

Iэ = (473 763,61 х 0,66) / 496 332,67 = 0,63

Значение показателя: **0,63** ˂ 0,8

**Заключение**. Качественная оценка реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Управление имуществом и муниципальными финансами»: **низкоэффективная**.

**Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа**

**«Управление имуществом и муниципальными финансами» за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2023 год | Достигнутое значение показателя  за 2023 год | Отношение фактического показателя к планируемому | Оценка результа-тивности (0,09хгр.6) | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2023 Доля проведенных аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков для субъектов малого и среднего предпринимательства к общему количеству таких торгов | Процент | 20 | 0 | 0 | 0 | Отсутствует заинтересованность |
| 2 | 2023 Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за муниципальное имущество и землю | Процент | 100 | 86,92 | 0,869 | 0,078 | Большая задолженность по арендатору в стадии банкротства, решения судов об отказе взыскания, выкуп земельных участков. |
| 3 | 2023 Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена | Процент | 100 | 128,76 | 1,288 | 0,116 | Показатель достигнут |
| 4 | 2023 Проверка использования земель | Процент | 100 | 60,34 | 0,603 | 0,054 | В связи с отсутствием транспорта и сотрудников, необходимых для большого количества осмотров |
| 5 | 2023 Предоставление земельных участков многодетным семьям | Процент | 100 | 80,86 | 0,809 | 0,073 | Многодетные семьи отказываются от предложенных земельных участков в связи с удаленностью от постоянного места жительства |
| 6 | 2023 Прирост земельного налога | Процент | 100 | 90 | 0,900 | 0,081 | Отсутствие категории у земельных участков |
| 7 | 2023 Доля незарегистрированных объектов недвижимого имущества, вовлеченных в налоговый оборот по результатам МЗК | Процент | 90 | 10 | 0,111 | 0,010 | В связи с отсутствием транспорта и сотрудников, необходимых для большого количества осмотров |
| 8 | 2023 Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена | Процент | 100 | 53,05 | 0,531 | 0,048 | Гарантийные письма от арендаторов, мировые соглашения о выплате задолженности, решения судов об отказе взыскания. |
| 9 | 2023 Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения муниципальным имуществом и землей | Процент | 100 | 288,35 | 1\* | 0,090 | Показатель достигнут |
| 10 | 2023 Эффективность работы по расторжению договоров аренды земельных участков и размещению на Инвестиционном портале Московской области | Процент | 100 | 20 | 0,200 | 0,018 | Ведется претензионно-исковая работа по 8 договорам аренды, 49 договоров аренды не подлежат расторжению. |
| 11 | Ежегодный прирост налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в отчетном финансовом году к поступлениям в году, предшествующем отчетному финансовому году | Процент | 1,4 | 16,23 | 1\* | 0,090 | Показатель достигнут |
|  | **Индекс результативности программы** |  |  |  |  | **0,66** |  |

\*Примечание. В случае превышения фактического значения показателя на 20 процентов и более от планового значения его планирование признается неэффективным, и при определении результативности фактическое значение показателя приравнивается к его плановому значению, предусмотренному на начало отчетного периода.

1. **Муниципальная программа Рузского городского округа**

**«Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»**

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2023 году в соответствии с постановлением от 23.01.2024 № 269 – 59 502,62 тыс. рублей, из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 41 082,94тыс. рублей;
* бюджета Московской области – 12 873,31 тыс. рублей;
* федерального бюджета – 5 546,37 тыс. рублей.

Общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде составил – 56 525,53 тыс. рублей (95% от плана), из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 39 678,50 тыс. руб. (96,6%);
* бюджета Московской области – 11 300,66 тыс. рублей (87,8%);
* федерального бюджета – 5 546,37 тыс. рублей (100%).

Всего в программе 10 показателей, в том числе:

* 4 приоритетных показателя, выполнены;
* 6 показателей муниципальной программы, выполнены.

Весовое значение показателя: Mпi = 1 / 10 = 0,1

Индекс результативности муниципальной программы (соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей) в 2023 году составил: **1,01** (прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» за 2023 год).

Эффективность муниципальной программы:

Iэ = (56 525,53 х 1,01 / 59 502,62 = 0,96

Значение показателя: 0,8 ˂ **0,96** ˂ 1,0

**Заключение**. Качественная оценка реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»: **удовлетворительная**.

**Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа**

**«Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2023 год | Достигнутое значение показателя  за 2023 год | Отношение фактического показателя к планируемому | Оценка результа-тивности (0,1 х гр.6) | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2023 Наличие незаконных рекламных конструкций, установленных на территории муниципального образования | Процент | 0 | 0 | 1 | 0,1 | Показатель достигнут |
| 2 | 2023 Информирование населения в средствах массовой информации и социальных сетях | Процент | 103 | 103 | 1 | 0,1 | Показатель достигнут |
| 3 | 2023 Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность | Процент | 42 | 77 | 1\* | 0,1 | Показатель достигнут |
| 4 | 2023 Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность | Миллион человек | 0,008828 | 0,009507 | 1,1 | 0,108 | Показатель достигнут |
| 5 | Количество участников мероприятий по развитию государственно-общественного партнерства в сфере государственной национальной политики Московской области | Человек | 2000 | 2000 | 1 | 0,1 | Показатель достигнут |
| 6 | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства и этно-культурное развитие народов России | Человек | 2000 | 2000 | 1 | 0,1 | Показатель достигнут |
| 7 | Количество участников мероприятий по социально-культурной адаптации и интеграции иностранных граждан в Московской области | Человек | 1500 | 1500 | 1 | 0,1 | Показатель достигнут |
| 8 | Количество конфликтных ситуаций на межнациональной и межконфессиональной почве, связанных с проявлением экстремизма в Московской области | Единица | 0 | 0 | 1 | 0,1 | Показатель достигнут |
| 9 | Количество участников мероприятий по сохранению и поддержке русского языка как государственного языка Российской Федерации» | Человек | 5 000 | 5 000 | 1 | 0,1 | Показатель достигнут |
| 10 | Количество реализованных общественных инициатив и проектов | Единица | 6 | 6 | 1 | 0,1 | Показатель достигнут |
|  | **Индекс результативности программы** |  |  |  |  | **1,008** |  |

\*Примечание. В случае превышения фактического значения показателя на 20 процентов и более от планового значения его планирование признается неэффективным, и при определении результативности фактическое значение показателя приравнивается к его плановому значению, предусмотренному на начало отчетного периода.

1. **Муниципальная программа Рузского городского округа**

**«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»**

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2023 году в соответствии с постановлением от 02.02.2024 № 549 – 495 687,43 тыс. рублей, из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 254 967,06 тыс. рублей;
* бюджета Московской области – 240 720,37 тыс. рублей.

Общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде составил – 329 042,02 тыс. рублей (66,4% от плана), из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 240 799,64 тыс. рублей (94,4%);
* бюджета Московской области – 88 242,38 тыс. рублей (36,7%).

Всего в программе 3 показателя муниципальной программы, установлены значения на 2023 год по 2 показателям, выполнены.

Весовое значение показателя: Mпi = 1 / 2 = 0,5

Индекс результативности муниципальной программы (соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей) в 2023 году составил: **1,14** (прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» за 2023 год).

Эффективность муниципальной программы:

Iэ = (329 042,02 х 1,14) / 495 687,43 = 0,76

Значение показателя: **0,76** ˂ 0,8

**Заключение**. Качественная оценка реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»: **низкоэффективная**.

**Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа**

**«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2023 год | Достигнутое значение показателя  за 2023 год | Отношение фактического показателя к планируемому | Оценка результа-тивности  (0,5 х гр.6) | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Обеспечение организации транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах муниципального образования Московской области, включенных в Перечень маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки, утверждаемый Правительством Московской области | Процент | 92 | 100 | 1,087 | 0,543 | Показатель достигнут |
| 2 | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения | человек на 100 тыс. населения | 9 | 7,5 | 1,200 | 0,600 | Показатель достигнут. В ДТП погибло 6 человек, в т.ч.:  4 - на федеральных дорогах,  2- на региональных дорогах,  0 - на муниципальных дорогах (6/79513\*100000 = 7,5) |
| 3 | Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям | Процент | - | - | - |  | Значение показателя на 2023 год  не установлено |
|  | **Индекс результативности программы** |  |  |  |  | **1,143** |  |

1. **Муниципальная программа Рузского городского округа**

**«Цифровое муниципальное образование»**

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2023 году в соответствии с постановлением от 29.12.2023 № 9000 –  107 805,03 тыс. рублей, из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 98 367,03 тыс. рублей;
* бюджета Московской области – 9 438,00 тыс. рублей.

Общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде составил – 106 590,13 тыс. рублей (98,9% от плана), из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 97 152,13 тыс. рублей (98,8%);
* бюджета Московской области – 9 438,00 тыс. рублей (100%).

Всего в программе 13 приоритетных показателей, установлены значения на 2023 год по 12 показателям, выполнены.

Весовое значение показателя: Mпi = 1 / 12 = 0,08

Индекс результативности муниципальной программы (соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей) в 2023 году составил: **0**,**96** (прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Цифровое муниципальное образование» за 2023 год).

Эффективность муниципальной программы:

Iэ = (106 590,13 х 0,96) / 107 805,03 = 0,95

Значение показателя: 0,8 ˂ **0,95** ˂ 1,0

**Заключение**. Качественная оценка реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Цифровое муниципальное образование»: **удовлетворительная**.

**Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа**

**«Цифровое муниципальное образование» за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2023 год | Достигнутое значение показателя  за 2023 год | Отношение фактического показателя к планируемому | Оценка результа-тивности  (0,08хгр.6) | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2023 Доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием и услугами связи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области | Процент | 100 | 100 | 1 | 0,08 | Показатель достигнут |
| 2 | 2023 Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации, а также персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз | Процент | 100 | 100 | 1 | 0,08 | Показатель достигнут |
| 3 | 2023 Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | Процент | 96,82 | 96,82 | 1 | 0,08 | Показатель достигнут |
| 4 | 2023 Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области отечественного программного обеспечения | Процент | 75 | 75 | 1 | 0,08 | Показатель достигнут |
| 5 | 2023 Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с установленными требованиями | Процент | 100 | 100 | 1 | 0,08 | Показатель достигнут |
| 6 | 2023 Доля электронного юридически значимого документооборота в органах местного самоуправления и подведомственных им учреждениях в Московской области | Процент | 100 | 100 | 1 | 0,08 | Показатель достигнут |
| 7 | 2023 Доля муниципальных (государственных) услуг, предоставленных без нарушения регламентного срока при оказании услуг в электронном виде на региональном портале государственных услуг | Процент | 98 | 98 | 1 | 0,08 | Показатель достигнут |
| 8 | 2023 Доля обращений за получением муниципальных (государственных) услуг в электронном виде с использованием РПГУ без необходимости личного посещения органов местного самоуправления и МФЦ от общего количества таких услуг | Процент | 95,6 | 100 | 1,046 | 0,084 | Показатель достигнут |
| 9 | 2023 Быстро/качественно решаем - Доля сообщений, отправленных на портал «Добродел» пользователями с подтвержденной учётной записью ЕСИА, которые имеют признак повторной отправки, повторного переноса сроков решения, нарушения срока предоставления ответа | Процент | 1 | 1 | 1 | 0,08 | Показатель достигнут |
| 10 | 2023 Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | Единица | 0 | 0 | - | - | Значение показателя  на 2023 год  не установлено |
| 11 | 2023 Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве | Процент | 100 | 100 | 1 | 0,08 | Показатель достигнут |
| 12 | 2023 Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд», от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве | Процент | 100 | 100 | 1 | 0,08 | Показатель достигнут |
| 13 | 2023 Доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму, от общего количества документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве муниципального образования | Процент | 8,33 | 8,33 | 1 | 0,08 | Показатель достигнут |
|  | **Индекс результативности программы** |  |  |  |  | **0,964** |  |

1. **Муниципальная программа Рузского городского округа**

**«Архитектура и градостроительство»**

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2023 году в соответствии с постановлением от 29.12.2023 № 8988 – 5 720,00 тыс. рублей, из них средства:

* бюджета Рузского городского округа - 3 230,00 тыс. рублей;
* бюджета Московской области – 2 490,00 тыс. рублей.

Общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде составил – 4 344,70 тыс. рублей (76% от плана), из них средства:

- бюджета Рузского городского округа - 1 854,70 рублей (57,4%);

- бюджета Московской области – 2 490,00 тыс. рублей (100%).

Всего в программе 1 показатель муниципальной программы, выполнен.

Весовое значение показателя: Mпi = 1 / 1 = 1

Индекс результативности муниципальной программы (соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей) в 2023 году составил: **1,0** (прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Архитектура и градостроительство» за 2023 год).

Эффективность муниципальной программы:

Iэ = (4 344,70 х 1,0) / 5 720,00 = 0,76

Значение показателя: **0,76** ˂ 0,8

**Заключение**. Качественная оценка реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Архитектура и градостроительство»: **низкоэффективная**.

**Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа**

**«Архитектура и градостроительство» за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2023 год | Достигнутое значение показателя  за 2023 год | Отношение фактического показателя к планируемому | Оценка результа-тивности  (1 х гр.6) | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Обеспеченность актуальными документами территориального планирования и градостроительного зонирования городского округа Московской области | Процент | 100 | 100 | 1 | 1 | Показатель достигнут |
|  | **Индекс результативности программы** |  |  |  |  | **1** |  |

1. **Муниципальная программа Рузского городского округа**

**«Формирование современной комфортной городской среды»**

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2023 году в соответствии с постановлением от 30.01.2024 № 449 – 1 044 525,51 тыс. рублей, из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 757 372,22 тыс. рублей;
* бюджета Московской области – 285 013,66 тыс. рублей;
* внебюджетные средства – 2 139,63 тыс. рублей.

Общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде составил – 1 012 535,50 тыс. рублей (96,9% от плана), из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 745 420,37 тыс. рублей (98,4%);
* бюджета Московской области – 264 975,50 тыс. рублей (93%);
* внебюджетные средства - 2 139,63 тыс. рублей (100%).

Всего в программе 18 показателей, из них установлены значения на 2023 год по 10 показателям, в том числе:

* 8 приоритетных показателей, из них 6 – выполнены, 2 – не выполнены;
* 2 показателя муниципальной программы, выполнены.

Весовое значение показателя: Mпi = 1 / 10 = 0,1

Индекс результативности муниципальной программы (соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей) в 2023 году составил: **0,904** (прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Формирование современной комфортной городской среды» за 2023 год).

Эффективность муниципальной программы:

Iэ = (1 012 535,50 х 0,9) / 1 044 525,51 = 0,87

Значение показателя: 0,8 ˂ **0,87** ˂ 1,0

**Заключение**. Качественная оценка реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Формирование современной комфортной городской среды»: **удовлетворительная**.

**Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа**

**«Формирование современной комфортной городской среды» за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2023 год | Достигнутое значение показателя  за 2023 год | Отношение фактического показателя к планируемому (гр.5 / гр.4) | Оценка результа-тивности  (0,1 х гр.6) | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2023 Количество благоустроенных общественных территорий | Единица | 1 | 1 | 1 | 0,1 | Показатель достигнут |
| 2 | 2023 Замена детских игровых площадок | Единица | 6 | 10 | 1\* | 0,1 | Показатель достигнут |
| 3 | 2023 Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | Единица | 0 | 0 | - | - | Значение показателя на 2023 год  не установлено |
| 4 | 2023 Количество благоустроенных дворовых территорий | Единица | 0 | 0 | - | - | Значение показателя на 2023 год  не установлено |
| 5 | 2023 Количество установленных детских, игровых площадок | Единица | 0 | 0 | - | - | Значение показателя на 2023 год  не установлено |
| 6 | 2023 Устранены дефекты асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта | Кв. метр | 0 | 0 | - | - | Значение показателя на 2023 год  не установлено |
| 7 | 2023 Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения | Единица | 6140 | 6140 | 1 | 0,1 | Показатель достигнут |
| 8 | 2023 Количество установленных шкафов управления наружным освещением | Единица | 136 | 0 | 0 | 0 | Средства перенесены на другое мероприятие |
| 9 | 2023 Уровень освещенности территорий общественного пользования в пределвхв городской черты на конец года, не менее | Процент | 81,89 | 81,89 | 1 | 0,1 | Показатель достигнут |
| 10 | 2023 Уровень освещенности территорий общественного пользования вне пределов городской черты на конец года, не менее | Процент | 78,81 | 78,81 | 1 | 0,1 | Показатель достигнут |
| 11 | 2023 Выполнен ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий | Единица | 13 | 14 | 1,077 | 0,108 | Показатель достигнут |
| 12 | 2023 Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации | Единица | 24 | 23 | 0,958 | 0,096 | Отремонтированы 23 пешеходные коммуникации. Выполнение 95,8% в связи с исключением одной пешеходной коммуникации и расторжением муниципального контракта по фактическому объему |
| 13 | 2023 Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта | Кв. метр | 0 | 0 | - | - | Значение показателя на 2023 год  не установлено |
| 14 | Количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций за счет средств муниципального образования Московской области | Единица | 0 | 0 | - | - | Значение показателя на 2023 год  не установлено |
| 15 | Количество приобретенной коммунальной техники | единиц | 0 | 0 | - | - | Значение показателя на 2023 год  не установлено |
| 16 | Площадь дворовых территорий и общественных пространств, содержанных за счет бюджетных средств | Кв. метр | 1416720,92 | 1416720,92 | 1 | 0,1 | Показатель достигнут |
| 17 | Количество благоустроенных дворовых территорий за счет средств муниципального образования Московской области | Единица | 0 | 0 | - | - | Значение показателя на 2023 год  не установлено |
| 18 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | Процент | 145,9 | 145,9 | 1 | 0,1 | Показатель достигнут |
|  | **Индекс результативности программы** |  |  |  |  | **0,904** |  |

\*Примечание. В случае превышения фактического значения показателя на 20 процентов и более от планового значения его планирование признается неэффективным, и при определении результативности фактическое значение показателя приравнивается к его плановому значению, предусмотренному на начало отчетного периода.

**18. Муниципальная программа Рузского городского округа**

**«Строительство объектов социальной инфраструктуры»**

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2023 году в соответствии с постановлением от 29.12.2023 № 8989 –  464 807,58 тыс. рублей, из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 39 525,23 тыс. рублей;
* бюджета Московской области – 425 282,35 тыс. рублей.

Общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде составил – 464 464,57 тыс. рублей (99,9% от плана), из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 39 182,23 тыс. рублей (99,1%);
* бюджета Московской области – 425 282,34 тыс. рублей (100%).

В программе нет показателей. Установлено значение на 2023 год по одному результату: Введены в эксплуатацию объекты общего образования в целях обеспечения односменного режима обучения - 1 единица, выполнен.

В связи с тем, что значения показателей муниципальной программы на 2023 год не установлены оценка реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Строительство объектов социальной инфраструктуры» в 2023 году проводилась по исполнению результатов. (прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Строительство объектов социальной инфраструктуры»).

Весовое значение показателя (результата): Mпi = 1 / 1 = 1

Индекс результативности муниципальной программы (соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей) в 2023 году составил: **1,0** (прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за 2023 год).

Эффективность муниципальной программы:

Iэ = (464 464,57 х 1,0) / 464 807,58= 1,0

Значение показателя: **1,0 =** 1,0

**Заключение**. Качественная оценка реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Строительство объектов социальной инфраструктуры»: **эффективная**.

**Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа**

**«Строительство объектов социальной инфраструктуры» за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2023 год | Достигнутое значение показателя  за 2023 год | Отношение фактического показателя к планируемому (гр.5/гр.4) | Оценка результа-тивности (1 х гр.6) | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2023 Введены в эксплуатацию объекты общего образования в целях обеспечения односменного режима обучения | Единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | Показатель достигнут |
| 2 | Введены в эксплуатацию объекты культуры | Единиц | - | 0 | - | - | Значение на 2023 год не установлено |
|  | **Индекс результативности программы** |  |  |  |  | **1** |  |

1. **Муниципальная программа Рузского городского округа**

**«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»**

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2023 году в соответствии с постановлением от 22.01.2024 № 248 – 258 784,50 тыс. рублей, из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 61 646,37 тыс. рублей;
* бюджета Московской области – 197 138,13 тыс. рублей.

Общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде составил – 258 337,91 тыс. рублей (99,8% от плана), из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 61 488,79 тыс. рублей (99,7%);
* бюджета Московской области – 196 849,12 тыс. рублей (99,9%).

Всего в программе 16 показателей, из них установлены значения на 2023 год по 6 показателям муниципальной программы, выполнены.

Весовое значение показателя: Mпi = 1 / 6 = 0,17

Индекс результативности муниципальной программы (соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей) в 2023 году составил: **1,02** (прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» за 2023 год).

Эффективность муниципальной программы:

Iэ = (258 337,91 х 1,02) / 258 784,50 = 1,02

Значение показателя: **1,02** > 1,0

**Заключение**. Качественная оценка реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»: **эффективная**.

**Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа**

**«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2023 год | Достигнутое значение показателя  за 2023 год | Отношение фактического показателя к планируемому | Оценка результа-тивности  (0,17 х гр.6) | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2023 Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | Тысяча человек | - | - | - | - | Значение показателя на 2023 год не установлено |
| 2 | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2. | Тысяча человек | 0,043 | 0,043 | 1 | 0,17 | Расселено 29 помещений в ЖК "Дружный" п. Тучково |
| 3 | Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 3. | Тысяча квадратных метров | 2,36 | 2,36 | 1 | 0,17 | Расселено 76 помещений в ЖК "Северное сияние" г. Руза |
| 4 | Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2. | Тысяча квадратных метров | 1,3 | 1,3 | 1 | 0,17 | Расселено 12 помещений в жилые помещения, приобретенные на вторичном рынке жилья |
| 5 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда | Тысяча кв. метров | - | - | - | - | Значение показателя на 2023 год не установлено |
| 6 | Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по адресной программе. | Тысяча квадратных метров | - | - | - | - | Значение показателя на 2023 год не установлено |
| 7 | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по адресной программе. | Тысяча человек | - | - | - | - | Значение показателя на 2023 год не установлено |
| 8 | Целевой показатель 3: Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 3. | Тысяча квадратных метров | - | - | - | - | Значение показателя на 2023 год не установлено |
| 9 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда за счет средств внебюджетных источников | Тысяча кв. метров | - | - | - | - | Значение показателя на 2023 год не установлено |
| 10 | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 3. | Тысяча человек | 0,057 | 0,057 | 1 | 0,17 | Расселено 12 помещений в жилые помещения, приобретенные на вторичном рынке жилья |
| 11 | Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2. | Тысяча квадратных метров | 1,73 | 1,73 | 1 | 0,17 | Расселено 29 помещение в ЖК "Дружный" п. Тучково |
| 12 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, за счет муниципальных программ | Тысяча квадратных метров | - | - | - | - | Значение показателя на 2023 год не установлено |
| 13 | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда за счет средств внебюджетных источников | Тысяча человек | - | - | - | - | Значение показателя на 2023 год не установлено |
| 14 | Целевой показатель 4: Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 3. | Тысяча человек | - | - | - | - | Значение показателя на 2023 год не установлено |
| 15 | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2. | Тысяча человек | 0,028 | 0,028 | 1 | 0,17 | Расселено 12 помещений в жилые помещения, приобретенные на вторичном рынке жилья |
| 16 | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, за счет средств внебюджетных источников | Тысяча человек | - | - | - | - | Значение показателя на 2023 год не установлено |
|  | **Индекс результативности программы** |  |  |  |  | **1,02** |  |

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**об оценке эффективности реализации муниципальных программ**

**Рузского городского округа**

**в 2023 году**

Отделом экономического анализа управления экономического развития и АПК Администрации Рузского городского округа, руководствуясь Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ (далее - Методика) (приложение № 8 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Рузского городского округа, утвержденному постановлением Администрации Рузского городского округа от 02.11.2022 № 5352 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Рузского городского округа»), и на основании отчетов о реализации муниципальных программ Рузского городского округа за 2023 год, внесенных разработчиками и исполнителями муниципальных программ в ГАСУ МО, проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ Рузского городского округа по итогам 2023 года.

В соответствии с проведенной оценкой сформирован рейтинг эффективности реализации муниципальных программ Рузского городского округа в 2023 году, в результате которого муниципальные программы оценены как:

* ***эффективная*** – 6 программ;
* ***удовлетворительная*** – 9 программ;
* ***низкоэффективная*** – 4 программ

**Рейтинг эффективности реализации муниципальных программ Рузского городского округа**

**в 2023 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Название муниципальной программы | Индекс эффективности муниципальной программы | Оценка эффективности реализации муниципальной программы | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | «Культура и туризм» | 1,02 | эффективная |  |
| 2 | «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» | 1,02 | эффективная |  |
| 3 | «Образование» | 1,01 | эффективная |  |
| 4 | «Социальная защита населения» | 1,01 | эффективная |  |
| 5 | «Жилище» | 1,0 | эффективная |  |
| 6 | «Строительство объектов социальной инфраструктуры» | 0,88 | эффективная |  |
| 7 | «Предпринимательство» | 0,99 | удовлетворительная |  |
| 8 | «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» | 0,98 | удовлетворительная |  |
| 9 | «Спорт» | 0,97 | удовлетворительная |  |
| 10 | «Здравоохранение» | 0,96 | удовлетворительная |  |
| 11 | «Экология и окружающая среда» | 0,96 | удовлетворительная |  |
| 12 | «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» | 0,96 | удовлетворительная |  |
| 13 | «Цифровое муниципальное образование» | 0,95 | удовлетворительная |  |
| 14 | «Формирование современной комфортной городской среды» | 0,87 | удовлетворительная |  |
| 15 | «Развитие сельского хозяйства» | 0,82 | удовлетворительная |  |
| 16 | «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» | 0,76 | низкоэффективная | На эффективность повлияло низкое выполнение программы в денежном выражении – 66,4% от плана, в том числе по подпрограмме «Дороги Подмосковья» - 59,1%, т.к. не выполнено мероприятие 4.5 «Восстановление транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения» на сумму 154 696,18 тыс. рублей («Капитальный ремонт объездной дороги в западной части п. Тучково в Рузском городском округе Московской области». По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в закупке (п. 3 ч. 1 ст. 52 Закона № 44-ФЗ), закупка не состоялась. |
| 17 | «Архитектура и градостроительство» | 0,76 | низкоэффективная | На эффективность повлияло низкое выполнение программы в денежном выражении – 76% (план - 5 720,00 тыс. рублей, факт – 4 344,70 тыс. рублей). Выполнение мероприятия «Ликвидация самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории городского округа» составило 57,4% (план 3 230,00 тыс. рублей, факт – 1 854,70 тыс. рублей). Экономия бюджетных средств образовалась по итогам аукциона на выполнение работ по сносу МКД. Служебная записка о снятии денежных средств направлена 07.12.2023 (145-01СЗ-12175). |
| 18 | «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» | 0,72 | низкоэффективная | На эффективность повлияло низкое выполнение программы в денежном выражении – 74,7% (план - 876 374,49 тыс. рублей, факт - 654 468,72 тыс. рублей), в том числе по подпрограмме 2 «Системы водоотведения» - 58,7% (план – 380 807,21 тыс. рублей, факт – 223 702,05 тыс. рублей).  По мероприятию 1.2: «Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод муниципальной собственности» (план - 292 584,34 тыс. рублей, факт - 214 690,18 тыс. рублей (73,4%). В адрес ГРБС (Министерство ЖКХ МО) были направлены письма о переносе средств на 2024 год. Средства перенесены не были.  По мероприятию 1.6. «Мероприятия по модернизации систем коммунальной инфраструктуры, реализуемые при поддержке Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры)» (план - 79 211,00 тыс. рублей, факт – 0). Расходование средств не запланировано. Направлено письмо в МинЖКХ МО о необходимости их снятия (от 04.09.2023 №145-01Исх-9258) |
| 19 | «Управление имуществом и муниципальными финансами» | 0,63 | низкоэффективная | На эффективность программы повлияло низкое выполнение показателей (из 11 показателей выполнено - 3, не выполнено - 8). А также исполнение программы в денежном выражении - 95,5%. |