**Годовой отчет о реализации муниципальных программ**

**Рузского городского округа**

**за 2023 год**

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Рузского городского округа, утвержденным постановлением Администрации Рузского городского округа от 02.11.2022 № 5352 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Рузского городского округа» отделом экономического анализа управления экономического развития и АПК Администрации Рузского городского подготовлен годовой отчет о реализации муниципальных программ Рузского городского округа за 2023 год в соответствии с информацией, занесенной разработчиками и исполнителями муниципальных программ в подсистему по формированию муниципальных программ ГАСУ МО.

В Рузском городском округе в 2023 году реализовывалось 19 муниципальных программ (83 подпрограммы) с общим объёмом планируемых расходов на их реализацию (в соответствии с утвержденными постановлениями) - 6 627 464,05 тыс. рублей, из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 3 054 160,38 тыс. рублей;
* бюджета Московской области – 3 160 467,87 тыс. рублей;
* федерального бюджета – 61 327,52 тыс. рублей;
* внебюджетные источники – 351 508,28 тыс. рублей.

Общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальных программ в отчетном периоде составил – 6 124 839,79 тыс. рублей (92,4 % от плана), из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 2 973 715,92 тыс. рублей (97,4 %);
* бюджета Московской области – 2 803 213,79 тыс. рублей (88,7 %);
* федерального бюджета – 59 660,76 тыс. рублей (97,3 %);
* внебюджетных источников – 288 249,32 тыс. рублей (82,0 %).

Всего в муниципальных программах округа 190 показателей реализации мероприятий муниципальных программ, из которых установлены значения на 2023 год по 133 показателям, из них:

* 73 - приоритетные показатели, обязательные для включения в муниципальные программы (Указы Президента РФ, Обращения Губернатора Московской области, государственные программы Московской области, Рейтинг-2023 и др.) и согласованные с ЦИОГВ МО по направлениям деятельности, из них:
* *55 показателей или 75,3% - выполнены;*
* *18 показателя или 24,7% - не выполнены.*
* 60 - показатели муниципальных программ, из них:
* *58 показателей или 96,7% - выполнены;*
* *2 показателя или 3,3% - не выполнены.*
1. **Муниципальная программа Рузского городского округа «Здравоохранение»**

Цель программы: Улучшение состояния здоровья населения и увеличение ожидаемой продолжительности жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи, путем развития системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение профилактических осмотров и диспансеризации населения трудоспособного возраста, а также привлечение и закрепление медицинских кадров в государственных учреждениях здравоохранения Рузского городского округа Московской области.

Программа включает следующие подпрограммы:

1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи.

5. Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи.

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2023 году в соответствии с постановлением от 22.12.2023 № 8780 составил 638,23 тыс. рублей (средства бюджета Рузского городского округа).

Общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде составил 638,23 тыс. рублей (100% от плана).

(Прилагается таблица «Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа «Здравоохранение» за 2023 год).

Всего в программе 2 показателя:

- 1 - приоритетный показатель, не выполнен;

- 1 - показатель муниципальной программы, выполнен.

(Прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Здравоохранение» за 2023 год»).

**Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа «Здравоохранение»**

**за 2023 год**

 тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия, источники финансирования | Объем финансирования на 2023 год | Выполнено в 2023 году | Степень и результаты выполненияПричины невыполнения или несвоевременного выполнения мероприятий | Профинансировано в 2023 году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1.** | **Муниципальная программа** **01 «Здравоохранение»** | **638,23** | **638,23** | **100%** | **638,23** |
| ***средства бюджета Рузского городского округа*** | ***638,23*** | ***638,23*** | ***100%*** | ***638,23*** |
| **1.1.** | **Подпрограмма 1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи** | **0** | **0** | **0%** | **0** |
|  | ***Основное мероприятие 02 «Развитие первичной медико-санитарной помощи, а также системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 2.1 «Проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации населения» | 0 | 0 | На территории Рузского го организована диспансеризация определенных групп населения и профилактические осмотры для граждан при ГУБУЗ МО "Рузская больница". в соответствии с приказом 1207н от 10.11.2020 Минздрава РФ ведутся Карты учета № 131. Для выполнения профмероприятий выделено 4 волонтера (2 -Поликлиника г. Руза, 2 Поликлиника п. Тучково). Годовой план проведения профилактических осмотров и диспансеризации 31245 человек. Исполнение составило 91,1% или 28466 человек. Низкая активность граждан городского округа в связи с работой на других территориях. Отсутствие мотивации к прохождению обследования. | 0 |
|  | 2.2 «Информирование застрахованных лиц о видах, качестве и об условиях предоставления им медицинской помощи медицинскими организациями» | 0 | 0 | Обеспечено информирование населения в СМИ о порядке и сроках прохождения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации в учреждениях здравоохранения. Информация размещена на сайтах ruzaregion.ru, ruzaria.ru и в аккаунтах социальных сетей Пресс-службы Администрации.  | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 03 «Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для лечения детей- инвалидов, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 3.1 «Компенсация стоимости приобретенных льготных лекарственных препаратов, не поступивших в аптечные организации» | 0 | 0 | В соответствии с законодательством МО льготными лекарственными средствами население обеспечивают государственные аптеки, расположенные в поликлиниках ГБУЗ. | 0 |
|  | 3.2 «Развитие паллиативной медицинской помощи» | 0 | 0 | На базе круглосуточного стационара ГБУЗ МО "Рузская больница" отделения терапевтического профиля работают 10 гериатрических коек для лиц пожилого возраста. В кабинетах ЛФК поликлиники ВМР установлено оборудование. Открыты на базе стационара Грибцово 30 коек паллиативной помощи.  | 0 |
| **1.5.** | **Подпрограмма: 5 Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи** | **638,23** | **638,23** | **100%** | **638,23** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *638,23* | *638,23* | *100%* | *638,23* |
|  | ***Основное мероприятие 02 «Развитие мер социальной поддержки медицинских работников»*** | ***638,23*** | ***638,23*** | ***100%*** | ***638,23*** |
|  | 2.1 «Стимулирование привлечения медицинских и фармацевтических работников для работы в медицинских организациях» | 0 | 0 | Награждение наградами, почетными грамотами и благодарностью Главы Рузского городского округа работников и медицинских организаций в целях поощрения и мотиваций труда при подведении итогов за год, профессиональных праздников, памятных дат и юбилейных дат организаций и работников.  | 0 |
|  | 2.2 «Установление медицинским и фармацевтическим работникам медицинских организаций дополнительных гарантий и мер социальной поддержки» | 0 | 0 | В 2023 году врачу выделена 1 квартира из специализированного жилого фонда РГО. Формируется реестр врачей имеющих намерение обратиться за земельным участком. В 2023 году предоставлено 8 земельных участков медицинским работникам. | 0 |
|  | 2.3. «Обеспечение мер поддержки молодым специалистам» | 0 | 0 | Предоставление в первоочередном порядке мест детям медицинских работников в дошкольных образовательных организациях и пр. | 0 |
|  | 2.4 «Выплата компенсации за аренду жилья врачам и среднему медицинскому персоналу» | 638,23 | 638,23 | Ежемесячную денежную компенсацию за найм жилья за счет средств бюджета Рузского городского округа получают врачи государственного учреждения здравоохранения «Рузская больница», которым обеспечена ежемесячная денежная компенсация в сумме 15 000 рублей в месяц. | 638,23 |
|  | 2.5 «Обеспечение жильем нуждающихся из числа привлеченных медицинских работников» | 0 | 0 | Все обратившиеся медицинские работники обеспечены мерами социальной поддержки в виде компенсации расходов за аренду жилого помещения. | 0 |

|  |
| --- |
| **Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа** |
|  | **«Здравоохранение» за 2023 год** |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2023 год | Достигнутое значение показателя за 2023 год | % исполнения планируемого значения | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | **Приоритетный показатель 2023** (далее 2023) Диспансеризация определенных групп взрослого населения Московской области | Процент | 100 | 91,1 | 91,1 | При плане диспансеризации определенных групп 31 245 чел. выполнено 26 466 чел. или 91,1%. Низкая активность граждан городского округа в связи с работой на других территориях. Отсутствие мотивации к прохождению обследования. |
| 2 | Жилье – медикам, нуждающихся в обеспечении жильем | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут.Все обратившиеся обеспечены 100%. |

1. **Муниципальная программа Рузского городского округа «Культура»**

Цель программы: Повышение качества жизни населения Рузского округа путем развития услуг в сфере культуры и туризма.

Программа включает следующие подпрограммы:

1. Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
2. Развитие музейного дела.
3. Развитие библиотечного дела.
4. Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии.
5. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры.
6. Развитие образования в сфере культуры.
7. Развитие туризма.
8. Обеспечивающая подпрограмма.

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2023 году в соответствии с постановлением от 29.12.2023 № 9007 составил 417 197,56 тыс. рублей, из них:

* средства бюджета Рузского городского округа – 383 936,72 тыс. рублей;
* средства бюджета Московской области – 22 448,54 тыс. рублей;
* средства федерального бюджета – 219,12 тыс. рублей;
* внебюджетные средства - 10 593,18 тыс. рублей.

Общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде составил - 408 297,16 тыс. рублей (97,9 % от плана), из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 375 014,35 тыс. рублей (97,7%);
* бюджета Московской области – 22 448,54 тыс. рублей (100%);
* федерального бюджета – 219,12 тыс. рублей (100%);
* внебюджетные средства - 10 615,15 тыс. рублей (100,2%).

(Прилагается таблица «Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа «Культура и туризм» за 2023 год).

Всего в программе 22 показателя. Установлены значения на 2023 год по 8 показателям, в том числе:

* 1 приоритетный показатель, выполнены;
* 7 - показатели муниципальной программы, все выполнены.

(Прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Культура» за 2023 год).

**Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа «Культура»**

**за 2023 год**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия, источники финансирования | Объем финансирования на 2023 год | Выполнено в 2023 году | Степень и результаты выполненияПричины невыполнения или несвоевременного выполнения мероприятий | Профинансировано в 2023 году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **2.** | **Муниципальная программа 02 «Культура»** | **417 197,56** | **408 297,16** | **97,9%** | **408 297,16** |
| ***средства бюджета Рузского городского округа*** | ***383 936,72*** | ***375 014,35*** | ***97,7%*** | ***375 014,35*** |
| ***средства бюджета Московской области*** | ***22 448,54*** | ***22 448,54*** | ***100%*** | ***22 448,54*** |
| ***средства федерального бюджета*** | ***219,12*** | ***219,12***  | ***100%*** | ***219,12*** |
| ***внебюджетные средства*** | ***10 593,18*** | ***10 615,15*** | ***100,2%*** | ***10 615,15*** |
| **2.1.** | **Подпрограмма: 1 Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации** | **0** | **0** | **0%** | **0** |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Государственная охрана объектов культурного наследия (местного муниципального значения)»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 1.1 «Установка на объектах культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования информационных надписей» | 0 | 0 | Финансирование по данному мероприятию не предусмотрено | 0 |
|  | 1.2 «Разработка проектов границ территорий и зон охраны объектов культурного наследия местного (муниципального) значения» | 0 | 0 | Финансирование по данному мероприятию не предусмотрено | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 02 «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 2.1 «Разработка проектной документации по сохранению объектов культурного наследия находящихся в собственности муниципальных образований» | 0 | 0 | Финансирование по данному мероприятию не предусмотрено | 0 |
|  | 2.2 «Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности муниципальных образований» | 0 | 0 | Финансирование по данному мероприятию не предусмотрено | 0 |
|  | 2.3 «Обеспечение условий доступности для инвалидов объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований» | 0 | 0 | Финансирование по данному мероприятию не предусмотрено | 0 |
| **2.2.** | **Подпрограмма: 2 Развитие музейного дела в Московской области** |  **18 781,10**  | **18 256,47** | **97,2%** | **18 256,47** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |  *16 898,40*  | *16 314,70* | *96,6%* | *16 314,70* |
| *средства бюджета Московской области* | *1 206,70* | *1 206,70* | *100%* | *1 206,70* |
| *внебюджетные средства* | *676,00* | *735,07* | *108,7%* | *735,07* |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Обеспечение выполнения функций муниципальных музеев»*** | ***17 182,86*** | ***17 234,42*** | ***100,3%*** | ***17 234,42*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | 15 300,16 | 15 292,65 | 99,95% | 15 292,65 |
| *средства бюджета Московской области* | 1 206,70 | 1 206,70 | 100% | 1 206,70 |
| *внебюджетные средства* | 676,00 | 735,07 | 108,7% | 735,07 |
|  | 1.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - музеи, галереи» | 15 976,16 | 16 027,72 | Выплачены заработная плата, налоги, коммунальные услуги, расходы на текущее содержание имущества, пожарную безопасность, образовательные услуги, мероприятия по охране труда  | 16 027,72 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | 15 300,16 | 15 292,65 | 15292,65 |
| *внебюджетные средства* | 676,00 | 735,07 | 735,07 |
|  | 1.2 «Приобретение, реставрация музейных предметов (культурных ценностей)» | 0 | 0 | Финансирование по данному мероприятию не предусмотрено | 0 |
|  | 1.3 «Создание выставок (в том числе музейных композиций) муниципальными музеями» | 0 | 0 | Финансирование по данному мероприятию не предусмотрено | 0 |
|  | 1.4 «Сохранение достигнутого уровня заработной платы работников муниципальных учреждений культуры» | 1 206,70 | 1 206,70 | Мероприятие исполнено | 1 206,70 |
| *средства бюджета Московской области* |
|  | ***Федеральный проект A1 «Культурная среда»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | A1.2 «Техническое оснащение муниципальных музеев» | 0 | 0 | Финансирование по данному мероприятию не предусмотрено | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 03 «Модернизация материально-технической базы, проведение капитального ремонта, текущего ремонта, благоустройство территорий муниципальных музеев Московской области»*** | ***1 598,24*** | ***1 022,05***  | ***63,9%*** | ***1 022,05***  |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 3.1 «Модернизация (развитие) материально-технической базы муниципальных музеев» | 360,14 | 333,72  | Мероприятие исполнено на 92,66%. Экономия денежных средств после проведения торгов. | 333,72 |
|  | 3.2 «Проведение капитального ремонта, текущего ремонта и благоустройство территорий муниципальных музеев» | 1 084,14 | 534,37 | Мероприятие исполнено на 49,29%. Экономия денежным средств в связи с расторжением контракта (невозможность выполнения наружных работ из-за погодных условий). | 534,37 |
|  | 3.3 «Приобретение фондового, реставрационного и экспозиционного оборудования» | 0 | 0 | Финансирование по данному мероприятию не предусмотрено | 0 |
|  | 3.4 «Выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных музеях» | 153,96 | 153,96 | Мероприятие исполнено на 100%. | 153,96 |
| **2.3.** | **Подпрограмма: 3 Развитие библиотечного дела в Московской области** | **74 935,19** | **74 889,49** | **99,9%** | 74 889,49 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *70 289,58* | *70 252,98* | *99,99%* | *70 252,98* |
| *средства бюджета Московской области* | *4 406,39* | *4 406,39* | *100%* | 4 406,39 |
| *средства федерального бюджета*  | *169,12* | *169,12* | *100%* | 169,12 |
| *внебюджетные средства* | *70,10* | *61,00* | *87%* | 61,00 |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Организация библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками Московской области»*** | ***71 650,61*** | ***71 641,51*** | ***99,99%*** | ***71 641,51*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *67 005,00* | *67 005,00* | *100%* | *67 005,00* |
| *средства бюджета Московской области* | *4 406,39* | *4 406,39* | *100%* | *4 406,39* |
| *средства федерального бюджета*  | *169,12* | *169,12* | *100%* | *169,12* |
| *внебюджетные средства* | *70,10* | *61,00* | *87%* | *61,00* |
|  | 1.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - библиотеки» | 65 509,23 | 65 500,13 | Выплачены заработная плата, налоги, коммунальные услуги, расходы на текущее содержание имущества, пожарную безопасность, охрану, образовательные услуги, мероприятия по охране труда  | 65 500,13 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | 65 439,13 | 65 439,13 | 65 439,13 |
| *внебюджетные средства* | 70,10 | 61,00 | 61,00 |
|  | 1.2 «Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа» | 1 501,36 | 1 501,36 | Мероприятие исполнено на 100%. | 1 501,36 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 1.3 «Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек)» | 366,51 | 366,51 | Мероприятие исполнено на 100%.Комплектование книжного фонда библиотек. | 366,51 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *64,51* | *64,51* | *64,51* |
| *средства бюджета Московской области* | *132,88* | *132,88* | *132,88* |
| *средства федерального бюджета*  | *169,12* | *169,12* | *169,12* |
|  | 1.4 «Сохранение достигнутого уровня заработной платы работников муниципальных учреждений культуры» | 4 273,51 | 4 273,51 | Мероприятие исполнено на 100%. | 4 273,51 |
| *средства бюджета Московской области* |
|  | ***Основное мероприятие 02 «Модернизация материально-технической базы, проведение капитального ремонта, текущего ремонта, благоустройство территорий муниципальных библиотек Московской области»*** | ***3 284,58*** | ***3 247,98*** | ***98,9%*** | ***3 247,98*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 2.1 «Модернизация (развитие) материально-технической базы муниципальных библиотек» | 884,04 | 847,44 | Мероприятие исполнено на 95,86%. Экономия денежных средств после проведения торгов. | 847,44 |
|  | 2.2 «Проведение капитального ремонта, текущего ремонта и благоустройство территорий муниципальных библиотек» | 1 481,56 | 1 481,56 | Мероприятие исполнено на 100%. | 1 481,56 |
|  | 2.3 «Выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных библиотеках» | 918,98 | 918,98 | Мероприятие исполнено на 100%. | 918,98 |
|  | ***Федеральный проект A1 «Культурная среда»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | Федеральный проект A1 «Культурная среда» | 0 | 0 | Финансирование по данному мероприятию не предусмотрено | 0 |
| **2.4.** | **Подпрограмма: 4 Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии**  | **177 049,76** | **170 727,79** | **96,4%** | 170 727,79 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *164 587,81* | *158 290,84* | *96,2%* | 158 290,84 |
| *средства бюджета Московской области* | *9 405,45* | *9 405,45* | *100 %* | 9 405,45 |
| *средства федерального бюджета*  | *50,00* | *50,00* | *100%* | 50,00 |
| *внебюджетные средства* | *3 006,50* | *2 981,50* | *100%* | 2 981,50 |
|  | ***Основное мероприятие 04 «Обеспечение функций культурно-досуговых учреждений»***  | 147 195,03 | 147 217,23 | 100% | 147 217,23 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | 144 295,03 | 144 295,03 | 100% | 144 295,03 |
| *внебюджетные средства* | 2 900,00 | 2 922,20 | 100% | 2 900,00 |
|  | 4.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - культурно-досуговые учреждения» | 139 890,57 | 139 912,77 | Выплачены заработная плата, налоги, коммунальные услуги, расходы на текущее содержание имущества, пожарную безопасность, образовательные услуги, мероприятия по охране труда.  | 139 912,77 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | 136 990,57 | 136 990,57 | 136 990,57 |
| *внебюджетные средства* | 2 900,00 | 2 922,20 | 2 922,20 |
|  | 4.2 «Мероприятия в сфере культуры» | 7 304,46 | 7 304,46 | Мероприятие исполнено на 100%. | 7 304,46 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | ***Основное мероприятие 05 «Модернизация материально-технической базы, проведение капитального ремонта, текущего ремонта, благоустройство территорий муниципальных театрально-концертных и культурно-досуговых учреждений»*** | ***13 622,63*** | ***7 578,13*** | ***55,6%*** | ***7 578,13*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 5.2 «Модернизация (развитие) материально-технической базы культурно-досуговых учреждений культуры»  | 8 282,55 | 2 799,43 | Мероприятие исполнено на 33,80%. Экономия денежных средств после проведения торгов. Отмена закупок поставщиком (маленькие сроки на выполнение контракта, долго согласовывали закупку). | 2 799,43 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 5.4 «Проведение капитального ремонта, текущего ремонта и благоустройство территорий культурно-досуговых учреждений культуры» | 2 560,95 | 1 999,57 | Мероприятие исполнено на 78,08%.Экономия денежных средств после проведения торгов. Отмена закупок поставщиком (маленькие сроки на выполнение контракта, долго согласовывали закупку). | 1 999,57 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 5.6 «Выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности в культурно-досуговых учреждениях» | 2 779,13 | 2 779,13 | Мероприятие исполнено на 100%. | 2 779,13 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 5.7 «Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройство территорий муниципальных объектов культуры за счет средств местного бюджета» | 0 | 0 | Финансирование по данному мероприятию не предусмотрено | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 06 «Создание условий для массового отдыха жителей городского округа в парках культуры и отдыха»*** | ***6 776,65*** | ***6 476,98*** | ***95,6%*** | ***6 476,98*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | 6 670,15 | 6 417,68 | 96,2% | 6 417,68 |
| *внебюджетные средства* | 106,50 | 59,30 | 55,7% | 59,30 |
|  | 6.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - парк культуры и отдыха» | 5 880,34 | 5 779,94  | Выплачены заработная плата, налоги, расходы на текущее содержание имущества. | 5 779,94 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | 5 773,84 | 5 720,64 | 5 720,64 |
| *внебюджетные средства* | 106,50 | 59,30 | 59,30 |
|  | 6.2 «Создание условий для массового отдыха жителей городского округа в парках культуры и отдыха» | 896,31 | 697,04 | Мероприятие исполнено на 77,77%. Экономия денежных средств после проведения торгов. | 697,04 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | ***Федеральный проект A2 «Творческие люди»*** | ***66,67*** | *66,67* | ***100%*** | *66,67* |
| *средства бюджета Московской области* | *16,67* | *16,67* | *100%* | *16,67* |
| *средства федерального бюджета*  | *50,00* | *50,00* | *100%* | *50,00* |
|  | A2.3 «Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры и лучших работников сельских учреждений культуры» | 66,67 | 66,67 | Мероприятие исполнено на 100%. | 66,67 |
| *средства бюджета Московской области* | *16,67* | *16,67* | *16,67* |
| *средства федерального бюджета*  | *50,00* | *50,00* | *50,00* |
|  | A2.4 «Финансирование организаций дополнительного образования сферы культуры, направленное на социальную поддержку одаренных детей» | 0 | 0 | Мероприятие в 2023 году не предусмотрено | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 07 «Обеспечение функций муниципальных учреждений культуры Московской области»*** | ***9 388,78*** | ***9 388,78*** | ***100%*** | ***9 388,78*** |
| *средства бюджета Московской области* |
|  | 7.1 «Сохранение достигнутого уровня заработной платы работников муниципальных учреждений культуры»  | 9 388,78 | 9 388,78 | Мероприятие исполнено на 100%. | 9 388,78 |
| **2.5.** | **Подпрограмма: 5 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры** | **0** | **0** | **0%** | **0** |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Создание доступной среды»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 1.1 «Создание доступной среды в муниципальных учреждениях культуры» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2023 году не предусмотрено | 0 |
|  | ***Федеральный проект A1 «Культурная среда»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | A1.1 «Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройство территорий муниципальных объектов культуры» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2023 году не предусмотрено | 0 |
|  | A1.2 «Государственная поддержка отрасли культуры (в части обеспечения учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения)» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2023 году не предусмотрено | 0 |
|  | A1.3 «Оснащение муниципальных учреждений культуры кинооборудованием» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2023 году не предусмотрено | 0 |
| **2.6.** | **Подпрограмма: 6 Развитие образования в сфере культуры**  | **135 861,31** | **134 941,89** | **99,3%** | 134 941,89 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *121 590,73* | *120 674,31* | *99,2%* | 120 674,31 |
| *средства бюджета Московской области* | *7 430,00* | *7 430,00* | *100%* | *7 430,00* |
| *внебюджетные средства* | *6 840,58* | *6 837,58* | *100%* | *6 837,58* |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Обеспечение функций муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры»*** | ***114 042,01*** | ***114 039,01*** | ***99,3%*** | ***114 039,01*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *107 201,43* | *107 201,43* | *100%* | *107 201,43* |
| *внебюджетные средства* | *6 840,58* | *6 837,58* | *100%* | *6 837,58* |
|  | 1.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры»  | *114 042,01* | *114 039,01* | Выплачены заработная плата, налоги, коммунальные услуги, расходы на текущее содержание имущества, пожарную безопасность, образовательные услуги, мероприятия по охране труда  | *114 039,01* |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *107 201,43* | *107 201,43* | *107 201,43* |
| *внебюджетные средства* | *6 840,58* | *6 837,58* | *6 837,58* |
|  | ***Основное мероприятие 03 «Обеспечение современных условий организации образовательного и учебно-производственного процесса»*** | ***4 844,26*** | ***3 927,84*** | ***81,1%*** | ***3 927,84*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 3.1 «Модернизация (развитие) материально-технической базы организаций дополнительного образования сферы культуры» | 4 240,96 | 3 324,54 | Мероприятие исполнено на 78,39%. Экономия денежных средств после проведения торгов. Отмена закупок поставщиком (нет товара на складе, долго согласовывали закупку). | 3 324,54 |
|  | 3.2 «Проведение капитального ремонта, текущего ремонта организаций дополнительного образования сферы культуры» | 603,30 | 603,30 | Мероприятие исполнено на 100%. | 603,30 |
|  | ***Основное мероприятие 04 «Обеспечение пожарной безопасности и создание доступной среды»*** | ***2 115,04*** | ***2 115,04*** | ***100%*** | ***2 115,04*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 4.1 «Выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности в организациях дополнительного образования сферы культуры» | 1 039,04 | 1 039,04 | Мероприятие исполнено на 100%. | 1 039,04 |
|  | 4.2 «Создание доступной среды в муниципальных учреждениях дополнительного образования сферы культуры» | 1 076,00 | 1 076,00 | Мероприятие исполнено на 100%. | 1 076,00 |
|  | ***Федеральный проект A1 «Культурная среда»*** | ***14 860,00*** | ***14 860,00*** | ***100%*** | ***14 860,00*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | 7 430,00 | 7 430,00 | 100% | 7 430,00 |
| *средства бюджета Московской области* | 7 430,00 | 7 430,00 | 100% | 7 430,00 |
|  | A1.1 «Государственная поддержка отрасли культуры (в части приобретения музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов для оснащения образовательных организаций в сфере культуры)» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2023 году не предусмотрено | 0 |
|  | A1.2 «Приобретение музыкальных инструментов для муниципальных организаций дополнительного образования в сфере культуры» | 14 860,00 | 14 860,00 | Мероприятие исполнено на 100% | 14 860,00 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | 7 430,00 | 7 430,00 | 7 430,00 |
| *средства бюджета Московской области* | 7 430,00 | 7 430,00 | 7 430,00 |
|  | A1.3 «Государственная поддержка отрасли культуры (в части модернизации муниципальных детских школ искусств по видам искусств путем их реконструкции, капитального ремонта)» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2023 году не предусмотрено | 0 |
| **2.7.** | **Подпрограмма: 7 Развитие туризма** | **0** | **0** | **0%** | **0** |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Развитие рынка туристских услуг, развитие внутреннего и въездного туризма»*** | *0* | *0* | *0%* | *0* |
|  | 1.1 «Организация и проведение ежегодных профильных конкурсов, фестивалей для организаций туристской индустрии» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2023 году не предусмотрено | 0 |
| **2.8.** | **Подпрограмма: 8 Обеспечивающая подпрограмма** | **10 570,20** | **9 481,52** | **89,7%** | **9 481,52** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *10 570,20* | *9 481,52* | *89,7%* | *9 481,52* |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления»*** | ***10 570,20*** | ***9 481,52*** | ***89,7%*** | ***9 481,52*** |
|  | 1.1 «Обеспечение деятельности муниципальных органов - учреждения в сфере культуры» | 10 570,20 | 9 481,52 | Мероприятие исполнено на 89,7%. Экономия денежных средств после проведения торгов. Экономия по заработной плате (вакантные ставки). | 9 481,52 |
|  | 1.2 «Мероприятия в сфере культуры» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2023 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.3 «Обеспечение деятельности прочих учреждений культуры (хозяйственные эксплуатационные конторы)» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2023 году не предусмотрено | 0 |

|  |
| --- |
| **Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа** |
| **«Культура» за 2023 год** |
| № п/п | Наименование показатели | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2023 год | Достигнутое значение показателя за 2023 год | % исполнения планируемого значения | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2023 Число посещений культурных мероприятий | Тысяча единиц | 853,399 | 965,283 | 113,1 | Показатель достигнут |
| 2 | 2023 Количество оснащенных образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | единиц | 0 | 0 | - | Значение показателя на 2023 год не установлено |
| 3 | 2023 Количество реконструированных и (или) капитально отремонтированных региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств | единиц | 0 | 0 | - | Значение показателя на 2023 год не установлено |
| 4 | Доля детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств за счет бюджетных средств от общего количества обучающихся в детских школах искусств за счет бюджетных средств | Процент | 3,5 | 7,9 | 225,7 | Показатель достигнут |
| 5 | Количество объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований, по которым в текущем году разработана проектная документация | Единица | 0 | 0 | - | Значение показателя на 2023 год не установлено |
| 6 | Макропоказатель подпрограммы. Обеспечение роста числа пользователей муниципальных библиотек Московской области | Человек | 29 950 | 29 950 | 100 | Показатель достигнут |
| 7 | Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры | Единица | 0 | 0 | - | Значение показателя на 2023 год не установлено |
| 8 | Количество оснащенных образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами | Единица | 2 | 2 | 100 | Показатель достигнут |
| 9 | Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования на которые установлены информационные надписи | Процент | 0 | 0 | - | Значение показателя на 2023 год не установлено |
| 10 | Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности | Единица | 0 | 0 | - | Значение показателя на 2023 год не установлено |
| 11 | Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года (в части посещений библиотек) | Процент | 120,81 | 123,5 | 102,2 | Показатель достигнут |
| 12 | Количество поддержанных творческих инициатив и проектов (нарастающим итогом) | Единица | 0 | 0 | - | Значение показателя на 2023 год не установлено |
| 13 | Количество приобретенных передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения Московской области | Единица | 0 | 0 | - | Значение показателя на 2023 год не установлено |
| 14 | Количество получателей адресной финансовой социальной поддержки по итогам рейтингования обучающихся организаций дополнительного образования сферы культуры Московской области | Единица | 0 | 0 | - | Значение показателя на 2023 год не установлено |
| 15 | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование | Единица | 0 | 0 | - | Значение показателя на 2023 год не установлено |
| 16 | Количество стипендий Главы муниципального образования Московской области выдающимся деятелям культуры и искусства Московской области | Единица | 0 | 0 | - | Значение показателя на 2023 год не установлено |
| 17 | Количество переоснащенных муниципальных библиотек по модельному стандарту | Единица | 0 | 0 | - | Значение показателя на 2023 год не установлено |
| 18 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием сферы культуры | Процент | 12,5 | 13,2 | 105,6 | Показатель достигнут |
| 19 | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры и дополнительного образования сферы культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры и дополнительного образования сферы культуры в Московской области | Процент | 0 | 0 | - | Значение показателя на 2023 год не установлено |
| 20 | Цифровизация музейных фондов | Единица | 24 860 | 24 860 | 100 | Показатель достигнут |
| 21 | Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования, по которым проведены работы по сохранению, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований, нуждающихся в указанных работах | Процент | 0 | 0 | - | Значение показателя на 2023 год не установлено |
| 22 | Увеличение туристского и экскурсионного потока | Тысяча человек | 450 | 504,471 | 112,1 | Показатель достигнут |

1. **Муниципальная программа Рузского городского округа «Образование»**

Цель программы: Обеспечение доступного качественного образования и успешной социализации детей и молодёжи Рузского городского округа.

Программа включает следующие подпрограммы:

1. Общее образование.
2. Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей.
3. Обеспечивающая подпрограмма.

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2023 году в соответствии с постановлением от 29.12.2023 № 9006 – 1 999 444,59 тыс. рублей, из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 571 384,35 тыс. рублей;
* бюджета Московской области - 1 374 145,51 тыс. рублей;
* федерального бюджета – 53 914,73 тыс. рублей.

Общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде – 1 965 141,94 тыс. рублей (98,3% от плана), из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 561 033,08 тыс. рублей (98,2%);
* бюджета Московской области – 1 351 860,87 тыс. рублей (98,4%);
* федерального бюджета – 52 247,99 тыс. рублей. (96,9%).

(Прилагается таблица «Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа «Образование» за 2023 год).

Всего в программе 19 показателей. Установлены значения на 2023 год по 13 показателям, в том числе:

* 10 приоритетных показателей, из них 7 – выполнены, 3 – не выполнены;
* 13 показателя муниципальной программы, выполнены.

(Прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Образование» за 2023 год).

**Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа «Образование»**

**за 2023 год**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия, источники финансирования | Объем финансирования на 2023 год | Выполнено в 2023 году | Степень и результаты выполненияПричины невыполнения или несвоевременного выполнения мероприятий | Профинансиро- вано в 2023 году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **3.** | **Муниципальная программа 03 «Образование»** | **1 999 444,59** | **1 965 141,94** | **98,3%** | **1 965 141,94** |
| ***средства бюджета Рузского городского округа*** | ***571 384,35*** | ***561 033,08*** | ***98,2%*** | ***561 033,08*** |
| ***средства бюджета Московской области*** | ***1 374 145,51*** | ***1 351 860,87*** | ***98,4%*** | ***1 351 860,87*** |
| ***средства федерального бюджета***  | ***53 914,73*** | ***52 247,99*** | ***96,9%*** | ***172 698,10*** |
| **3.1.** | **Подпрограмма: 1 Общее образование** | **1 952 105,13** | **1 918 764,70** | **98,3%** | **1 918 764,70** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *524 699,37* | *515 310,20* | *98,2%* | *515 310,20* |
| *средства бюджета Московской области* | *1 373 981,89* | *1 351 697,28* | *98,4%* | *1 351 697,28* |
| *средства федерального бюджета* | *53 423,87* | *51 757,22* | *96,9%* | *51 757,22* |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций»*** | ***1 586 319,03*** | ***1 575 102,65*** | ***99,3%*** | ***1 575 102,65*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *435 714,03* | *433 209,96* | *99,4%* | *433 209,96* |
| *средства бюджета Московской области* | *1 121 857,00* | *1 113 144,69* | *99,2%* | *1 113 144,69* |
| *средства федерального бюджета* | *28 748,00* | *28 748,00* | *100%* | *28 748,00* |
|  | 1.1 «Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий учреждений образования» | 6 796,71 | 6 794,64 | 1. Ремонту асфальтового покрытия на территории МАДОУ «Детский сад 40 Центр развития ребенка» по адресу: Московская область, г. Руза, ул. Профессиональная, д .21. 2. Выполнение работ по устройству водоотведения ливневых вод на территории МАДОУ «Детский сад 40 Центр развития ребенка» по адресу: Московская область, г. Руза, ул. Профессиональная, д .21. 3. Ремонту асфальтового покрытия на территории МАОУ «СОШ 3 г. Рузы», на объекте по адресу: Московская область, г. Руза, Волоколамское шоссе, д. 4. 4. Устройство пешеходной дорожки МБОУ "НИКОЛЬСКАЯ СОШ" к младшей группе (дошкольное отделение) по адресу: МО, РГО, п. Брикет, Профсоюзный проезд. д.22.Экономия сложилась в результате проведения конкурентных закупочных процедур. | 6 794,64 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 1.2 «Обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации в Московской области за счет средств местного бюджета» | 7 327,18 | 7 182,97 | Обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации за счет средств местного бюджета: МБОУ "КОСМОДЕМЬЯНСКАЯ СОШ", МБОУ "Колюбакинская СОШ", МБОУ "НИКОЛЬСКАЯ СОШ", МБОУ "Нестеровский лицей", МБОУ "ПОКРОВСКАЯ СОШ".Экономия сложилась в результате проведения конкурентных закупочных процедур. | 7 182,97 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 1.7 «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)» | 1 129 834,00 | 1 129 451,55 |  | 1 129 451,55 |
| *средства бюджета Московской области* | 1 101 086,00 | 1 100 703,55 | Расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг). | 1 100 703,55 |
| *средства федерального бюджета* | 28 748,00 | 28 748,00 | Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам. | 28 748,00 |
|  | 1.10 «Финансовое обеспечение выплаты компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность» | 20 771,00 | 12 441,14 | Компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми, а также выплата зарплаты сотруднику, осуществляющему расчет.Невыполнение мероприятия связано с увеличением льготной категории детей, освобожденных от род. платы на 100%, а также с тем, что средняя посещаемость дошкольных образовательных учреждений составила 53,3%. Снижение рождаемости привело к уменьшению количества детей, поступивших в дошкольные образовательные учреждения | 12 441,14 |
| *средства бюджета Московской области* |
|  | 1.11 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений – общеобразовательные организации, оказывающие услуги дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования» | 233 543,05 | 232 943,72 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений – общеобразовательные организации, оказывающие услуги дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования на оплату коммунальных услуг, приобретение материальных запасов, расходы на текущее содержание, содержание и техническое обслуживание систем безопасности и т.д. Экономия сложилась в результате проведения конкурентных закупочных процедур. | 232 943,72 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 1.12 «Укрепление материально-технической базы, содержание имущества и проведение текущего ремонта общеобразовательных организаций» | 67 379,22 | 66 306,44 | Укрепление материально-технической базы, содержание имущества и проведение текущего ремонта общеобразовательных организаций, а именно: проведение ремонтных работ помещений, кровли, цоколя, крылец (входной группы), ливневой канализации, приобретение систем информационной безопасности в соответствии с требованиями по доступу к ресурсам ЕМИАС, установка и ремонт металлического ограждения, поставка и монтаж системы оповещения и управления эвакуацией и микрофонной консоли, выполнение работ по монтажу и пуско-наладке комплекса технических средств (КТС), а так же приобретение основных средств с целью обеспечение бесперебойного функционирования учреждений.Экономия сложилась в результате проведения конкурентных закупочных процедур. | 66 306,44 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 1.13 «Профессиональная физическая охрана муниципальных учреждений в сфере общеобразовательных организаций» | 45 587,15 | 45 480,54 | Профессиональная физическая охрана муниципальных учреждений в сфере общеобразовательных организаций. Экономия сложилась в результате проведения конкурентных закупочных процедур. | 45 480,54 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 1.14 «Организация питания обучающихся и воспитанников общеобразовательных организаций» | 12 676,95 | 12 676,95 | Организация питания обучающихся и воспитанников общеобразовательных организаций. | 12 676,95 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 1.15 «Мероприятия в сфере образования» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2023 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.16 «Оснащение и лицензирование медицинских кабинетов образовательных организаций» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2023 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.17 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - дошкольные образовательные организации» | 52 278,22 | 52 128,24 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - дошкольные образовательные организации на оплату коммунальных услуг, приобретение материальных запасов, расходы на текущее содержание, содержание и техобслуживание систем безопасности и т.д. | 52 128,24 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 1.18 «Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта учреждений дошкольного образования» | 3 027,35 | 2 610,10 | Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта учреждений дошкольного образования, а именно: проведение ремонтных работ пищеблока МАДОУ "ДЕТСКИЙ САД №10", приобретение, установка, содержание и техобслуживание системы безопасности в МАДОУ "ДЕТСКИЙ САД №10" и МАДОУ "ДЕТСКИЙ САД №5" и приобретение основных средств. | 2 610,10 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 1.19 «Профессиональная физическая охрана муниципальных учреждений дошкольного образования» | 7 098,20 | 7 086,36 | Профессиональная физическая охрана муниципальных учреждений дошкольного образования.Экономия сложилась в результате проведения конкурентных закупочных процедур. | 7 086,36 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 1.20 «Мероприятия в сфере дошкольного образования» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2023 году не предусмотрено | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 02 «Реализация федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе мероприятий по нормативному правовому и методическому сопровождению, обновлению содержания и технологий образования»*** | ***90 173,05*** | ***79 477,59*** | ***88,1%*** | ***79 477,59*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *22 445,44* | *20 778,79* | *92,6%* | *20 778,79* |
| *средства бюджета Московской области* | *45 701,91* | *40 490,92* | *88,6%* | *40 490,92* |
| *средства федерального бюджета*  | *22 025,70* | *18 207,88* | *82,7%* | *18 207,88* |
|  | 2.1 «Компенсация проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся по очной форме обучения муниципальных общеобразовательных организаций» | 263,00 | 71,30 | Компенсация проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся по очной форме обучения муниципальных общеобразовательных организаций.Компенсационные выплаты учащимся производятся в размере 100% расходов за проезд, после представления в образовательную организацию заявления обучающегося и документов, подтверждающих факт оплаты проезда. Многие учащиеся пользуются личным транспортом родителей и не представляют документы для компенсации проезда. | 71,30 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 2.2 «Приобретение автобусов для доставки обучающихся в общеобразовательные организации, расположенные в сельских населенных пунктах» | 7 766,65 | 7 766,65 | 100% | 7 766,65 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | 1 553,33 | 1553,33 | Приобретение двух автобусов для доставки обучающихся в общеобразовательные организации, расположенные в сельских населенных пунктах, для МБОУ "Никольская СОШ", МБОУ "Покровская СОШ". | 1553,33 |
| *средства бюджета Московской области* | 6 213,32 | 6 213,32 | Приобретение двух автобусов для доставки обучающихся в общеобразовательные организации, расположенные в сельских населенных пунктах, для МБОУ "Никольская СОШ", МБОУ "Покровская СОШ". | 6 213,32 |
|  | 2.8 «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» | 41 560,90 | 37 726,29 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных.Невыполнение мероприятия связано с невысоким процентом посещаемости образовательных учреждений по причине заболевания. | 37 726,29 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | 5 487,87 | 4 331,80 | 4 331,80 |
| *средства бюджета Московской области* | 13 627,59 | 12 615,70 | 12 615,70 |
| *средства федерального бюджета*  | 22 445,44 | 20 778,79 | 20 778,79 |
|  | 2.10 «Организация питания обучающихся, получающих основное и среднее общее образование, и отдельных категорий обучающихся, получающих начальное общее образование, в муниципальных общеобразовательных организациях» | 38 887,50 | 33 170,60 | Организация питания обучающихся, получающих основное и среднее общее образование, и отдельных категорий обучающихся, получающих начальное общее образование, в муниципальных общеобразовательных организациях. Невыполнение мероприятия связано с невысоким процентом посещаемости образовательных учреждений по причине заболевания. | 33 170,60 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | 14 984,50 | 12 322,75 | 12 322,75 |
| *средства бюджета Московской области* | 23 903,00 | 20 847,85 | 20 847,85 |
|  | 2.14 «Освобождение семей отдельных категорий граждан от платы, взимаемой за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования» | 1 695,00 | 742,75 | Освобождение семей отдельных категорий граждан от платы, взимаемой за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования. Невыполнение мероприятия связано со снижением числа посещаемости дошкольных образовательных учреждений. | 742,75 |
| *средства бюджета Московской области* |
|  | ***Основное мероприятие 03 «Повышение степени пожарной безопасности»*** | ***15 576,72*** | ***15 509,93*** | ***99,6%*** | ***15 509,93*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 3.1 «Выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях» | 15 576,72 | 15 509,93 | Выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях. Установка и ТО систем пожарной безопасности, огнезащитная обработка чердачных помещений, приобретение планов-эвакуации, огнетушителей и т.д. Экономия сложилась в результате проведения конкурентных закупочных процедур. | 15 509,93 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | ***Федеральный проект E1 «Современная школа»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | E1.1 «Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах» | 0 | 0 | Мероприятие в 2023 году не предусмотрено. | 0 |
|  | E1.2 «Обеспечение условий для функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей» | 0 | 0 | Мероприятие в 2023 году не предусмотрено. | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 04 «Обеспечение и проведение государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена»*** | ***4 696,45*** | ***4 687,84*** | ***99,8%*** | ***4 687,84*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 4.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - общеобразовательные организации, оказывающие услуги дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования» |  4 696,45  | 4 687,84  | Подготовка и проведение ЕГЭ в общеобразовательных учреждениях. Установка и сопровождение видеонаблюдения, приобретение орг. техники и расходных материалов для проведения экзаменов. Экономия сложилась в результате проведения конкурентных закупочных процедур | 4 687,84 |
|  | ***Федеральный проект EВ «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»*** | ***2 973,90*** | ***2 973,90*** | ***100%*** | ***2 973,90*** |
| *средства бюджета Московской области* | 743,47 | 743,47 | 100% | 743,47 |
| *средства федерального бюджета*  | 2 230,43 | 2 230,43 | 100% | 2 230,43 |
|  | EВ.1 «Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях (Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)» | 2 973,90 | 2 973,90 | Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях.  | 2 973,90 |
| *средства бюджета Московской области* | 743,47 | 743,47 | 743,47 |
| *средства федерального бюджета*  | 2 230,43 | 2 230,43 | 2 230,43 |
|  | ***Основное мероприятие 07 «Проведение капитального ремонта объектов дошкольного образования, закупка оборудования»*** | ***218 794,70*** | ***207 697,23*** | ***94,9%*** | ***207 697,23*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | 43 044,84 | 40 308,66 | 93,6% | 40 308,66 |
| *средства бюджета Московской области* | 175 749,86 | 167 388,57 | 95,2% | 167 388,57 |
|  | 7.1 «Проведение капитального ремонта в муниципальных дошкольных образовательных организациях и дошкольных отделениях муниципальных общеобразовательных организаций» | 218 794,70 | 207 697,23 | Проведение капитального ремонта в муниципальных дошкольных образовательных организациях: МАДОУ «Детский сад № 25», по адресу: рп Тучково, ул 8 Марта, д 1, МБДОУ «Детский сад № 26 общеразвивающего вида» по адресу: Московская область, п. Дорохово, ул. Стеклозаводская, д. 21, в МАОУ "Гимназия №1 г. Рузы" (дошкольное отделение), по адресу: г. Руза ул. Микрорайон д.5. Ожидаемое исполнение бюджета в размере меньше доведенных бюджетных ассигнований связано с применением коэффициента понижения на торгах при увеличении цены муниципального контракта на основании положительного заключения ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза». | 207 697,23 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *43 044,84* | *40 308,66* | *40 308,66* |
| *средства бюджета Московской области* | *175 749,86* | *167 388,57* | *167 388,57* |
|  | 7.2 «Приобретение (выкуп) нежилых помещений и земельного участка под размещение дошкольных групп для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет за счет средств местного бюджета» | 0 | 0 | Мероприятие в 2023 году не предусмотрено | 0 |
|  | 7.3 «Оснащение отремонтированных зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций и дошкольных отделений муниципальных общеобразовательных организаций» | 0 | 0 | Мероприятие в 2023 году не предусмотрено | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 08 «Модернизация школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования"»*** | ***30 426,52*** | ***30 170,84*** | ***99,2%*** | ***30 170,84*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *3 272,77* | *3 017,09* | *92,2%* | *3 017,09* |
| *средства бюджета Московской области* | *27 153,75* | *27 153,75* | *100%* | *27 153,75* |
|  | 8.1 «Проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций» | 0 | 0 | Мероприятие в 2023 году не предусмотрено | 0 |
|  | 8.2 «Оснащение отремонтированных зданий общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания» | 0 | 0 | Мероприятие в 2023 году не предусмотрено | 0 |
|  | 8.3 «Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций» | 0 | 0 | Мероприятие в 2023 году не предусмотрено | 0 |
|  |  8.4 «Благоустройство территорий муниципальных общеобразовательных организаций, в зданиях которых выполнен капитальный ремонт» | 30 426,52 | 30 170,84 | Благоустройство территорий муниципальных общеобразовательных организаций, в зданиях которых выполнен капитальный ремонт: МБОУ «Дороховская СОШ», п. Дорохово, ул. Школьная, д. 12, МБОУ «Тучковская СОШ № 3», рп. Тучково, Восточный мкр., д. 15  | 30 170,84 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | 3 272,77 | 3 017,09 | 3017,09 |
| *средства бюджета Московской области* | 27 153,75 | 27 153,75 | 27 153,75 |
|  | 8.6 «Обеспечение повышения квалификации/профессиональной переподготовки учителей, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта, сверх минимальных требований, установленных законодательством, и (или) обучения управленческих команд, состоящих из представителей администраций и педагогических работников объектов капитального ремонта» | 0 | 0 | Мероприятие в 2023 году не предусмотрено | 0 |
|  | 8.7 «Обновление в объектах капитального ремонта 100% учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности» | 0 | 0 | Мероприятие в 2023 году не предусмотрено | 0 |
|  | 8.8 «Устройство спортивных и детских площадок на территории муниципальных общеобразовательных организаций» | 0 | 0 | Мероприятие в 2023 году не предусмотрено | 0 |
|  | **Основное мероприятие 09 «Обеспечение условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования»** | **3 144,76** | **3 144,72** | **100%** | **3 144,72** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *368,86* | *368,84* | *100%* | *368,84* |
| *средства бюджета Московской области* | *2 775,90* | *2 775,88* | *100%* | *2 775,88* |
|  | 9.1 «Создание в муниципальных образовательных организациях: дошкольных, общеобразовательных, дополнительного образования детей, в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, условий для получения детьми-инвалидами качественного образования» | 3 144,76 | 3 144,72 | Мероприятие выполнено. | 3 144,72 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *368,86* | *368,84* | *368,84* |
| *средства бюджета Московской области* | *2 775,90* | *2 775,88* | *2 775,88* |
|  | ***Федеральный проект P2 «Содействие занятости»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | P2.1 «Государственная поддержка частных дошкольных образовательных организаций, частных общеобразовательных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам дошкольного образования, с целью возмещения расходов на присмотр и уход, содержание имущества и арендную плату за использование помещений» | *0* | *0* | Мероприятие в 2023 году не предусмотрено | *0* |
|  | P2.2 «Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми» | *0* | *0* | Мероприятие в 2023 году не предусмотрено | *0* |
| **3.2.** | **Подпрограмма: 2 Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей** | ***22 454,04*** | ***22 306,53*** | ***99,3%*** | ***22 306,53*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *21 799,56* | *21 652,17* | *99,3%* | *21 652,17* |
| *средства бюджета Московской области* | *163,62* | *163,59* | *100%* | *163,59* |
| *средства федерального бюджета* | *490,86* | *490,77* | *100%* | *490,77* |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Реализация "пилотных проектов" обновления содержания и технологий дополнительного образования, воспитания, психолого-педагогического сопровождения детей»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 1.1 «Стипендии в области образования, культуры и искусства (юные дарования, одаренные дети)»  | *0* | *0* | Мероприятие в 2023 году не предусмотрено | *0* |
|  | ***Основное мероприятие 02 «Финансовое обеспечение деятельности организаций дополнительного образования»*** | ***16 032,50*** | ***15 885,11*** | ***99,1%*** | ***15 885,11*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 2.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - организации дополнительного образования» |  13 770,82  | 13 770,82 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - организации допобразования: выплата зарплаты, выполнение ремонтных работ в помещении, оплата коммунальных услуг, транспортный налог, приобретение основных средств для бесперебойного функционирования учреждения и т.д. Экономия сложилась в результате проведения конкурентных закупочных процедур | 13 770,82 |
|  | 2.2 «Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта учреждений дополнительного образования» |  1 289,76  | 1 142,37  | Приобретение основных средств и материалов для проведения кружковой работы. Экономия сложилась в результате проведения конкурентных закупочных процедур | 1 142,37 |
|  | 2.3 «Профессиональная физическая охрана муниципальных учреждений дополнительного образования» | 971,92 | 971,92 | Профессиональная физическая охрана муниципальных учреждений дополнительного образования. | 971,92  |
|  | 2.4 «Мероприятия в сфере дополнительного образования» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2023 году не предусмотрено. | 0 |
|  | 2.5 «Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий учреждений образования» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2023 году не предусмотрено. | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 03 «Реализация мер, направленных на повышение эффективности воспитательной деятельности в системе образования, физической культуры и спорта, культуры и уровня психолого-педагогической поддержки социализации детей»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 3.5 «Предоставление детям отдельных категорий граждан права бесплатного посещения занятий по дополнительным образовательным программам, реализуемым на платной основе в муниципальных образовательных организациях» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2023 году не предусмотрено. | 0 |
|  | ***Федеральный проект E1 «Современная школа»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | E1.1 «Создание детского технопарка "Кванториум"» | 0 | 0 | Мероприятие в 2023 году не предусмотрено. | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 04 «Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»*** | ***5 697,82*** | ***5 697,82*** | ***100%*** | ***5 697,82*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 4.1 «Внедрение и обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» | 5 697,82 | 5 697,82 | Мероприятие исполнено. | 5 697,82 |
|  | 4.2 «Методическое и информационное сопровождение участников системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2023 году не предусмотрено. | 0 |
|  | ***Федеральный проект E4 «Цифровая образовательная среда»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | Мероприятие E4.1 «Создание центров цифрового образования детей» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2023 году не предусмотрено. | 0 |
|  | ***Федеральный проект EВ «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»*** | ***662,66*** | ***662,54***  | ***100%*** | ***662,54*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | 8,18 | 8,18 | 100% | 8,18 |
| *средства бюджета Московской области* | 163,62 | 163,59 | 100% | 163,59 |
| *средства федерального бюджета* | 490,86 | 490,77 | 100% | 490,78 |
|  | Мероприятие EВ.1 «Оснащение муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации» | 662,66 | 662,54  | Мероприятие исполнено. | 662,54  |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | 8,18 | 8,18 | 8,18 |
| *средства бюджета Московской области* | 163,62 | 163,59 | 163,59 |
| *средства федерального бюджета* | 490,86 | 490,78 | 490,78 |
|  | ***Основное мероприятие 05 «Повышение степени пожарной безопасности»*** | ***61,06*** | ***61,06*** | ***100%*** | ***61,06*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 5.1 «Выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных организациях дополнительного образования» | 61,06 | 61,06 | Выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности | 61,06 |
|  | ***Основное мероприятие 50 «Мероприятия по повышению финансовой грамотности»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 50.1 «Участие обучающихся общеобразовательных организаций во Всероссийских, межрегиональных, муниципальных мероприятиях по финансовой грамотности, в том числе в формате онлайн» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2023 году не предусмотрено. | 0 |
| **3.5.** | **Подпрограмма: 5 Обеспечивающая подпрограмма** | **24 885,42** | **24 070,71** | **96,7%** | **24 070,71** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления»*** | *24 885,42* | *24 070,71* | *96,7%* | *24 070,71* |
|  | 1.1 «Обеспечение деятельности муниципальных органов - учреждения в сфере образования» | 19 205,61 | 18 906,67 | Обеспечение деятельности учреждения в сфере образования (УО): выплата зарплаты, выполнение ремонтных работ в помещении, оплата коммунальных услуг, транспортн. налог, приобретение основных средств для бесперебойного функционирования учреждения и т.д.Экономия сложилась в результате проведения конкурентных закупочных процедур | 18 906,67 |
|  | 1.2 «Обеспечение деятельности прочих учреждений образования (межшкольные учебные комбинаты, хозяйственные эксплуатационные конторы, методические кабинеты и др.)» | 4 271,63 | 3 855,86 | Обеспечение деятельности прочих учреждений образования (УМЦ): выплата ЗП, оплата коммунальных услуг, приобретение материалов и ОС для деятельности учреждения. Экономия сложилась в результате проведения конкурентных закупочных процедур | 3 855,86 |
|  | 1.3 «Мероприятия в сфере образования» | 1 408,18 | 1 308,18 | Обеспечение мероприятий в сфере образования: Оказание услуг по организации транспортных перевозок обучающихся общеобразовательных организаций Рузского городского округа в рамках проведения региональной олимпиады, приобретение наградной продукции и расходных материалов к мероприятиям.Экономия сложилась в результате проведения конкурентных закупочных процедур | 1 308,18 |

|  |
| --- |
| **Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа** |
| **«Образование» за 2023 год** |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2023 год | Достигнутое значение показателя за 2023 год | % исполнения планируемого значения | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2023 Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально - технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам (нарастающим итогом) | Единица | 1 | 1 | 100 | Показатель достигнут |
| 2 | 2023 Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 3 | 2023 Количество отремонтированных дошкольных образовательных организаций | Штука | 2 | 2 | 100 | Показатель достигнут |
| 4 | 2023 Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общеобразовательных организациях в Московской области | Процент | 101,2 | 98,17 | 97,0 | Выплаты будут произведены в 2024 г. |
| 5 | 2023 Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности | Процент | 105,7 | 127,4 | 120,5 | Показатель достигнут  |
| 6 | 2023 Доля выпускников текущего года, набравших 250 баллов и более по 3 предметам, к общему количеству выпускников текущего года, сдававших ЕГЭ по 3 и более предметам | Процент | 6,2 | 4,81  | 77,6 | Количество выпускников текущего года, набравших 250 баллов и более по 3 предметам составило - 13 чел (общее число выпускников, сдавших ЕГЭ по 3 и более предметам 270 чел.) |
| 7 | 2023 Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций | Единица | 0 | 0 | - | Значение показателя на 2023 год не установлено |
| 8 | 2023 В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей | Единица | Х | Х | - | Значение показателя на 2023 год не установлено |
| 9 | 2023 Доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 10 | 2023 Созданы дополнительные места в субъектах РФ для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у ИП, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми | Место | X | Х | - | Значение показателя на 2023 год не установлено |
| 11 | 2023 Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Московской области | Процент | 100 | 87,19 | 87,2 | Недостаточное финансирование  |
| 12 | 2023 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | Процент | 85 | 85 | 100 | Показатель достигнут |
| 13 | 2023 Созданы центры цифрового образования детей «IT-куб» (нарастающим итогом) | Единица | X | Х | - | Значение показателя на 2023 год не установлено |
| 14 | 2023 Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 15 | 2023 Количество отремонтированных общеобразовательных организаций | Штука | 0 | 0 | - | Значение показателя на 2023 год не установлено |
| 16 | 2023 В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально- техническая база для занятий детей физической культурой и спортом (нарастающим итогом) | Единица | Х | Х | - | Значение показателя на 2023 год не установлено |
| 17 | Доля детей - инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей - инвалидов такого возраста | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 18 | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей- инвалидов школьного возраста | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 19 | Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих допобразование, в общей численности детей-инвалидов такого возраста | Процент | 50 | 50 | 100 | Показатель достигнут |

1. **Муниципальная программа Рузского городского округа «Социальная защита населения»**

Цель программы: Обеспечение социального развития муниципального образования на основе устойчивого роста уровня и качества жизни населения, нуждающегося в социальной поддержке, демографического потенциала муниципального образования, совершенствования регулирования рынка труда и занятости.

Программа включает следующие подпрограммы:

1. Социальная поддержка граждан.
2. Развитие системы отдыха и оздоровления детей.

4. Содействие занятости населения, развитие трудовых ресурсов и охраны труда

5. Обеспечивающая подпрограмма

6. Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций

7. Обеспечение доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов инфраструктуры и услуг

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2023 году в соответствии с постановлением от 27.12.2023 № 8915 – 29 602,77 тыс. рублей, из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 24 200,77 тыс. рублей;
* бюджета Московской области – 5 402,00 тыс. рублей.

Общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде составил – 29 601,59 тыс. рублей (100% от плана), из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 24 199,59 тыс. рублей (100%);
* бюджета Московской области – 5 402,00 тыс. рублей. (100%).

(Прилагается таблица «Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа «Социальная защита населения» за 2023 год).

Всего в программе 14 показателя. Установлены значения на 2023 год по 11 показателям, в том числе:

* 3 приоритетных показателей, выполнены;
* 8 показателей муниципальной программы, выполнены.

(Прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Социальная защита населения» за 2023 год).

**Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа**

**«Социальная защита населения» за 2023 год**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия, источники финансирования | Объем финансирования на 2023 год | Выполнено в 2023 году | Степень и результаты выполненияПричины невыполнения или несвоевременного выполнения мероприятий | Профинансировано в 2023 году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **4.** | **Муниципальная программа 04 «Социальная защита населения»** | **29 602,77** | **29 601,59** | **100%** | **29 601,59** |
| ***средства бюджета Рузского городского округа*** | ***24 200,77*** | ***24 199,59*** | ***100%*** | ***24 199,59*** |
| ***средства бюджета Московской области*** | ***5 402,00*** | ***5 402,00*** | ***100%*** | ***5 402,00*** |
| **4.1.** | **Подпрограмма: 1 Социальная поддержка граждан** | **16 329,30** | **16 328,12** | **100%** | **16 328,12** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | ***Основное мероприятие 09 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан и почетных граждан Московской области»*** | ***300,00*** | ***300,00*** | ***100%*** | ***300,00*** |
|  | 9.1 «Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» | 300,00 | 300,00 | Ежемесячная выплата участникам ВОВ в 2023 году (пять человек по 5000 руб.) | 300,00 |
|  | ***Основное мероприятие 10 «Проведение социально значимых мероприятий»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 10.1 «Поощрение и поздравление граждан в связи с праздниками, памятными датами» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2023 году не предусмотрено | 0 |
|  | 10.2 «Организация и проведение мероприятий в социальной сфере, посвященных знаменательным событиям и памятным датам, установленным в Российской Федерации, Московской области, муниципальном образовании» | 0 | 0 | Мероприятия проводились в соответствии с календарным планом. | 0 |
|  | 10.3 «Проведение совещаний, семинаров, "круглых столов", конференций, конкурсов и иных социально значимых мероприятий сфере социальной защиты населения» | 0 | 0 | Проведено 11 встреч по вопросам социальной защиты и медобслуживания с пенсионерами и инвалидами. Финансирование не выделялось. | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 15 «Предоставление государственных гарантий муниципальным служащим, поощрение за муниципальную службу»*** | ***16 029,30*** | ***16 028,12*** | ***100%*** | ***16 028,12*** |
|  | 15.3 «Организация выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы, в связи с выходом на пенсию» | 16 029,30 | 16 028,12 | Выплата пенсии муниципальным служащим 146 человек | 16 028,12 |
|  | ***Основное мероприятие 20 «Обеспечение проведения мероприятий, направленных на увеличение продолжительности здоровой жизни»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 20.1 «Финансирование расходов на осуществление деятельности муниципальных учреждений, оказывающих социальные услуги гражданам старшего возраста» |  0  |  0  | Финансирование мероприятия в 2023 году не предусмотрено |  0  |
|  | 20.3 «Открытие клуба "Активное долголетие"» | 0 | 0 | Мероприятия проведены. Финансирование не предусмотрено | 0 |
| **4.2.** | **Подпрограмма: 3 Развитие системы отдыха и оздоровления детей** | **10 938,47** | **10 938,47** | **100%** | **10 938,47** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *7 871,47* | *7 871,47* | *100%* | *7 871,47* |
| *средства бюджета Московской области* | *3 067,00* | *3 067,00* | *100%* | *3 067,00* |
|  | ***Основное мероприятие 03 «Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время*** | **10 938,47** | **10 938,47** | ***100%*** | **10 938,47** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *7 871,47* | *7 871,47* | *100%* | *7 871,47* |
| *средства бюджета Московской области* | *3 067,00* | *3 067,00* | *100%* | *3 067,00* |
|  | 3.1 «Мероприятия по организации отдыха детей Московской области в каникулярное время» | 7 824,00 | 7 824,00 | Отдых детей организован на базе 8 загородных лагерей и в 14 пришкольных. Выделенный объем финансирования освоен. Оплата путевок в загородных детских оздоровительных дневных лагерях.  | 7 824,00 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *4 757,00* | *4 757,00* | *4 757,00* |
| *средства бюджета Московской области* | *3 067,00* | *3 067,00* | *3 067,00* |
|  | 3.3 «Осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья» | 3 114,47 | 3 114,47 | Выполнены мероприятия по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время | 3 114,47 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
| **4.4.** | **Подпрограмма: 4 Содействие занятости населения, развитие трудовых ресурсов и охраны труда** | **0** | **0** | **0%** | **0** |
|  | ***Основное мероприятие 03 «Профилактика производственного травматизма»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 3.2 «Координация проведения обучения по охране труда работников, в том числе организация обучения по охране труда руководителей специалистов организаций муниципальной собственности» | 0 | 0 | Мероприятия проводятся. Случаев травматизма нет  | 0 |
| **4.5.** | **5 Обеспечивающая подпрограмма** | **2 335,00** | **2 335,00** | **100%** | **2 335,00** |
| *средства бюджета Московской области* |
|  | ***Основное мероприятие 03 «Иные мероприятия, реализуемые в целях создания условий для реализации полномочий органов государственной власти Московской области и государственных органов Московской области»*** | ***2 335,00*** | ***2 335,00*** | ***100%*** | ***2 335,00*** |
|  | 3.2 «Обеспечение переданного государственного полномочия Московской области по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав городских округов Московской области»  | 2 335,00 | 2 335,00 | Обеспечение деятельности КДН и ЗП Администрации Рузского го | 2 335,00 |
| **4.6.** | **Подпрограмма: 6 Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций** | **0** | **0** | **0%** | **0** |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Развитие негосударственного сектора социального обслуживания»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 1.1 «Оказание финансовой поддержки общественным объединениям инвалидов, а также территориальным подразделениям, созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов» | 0 | 0 | Финансовая поддержка не предусмотрена | 0 |
|  | 1.2 «Предоставление субсидии СО НКО в сфере социальной защиты населения» | 0 | 0 | Предоставление субсидий не предусмотрено | 0 |
|  | 1.3 «Предоставление субсидий СО НКО в сфере культуры» | 0 | 0 | Предоставление субсидий не предусмотрено | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 02 «Осуществление имущественной, информационной и консультационной поддержки СО НКО»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 2.1 «Предоставление имущественной и консультационной поддержки СО НКО» |  |  |  |  |
|  | 2.2 «Предоставление информационной поддержки, организация и проведение конференций, совещаний, круглых столов, семинаров, тренингов, форумов, образовательных программ и других просветительских мероприятий по вопросам деятельности СО НКО» | 0 | 0 | Финансирование не выделялось. Проведено 11 встреч с членами РРО ВОИ по вопросам здравоохранения и социальной защиты, участие приняли 192 человек  | 0 |
| **4.7.** | **Подпрограмма: 7 Обеспечение доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов инфраструктуры и услуг** | **0** | **0** | **0%** | **0** |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Обеспечение доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов инфраструктуры (за исключением сфер культуры, образования, спорта)»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 1.1 «Проведение мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов инфраструктуры (за исключением сфер культуры, образования, спорта)» | 0 | 0 | Мероприятие в 2023 году не предусмотрено. | 0 |

|  |
| --- |
| **Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа** |
| **«Социальная защита населения» за 2023 год** |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2023 год | Достигнутое значение показателя за 2023 год | % исполнения планируемого значения | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2023 Увеличение числа граждан старшего возраста, ведущих активный образ жизни | Человек | 2 595 | 2 673 | 103 | Показатель достигнут |
| 2 | 2023 Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих оздоровлению | Процент | 62,5 | 65,9 | 105,4 | Показатель достигнут |
| 3 | 2023 Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению | Процент | 56,5 | 57,7 | 102,1 | Показатель достигнут |
| 4 | Число пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом, связанных с производством, в расчете на 1000 работающих (организаций, занятых в экономике муниципального образования) | Промилле (0,1 процента) | 0,06 | 0 | 100 | Показатель достигнут |
| 5 | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных объектов инфраструктуры в общем количестве муниципальных объектов | Процент | 81,8 | 94,2 | 115,2 | Показатель достигнут |
| 6 | Органами местного самоуправления оказана консультационная поддержка СО НКО | Единица | 14 | 14 | 100 | Показатель достигнут |
| 7 | Органами местного самоуправления проведены просветительские мероприятия по вопросам деятельности СО НКО | Единица | 11 | 11 | 100 | Показатель достигнут |
| 8 | Количество СО НКО, которым оказана поддержка органами местного самоуправления | Единица | 16 | 16 | 100 | Показатель достигнут |
| 9 | Доля расходов бюджета муниципального образования Московской области на социальную сферу, направляемых на предоставление субсидий СО НКО | Процент | 0 | 0 | - | Значение показателя на 2023 год не установлено |
| 10 | Доля СО НКО на территории муниципального образования, получивших статус исполнителя общественно полезных услуг | Процент | 0 | 0 | - | Значение показателя на 2023 год не установлено |
| 11 | Органами местного самоуправления оказана финансовая поддержка СО НКО | Единица | 0 | 0 | - | Значение показателя на 2023 год не установлено |
| 12 | Органами местного самоуправления оказана имущественная поддержка СО НКО | Единица | 8 | 8 | 100 | Показатель достигнут |
| 13 | Органами местного самоуправления предоставлены площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО | Квадратный метр | 595,6 | 595,6 | 100 | Показатель достигнут |
| 14 | Граждане приняли участие в просветительских мероприятиях по вопросам деятельности СО НКО | Человек | 192 | 192 | 100 | Показатель достигнут |

1. **Муниципальная программа Рузского городского округа «Спорт»**

Цели программы:

Создание в Московской области условий для занятий физической культурой и спортом.

Совершенствование подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Московской области, развитие спорта высших достижений.

Программа включает следующие подпрограммы:

1. Развитие физической культуры и спорта.

3. Подготовка спортивного резерва.

4. Обеспечивающая подпрограмма.

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2023 году в соответствии с постановлением от 27.12.2023 № 8913 – 128 386,50 тыс. руб., из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 115 550,01 тыс. рублей;
* средства бюджета Московской области - 11 341,00 тыс. рублей;
* внебюджетные источники – 1 495,49 тыс. рублей.

Общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде составил – 122 111,27 тыс. рублей (95,1% от плана). из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 115 496,78 тыс. рублей (99,95% от плана);
* средства бюджета Московской области - 5 119,00 тыс. рублей (45,1% от плана);
* внебюджетные источники – 1 495,49 тыс. рублей (100% от плана).

(Прилагается таблица «Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа «Спорт» за 2023 год).

Всего в программе 6 показателей, в том числе:

* 1 приоритетный показатель, выполнен;
* 5 показателей муниципальной программы, выполнены.

(Прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Спорт» за 2023 год).

**Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа**

**«Спорт» за 2023 год**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия, источники финансирования | Объем финансирования на 2023 год | Выполнено в 2023 году | Степень и результаты выполненияПричины невыполнения или несвоевременного выполнения мероприятий | Профинан-сировано в 2023 году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **5.** | **Муниципальная программа 04 «Спорт»** | **128 386,50** | **122 111,27** | **95,1%** | **122 111,27** |
| ***средства бюджета Рузского городского округа*** | ***115 550,01*** | ***115 496,78*** | ***99,95%*** | ***115 496,78*** |
| ***средства бюджета Московской области*** | ***11 341,00*** | ***5 119,00*** | ***45,1%*** | ***5 119,00*** |
| ***внебюджетные источники*** |  ***1 495,49***  | ***1 495,49*** | ***100%*** | ***1 495,49*** |
| **5.1.** | **Подпрограмма: 1 Развитие физической культуры и спорта** | **62 956,91** | **62 933,70** | ***99,96%*** | **62 933,70** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *61 342,42* | *61 319,21* | *99,96%* | *61 319,21* |
| *средства бюджета Московской области* | *119,00* | *119,00* | *100%* | *119,00* |
| *внебюджетные источники* |  *1 495,49*  | *1 495,49* | *100%* | *1 495,49* |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта»*** | ***62 744,51*** | ***62 721,30***  | ***99,96%*** | ***62 721,30***  |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *61 130,02* | *61 106,81* | *99,96%* | *61 106,81* |
| *средства бюджета Московской области* | *119,00* | *119,00* | *100%* | *119,00* |
| *внебюджетные источники* | *1 495,49* | *1 495,49* | *100%* | *1 495,49* |
|  | 1.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в области физической культуры и спорта» | 48 876,45 | 48 876,45 | Выплата заработной платы сотрудникам, оплата коммунальных услуг, уплата налогов и пошлин, приобретение канцелярский товаров и др. для ведения основной деятельности учреждения.  | 48 876,45 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *47 380,96* | *47 380,96* | *47 380,96* |
| *внебюджетные источники* | *1 495,49* | *1 495,49* | Выплата заработной платы сотрудникам, оплата коммунальных услуг, уплата налогов и пошлин, расходы на текущее содержание и закупку мат. запасов за счет доходов от платной деятельности | *1 495,49*  |
|  | 1.2 «Предоставление субсидии на иные цели из бюджета муниципального образования муниципальным учреждениям в области физической культуры и спорта» | 901,33 | 888,11 | Основные расходы запланированы на проведение экспертизы состояния спортивного зала по адресу: п. Тучково, ул. Восточная, 7А, а также на закупку основных средств вне муниципального задания - насос для бассейна, снегоуборщиков, триммеров, хозблоков. Экономия средств после проведения конкурсных закупочных процедур | 888,11 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 1.3 «Капитальный ремонт, текущий ремонт, обустройство и техническое переоснащение, благоустройство территорий объектов спорта» | 12 000,00 | 11 990,00 | Экономия от заключённого контракта на проведение ремонта хоккейной площадки по адресу: п. Тучково, ВМР, 6 | 11 990,00 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 1.4 «Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий» | 847,74 | 847,74 | Контракты на поставку наградной атрибутики, проведение спортивных мероприятий.  | 847,74 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 1.7 «Сохранение достигнутого уровня заработной платы отдельных категорий работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта» | 119,00 | 119,00 | Областные доплаты к заработной плате отдельных категорий мед. работников | 119,00 |
| *средства бюджета Московской области* |
|  | ***Основное мероприятие 03 «Модернизация и материально-техническое обеспечение объектов физической культуры и спорта, находящихся в собственности муниципальных образований Московской области»*** | ***212,40*** | ***212,40*** | ***100%*** | ***212,40*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 3.1 «Проведение капитального ремонта муниципальных объектов физической культуры и спорта»  | 0 | 0 | Денежные средства в текущем году не предусмотрены. | 0 |
|  | 3.3 «Выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта» | 212,40 | 212,40 | Заключен контракт на оказание услуг по техническому обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации, приемно-передаточного устройства (оплата которого осуществляется в течение года). | 212,40 |
|  | ***Федеральный проект P5 «Спорт - норма жизни»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | P5.1 «Подготовка основания, приобретение и установка плоскостных спортивных сооружений» | 0 | 0 | Денежные средства в текущем году не предусмотрены. | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 02 «Создание условий для занятий физической культурой и спортом»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 2.1 «Закупка и монтаж оборудования для создания "умных" спортивных площадок» | 0 | 0 | Денежные средства в текущем году не предусмотрены. | 0 |
| **5.2.** | **Подпрограмма: 2 Подготовка спортивного резерва** | **51 437,13** | **45 194,89** | **87,9%** | **45 194,89** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *40 215,13* | ***40 194,89*** | *99,9%* | ***40 194,89*** |
| *средства бюджета Московской области* | *11 222,00* | *5 000,00* | *44,6%* | *5 000,00* |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Подготовка спортивных сборных команд»*** | ***40 215,12*** | ***40 194,89*** | ***99,9%*** | ***40 194,89*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 1.1 «Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки» | 39 699,54 | 39 699,54 | Выплата заработной платы и начисления на нее, оплата коммунальных услуг, уплата налогов и пошлин, приобретение канцелярских товаров и др. для введения основной деятельности учреждения.  | 39 699,54 |
|  |  1.2 «Предоставление субсидий на иные цели из бюджета муниципального образования муниципальным учреждениям по подготовке спортивного резерва» | 515,58 | 495,34 | Расходы запланированы на закупку основных средств вне муниципального задания - снегоуборщиков, триммеров, стенд, светильники и другое. . | 495,34 |
|  | ***Основное мероприятие 04 «Сохранение достигнутого уровня заработной платы отдельных категорий работников учреждений физической культуры и спорта»*** | ***11 222,00*** | ***5 000,00*** | ***44,6%*** | ***5 000,00*** |
| *средства бюджета Московской области* |
|  | 4.2 «Сохранение достигнутого уровня заработной платы отдельных категорий работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта» | 0 | 0 | Денежные средства не предусмотрены | 0 |
|  | 4.3 «Сохранение достигнутого уровня заработной платы отдельных категорий работников организаций дополнительного образования сферы физической культуры и спорта» | 11 222,00 | 5 000,00 | Областные доплаты к заработной плате отдельных категорий работников доп. образования сферы ФКиС.Расходы осуществлены в объеме, необходимом для достижение требуемого уровня средней заработной платы отдельных категорий работников доп. образования сферы ФКиС. | 5 000,00 |
| **5.3.** | **Подпрограмма: 3 Обеспечивающая подпрограмма** | **13 992,47** | **13 982,69**  | **99,9%** | **13 982,69** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления»*** | ***13 992,47*** | ***13 982,69*** | ***99,9%*** | ***13 982,69*** |
|  | 1.1 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» | 11 415,15 | 11 405,37 | Выплата заработной платы и начисления на нее, оплата коммунальных услуг, уплата налогов и пошлин, приобретение канцелярских товаров и др. для ведения основной деятельности Управления. Экономия средств после проведения конкурсных закупочных процедур | 11 405,37 |
|  | 1.2 «Организация и проведение массовых, физкультурных и спортивных мероприятий» | 2 577,32 | 2 577,32 | Расходы на организацию и проведение массовых, физкультурных и спортивных мероприятий муниципального уровня, организатором которых выступает Управление. | 2 577,32 |

|  |
| --- |
| **Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа** |
| **«Спорт» за 2023 год** |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2023 год | Достигнутое значение показателя за 2023 год | % исполнения планируемого значения | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2023 Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | Процент | 62,57 | 62,57 | 100 | Показатель достигнут |
| 2 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | Процент | 31,6 | 31,6 | 100 | Показатель достигнут |
| 3 | Доля жителей Московской области, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в испытаниях (тестах) | Процент | 31,3 | 31,3 | 100 | Показатель достигнут |
| 4 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, проживающего в Московской области | Процент | 16,5 | 16,5 | 100 | Показатель достигнут |
| 5 | Эффективность использования существующих объектов спорта (отношение фактической посещаемости к нормативной пропускной способности) | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 6 | Сохранена сеть организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, в ведении органов управления в сфере физической культуры и спорта | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |

1. **Муниципальная программа Рузского городского округа «Развитие сельского хозяйства»**

Цели программы:

Обеспечение населения Рузского городского округа сельскохозяйственной продукцией и продовольствием собственного производства, комплексное развитие сельских территорий.

Сохранение численности сельского населения.

Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Рузского городского округа.

Программа включает следующие подпрограммы:

1. Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
2. Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиорации.
3. Комплексное развитие сельских территорий.
4. Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия Московской области и развитие государственной ветеринарной службы.

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2023 году в соответствии с постановлением от 27.12.2022 № 8914 – 20 092,90 тыс. рублей, из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 16 499,80 тыс. рублей;
* бюджета Московской области – 3 593,10 тыс. рублей;

Общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде составил – 19 518,60 тыс. рублей (97,1% от плана), из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 15 999,14 тыс. рублей (97%);
* бюджета Московской области – 3 519,46 тыс. рублей (98%);

 (Прилагается таблица «Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа «Развитие сельского хозяйства» за 2023 год).

Всего в программе 3 показателя, в том числе:

* 1 приоритетный показатель, не выполнен;
* 2 показателя муниципальной программы, из них выполнен – 1, не выполнен - 1.

(Прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Развитие сельского хозяйства» за 2023 год).

**Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа**

**«Развитие сельского хозяйства» за 2023 год**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия, источники финансирования | Объем финансирования на 2023 год | Выполнено в 2023 году | Степень и результаты выполненияПричины невыполнения или несвоевременного выполнения мероприятий | Профинансировано в 2023 году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **6.** | **Муниципальная программа 06 «Развитие сельского хозяйства»** | **20 092,90** | **19 518,60** | **97,1%** | **19 518,60** |
| ***средства бюджета Рузского городского округа*** | ***16 499,80*** | ***15 999,14*** | ***97%*** | ***15 999,14***  |
| ***средства бюджета Московской области*** | ***3 593,10*** | ***3 519,46*** | ***98%*** | ***2 176,91*** |
| **6.1.** | **Подпрограмма: 1 Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности** | **0** | **0** | **0%** | **0** |
|  | ***Основное мероприятие 06 «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 6.1 «Развитие приоритетных отраслей АПК» | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено. | 0 |
| **6.2.** | **Подпрограмма: 2 Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиорации** | **16 253,00** | **15 881,00**  | **97,7%** | **15 881,00** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»*** | ***16 253,00*** | ***15 881,00*** | ***97,7%*** | ***15 881,00*** |
|  | 1.1 «Предотвращение выбытия из оборота земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративных систем и гидротехнических сооружений сельскохозяйственного назначения, а также проведение культуртехнических мероприятий» | 500,00 | 128,00 | Невыполнение мероприятия связано с наличием ограничений по оборотоспособности земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, что повлияло на формирование земельных участков и постановки на ГКУ | 128,00 |
|  | 1.2 «Проведение мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского» | 15 753,00 | 15 753,00 | Мероприятие исполнено на 100 % | 15 753,00  |
| **6.3.** | **Подпрограмма: 3 Комплексное развитие сельских территорий** | **799,90** | **671,24** | **83,9%** | **671,24** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *246,80* | *118,14* | *47,9%* | *118,14* |
| *средства бюджета Московской области* | *553,10* | *553,10* | *100%* | *553,10* |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 1.1 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях» | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 03 «Обеспечение доступности торгового обслуживания в сельских населенных пунктах»*** | ***671,24*** | ***671,24*** | ***100%*** | ***671,24*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *118,14* | *118,14* | *100%* | *118,14* |
| *средства бюджета Московской области* | *553,10* | *553,10* | *100%* | *553,10* |
|  | 3.1 «Частичная компенсация транспортных расходов организаций и индивидуальных предпринимателей по доставке продовольственных и промышленных товаров в сельские населенные пункты»  | 671,24 | 671,24 | Средства направлены на организацию доставки продовольственных и непродовольственных товаров в сельские населенные пункты. | 671,24 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *118,14* | *118,14* | *118,14* |
| *средства бюджета Московской области* | *553,10* | *553,10* | *553,10* |
|  | ***Основное мероприятие 05 «Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях»*** | ***128,66*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 5.1 «Развитие газификации в сельской местности» | 128,66 | 0 | Работы не производились в связи с получением отказа на выдачу ТУ. | 0 |
|  | 5.2 «Проектирование сетей газификации в сельской местности» | 0 |  0  | Финансирование по факту выполнения работы. Работы не производились | 0 |
| **6.4.** | **Подпрограмма: 4 Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия Московской области и развитие государственной ветеринарной службы** | **3 040,00** | **2 966,36** | **97,6%** | **2 966,36**  |
| *средства бюджета Московской области* |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Сохранение ветеринарно-санитарного благополучия»*** | ***3 040,00*** | ***2 966,36*** | ***97,6%*** | ***2 966,36*** |
|  | 1.1 «Осуществление переданных полномочий Московской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками без владельцев» | 3 040,00 | 2 966,36 | Средства направлены на организацию мероприятий по обращению с животными без владельцев. За 2023 год отловлено 131 собак без владельцев.  | 2 966,36 |

|  |
| --- |
| **Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа** |
| **«Развитие сельского хозяйства» за 2023 год** |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2023 год | Достигнутое значение показателя за 2023 год | % исполнения планируемого значения | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2023 Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | Процент | 100,3 | 88,2 | 87,9 | Не достижение запланированного значения по показателю связано со снижением производства продукции животноводства (снижение поголовья КРС и объемов производства молока). |
| 2 | Доля сельского населения в общей численности населения | Процент | 50,1 | 50,1 | 100 | Показатель достигнут |
| 3 | Количество собак без владельцев, подлежащих отлову | Голова | 200 | 131 | 65,5 | Отловлена 131 собака без владельцев. |

1. **Муниципальная программа Рузского городского округа «Экология и окружающая среда»**

Цели программы:

1. Экологическое образование, воспитание, формирование экологической культуры и информирование населения; укрепление социальной ответственности населения в части сохранения окружающей природной среды.

2. Организация и проведение мониторинга загрязнения атмосферного воздуха и мониторинга состояния и качества поверхностных вод.

3. Снижение и предотвращение загрязнений окружающей среды при образовании и размещении отходов на землях государственной неразграниченной собственности и на лесных участках в составе земель лесного фонда.

4. Охрана водных объектов на территории Рузского городского округа.

Программа включает следующие подпрограммы:

1. Охрана окружающей среды.

2. Развитие водохозяйственного комплекса.

4. Развитие лесного хозяйства

5. Ликвидация накопленного вреда.

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2023 году в соответствии с постановлением от 27.12.2023 № 8916 – 23 995,24 тыс. рублей, в том числе:

* средства бюджета Рузского городского округа - 22 367,12 тыс. рублей;
* средства бюджета Московской области - 1 628,12 тыс. рублей.

Общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде составил - 22 983,91 тыс. рублей (95,8% от плана), в том числе:

* средства бюджета Рузского городского округа - 21 355,79 тыс. рублей (95,5%);
* средства бюджета Московской области - 1 628,12 тыс. руб. (100%).

(Прилагается таблица «Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа «Экология и окружающая среда» за 2023 год).

Всего в программе 9 показателей, из них установлены значения на 2023 год по 2 показателям муниципальной программы, в том числе:

* 1 приоритетный показатель, выполнен;
* 1 показатель муниципальной программы, выполнен.

(Прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Экология и окружающая среда» за 2023 год).

**Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа**

**«Экология и окружающая среда» за 2023 год**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия, источники финансирования | Объем финансирования на 2023 год | Выполнено в 2023 году | Степень и результаты выполненияПричины невыполнения или несвоевременного выполнения мероприятий | Профинансировано в 2023 году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **7.** | **Муниципальная программа 07 «Экология и окружающая среда»** | **23 995,24** | **22 983,91** | **95,8%** | **22 983,91** |
| ***средства бюджета Рузского городского округа*** | ***22 367,12*** | ***21 355,79*** | ***95,5%*** | ***21 355,79*** |
| ***средства бюджета Московской области*** | ***1 628,12*** | ***1 628,12*** | ***100%*** | ***1 628,12*** |
| **7.1.** | **Подпрограмма: 1 Охрана окружающей среды** | **661,02** | **189,31** | **28,6%** | **189,31** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *661,02* | *189,31* | *28,6%* | *189,31* |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Проведение обследований состояния окружающей среды»*** | ***591,26*** | ***119,55*** | ***20,2%*** | ***119,55*** |
|  | 1.1 «Проведение анализов качества воды» | 200,00 | 87,29  | Санитарно-химические исследования воды: родник д. Таблово, родник д. Брыньково, вблизи д. Таблово левый берег р. Озерна. | 87,29 |
|  | 1.2 «Осуществление экологического мониторинга (озеленение)» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2023 году не предусмотрено. | 0 |
|  | 1.3 «Проведение наблюдений за состоянием и загрязнением окружающей среды» | 391,26 | 32,26 | - Исследования атмосферного воздуха: рп. Тучково ул. Потапова, д. Морево.- Оказание услуг по мониторингу атмосферного воздуха полигона "Аннино" | 32,26 |
|  | 1.4 «Оснащение оборудованием для обеспечения участия в осуществлении государственного мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2023 году не предусмотрено. | 0 |
|  | **Основное мероприятие 02 «Организация, охрана и использование особо охраняемых природных территорий»** | **0** | **0** | **100%** | **0** |
|  | 2.1 «Изготовление и установка щитов на границах особо охраняемых природных территорий, информирующих о видах деятельности, запрещенных на таких территориях» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2023 году не предусмотрено. | 0 |
|  | 2.2 «Осуществление мероприятий по охране и воспроизводству объектов животного мира на территории городского округа» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2023 году не предусмотрено. | 0 |
|  | 2.3 «Обустройство родников» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2023 году не предусмотрено. | 0 |
|  | 2.4 «Проведение мероприятий в области охраны окружающей среды на особо охраняемых природных территориях местного значения (проведение работ по очистке ООПТ от мусора)» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2023 году не предусмотрено. | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 03 «Вовлечение населения в экологические мероприятия»*** | ***69,76*** | ***69,76*** | ***100%*** | ***69,76*** |
|  | 3.1 «Проведение выставок, семинаров» | 69,76 | 69,76 | Поставка энциклопедий для проведения -экологической конференции "Природа встречай друзей"; -конкурс «Знатоки природы»; -конкурс «Юный эколог»; -конкурс «Зеленая планета». | 69,76 |
|  | 3.2 «Проведение "Дней защиты от экологической опасности"» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2023 году не предусмотрено. | 0 |
| **7.2.** | **Подпрограмма: 2 Развитие водохозяйственного комплекса** | **10 534,96** | **10 269,02** | **97,5%** | **10 269,02** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *10 534,96* | *10 269,02* | *97,5%* | *10 269,02* |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и проведение мероприятий по берегоукреплению»*** | ***10 034,96*** | ***9 769,03*** | ***97,3%*** | ***9 769,03*** |
|  | 1.1 «Разработка необходимой документации для эксплуатации гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципального образования» | 4 002,70 | 3 834,46 | Разработка сопутствующей документации для обслуживания ГТС (декларации безопасности правил пользования ГТС, получение разрешения у Ростехнадзора пользования ГТС). Экспертиза деклараций безопасности 9 ГТС Рузского ГО | 3 834,46 |
|  | 1.2 «Проведение текущего ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципального образования, в том числе разработка проектной документации» | 5 490,76 | 5 393,07 | Обслуживание ГТС и подготовка их для постановки на учет в Российский регистр ГТС | 5 393,07 |
|  | 1.3 «Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, в том числе разработка проектной документации» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2023 году не предусмотрено. | 0 |
|  | 1.4 «Реконструкция гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, в том числе разработка проектной документации» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2023 году не предусмотрено. | 0 |
|  | 1.5 «Обследование и содержание гидротехнических сооружений» | 541,5 | 541,5 | Оказание услуг по обязательному страхованию ГТС | 541,5 |
|  | 1.6 «Устранение дефектов, влияющих на эксплуатацию ГТС» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2023 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.7 «Выкашивание газонов» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2023 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.8 «Расходы на уборку мусора» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2023 году не предусмотрено | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 03 «Ликвидация последствий засорения водных объектов»*** | ***500,00*** | ***499,99*** | ***100%*** | ***499,99*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 3.1 «Выполнение комплекса мероприятий по ликвидации последствий засорения водных объектов, находящихся в муниципальной собственности» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2023 году не предусмотрено | 0 |
|  | 3.2 «Исследования загрязнения водных объектов, находящихся в муниципальной собственности» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2023 году не предусмотрено | 0 |
|  | 3.3 «Проведение работ по очистке прудов от мусора» | 500,00 | 499,99 | Проведение работ по расчистке русел рек и береговой полосы | 499,99 |
| **7.4.** | **Подпрограмма: 4 Развитие лесного хозяйства** |  **1 931,36**  | **1 931,36** | **100%** | **1 931,36** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *303,24* | *303,24* | *100%* | *303,24* |
| *средства бюджета Московской области* |  *1 628,12* |  *1 628,12* | *100%* | *1 628,12* |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений»*** |  ***1 628,12***  | ***1 628,12*** | ***100%*** | ***1 628,12*** |
| *средства бюджета Московской области* |
|  | 1.1 «Организация межведомственных мероприятий по выявлению и ликвидации лесоторфяных пожаров» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2023 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.2 «Эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2023 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.3 «Устройство противопожарных минерализованных полос» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2023 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.4 «Проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания лесных горючих материалов» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2023 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.5 «Прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2023 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.6 «Установка шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2023 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.7 «Установка и размещение стендов, знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2023 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.8 «Естественное лесовосстановление (содействие естественному лесовосстановлению) путем минерализации поверхности почвы на местах планируемых рубок спелых и перестойных насаждений и на вырубках» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2023 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.16 «Обеспечение переданных государственных полномочий Московской области по организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) отходов на лесных участках в составе земель лесного фонда, не предоставленных гражданам и юридическим лицам, а также по транспортированию, обработке и утилизации таких отходов» |  1 628,12  | 1 628,12  | Ликвидация несанкционированных свалок на лесных участках | 1 628,12 |
|  | ***Основное мероприятие 03 «Выполнение образовательной, просветительской, опытно-исследовательской работы, способствующей профессиональной ориентации, занятости школьников и молодого поколения в системе лесного хозяйства»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 3.1 «Обеспечение деятельности школьных лесничеств» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2023 году не предусмотрено | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 04 «Вовлечение населения в мероприятия по охране леса»*** | ***303,24*** | ***303,24*** | ***100%*** | ***303,24*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 4.1 «Организация и проведение акций по посадке леса» | 303,24 | 303,24 | Проведение Экологической акции «Лес победы», "Наш лес" | 303,24 |
| **7.5.** | **Подпрограмма: 5 Ликвидация накопленного вреда окружающей среде** | **10 867,90** | **10 594,22** | **97,5%** | **10 594,22** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *10 867,90* | *10 594,22* | *97,5%* | *10 594,22* |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Финансовое обеспечение расходов, направленных на осуществление полномочий в области обращения с отходами»*** |  ***4 058,90***  | ***4 058,66*** | ***99,99%*** | ***4 058,66***  |
|  | 1.1 «Разработка проектной документации на ликвидацию несанкционированных свалок» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2023 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.2 «Разработка проектной документации на рекультивацию полигонов твердых коммунальных отходов и нарушенных земель» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2023 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.3 «Осуществление технического надзора и авторского надзора» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2023 году не предусмотрено | 0 |
|  | 11.4 «Ликвидация несанкционированных свалок» | 4 058,90 | 4 058,66 | Ликвидация несанкционированных навалов на территории Рузского ГО.  | 4 058,66 |
|  | 1.5 «Организация деятельности по утилизации, обезвреживанию твердых коммунальных отходов» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2023 году не предусмотрено | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 02 «Эксплуатация закрытых полигонов твердых коммунальных отходов после завершения технической части рекультивации»*** | ***6 809,00*** | ***6 535,56*** | ***96%*** | ***6 535,56*** |
|  | 2.1 «Содержание газона на полигоне ТКО» | 3 482,50 | 3 482,50 | Оказание услуг биологического этапа рекультивации полигона Аннино (проведение работ по засеву (гидропосеву), покос травяного покрова, вывоз скошенной травы). | 3 482,50 |
|  | 2.2 «Содержание дорог на полигоне ТКО» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2023 году не предусмотрено | 0 |
|  | 2.3 «Обеспечение охраны территории полигона ТКО» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2023 году не предусмотрено | 0 |
|  | 2.4 «Отбор проб, проводимый на территории полигона ТКО, и расходы за обработку данных лабораторных исследований, осуществляемых в пострекультивационный период на полигоне ТКО» | 2 701,50 | 2 701,50 | Проведение проб на территории полигона Аннино | 2 701,50 |
|  | 2.5 «Обеспечение оплаты расходов на энергоснабжение полигона ТКО» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2023 году не предусмотрено | 0 |
|  | 2.6 «Обслуживание установки обезвреживания горючих газов («свалочный газ»), расположенной на полигоне ТКО (факельная установка)» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2023 году не предусмотрено | 0 |
|  | 2.7 «Обслуживание установки обезвреживания горючих газов («свалочный газ»), расположенной на полигоне ТКО (бесфакельная установка)» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2023 году не предусмотрено | 0 |
|  | 2.8 «Обслуживание модульной локальной очистной обраноосмотической станции очистки загрязненных стоков, расположенной на полигоне ТКО» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2023 году не предусмотрено | 0 |
|  | 2.9 «Вывоз и уничтожение фильтрата/фильтрата концентрированного с полигона ТКО» | 625,00 | 351,56 | Проведение работ по вывозу фильтрата с полигона Аннино | 351,56 |
|  | ***Федеральный проект G1 «Чистая страна»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | G1.1 «Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2023 году не предусмотрено | 0 |

|  |
| --- |
| **Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа** |
| **«Экология и окружающая среда» за 2023 год** |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2023 год | Достигнутое значение показателя за 2023 год | % исполнения планируемого значения | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2023 Количество ликвидированных наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде | Штука | 1 | 1 | 100 | Показатель достигнут |
| 2 | 2023 Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией и рекультивацией объектов накопленного вреда окружающей среде | Тысяча человек | - | - | - | Значение показателя на 2023 год не установлено |
| 3 | Количество проведенных исследований состояния окружающей среды | единиц | 9 | 9 | 100 | Показатель достигнут |
| 4 | Количество водных объектов, на которых выполнены комплексы мероприятий по ликвидации последствий засорения | Штука | - | - | - | Значение показателя на 2023 год не установлено |
| 5 | Количество прудов, на которых выполнены работы по очистке от мусора | Штука | - | - | - | Значение показателя на 2023 год не установлено |
| 6 | Доля ликвидированных отходов, на лесных участках в составе земель лесного фонда, не предоставленных гражданам и юридическим лицам, в общем объеме обнаруженных отходов | Штука | - | - | - | Значение показателя на 2023 год не установлено |
| 7 | Процент реализации мероприятий по содержанию и эксплуатации объекта размещения отходов, в том числе по утилизации фильтрата и обеспечению работ, связанных с обезвреживанием биогаза, в объеме, определенном соглашением о предоставлении субсидии | Процент | - | - | - | Значение показателя на 2023 год не установлено |
| 8 | Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние и поддерживаемых в безаварийном режиме работы | Штука | - | - | - | Значение показателя на 2023 год не установлено |
| 9 | Численность населения, участвующего в мероприятиях по формированию экологической культуры и образования населения в сфере защиты окружающей среды | Человек | - | - | - | Значение показателя на 2023 год не установлено |

1. **Муниципальная программа Рузского городского округа**

**«Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»**

Цель программы: Комплексное обеспечение безопасности населения и объектов, повышение уровня и результативности борьбы с преступностью.

Программа включает следующие подпрограммы:

1. Профилактика преступлений и иных правонарушений.
2. Обеспечение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Московской области.
3. Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области.
4. Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области.
5. Обеспечение безопасности населения на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования Московской области.
6. Обеспечивающая подпрограмма.

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2023 году в соответствии с постановлением от 20.01.2023 № 8712 – 67 686,06 тыс. рублей, из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 66 323,06 тыс. рублей;
* бюджета Московской области – 1 363,00 тыс. рублей.

Общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде составил – 65 684,47 тыс. рублей (97,0% от плана), из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 64 668,81 тыс. рублей (97,5%);
* бюджета Московской области – 1 015,66 тыс. рублей (74,5%).

(Прилагается таблица «Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» за 2023 год).

Всего в программе 13 показателей, из них установлены значения на 2023 год по 11 показателям в том числе:

* 3 приоритетных показателя: выполнено – 2, не выполнен - 1;
* 8 показателей муниципальной программы: выполнены.

(Прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» за 2023 год).

**Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа**

**«Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» за 2023 год**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия, источники финансирования | Объем финансирования на 2023 год | Выполнено в 2023 году | Степень и результаты выполненияПричины невыполнения или несвоевременного выполнения мероприятий | Профинансировано в 2022 году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **8.** | **Муниципальная программа 08 «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»** | **67 686,06** | **65 684,47** | **97,0%** | **65 684,47** |
| ***средства бюджета Рузского городского округа*** | ***66 323,06*** | ***64 668,81*** | ***97,5%*** | ***64 668,81*** |
| ***средства бюджета Московской области*** | ***1 363,00*** | ***1 015,66*** | ***74,5%*** | ***1 015,66*** |
| **8.1.** | **Подпрограмма: 1 Профилактика преступлений и иных правонарушений** | **50 313,08** | **48 387,10** | **96,2%** | **48 387,10** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *48 950,08* | *47 371,44* | *96,8%* | *47 371,44* |
| *средства бюджета Московской области* | *1 363,00* | *1 015,66* | *74,5%* | *1 015,66* |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Повышение степени антитеррористической защищенности социально значимых объектов, находящихся в собственности муниципального образования и мест с массовым пребыванием людей»*** | ***45,00*** | ***11,45*** | ***25,4%*** | ***11,45*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 1.1 «Проведение мероприятий по профилактике терроризма» | 45,00 | 11,45 | Экономия бюджетных средств в рамках проведения конкурентных процедур | 11,45 |
|  | 1.2 «Приобретение оборудования (материалов), наглядных пособий и оснащения для использования при проведении тренировок на объектах с массовым пребыванием людей» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2023 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.3 «Оборудование и (или) модернизация социально значимых объектов инженерно-техническими средствами, обеспечивающими контроль доступа или блокирование несанкционированного доступа, контроль и оповещение о возникновении угроз, а также усиление инженерно-технической укрепленности (закупка товаров, работ, услуг)» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2023 году не предусмотрено | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 02 «Обеспечение деятельности общественных объединений правоохранительной направленности»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 2.1 «Проведение мероприятий по привлечению граждан, принимающих участие в деятельности народных дружин» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2023 году не предусмотрено | 0 |
|  | 2.2 «Материальное стимулирование народных дружинников» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2023 году не предусмотрено | 0 |
|  | 2.3 «Материально–техническое обеспечение деятельности народных дружин» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2023 году не предусмотрено | 0 |
|  | 2.4 «Проведение мероприятий по обеспечению правопорядка и безопасности граждан» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2023 году не предусмотрено | 0 |
|  | 2.5 «Осуществление мероприятий по обучению народных дружинников» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2023 году не предусмотрено | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 03 «Реализация мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности, профилактике проявлений экстремизма»*** | 0 | 0 | ***0%*** | 0 |
|  | 3.1. «Участие в мероприятиях по профилактике терроризма и рейдах в местах массового отдыха и скопления молодежи с целью выявления экстремистски настроенных лиц» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2023 году не предусмотрено | 0 |
|  | 3.2 «Проведение мероприятий по профилактике экстремизма» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2023 году не предусмотрено | 0 |
|  | 3.3 «Организация и проведение "круглых столов" с лидерами местных национально-культурных объединений и религиозных организаций по вопросам социальной и культурной адаптации мигрантов, предупреждения конфликтных ситуаций среди молодежи, воспитания межнациональной и межконфессиональной толерантности» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2023 году не предусмотрено | 0 |
|  | 3.4 «Организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также формирование у граждан неприятия идеологии терроризма» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2023 году не предусмотрено | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 04 «Развертывание элементов системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион"»*** | ***11 753,64*** | ***10 919,51*** | ***92,9%*** | ***10 919,51*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 4.1 «Оказание услуг по предоставлению видеоизображения для системы "Безопасный регион" с видеокамер, установленных в местах массового скопления людей, на детских игровых, спортивных площадках и социальных объектах» |  6 978,66 | 6 151,45 | Экономия бюджетных средств в рамках проведения конкурентных процедур | 6 151,45 |
|  | 4.2 «Проведение работ по установке видеокамер на подъездах многоквартирных домов и подключению их к системе "Безопасный регион" (в т.ч. в рамках муниципальных контрактов на оказание услуг по предоставлению видеоизображений для системы "Безопасный регион")» | 4 774,98 | 4 768,06 | Экономия бюджетных средств в рамках проведения конкурентных процедур | 4 768,06 |
|  | 4.3 «Техническое обслуживание и модернизация оборудования системы "Безопасный регион"» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2023 году не предусмотрено | 0 |
|  | 4.4 «Обеспечение интеграции в систему "Безопасный регион" видеокамер внешних систем видеонаблюдения» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2023 году не предусмотрено | 0 |
|  | 4.7 «Заключение муниципальных контрактов на оказание услуг по предоставлению видеоизображения для системы "Безопасный регион" с видеокамер исполнителя, установленных на входных группах в подъезды многоквартирных домов» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2023 году не предусмотрено | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 05 «Профилактика наркомании и токсикомании, проведение ежегодных медицинских осмотров школьников и студентов, обучающихся в образовательных организациях Московской области, с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, медицинских осмотров призывников в Военном комиссариате Московской области»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 5.1 «Профилактика наркомании и токсикомании, проведение ежегодных медицинских осмотров школьников и студентов, обучающихся в образовательных организациях Московской области, с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2023 году не предусмотрено | 0 |
|  | 5.2 «Проведение антинаркотических мероприятий с использованием профилактических программ, одобренных Министерством образования Московской области» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2023 году не предусмотрено | 0 |
|  | 5.3 «Обучение педагогов и волонтеров методикам проведения профилактических занятий с использованием программ, одобренных Министерством образования Московской области» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2023 году не предусмотрено | 0 |
|  | 5.4 «Изготовление и размещение рекламы, агитационных материалов направленных на: информирование общественности и целевых групп профилактики о государственной стратегии, а также реализуемой профилактической деятельности в отношении наркомании; - формирования общественного мнения, направленного на изменение норм, связанных с поведением "риска", и пропаганду ценностей здорового образа жизни; - информирование о рисках, связанных с наркотиками; - стимулирование подростков и молодежи и их родителей к обращению за психологической и иной профессиональной помощью» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2023 году не предусмотрено  | 0 |
|  | 5.5 «Организация и проведение на территории городского округа антинаркотических месячников, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом и к проведению в образовательных организациях социально-психологического и медицинского тестирования»  | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2023 году не предусмотрено  | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 07 «Развитие похоронного дела»*** | ***38 514,44*** | ***37 456,14*** | ***97,3%*** | ***37 456,14*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *37 151,44* | *36 440,48* | *98,1%* | *36 440,48* |
| *средства бюджета Московской области* | *1 363,00* | *1 015,66* | *74,5%* | *1 015,66* |
|  | 7.1 «Обустройство и восстановление воинских захоронений, расположенных на территории Московской области»  | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2023 году не предусмотрено | 0 |
|  | 7.2 «Реализация мероприятий по транспортировке умерших в морг, включая погрузо-разгрузочные работы, с мест обнаружения или происшествия для проведения судебно-медицинской экспертизы» | 1 363,00 | 1 015,66 | Экономия бюджетных средств в рамках проведения конкурентных процедур | 1 015,66 |
| *средства бюджета Московской области* |
|  | 7.3 «Оформление земельных участков под кладбищами в муниципальную собственность, включая создание новых кладбищ» | 468,40 | 142,87 | Экономия бюджетных средств в рамках проведения конкурентных процедур | 142,87 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 7.4 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в сфере похоронного дела» | 17 605,51 | 18 758,91 | Финансирование мероприятия будет приведено в соответствие с бюджетной росписью в 2024 году  | 18 758,91 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 7.5 «Оформление земельных участков под кладбищами в муниципальную собственность, включая создание новых кладбищ» | 514,50 | 514,50 | Финансирование мероприятия в 2022 году не предусмотрено | 514,50 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 7.6 «Зимние и летние работы по содержанию мест захоронений, текущий и капитальный ремонт основных фондов» | 15 793,52 | 15 293,90 | Экономия бюджетных средств в рамках проведения конкурентных процедур | 15 293,90 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 7.7 «Содержание и благоустройство воинских, почетных, одиночных захоронений в случаях, если погребение осуществлялось за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации или бюджетов муниципальных образований, а также иных захоронений и памятников, находящихся под охраной государства» | 1 039,21 | 0 |  | 0 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 7.8 «Содержание и благоустройство могил и надгробий Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации или полных кавалеров ордена Славы при отсутствии близких родственников, если таковые могилы и надгробия имеются на территории кладбищ» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2023 году не предусмотрено | 0 |
|  | 7.9 «Проведение инвентаризации мест захоронений» | 1 730,30 | 1 730,30 |  | 1 730,30 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
| **8.2.** | **Подпрограмма: 2 Обеспечение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Московской области** | **671,82** | **515,68** | **76,8%** | **515,68** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *671,82* | *515,68* | *76,8%* | *515,68* |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Эксплуатация Системы-112 на территории муниципального образования»*** | ***671,82*** | ***515,68*** | ***76,8%*** | ***515,68*** |
|  | 1.1 «Содержание и эксплуатация Системы-112» | 188,01 | 138,75 | Экономия бюджетных средств в рамках проведения конкурентных процедур | 138,75 |
|  | 1.3 «Организация деятельности единых дежурно-диспетчерских служб» | 483,81 | 376,93 | Экономия бюджетных средств в рамках проведения конкурентных процедур | 376,93 |
|  | ***Основное мероприятие 02 «Создание резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера на территории Московской области»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 2.1 «Формирование, хранение, использование и восполнение резервного фонда для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2023 году не предусмотрено | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 03 «Реализация мероприятий по подготовке населения и специалистов и должностных лиц в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 3.1 «Подготовка должностных лиц по вопросам гражданской обороны и предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2023 году не предусмотрено | 0 |
|  | 3.2 «Создание и обеспечение функционирования учебно-консультационных пунктов на территории муниципального образования Московской области» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2023 году не предусмотрено | 0 |
|  | 3.3 «Пропаганда знаний в области гражданской обороны и защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2023 году не предусмотрено | 0 |
|  | 3.4 «Проведение и участие в учениях, соревнованиях, тренировках, смотрах-конкурсах, семинарах (в том числе учащихся общеобразовательных учреждений)» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2023 году не предусмотрено | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 04 «Организация деятельности аварийно-спасательных формирований на территории муниципального образования Московской области»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 4.1 «Создание, содержание аварийно-спасательных формирований на территории муниципального образованиях» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2023 году не предусмотрено | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 05 «Создание, содержание системно-аппаратного комплекса "Безопасный город" на территории муниципального образования Московской области»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 5.1 «Создание, содержание системно-аппаратного комплекса "Безопасный город"» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2023 году не предусмотрено | 0 |
| **8.3.** | **Подпрограмма: 3 Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области** | **1 973,53** | **1 724,45** | **87,4%** | **1 724,45** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *1 973,53* | *1 724,45* | *87,4%* | *1 724,45* |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Создание, развитие и поддержание в постоянной готовности систем оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (происшествиях) на территории муниципального образования Московской области»*** | ***1 973,53*** | ***1 724,45*** | ***87,4%*** | ***1 724,45*** |
|  | 1.1 «Поддержание в постоянной готовности муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения (далее - МАСЦО)» | 1 973,53 | 1 724,45 | Экономия бюджетных средств в рамках проведения конкурентных процедур | 1 724,45 |
|  | 1.2 «Развитие и модернизация МАСЦО» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2023 году не предусмотрено | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 02 «Накопление, хранение и использование в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 2.1 «Формирование, хранение, использование и восполнение запасов материально-технических, продовольственных и иных средств в целях гражданской обороны» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2023 году не предусмотрено | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 03 «Развитие и совершенствование материально-технической базы учреждений в сфере гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 3.1 «Обеспечение готовности объектов гражданской обороны» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2023 году не предусмотрено | 0 |
|  | 3.2 «Проведение учений и тренировок по гражданской обороне» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2023 году не предусмотрено | 0 |
|  | 3.3 «Создание и содержание курсов гражданской обороны муниципального образования» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2023 году не предусмотрено | 0 |
|  | 3.4 «Пропаганда знаний в области гражданской обороны» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2023 году не предусмотрено | 0 |
|  | 3.5 «Подготовка безопасных районов для размещения населения, материальных и культурных ценностей, подлежащих эвакуации» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2023 году не предусмотрено | 0 |
| **8.4.** | **Подпрограмма: 4 Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области** | **722,57** | **330,88** | **45,8%** | **330,88** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *722,57* | *330,88* | *45,8%* | *330,88* |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Повышение степени пожарной безопасности»*** | ***722,57*** | ***330,88*** | ***45,8%*** | ***330,88*** |
|  | 1.1 «Первичные меры пожарной безопасности на территории муниципального образования» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2023 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.2 «Содержание пожарных гидрантов, обеспечение их исправного состояния и готовности к забору воды в любое время года» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2023 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.3 «Создание, содержание пожарных водоемов и создание условий для забора воды из них в любое время года (обустройство подъездов с площадками с твердым покрытием для установки пожарных автомобилей)» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2023 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.4 «Оснащение и содержание пожарных извещателей в жилых помещениях, занимаемых малообеспеченными гражданами, малообеспеченными или многодетными семьями Московской области» | 336,55 | 0 | Мероприятие перенесено на 2024 год | 0 |
|  | 1.5 «Содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2023 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.6 «Организация обучения населения мерам пожарной безопасности» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2023 году не предусмотрено | 0 |
|  |  1.7 «Пропаганда в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2023 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.8 «Дополнительные мероприятия в условиях особого противопожарного режима» | 80,02 | 44,88 | Экономия бюджетных средств в рамках проведения конкурентных процедур. Закупка противопожарных рынд. | 44,88 |
|  | 1.10 «Поддержание общественных объединений добровольной пожарной охраны» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2023 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.11 «Опашка территорий по границам населенных пунктов муниципальных образований Московской области» | 306,00 | 286,0 | Экономия бюджетных средств в рамках проведения конкурентных процедур | 286,0 |
|  | 1.12 «Финансовое обеспечение мероприятий по созданию и эксплуатации объектов противопожарной службы» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2023 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.13 «Проведение работ по возведению пожарного депо из быстровозводимой модульной конструкции полной заводской готовности, по подведению внешних инженерных сетей и по благоустройству, прилегающей к пожарному депо территории» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2023 году не предусмотрено | 0 |
| **8.5.** | **Подпрограмма:** **5. Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области** | **77,50** | **34,98** | **45,1%** | **34,98** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | ***77,50*** | ***34,98*** | ***45,1%*** | ***34,98*** |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Выполнение мероприятий по безопасности населения на водных объектах, расположенных на территории Московской области»*** | ***77,50*** | ***34,98*** | ***45,1%*** | ***34,98*** |
|  | 1.1 «Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья (оплата работы спасательного поста, в том числе в межкупальный период)» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2023 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.2 «Создание безопасных мест отдыха для населения на водных объектах» | 77,50 | 34,98 | Экономия бюджетных средств в рамках проведения конкурентных процедур | 34,98 |
|  | 1.3 «Обучение населения, прежде всего детей, плаванию и приемам спасания на воде» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2023 году не предусмотрено | 0 |
| **8.6.** | **Подпрограмма: 6 Обеспечивающая подпрограмма** | **13 927,56** | **14 691,38** | **105,5%** | **14 691,38** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | 13 927,56 | 14 691,38 | *105,5%* | *14 691,38* |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления»*** | ***13 927,56*** | ***14 691,38*** | ***105,5%*** | ***14 691,38*** |
|  | 1.1 «Обеспечение деятельности муниципального учреждения "Единая дежурная диспетчерская служба муниципального образования Московской области"» | 13 927,56 | 14 691,38 | Финансирование мероприятия будет приведено в соответствие с бюджетной росписью в 2024 году. | 14 691,38 |
|  | 1.2 «Обеспечение деятельности муниципального учреждения в сфере спасения населения и экстренного реагирования на чрезвычайные ситуации (аварийно-спасательные формирования органов местного самоуправления муниципального образования Московской области)» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2023 году не предусмотрено | 0 |

|  |
| --- |
| **Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа** |
| **«Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» за 2023 год** |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2023 год | Достигнутое значение показателя за 2023 год | % исполнения планируемого значения | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2023 Увеличение общего количества видеокамер, введенных в эксплуатацию в систему технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион", не менее чем на 5% ежегодно | Единица | 569 | 623 | 109,5 | Показатель достигнут |
| 2 | 2023 Снижение общего количества преступлений, совершенных на территории муниципального образования, не менее чем на 3% ежегодно | Количество | 921 | 830 | 111 | Показатель достигнут |
| 3 | 2023 Доля кладбищ, соответствующих требованиям Регионального стандарта | Процент | 24,49 | 20,41 | 83,3 | Из 49 кладбищ только 10 соответствуют Региональному стандарту |
| 4 | Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112» на территории муниципального образования Московской области | минут | 42 | 42 | 100 | Показатель достигнут |
| 5 | Снижение уровня вовлеченности населения в незаконный оборот наркотиков на 100 тыс. человек | чел. на 100 тыс. насел. | - | - | - | Значение показателя на 2023 год не установлено |
| 6 | Обеспечение населения защитными сооружениями гражданской обороны | Процент | 16 | 16 | 100 | Показатель достигнут |
| 7 | Доля населения, проживающего или осуществляющего хозяйственную деятельность в границах зоны действия технических средств оповещения (электрических, электронных сирен и мощных акустических систем) муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения | Процент | 85 | 85 | 100 | Показатель достигнут |
| 8 | Увеличение доли социально значимых объектов (учреждений), оборудованных в целях антитеррористической защищенности средствами безопасности | Процент | 95 | 95 | 100 | Показатель достигнут |
| 9 | Снижение уровня криминогенности наркомании на 100 тыс. человек | чел. на 100 тыс. насел | - | - | - | Значение показателя на 2023 год не установлено |
| 10 | Прирост уровня безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории Московской области | Процент | 24 | 24 | 100 | Показатель достигнут |
| 11 | Снижение числа погибших при пожарах | Процент | 92,5 | 80 | 115,6 | Показатель достигнут |
| 12 | Укомплектованность резервного фонда материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Московской области | Процент | 61 | 61 | 100 | Показатель достигнут |
| 13 | Обеспеченность населения средствами индивидуальной защиты, медицинскими средствами индивидуальной защиты | Процент | 80 | 80 | 100 | Показатель достигнут |

1. **Муниципальная программа Рузского городского округа**

**«Жилище»**

Цели программы:

1. Создание условий для ввода 781 тыс. кв. м. жилья до 2033 года.

2. Улучшение жилищных условий не менее 4 семей ежегодно к 2033 году.

Программа включает следующие подпрограммы:

1. Создание условий для жилищного строительства.

2. Обеспечение жильем молодых семей.

3. Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

4. Социальная ипотека.

6. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан за счет средств федерального бюджета

7. Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей.

8. Обеспечивающая подпрограмма.

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2023 году в соответствии с постановлением от 22.12.2023 № 8783 – 64 207,40 тыс. рублей, из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 4 265,00 тыс. рублей;
* бюджета Московской области – 57 018,00 тыс. рублей;
* федерального бюджета – 1 647,30 тыс. рублей;
* внебюджетные средства – 1 277,10 тыс. рублей.

Общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде составил – 64 206,65 тыс. рублей (100% от плана), из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 4 264,93 тыс. рублей (100%);
* бюджета Московской области – 57 017,31 тыс. рублей (100%);
* федерального бюджета – 1 647,28 тыс. рублей (100%);
* внебюджетные средства – 1 277,14 тыс. рулей. (100%).

(Прилагается таблица «Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа «Жилище» в 2023 году).

Всего в программе 2 показателя муниципальной программы, выполнены.

(Прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Жилище» в 2023 году).

**Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа**

**«Жилище» за 2023 год**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия, источники финансирования | Объем финансирования на 2023 год | Выполнено в 2023 году | Степень и результаты выполненияПричины невыполнения или несвоевременного выполнения мероприятий | Профинансировано в 2023 году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **9.** | **Муниципальная программа 09 «Жилище»** | **64 207,40** | **64 206,65** | **100%** | **64 206,65** |
| ***средства бюджета Рузского городского округа*** | ***4 265,00*** | ***4 264,93*** | ***100%*** | ***4 264,93*** |
| ***средства бюджета Московской области*** | ***57 018,00*** | ***57 017,31*** | ***100%*** | ***57 017,31*** |
| ***средства федерального бюджета*** | ***1 647,30*** | ***1 647,28*** | ***100%*** | ***1 647,28*** |
| ***внебюджетные средства*** | ***1 277,10*** | ***1 277,14*** | ***100%*** | ***1 277,14*** |
| **9.1.** | **Подпрограмма: 1 Создание условий для жилищного строительства** | **498,00** | **498,00** | **100%** | **498,00** |
| *средства бюджета Московской области* | *498,00* | *498,00* | *100%* | *498,00* |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Создание условий для развития рынка доступного жилья, развитие жилищного строительства»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 1.1 «Организация строительства» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2023 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.2 «Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2023 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.3 «Обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2023 году не предусмотрено | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 03 «Создание системы недопущения возникновения проблемных объектов в сфере жилищного строительства»*** | ***498,00*** | ***498,00*** | ***100%*** | ***798,00*** |
|  | 3.3 «Осуществление отдельных государственных полномочий в части подготовки и направления уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства (далее - ИЖС) или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС или садового дома на земельном участке, уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов ИЖС или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности Российской Федерации» | 498,00 | 498,00 | Выплачена з/плата сотрудникам, осуществляющим данные полномочия;закуплены канцтовары | 498,00 |
|  | ***Основное мероприятие 04 «Обеспечение комплексной инфраструктурой земельных участков для предоставления отдельным категориям граждан»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 4.2 «Обеспечение комплексной инфраструктурой земельных участков для предоставления отдельным категориям граждан, имеющих особые профессиональные (трудовые) заслуги» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2023 году не предусмотрено | 0 |
|  | 4.3 «Обеспечение комплексной инфраструктурой земельных участков для предоставления отдельным категориям специалистов, работающих в государственных учреждениях здравоохранения Московской области» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2023 году не предусмотрено | 0 |
| **9.2.** | **Подпрограмма: 2 Обеспечение жильем молодых семей** | **11 454,40** | **11 454,28** | **100%** | **11 454,28** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *4 265,00* | *4 264,93* | *100%* | *4 264,93* |
| *средства бюджета Московской области* | *4 265,00* | *4 264,93* | *100%* | *4 264,93* |
| *средства федерального бюджета* | *1 647,30* | *1 647,28* | *100%* | *1 647,28* |
| *внебюджетные средства* | *1 277,10* | *1 277,14* | *100%* | *1 277,14* |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Оказание государственной поддержки молодым семьям в виде социальных выплат на приобретение жилого помещения или на создание объекта индивидуального жилищного строительства»*** | ***11 454,40*** | ***11 454,28*** | ***100%*** | ***11 454,28*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *4 265,00* | *4 264,93* | *100%* | *4 264,93* |
| *средства бюджета Московской области* | *4 265,00* | *4 264,93* | *100%* | *4 264,93* |
| *средства федерального бюджета* | *1 647,30* | *1 647,28* | *100%* | *1 647,28* |
| *внебюджетные средства* | *1 277,10* | *1 277,14* | *100%* | *1 277,14* |
|  | 1.1 «Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей» | ***11 454,40*** | ***11 454,28*** | В 2023 году молодым семьям было выдано 4 свидетельства на приобретение жилого помещения. Все свидетельства реализованы в установленные сроки. 3 свидетельства - на приобретение жилого помещения, 1 свидетельство - на строительство жилого дома.  | ***11 454,28*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *4 265,00* | *4 264,93* | *4 264,93* |
| *средства бюджета Московской области* | *4 265,00* | *4 264,93* | *4 264,93* |
| *средства федерального бюджета* | *1 647,30* | *1 647,28* | *1 647,28* |
| *внебюджетные средства* | *1 277,10* | *1 277,14* | *1 277,14* |
| **9.3.** | **Подпрограмма: 3 Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей** | ***52 255,00*** | ***52 254,38*** | **100%** | ***52 254,38*** |
| *средства бюджета Московской области* | *59 255,00* | *52 254,38* | *100%* | *52 254,38* |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, а также гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью»***  | ***52 255,00*** | ***52 254,38*** | **100%** | ***52 254,38*** |
|  | 1.1 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | 52 255,00 | 52 254,38 | Показатель выполнен в полном объеме. Приобретены и предоставлены 17 жилых помещений для детей-сирот. | 52 254,38 |
| **9.4.** | **Подпрограмма: 4 Социальная ипотека** | **0** | **0** | **0%** | **0** |
|  | ***Основное мероприятие 01 «I этап реализации подпрограммы 4. Компенсация оплаты основного долга по ипотечному жилищному кредиту»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 1.1 «Предоставление компенсации оплаты основного долга по ипотечному жилищному кредиту участникам I этапа подпрограммы 4» | 0 | 0 | Граждане данной категории отсутствуют, среди признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий. | 0 |
| **9.6.** | **Подпрограмма: 6 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан за счет средств федерального бюджета** | **0** | **0** | **0%** | **0** |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Оказание государственной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов"»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 1.1 «Предоставление жилых помещений отдельным категориям граждан, установленным Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов"» | 0 | 0 | Граждане данной категории отсутствуют, среди признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий. | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 02 «Оказание государственной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 2.1 «Предоставление жилых помещений отдельным категориям граждан, установленным Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах"» | 0 | 0 | Граждане данной категории отсутствуют, среди признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий. | 0 |
|  | 2.2 «Предоставление жилых помещений отдельным категориям граждан, установленным Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"» | 0 | 0 | Граждане данной категории отсутствуют, среди признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий. | 0 |
| **9.7.** | **Подпрограмма: 7 Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей** | **0** | **0** | **0%** | **0** |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Предоставление многодетным семьям жилищных субсидий на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 1.1 «Реализация мероприятий по улучшению жилищных условий многодетных семей» | 0 | 0 | Граждане данной категории отсутствуют, среди признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий.  | 0 |
| **9.8.** | **Подпрограмма: 8 Обеспечивающая подпрограмма** | **0** | **0** | **0%** | **0** |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления»*** | **0** | **0** | **0%** | **0** |
|  | 1.1 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2023 году не предусмотрено | 0 |

|  |
| --- |
| **Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа** |
| **«Жилище» за 2023 год** |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2023 год | Достигнутое значение показателя за 2023 год | % исполнения планируемого значения | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Объем жилищного строительства | тыс. кв. метров | 71 | 127 | 178,9 | Показатель достигнут |
| 2 | Количество семей, улучшивших жилищные условия | Штука | 4 | 4 | 100 | Показатель достигнут |

1. **Муниципальная программа Рузского городского округа**

**«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности**

**и отрасли обращения с отходами»**

Цель программы: Обеспечение комфортных условий проживания и повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг населению на территории Рузского городского округа.

Программа включает следующие подпрограммы:

1. Чистая вода.

2. Системы водоотведения.

3. Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации.

5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

6. Развитие газификации, топливозаправочного комплекса и электроэнергетики.

1. Обеспечивающая подпрограмма.
2. Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2023 году в соответствии с постановлением от 11.01.2024 № 75 – 876 374,49 тыс. рублей, из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 113 633,83 тыс. рублей;
* бюджета Московской области – 476 262,78 тыс. рублей;
* внебюджетные средства - 286 477,88 тыс. рублей.

Общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде составил – 654 468,72 тыс. рублей (74,7% от плана), из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 98 623,98 тыс. рублей (86,8%);
* бюджета Московской области – 332 647,83 тыс. рублей (69,9%);
* внебюджетные средства - 223 196,91 тыс. рублей (77,9%).

(Прилагается таблица «Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» в 2023 году).

Всего в программе 14 показателей, из них установлены значения на 2023 год по 10 показателям, в том числе:

* 5 приоритетных показателей, выполнено – 4, не выполнен - 1;
* 5 показателя муниципальной программы, выполнено–4, не выполнен-1.

(Прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» в 2023 году).

**Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа**

**«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» за 2023 год**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия, источники финансирования | Объем финансирования на 2023 год | Выполнено в 2023 году | Степень и результаты выполненияПричины невыполнения или несвоевременного выполнения мероприятий | Профинансировано в 2023 году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **10.** | **Муниципальная программа 10 «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»** | **876 374,49** | **654 468,72** | **74,7%** | **654 468,72** |
| ***средства бюджета Рузского городского округа*** | ***113 633,83*** | ***98 623,98*** | ***86,8%*** | ***98 623,98*** |
| ***средства бюджета Московской области*** | ***476 262,78*** | ***332 647,83*** | ***69,9%*** | ***332 647,83*** |
| ***внебюджетные средства*** | ***286 477,88*** | ***223 196,91*** | ***77,9%*** | ***223 196,91*** |
| **10.1.** | **Подпрограмма: 1 Чистая вода** | **4 207,20** | **3 723,36** | **88,5%** | **3 723,36** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *2 739,05* | *2 255,22* | *82,3%* | *2 255,22* |
| *средства бюджета Московской области* | *1 468,15* | *1 468,14* | *100%* | *1 468,14* |
|  | ***Основное мероприятие 02 «Строительство, реконструкция, капремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области»*** | ***4 207,20*** | ***3 723,36*** | ***88,5%*** | ***3 723,36*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *2 739,05* | *2 255,22* | *82,3%* | *2 255,22* |
| *средства бюджета Московской области* | *1 468,15* | *1 468,14* | *100%* | *1 468,14* |
|  | 2.2 «Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения муниципальной собственности» | 2 646,07 | 2 297,89 | Работы по муниципальному контракту выполнены в полном объеме (установка станции водоочистки на ВЗУ в д. Кожино). Не использованные средства – экономия. | 2 297,89 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | 1 177,92 | 829,75 | 829,75 |
| *средства бюджета Московской области* | 1 468,15 | 1 468,14 | 1 468,14 |
|  | 2.4 «Создание и восстановление ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки» | 0 | 0 | Мероприятие в 2023 году не предусмотрено. | 0 |
|  | 2.6 «Содержание и ремонт шахтных колодцев» | 1 561,13 | 1 425,47 | Выполнен ремонт 45 общественных питьевых колодцев на территории округа. Неиспользованные средства - экономия, сложившаяся в результате проведения торгов | 995,00 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
| **10.2.** | **Подпрограмма: 2 Системы водоотведения** | **380 807,21** | **223 702,05** | **58,7%** | **223 702,05** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *60 506,72* | *46 797,35* | *77,3%* | *46 797,35* |
| *средства бюджета Московской области* | *320 300,49* | *176 904,70* | *55,2%* | *176 904,70* |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Строительство, реконструкция (модернизация), капремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муниципальных образований МО»*** | **380 807,21** | **223 702,05** | **58,7%** | **223 702,05** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *60 506,72* | *46 797,35* | *77,3%* | *46 797,35* |
| *средства бюджета Московской области* | *320 300,49* | *176 904,70* | *55,2%* | *176 904,70* |
|  | 1.1 «Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод муниципальной собственности» | 5 800,00 | 5 800,00 | Оказание услуг по техническому обследованию канализационных очистных сооружений, предназначенных для транспортировки и очистки сточных вод, расположенные по адресу: Московская обл., Рузский р-н, г. Руза, Промзона тер., кад. № 50:19:0010202:4020  | 5 800,00 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 1.2 «Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод муниципальной собственности» | 292 584,34 | 214 690,18 | Оплачены авансовые платежи и выполненные работы по Капитальному ремонту канализационных очистных сооружений, предназначенных для транспортировки и очистки сточных вод, расположенные по адресу: Московская обл., Рузский р-н, г. Руза, Промзона тер., кад. № 50:19:0010202:4020. Оплачены работы по авторскому надзору за выполнением работ по капитальному ремонту очистных. В адрес ГРБС (Министерство ЖКХ МО) были направлены письма на перенос средств на 2024 год (от 30.11.2023 № 145-01Исх-12813, от 11.12.2023 № 145-01Исх-13239). Средства перенесены не были. | 214 690,18 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | 51 494,85 | 37 785,48 | 37 785,48 |
| *средства бюджета Московской области* | 241 089,49 | 176 904,70 | 176 904,70 |
|  | 1.3 «Организация в границах городского округа водоотведения» | 3 211,87 | 3 211,87 | Выполнены работы по ремонту и обслуживанию септиков (д. Костино, с. Богородское, п. Старотеряево, д. Филатово). Оплачены авансовые платежи по договору тех. присоединения к электроснабжению очистных сооружений г. Руза  | 3 211,87 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 1.6 «Мероприятия по модернизации систем коммунальной инфраструктуры, реализуемые при поддержке Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры)» | 79 211,00 | 0 | Расходование средств не запланировано. Направлено письмо в МинЖКХ МО о необходимости их снятия (от 04.09.2023 № 145-01Исх-9258) | 0 |
| *средства бюджета Московской области* |
| **10.3.** | **Подпрограмма: 3 Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации** | **198 985,92** | **197 972,27** | **99,5%** | **197 972,27** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *44 838,78* | *44 022,13* | *98,2%* | *44 022,13* |
| *средства бюджета Московской области* | *154 147,14* | *153 950,14* | *99,9%* | *153 950,14* |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области»*** | **196 621,14** | **195 657,35** | **99,5%** | **195 657,35** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *42 474,00* | *41 707,21* | *98,2%* | *41 707,21* |
| *средства бюджета Московской области* | *154 147,14* | *153 950,14* | *99,9%* | *153 950,14* |
|  | 1.1 «Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения муниципальной собственности»  | 196 621,14 | 195 657,35 | Оплачены работы по строительству котельной в п. Тучково, ул. Лебеденко, 36, в г. Руза, ул. Говорова, д. 1А (в том числе работы по строительному контролю за строительством данных котельных).Остаток средств - экономия. К освоению не запланированы  | 195 657,35 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | 42 474,00 | 41 707,21 | 41 707,21 |
| *средства бюджета Московской области* | 154 147,14 | 153 950,14 | 153 950,14 |
|  |  ***Основное мероприятие 02 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности»*** | ***864,78*** | ***814,92*** | ***94,2%*** | ***814,92*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 2.3 «Организация в границах городского округа теплоснабжения населения» | 864,78 | 814,92 | Оплата по договорам тех. присоединения котельных к системам водоснабжения, водоотведения, газоснабжения). Средства не освоены в полном объеме в связи с непредоставлением подрядными организациями исполнительной документации. Оплата будет производиться в 2024 году | 814,92 |
|  | ***Основное мероприятие 05 «Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов»*** | ***1 500,00*** | ***1 500,00*** | ***100%*** | ***1 500,00*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 5.1 «Утверждение схем теплоснабжения городских округов (актуализированных схем теплоснабжения городских округов)» | 1 500,00 | 1 500,00 | Разработана схема теплоснабжения Рузского городского округа | 1 500,00 |
|  | 5.2 «Утверждение схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов)» | 0 | 0 | Мероприятие в 2023 году не предусмотрено | 0 |
|  | 5.3 «Утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов» | 0 | 0 | Мероприятие в 2023 году не предусмотрено | 0 |
| **10.5.** | **Подпрограмма: 5 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности** | **1 802,75** | **1 802,75** | **100%** | **1 802,75** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Московской области»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 1.1 «Установка (модернизация) ИТП с установкой теплообменника отопления и аппаратуры управления отоплением» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2023 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.2 «Установка терморегулирующих клапанов (терморегуляторов) на отопительных приборах» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2023 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.3 «Промывка трубопроводов и стояков системы отопления» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2023 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.4 «Замена светильников внутреннего освещения на светодиодные» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2023 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.5 «Установка автоматизированной системы регулирования освещением, датчиков движения и освещенности» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2023 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.6 «Повышение теплозащиты наружных стен, утепление кровли и чердачных помещений» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2023 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.7 «Установка насосного оборудования и электроустановок с частотно-регулируемым приводом» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2023 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.8 «Модернизация трубопроводов и арматуры системы ГВС» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2023 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.9 «Установка аэраторов с регулятором расхода воды» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2023 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.10 «Установка, замена, поверка приборов учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2023 году не предусмотрено | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 02 «Организация учета энергоресурсов в жилищном фонде*** ***Московской области»*** | **1 802,75** | **1 802,75** | **100%** | **1 802,75** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 2.1 «Установка, замена, поверка общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2023 году не предусмотрено | 0 |
|  | 2.2 «Выполнение работ по установке автоматизированных систем контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов» | 1 802,75 | 1 802,75 | Установлено 772 датчика загазованности в муниципальных квартирах. | 1 802,75 |
|  | ***Основное мероприятие 03 «Повышение энергетической эффективности многоквартирных домов»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 3.1 «Организация работы с УК по подаче заявлений в ГУ МО «Государственная жилищная инспекция Московской области» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2023 году не предусмотрено | 0 |
| **10.6.** | **Подпрограмма: 6 Развитие газификации, топливозаправочного комплекса и электроэнергетики** | **0** | **0** | **0%** | **0** |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Строительство и содержание газопроводов в населенных пунктах»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | Основное мероприятие 01 «Строительство и содержание газопроводов в населенных пунктах» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2023 году не предусмотрено | 0 |
| **10.7.** | **Подпрограмма: 7 Обеспечивающая подпрограмма** | **290 224,41** | **226 943,44** | **78,2%** | **183 274,66** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *3 746,53* | *3 746,53* | *100%* | *3 746,53* |
| *внебюджетные средства* | *286 477,88* | *223 196,91* | *77,9%* | *223 196,91* |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления»*** | **290 224,41** | **226 943,44** | **78,2%** | **183 274,66** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *3 746,53* | *3 746,53* | *100%* | *3 746,53* |
| *внебюджетные средства* | *286 477,88* | *223 196,91* | *77,9%* | *223 196,91* |
|  | 1.2 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства» | **290 224,41** | **226 943,44** |  | **226 943,44** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *3 746,53* | *3 746,53* | Осуществлены расходы, направленные на выплату заработной платы | *3 746,53* |
| *внебюджетные средства* | *286 477,88* | *223 196,91* | Расходы МБУ «УК РГО» на оплату труда, налоги, оплату поставщикам за потребленные энергоресурсы, закупку материалов, штрафы, пени, исполнительские сборы, гос. пошлины, возмещение ущерба физ. и юр. Лицам. Недополученные доходы от населения  | *223 196,91* |
| **10.8** | **Подпрограмма: 8 Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства** | **347,00** | **324,85** | **93,6%** | **324,85** |
| *средства бюджета Московской области* |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства Московской области»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 1.4 «Приобретение объектов коммунальной инфраструктуры» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2023 году не предусмотрено | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 02 «Финансовое обеспечение расходов, направленных на осуществление полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства»*** | ***347,00*** | ***324,85*** | **93,6%** | ***324,85*** |
|  | 2.5 «Осуществление переданных органам местного самоуправления полномочий по региональному государственному жилищному контролю (надзору) за соблюдением гражданами требований Правил пользования газом» | 347,00 | 324,85 | Затраты на выплату заработной платы.Неосвоенные средства - экономия | 324,85 |

|  |
| --- |
| **Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа** |
| **«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» за 2023 год** |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2023 год | Достигнутое значение показателя за 2023 год | % исполнения планируемого значения | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2023 Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Московской области | Процент | 66,7 | 33,3 | 49,9 | В связи с отсутствием финансирования не удалось достичь планируемого значения показателя |
| 2 | 2023 Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | Процент | 87,39 | 99,04 | 113,3 | Показатель достигнут |
| 3 | 2023 Бережливый учет - оснащенность многоквартирных домов общедомовыми приборами учета | Процент | 51,83 | 64,6 | 124,6 | Показатель достигнут |
| 4 | 2023 Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D). | Процент | 18,4 | 18,4 | 100 | Показатель достигнут |
| 5 | 2023 Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности | Процент | 29,46 | 31,9 | 108,3 | Показатель достигнут |
| 6 | Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки | Единица | 1 | 1 | 100 | Показатель достигнут |
| 7 | Количество очищенных и отремонтированных общественных питьевых колодцев | Единица | 45 | 45 | 100 | Показатель достигнут |
| 8 | Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод суммарной производительностью | Единиц на тыс. куб. м. | 0 | 0 | - | Значение показателя на 2023 год не установлено |
| 9 | Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 10 | Количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), канализационных насосных станций | Единица | 0 | 0 | - | Значение показателя на 2023 год не установлено |
| 11 | Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры | Единица | 3 | 2 | 66,7 | Строительство котельной в д. Глухово будет осуществлено в 2024г. |
| 12 | Перевод жилых многоквартирных домов на газ | Единица | 0 | 0 | - | Значение показателя на 2023 год не установлено |
| 13 | Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры | Единица | 0 | 0 | - | Значение показателя на 2023 год не установлено |
| 14 | Доля финансового обеспечения расходов, направленных на осуществление полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |

1. **Муниципальная программа Рузского городского округа**

**«Предпринимательство»**

Цель программы: Достижение устойчиво высоких темпов экономического роста, обеспечивающих повышение уровня жизни жителей Рузского городского округа.

Программа включает следующие подпрограммы:

1. Инвестиции.
2. Развитие конкуренции.
3. Развитие малого и среднего предпринимательства.
4. Развитие потребительского рынка и услуг на территории муниципального образования Московской области.

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2023 году в соответствии с постановлением от 27.12.2023 № 8862 – 66 672,96 тыс. рублей, из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 17 147,96 тыс. рублей;
* внебюджетные средства – 49 525,00 тыс. рублей.

Общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде составил – 66 583,25 тыс. рублей (99,9% от плана), из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 17 058,25 тыс. рублей (99,5%);
* внебюджетные средства – 49 525,00 тыс. рублей (100%).

(Прилагается таблица «Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа «Предпринимательство» за 2023 год).

Всего в программе 12 приоритетных показателей, из них: выполнено – 11, не выполнен – 1.

(Прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Предпринимательство» за 2023 год).

**Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа**

**«Предпринимательство» за 2023 год**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия, источники финансирования | Объем финансиро-вания на 2023 год | Выполнено в 2023 году | Степень и результаты выполненияПричины невыполнения или несвоевременного выполнения мероприятий | Профинансировано в 2023 году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11.** | **Муниципальная программа 11 «Предпринимательство»** | **66 672,96** | **66 583,25** | **99,9%** | **66 583,25** |
| ***средства бюджета Рузского городского округа*** | ***17 147,96*** | ***17 058,25*** | ***99,5%*** | ***17 058,25*** |
| ***внебюджетные средства*** | ***49 525,00*** | ***49 525,00*** | ***100%*** | ***49 525,00*** |
| **11.1.** | **Подпрограмма: 1 Инвестиции** | **0** | **0** | **0%** | **0** |
|  | ***Основное мероприятие 02 «Создание многофункциональных индустриальных парков, технологических парков, промышленных площадок»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 2.1 «Стимулирование инвестиционной деятельности муниципальных образований» | ***0*** | ***0*** | На территории округа действует Индустриальный парк "Промышленный квартал "Металер", созданный в 2014 году.С целью привлечения инвесторов на территорию округа осуществляются следующие мероприятия: совместная работа с АО "Корпорация развития МО", Мининвестом МО по привлечению резидентов; размещение и актуализация информации о площадках для перспективного инвестиционного развития на Рузском инвестиционном портале, Инвестиционном портале МО; сопровождение в ручном режиме инвесторов, планирующих производство на территории округа; организация и проведение встреч и переговоров с инвесторами по возникающим проблемным вопросам; показ земельных участков, предназначенных для предоставления инвесторам.  | ***0*** |
|  | ***Основное мероприятие 05 «Организация работ по поддержке и развитию промышленного потенциала на территории городских округов Московской области»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 5.1 «Создание новых рабочих мест за счет проводимых мероприятий, направленных на расширение имеющихся производств» | 0 | 0 | В 2023 году создано 442 высокопроизводительных рабочих места | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 08 «Стимулирование инвестиционной деятельности»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 8.1 «Поддержка и стимулирование инвестиционной деятельности на территории городских округов Московской области» | 0 | 0 | Предоставление субсидии (финансовой поддержки) субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках муниципальной программы поддержки малого и среднего предпринимательства (частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, связанных с приобретением оборудования).Программа гос. поддержки "Земля за 1 рубль".Консультационная поддержка.Предоставление имущества без торгов. | 0 |
| **11.2.** | **Подпрограмма: 2 Развитие конкуренции** | **0** | **0** | **0%** | **0** |
|  | ***Основное мероприятие 50 «Оценка уровня эффективности, результативности, обеспечение гласности и прозрачности контрактной системы в сфере закупок»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | Мероприятие 50.1 «Проведение оценки общего уровня организации закупок» | 0 | 0 | В целях снижения доли жалоб в Федеральную антимонопольную службу Российской Федерации заказчиками соблюдаются положения Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», предусматривающего прозрачность всего цикла закупок от планирования до приемки и анализа контрактных результатов. Вместе с тем, с целью унификации процедуры закупок утверждены типовые формы документов для их использования заказчиками при осуществлении закупок на поставку товаров, на выполнение работ, оказание услуг.  | 0 |
|  | 50.2 «Проведение оценки качества закупочной деятельности» | 0 | 0 | Недопущение установления избыточных требований при описании объектов | 0 |
|  | 50.3 «Проведение оценки доступности конкурентных процедур» | 0 | 0 | Информирование потенциальных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) об осуществлении конкурентных закупок посредством размещения уведомлений на официальном сайте. | 0 |
|  | 50.4 «Проведение оценки экономической эффективности закупок по результатам их осуществления» | 0 | 0 | Информирование потенциальных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) об осуществлении конкурентных закупок посредством размещения уведомлений на официальном сайте администрации муниципального образования; - направление приглашений к участию в закупках посредством электронной почты не менее, чем пяти потенциальным поставщикам (подрядчикам, исполнителям  | 0 |
|  | 50.5 «Проведение оценки объема закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)» | 0 | 0 | В целях привлечения большего количества участников в закупках у единственного поставщика закупки размещаются посредством подсистемы ЕАСУЗ МО "Электронный магазин". | 0 |
|  | 50.6 «Проведение оценки уровня поддержки субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций при осуществлении закупок» | 0 | 0 | В целях увеличения количества участников на торгах, а как следствие снижение доли несостоявшихся торгов и увеличение процента экономии, проводятся следующие мероприятия: - проводятся совместные аукционы; - проводятся централизованные закупки, в рамках одного заказчика, в целях увеличения начальной (максимально) цены закупки; - в целях увеличения количества участников на торгах информация об опубликованных закупках направляется посредством функционала ЭТП "РТС-тендер" путем приглашения всех заинтересованных лиц принять участие в торгах  | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 52 «Развитие конкуренции в муниципальном образовании Московской области»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 52.1 «Мониторинг хода исполнения ключевых показателей развития конкуренции на товарных рынках муниципального образования Московской области» | 0 | 0 | Мониторинг достигнутых показателей в сфере развития конкуренции проводится ежеквартально и заносится в ГАСУ.  | 0 |
|  | 52.2 «Организация и проведение опросов о состоянии и развитии конкуренции на товарных рынках муниципального образования Московской области» | 0 | 0 | В 2023 году было проведено 3 опроса предпринимателей. | 0 |
| **11.3.** | **Подпрограмма: 3 Развитие малого и среднего предпринимательства** | **1 200,00** | **1 200,00** | **100%** | **1 200,00** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *1 200,00* | *1 200,00* | *100%* | *1 200,00* |
|  | ***Основное мероприятие 02 «Реализация механизмов муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»*** | ***1 200,00*** | ***1 200,00*** | ***100%*** | ***1 200,00*** |
|  | Мероприятие 2.1 «Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, связанных с приобретением оборудования» | 1 200,00 | 1 200,00 | Получателем частичной компенсации стало предприятие ОАО "Мясокомбинат "Рузский". 22.11.2023 было заключено соглашение на получение частичной компенсации за приобретение 2 погрузчиков. .  | 1 200,00 |
|  | 2.3 «Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере социального предпринимательства» | 0 | 0 | Денежные средства на данное мероприятие в муниципальном бюджете не предусмотрены. | 0 |
|  | 2.4 «Предоставление в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности, отнесенного к имуществу казны, субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим "налог на профессиональный доход", осуществляющим деятельность на территории Московской области, без проведения торгов»  | 0 | 0 | В 3 квартале 2023 года заключен один договор с самозанятым о предоставлении в аренду муниципального помещения. На данное мероприятие денежные средства не предусмотрены.  | 0 |
| **11.4.** | **Подпрограмма: 4 Развитие потребительского рынка и услуг на территории муниципального образования Московской области** | **49 525,00** | **49 525,00** | **100%** | **49 525,00** |
| *внебюджетные средства* | *49 525,00* | *49 525,00* | *100%* | *49 525,00* |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Развитие потребительского рынка и услуг на территории муниципального образования Московской области»*** | ***49 525,00*** | ***49 525,00*** | ***100%*** | ***49 525,00*** |
|  |  1.1 «Содействие вводу (строительству) новых современных объектов потребительского рынка и услуг» | 49 525,00 | 49 525,00 | За 2023 год на территории округа введено в эксплуатацию 55 объектов с суммарной площадью 7 447,7 кв. м. | 49 525,00 |
|  | 1.2 «Организация и проведение ярмарок с участием субъектов малого и среднего предпринимательства и производителей сельскохозяйственной продукции Московской области» | 0 | 0 | В 2023 году в городском округе проведено 32 ярмарки. денежные средства на данные мероприятия не предусмотрены. | 0 |
|  | 1.4 «Развитие дистанционной торговли рынка на территории муниципального образования Московской области» | 0 | 0 | За 2023 год в округе открылось 49 пунктов выдачи заказов (г. Руза, Тучково, Дорохово, Беляная Гора, Космодемьянское, Кожино, Нововолково, Воробьево, Лидино, Гидроузел). На сегодняшний день в городском округе работает 91 пункт интернет-торговли.  | 0 |
|  | 1.5 «Разработка, согласование и утверждение в муниципальном образовании Московской области схем размещения нестационарных торговых объектов, а также демонтаж нестационарных торговых объектов, размещение которых не соответствует схеме размещения нестационарных торговых объектов» | 0 | 0 | ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.10.2021 № 4003 О внесении изменений в Порядок разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов на территории Рузского городского округа Московской области, утвержденный постановлением Администрации Рузского городского округа от 04.12.2020 №3906 (в редакции от 08.04.2021 № 1164, от 27.09.2021 № 3702) ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.09.2017 № 1542 Об утверждении порядка выявления и демонтажа (сноса) самовольно установленных (незаконно размещенных) нестационарных торговых объектов на территории Рузского городского округа Московской области.  | 0 |
|  | 1.6 «Создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания» | 0 | 0 | В целях создания условий для обеспечения жителей городского округа услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания администрация городского округа в лице ее органов осуществляет такие меры, как : - согласование документов по плану строительства, размещения торгового объекта; - разрабатывает и утверждает схему размещения НТО, объектов бытового обслуживания и общественного питания, объектов розничной торговли, развозной и разносной торговли; - проводит мониторинг состояния фасадов общественного питания, розничной торговли, бытовых услуг; - ведется реестр предприятий общественного питания, бытового обслуживания, торговли, НТО.  | 0 |
|  | 1.7 «Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям потребительской кооперации (субъектам малого или среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим " Налог на профессиональный доход") мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов на льготных условиях или на безвозмездной основе» | 0 | 0 | ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.11.2022 № 5418 Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Рузского городского округа Московской области на 2018-2030гг. для сельхозпроизводителей без проведения торгов выделено 7 участков, так же без проведения торгов организациям потребительной кооперации Руза хлеб предоставлено 4 участков под НТО, КФХ Кудрявцева Т.В.-1 участок, ИП Колистратов Д.А. - участка с/х производство  | 0 |
|  | 1.8 «Предоставление субъектам малого или среднего предпринимательства, физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов на льготных условиях при размещении мобильного торгового объекта» | 0 | 0 | На основании ПОСТАНОВЛЕНИЯ от 24.10.2022 № 5125 Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление права на размещение мобильного торгового объекта без проведения торгов на льготных условиях на территории Рузского городского округа Московской области» для организации мобильной торговли без проведения торгов утверждено 63 участка.  | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 51 «Развитие сферы общественного питания на территории муниципального образования Московской области»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 51.1 «Содействие увеличению уровня обеспеченности населения муниципального образования Московской области предприятиями общественного питания» | 0 | 0 | Администрацией принимается комплекс мер, направленных на осуществление, выполнение, организацию и управление деятельностью, обеспечивающей реализацию тех или иных норм. На постоянной основе ведется мониторинг сферы общественного питания, рассматриваются заявления, предложения граждан по вопросам совершенствования организации и улучшения качества общественного питания. Предоставления мест под НТО. | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 52 «Развитие сферы бытовых услуг на территории муниципального образования Московской области»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 52.1 «Содействие увеличению уровня обеспеченности населения муниципального образования Московской области предприятиями бытового обслуживания» | 0 | 0 | На постоянной основе ведется мониторинг сферы бытовых услуг, рассматриваются заявления, предложения граждан по вопросам совершенствования организации и улучшения качества бытовых услуг. Предоставления мест под НТО. | 0 |
|  | 52.2 «Развитие объектов дорожного и придорожного сервиса (автосервис, шиномонтаж, автомойка, автокомплекс, автотехцентр) на территории муниципального образования Московской области» | 0 | 0 | На территории муниципального округа осуществляют свою деятельность 90 объектов дорожного и придорожного сервиса (автосервис, шиномонтаж, автомойка, автокомплекс, автотехцентр). Ведется постоянная работа по приведению в соответствие ВРИ земельных участков. | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 53 «Участие в организации региональной системы защиты прав потребителей»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 53.1 «Рассмотрение обращений и жалоб, консультация граждан по вопросам защиты прав потребителей» | 0 | 0 | Обращения и жалобы рассматриваются по мере поступления в Администрацию РГО.  | 0 |
|  | 53.2 «Обращения в суды по вопросу защиты прав потребителей» | 0 | 0 | Администрация РГО не наделена полномочиями обращаться в суды по вопросу защиты прав потребителей.  | 0 |
| ***11.5.*** | ***Подпрограмма: 5 Обеспечивающая подпрограмма*** | ***15 947,96*** | ***15 858,25*** | ***99,4%*** | ***15 858,25*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления»*** | ***15 947,96*** | ***15 858,25*** | ***99,4%*** | ***15 858,25*** |
|  | 1.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере предпринимательства» | 15 947,96 | 15 858,25 | За 2023 год денежные средства израсходованы на заработную плату сотрудников. Приобретение мебели, хозяйственные нужды.Остаток денежных средств вернули ГРБС. | 15 858,25 |
|  | 1.2 «Обеспечение деятельности муниципальных органов - комитет по инвестиционной деятельности и предпринимательству» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия не предусмотрено. | 0 |

|  |
| --- |
| **Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа** |
| **«Предпринимательство» за 2023 год** |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2023 год | Достигнутое значение показателя за 2023 год | % исполнения планируемого значения | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2023 Количество вновь созданных субъектов малого и среднего бизнеса | Единица | 11 | 532  | в 48,4 р. | В 2023 году согласно Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства в округе зарегистрировалось 532 субъекта МСП, из них: ЮЛ - 92 ед., ИП - 440 ед. |
| 2 | 2023 Индекс совокупной результативности реализации мероприятий, направленных на развитие конкуренции | Единица | 1 | 1 | 100 |  Показатель достигнут. |
| 3 | 2023 Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | Процент | 26,1 | 30,5 | 116,9 |  Показатель достигнут.  |
| 4 | 2023 Обеспеченность населения предприятиями общественного питания | Пос. мест /на 1000 жите­лей | 44,69 | 44,75  | 100,1 | На территории округа работают 84 предприятия общественного питания с 3551 п/м. Обеспеченность населения посадочными местами на предприятиях общественного питания в 4 квартале 2023 года составила 44,75 п/м. |
| 5 | 2023 Увеличение среднемесячной заработной платы работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства | Процент | 107,4 | 112,5 | 104,7 |  Показатель достигнут.Официальные данные статистики за 2023 год |
| 6 | 2023 Объем инвестиций, привлеченных в основной капитал (без учета бюджетных инвестиций), на душу населения | Тысяча рублей | 66,44 | 52,57 | 79,1 | По официальным данным статистики по форме П-2 за 2023 год (5366,15-1186,17=4179,98/79513=52,57) |
| 7 | 2023 Обеспеченность населения площадью торговых объектов | Кв. м. /на 1000 жителей | 1012,0 | 1057,5  | 104,5 | На территории округа работает 689 объекта торговли с общей площадью 83896 кв.м. Обеспеченность населения площадью торговых объектов в 4 квартале составила 1057,5 кв. м |
| 8 | 2023 Доля обращений по вопросу защиты прав потребителей от общего количества поступивших обращений | Процент | 0,4 | 0 | 100 |  Показатель достигнут.Обращений по вопросу защиты прав потребителей в 2023 году не поступало. |
| 9 | 2023 Число субъектов МСП в расчете на 10 тыс. человек населения | Единица | 372,99  | 378,76 | 101,5 |  Показатель достигнут. |
| 10 | 2023 Количество созданных рабочих мест | Единица | 400 | 442 | 110,5 |  Показатель достигнут. |
| 11 | 2023 Обеспеченность населения предприятиями бытового обслуживания | раб. мест /на 1000 жителей | 6,19 | 7,1 | 114,7 |  Показатель достигнут. |
| 12 | 2023 Количество объектов недвижимого имущества, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход» в рамках оказания имущественной поддержи и (или) предоставления муниципальной преференции для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Единица | 1 | 1 | 100 | Показатель достигнут. |

1. **Муниципальная программа Рузского городского округа**

**«Управление имуществом и муниципальными финансами»**

Цель программы: Достижение устойчиво высоких темпов экономического роста, обеспечивающих повышение уровня жизни жителей Рузского городского округа.

Программа включает следующие подпрограммы:

1. Эффективное управление имущественного комплексом.

3. Управление муниципальным долгом.

4. Управление муниципальными финансами.

5. Обеспечивающая подпрограмма.

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2023 году в соответствии с постановлением от 30.01.2024 № 450 – 496 332,67 тыс. рублей, из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 462 022,67тыс. рублей;
* бюджета Московской области – 34 310,00 тыс. рублей.

Общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде составил – 473 763,61 тыс. руб. (95,5% от плана), из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 449 786,62 тыс. рублей (97,4%);
* бюджета Московской области – 23 977,00 тыс. рублей (69,9%).

(Прилагается таблица «Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа «Управление имуществом и муниципальными финансами» за 2023 год).

Всего в программе 11 показателей, в том числе:

* 10 приоритетных показателей, выполнено – 2, не выполнено - 8;
* 1 показатель муниципальной программы, выполнен.

(Прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Управление имуществом и муниципальными финансами» за 2023 год).

**Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа**

**«Управление имуществом и муниципальными финансами» за 2023 год**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия, источники финансирования | Объем финансирования на 2023 год | Выполнено в 2023 году | Степень и результаты выполненияПричины невыполнения или несвоевременного выполнения мероприятий | Профинансировано в 2023 году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **12.** | **Муниципальная программа 12 «Управление имуществом и муниципальными финансами»** | **496 332,67** | **473 763,61** | **95,5%** | **473 763,61** |
| ***средства бюджета Рузского городского округа*** | ***462 022,67*** | ***449 786,62*** | ***97,4%*** | ***449 786,62*** |
| ***средства бюджета Московской области*** | ***34 310,00*** | ***23 977,00*** | ***69,9%*** | ***23 977,00*** |
| **12.1.** | **Подпрограмма: 1 Эффективное управление имущественным комплексом** | **56 038,15** | **55 151,95** | **98,4%** | **55 151,95** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *34 642,15* | *33 755,95* | *97,4%* | *33 755,95* |
| *средства бюджета Московской области* | *21 396,00* | *21 396,00* | *100%* | *21 396,00* |
|  | ***Основное мероприятие 02 «Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности, и выполнение кадастровых работ»*** | ***34 029,15*** | ***33 143,20*** | ***97,4%*** | ***33 143,20*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 2.1 «Расходы, связанные с владением, пользованием и распоряжением имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа» | 13 872,00 | 12 986,05 | Исполнение контрактов осуществляется в течение года по мере потребления коммунальных услуг. | 12 986,05 |
|  | 2.2 «Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов» | 19 367,86 | 19 367,86 | Оплачены взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов | 19 367,86 |
|  | 2.3 «Организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории» | 789,29 | 789,29 | Работы выполнены в полном объеме | 789,29 |
|  | ***Основное мероприятие 03 «Создание условий для реализации государственных полномочий в области земельных отношений»*** | ***21 396,00*** | ***21 396,00*** | ***100%*** | ***21 396,00*** |
| *средства бюджета Московской области* |
|  | 3.1 «Обеспечение осуществления органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельных государственных полномочий Московской области в области земельных отношений» | 21 396,00 | 21 396,00 | Средства направлены на осуществление госполномочий в области земельных отношений.  | 21 396,00 |
|  | ***Основное мероприятие 04 «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления»*** | ***613,00*** | ***612,75*** | ***100%*** | ***612,75*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  |  4.1 «Обеспечение деятельности муниципальных органов в сфере земельно-имущественных отношений» | 613,00 | 612,75 | Средства направлены на обеспечение деятельности в сфере земельно-имущественных отношений | 612,75 |
| **12.3.** | **Подпрограмма: 3 Управление муниципальным долгом** | **5 250,93** | **208,78** | **4,0%** | **208,78** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *5 250,93* | *208,78* | *4,0%* | *208,78* |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Реализация мероприятий в рамках управления муниципальным долгом»*** | ***5 250,93*** | ***208,78*** | ***4,0%*** | ***208,78*** |
|  | 1.1 Обслуживание муниципального долга по бюджетным кредитам» | 208,78 | 208,78 | Мероприятие выполнено  | 208,78 |
|  | 1.2 «Обслуживание муниципального долга по коммерческим кредитам» | 5 042,15 | 0 | Проводятся мероприятия по снижению долговой нагрузки | 0 |
| **12.4.** | **Подпрограмма: 4 Управление муниципальными финансами** | **0**  | **0** | **0%** | **0** |
|  | ***Основное мероприятие 50 «Разработка проекта бюджета и исполнение бюджета городского округа»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 50.1 «Проведение работы с главными администраторами по представлению прогноза поступления доходов и исполнению бюджета» | 0 | 0 | ГАД предоставили исходную информацию для формирования проекта бюджета на 2024-2026 годы | 0 |
|  | 50.2 «Формирование прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет на предстоящий месяц с разбивкой по дням в целях детального прогнозирования ассигнований для финансирования социально значимых расходов» | 0 | 0 | Проводится анализ динамики поступлений налоговых и неналоговых доходов по дням с учетом введения механизма Единого налогового счета. по итогам буде сформирован подход к составлению месячного кассового плана поступлений по дням месяца  | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 51 «Снижение уровня задолженности по налоговым платежам»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 51.1 «Разработка мероприятий, направленных на увеличение доходов и снижение задолженности по налоговым платежам» | 0 | 0 | Мероприятия проводятся на постоянной основе | 0 |
| **12.5** | **Подпрограмма: 5 Обеспечивающая подпрограмма** | **435 043,59** | **418 402,89** | **96,2%** | **418 402,89** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *422 129,59* | *415 821,89* | *98,5%* | *415 821,89* |
| *средства бюджета Московской области* | *12 914,00* | *2 581,00* | *20,0%* | *2 581,00* |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления»*** | ***434 537,89*** | ***417 915,64*** | ***97,9%*** | ***417 915,64*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | 421 623,89 | 415 334,64 |  | 415 334,64 |
| *средства бюджета Московской области* | 12 914,00 | 2 581,00 |  | 2 581,00 |
|  | 1.1 «Функционирование высшего должностного лица» | 3 880,73 | 3 617,65 | Выплачена ЗП и начисления.  | 3 617,65 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 1.2 «Расходы на обеспечение деятельности администрации» | 195 878,90 | 181 214,31 | Выплачены ЗП, начисления и обязательные платежи. Приобретены основные средства и материальные запасы. Экономия сложилась при проведении закупочных процедур. | 181 214,31 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | 182 964,90 | 178 633,31 | 178 633,31 |
| *средства бюджета Московской области* | 12 914,00 | 2 581,00 | 2 581,00 |
|  | 1.3 «Комитеты и отраслевые управления при администрации» | 1 909,38 | 1 848,00 | Выплачены ЗП, начисления и обязательные платежи. Приобретены основные средства и материальные запасы. Экономия, сложившаяся при проведении закупочных процедур.  | 1 848,00 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 1.4 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных органов - комитет по экономике» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия не предусмотрено. | 0 |
|  | 1.5 «Обеспечение деятельности финансового органа» | 20 189,62 | 20 152,61 | Выплачены ЗП, начисления и обязательные платежи. Приобретены основные средства и материальные запасы. |  |
|  | 1.6 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - централизованная бухгалтерия муниципального образования» | 46 122,86 | 45 968,05 | Выплачены ЗП, начисления и обязательные платежи. Приобретены основные средства и материальные запасы. Экономия, сложившаяся при проведении закупочных процедур. | 45 968,05 |
|  | 1.7 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - обеспечение деятельности органов местного самоуправления» | 145 158,78 | 144 786,82 | Выплачены ЗП, начисления и обязательные платежи. Приобретены основные средства и материальные запасы. Выплачены налоги. Экономия, сложившаяся при проведении закупочных процедур | 144 786,82 |
|  | 1.8 «Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке» | 634,00 | 571,16 | Оплачены услуги спецсвязи. Экономия сложилась при проведении закупочных процедур. | 571,16 |
|  | 1.9. «Взносы в уставной капитал муниципальных предприятий» | 0 | 0 | Мероприятие в 2023 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.10 «Взносы в общественные организации (Уплата членских взносов членами Совета муниципальных образований Московской области)» | 194,00 | 193,72 | Оплачены взносы в Совет Муниципальных образований | 193,72 |
|  | 1.11 «Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности старосты сельского населенного пункта» | 0 | 0 | Мероприятие в 2023 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.12 «Премия Губернатора Московской области "Прорыв года"» | 0 | 0 | Мероприятие в 2023 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.13 «Осуществление мер по противодействию коррупции в границах городского округа» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия не предусмотрено. Предписанные мероприятия по противодействию коррупции выполнены | 0 |
|  | 1.14 «Принятие устава муниципального образования и внесение в него изменений и дополнений, издание муниципальных правовых актов» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия не предусмотрено. Изменения в устав вносятся в соответствии с установленным порядком. | 0 |
|  | 1.15 «Организация сбора статистических показателей» | 0 | 0 | Статистические формы сформированы и размещены в соответствии с требованиями | 0 |
|  | 1.16 «Обеспечение деятельности муниципальных центров управления регионом» | 10 820,37 | 9 830,75 | Выплачены ЗП, начисления и обязательные платежи. | 9 830,75 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 1.17 «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере закупок товаров, работ, услуг» | 9 749,25 | 9 732,57 | Выплачены ЗП, начисления и обязательные платежи МКУ «Центр закупок Рузского городского округа»  | 9 732,57 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | ***Основное мероприятие 03 «Мероприятия, реализуемые в целях создания условий для реализации полномочий органов местного самоуправления»*** | ***505,70*** | ***487,25*** | ***96,4%*** | ***487,25*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 3.1 «Организация и проведение мероприятий по обучению, переобучению, повышению квалификации и обмену опытом специалистов» | 476,20 | 457,75 | Повышение квалификации специалистов. | 457,75 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 3.2 «Организация работы по повышению квалификации муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, в т.ч. участие в краткосрочных семинарах» | 29,50 | 29,50 | Участие в семинарах. | 29,50 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |

|  |
| --- |
| **Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа****«Управление имуществом и муниципальными финансами» за 2023 год** |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2023 год | Достигнутое значение показателя за 2023 год | % исполнения планируемого значения | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2023 Доля проведенных аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков для субъектов малого и среднего предпринимательства к общему количеству таких торгов | Процент | 20 | 0 | 0 | Отсутствует заинтересованность |
| 2 | 2023 Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за муниципальное имущество и землю | Процент | 100 | 86,92 | 86,92 | Большая задолженность по арендатору в стадии банкротства, решения судов об отказе взыскания, выкуп земельных участков. |
| 3 | 2023 Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена | Процент | 100 | 128,76 | 128,76 | Показатель достигнут |
| 4 | 2023 Проверка использования земель | Процент | 100 | 60,34 | 60,34 | В связи с отсутствием транспорта и сотрудников, необходимых для большого количества осмотров |
| 5 | 2023 Предоставление земельных участков многодетным семьям | Процент | 100 | 80,86 | 80,86 | Многодетные семьи отказываются от предложенных земельных участков в связи с удаленностью от постоянного места жительства |
| 6 | 2023 Прирост земельного налога | Процент | 100 | 90 | 90 | Отсутствие категории у земельных участков |
| 7 | 2023 Доля незарегистрированных объектов недвижимого имущества, вовлеченных в налоговый оборот по результатам МЗК | Процент | 90 | 10 | 11,1 | В связи с отсутствием транспорта и сотрудников, необходимых для большого количества осмотров |
| 8 | 2023 Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена | Процент | 100 | 53,05 | 53,05 | Гарантийные письма от арендаторов, мировые соглашения о выплате задолженности, решения судов об отказе взыскания. |
| 9 | 2023 Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения муниципальным имуществом и землей | Процент | 100 | 288,35 | 288,35 | Показатель достигнут |
| 10 | 2023 Эффективность работы по расторжению договоров аренды земельных участков и размещению на Инвестиционном портале Московской области | Процент | 100 | 20 | 20 | Ведется претензионно-исковая работа по 8 договорам аренды, 49 договоров аренды не подлежат расторжению. |
| 11 | Ежегодный прирост налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в отчетном финансовом году к поступлениям в году, предшествующем отчетному финансовому году | Процент | 1,4 | 16,23 | 1 159,30 | Показатель достигнут |

1. **Муниципальная программа Рузского городского округа**

**«Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»**

 Цели программы:

 1. Обеспечение открытости и прозрачности деятельности органов муниципальной власти Московской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области путем размещения информационных материалов о деятельности органов муниципальной власти Московской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области

 2. Проведение мероприятий, направленных на укрепление национального согласия, общероссийской гражданской идентичности и единства многонационального народа Московской области (российской нации), обеспечение политической и социальной стабильности, развитие демократических институтов, воспитания гармоничных, всесторонне развитых, патриотичных и социально ответственных граждан, способных к успешной социализации и эффективной самореализации.

 3. Повышение уровня удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа Московской области.

 4. Создание условий для гражданского и патриотического воспитания молодежи, поддержку молодежных инициатив, вовлечение подрастающего поколения в научно-техническую и творческую деятельность, поддержку молодежных предпринимательских инициатив, совершенствование методов и форм работы с молодежью. Увеличение доли граждан, вовлеченных в участие в патриотических и социально-значимых мероприятиях.

 5. Создание условий для развития и поддержки добровольчества (волонтерства) как ключевого элемента социальной ответственности развитого гражданского общества, увеличение доли граждан, вовлеченных в участие в добровольчестве (волонтерстве).

 Программа включает следующие подпрограммы:

1. Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления городских округов Московской области, создание доступной современной медиасреды.
2. Мир и согласие. Новые возможности.

 3. Эффективное местное самоуправление.

 4. Молодежь Подмосковья.

 5. Развитие добровольчества (волонтерства) в городском округе Московской

 области.

 6. Обеспечивающая подпрограмма.

 Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2023 году в соответствии с постановлением от 23.01.2024 № 269 – 59 502,62 тыс. рублей, из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 41 082,94тыс. рублей;
* бюджета Московской области – 12 873,31 тыс. рублей;
* федерального бюджета – 5 546,37 тыс. рублей.

 Общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде составил –

56 525,53 тыс. рублей (95% от плана), из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 39 678,50 тыс. рублей (96,6%);
* бюджета Московской области – 11 300,66 тыс. рублей (87,8%);
* федерального бюджета – 5 546,37 тыс. рублей (100%).

 (Прилагается таблица «Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» за 2023 год).

 Всего в программе 10 показателей, в том числе:

 - 4 приоритетных показателя, выполнены;

 - 6 показателей муниципальной программы, выполнены.

 (Прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» за 2023 год).

**Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа**

**«Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления**

**и реализации молодежной политики» за 2023 год**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия, источники финансирования | Объем финансирования на 2023 год | Выполнено в 2023 году | Степень и результаты выполненияПричины невыполнения или несвоевременного выполнения мероприятий | Профинансировано в 2023 году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **13.** | **Муниципальная программа 13 «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»** | **59 502,62** | **56 525,53** | **95,0%** | **56 525,53** |
| ***средства бюджета Рузского городского округа*** | ***41 082,94*** | ***39 678,50*** | ***96,6%*** | ***39 678,50*** |
| ***средства бюджета Московской области*** | ***12 873,31*** | ***11 300,66*** | ***87,8%*** | ***11 300,66*** |
| ***средства федерального бюджета*** | ***5 546,37*** | ***5 546,37*** | ***100%*** | ***5 546,37*** |
| **13.1.** | **Подпрограмма: 1 Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды** | **7 890,69** | **7 190,52** | **91,1%** | **7 190,52** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *7 890,69* | *7 190,52* | *91,1%* | *7 190,52* |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития и общественно-политической жизни»*** | ***5 842,33*** | ***5 324,48*** | ***91,1%*** | ***5 324,48*** |
|  | 1.1 «Информирование населения муниципального образования о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Московской области посредством социальных сетей, мессенджеров, e-mail-рассылок, SMS-информирования» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2023 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.2 «Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности в электронных СМИ, распространяемых в сети Интернет (сетевых изданиях). Создание и ведение информационных ресурсов и баз данных муниципального образования» | 1 391,41 | 1 391,41 | Оказание услуг по публикации нормативно-правовой документации в спецвыпусках газеты для нужд Администрации РГО.  | 1 391,41 |
|  | 1.3 «Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности путем изготовления и распространения (вещания) телепередач» | 650,00 | 638,40 | Заключён муниципальный контракт № 2023.7 от 03.04.2023, на 638 400 р. Контракт исполнен в полном обёме. | 638,40 |
|  | 1.4 «Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности путем изготовления и распространения (вещания) радиопрограммы» | 300,00 | 300,00 | Мероприятие исполнено. | 300,00 |
|  | 1.5 «Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности в печатных СМИ»  | 3 500,92 | 2 994,67 | Муниципальный контракт № 233.2022-ЕП-4 от 27.12.2022 на Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности в печатных СМИ на 222 000,0 (исполнен). Заключен Муниципальный контракт №11.2023-ЕП4 от 09.02.2023 на 594 000р (НДС 54 000р) Заключен Муниципальный контракт от 26.06.2023 № 08483000591230001290001 на 2 232 000р Муниципальный контракт № 77.2023-ЕП4 от 23.05.2023 на сумму 74 923р 52 коп. 504 000,00 р. от контракта №084883000591230001290001 от 14.06.2023г. на опубликование НПА. (действие контракта 31.12.2023г.) 1) В связи с тем, что Услуга «Исполнителем» выполнена до 31 декабря 2023 в полном объеме (объем представленных для опубликования отделами и управлениями АРГО нормативно-правовых актов оказался меньше планируемого), в кратчайшие сроки будет подписано Соглашение о расторжении. 2) 2 250,00 р осталось в связи с тем, что «Исполнителем» в спецвыпуске была допущена ошибка, поэтому «Исполнитель» не взимал с Администрации плату за перепечатанные полосы. | 2 994,67 |
|  | 1.6 «Организация мониторинга СМИ, блогосферы, проведение медиа-исследований аудитории СМИ на территории муниципального образования» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2023 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.7 «Информирование населения путем изготовления и распространения полиграфической продукции о социально значимых вопросах в деятельности органов местного самоуправления муниципального образования, формирование положительного образа муниципального образования как социально ориентированного, комфортного для жизни и ведения предпринимательской деятельности» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2023 году не предусмотрено | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 07 «Организация создания и эксплуатации сети объектов наружной рекламы»*** | ***2 048,36*** | ***1 866,04*** | ***91,1%*** | ***1 866,04*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 7.1 «Приведение в соответствие количества и фактического расположения рекламных конструкций на территории муниципального образования согласованной Правительством Московской области схеме размещения рекламных конструкций» | 1 815,41 | 1 690,67 | Средства направлены на деятельность отдела рекламы (размещение социальной рекламы, демонтаж незаконных конструкций, заработная плата сотрудников) | 1 690,67 |
|  | 7.2 «Проведение мероприятий, к которым обеспечено праздничное/тематическое оформление территории муниципального образования в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 21.05.2014 № 363/16 "Об утверждении Методических рекомендаций по размещению и эксплуатации элементов праздничного, тематического и праздничного светового оформления на территории Московской области"» | 100,00 | 68,33 | Размещён 1 баннер 3\*6 метра. 31 667,49 осталось ввиду того, что Министерство Информационных и социальных коммуникаций Московской области не разрабатывало и не присылало материалы для размещения социальной рекламы | 68,33 |
|  | 7.3 «Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития и общественно-политической жизни посредством размещения социальной рекламы на объектах наружной рекламы и информации»  | 132,95 | 107,03 | Размещено 2 баннера 3\*6 метра. 25 917,16 осталось исходя от количества предоставленных материалов по размещению социальной рекламы. | 107,03 |
| **13.2.** | **Подпрограмма: 2 Мир и согласие. Новые возможности** | **0** | **0** | **0%** | **0** |
|  | ***Основное мероприятие 02 «Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление межэтнических и межконфессиональных отношений»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 2.1 «Проведение мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России» | 0 | 0 | Проведение мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов. Совместное проведение праздников и национальных дегустаций блюд (Навруз). Оказание помощи переселенцам из Средней Азии (женщины, дети) . Проведение круглых столов с участием конфессий, проведение национальных праздников (Ураза-байрам, Курбан-байрам), совместная организация кулинарных праздников с дегустацией блюд национальной кухни, оказание гуманитарной помощи временным переселенцам. | 0 |
|  | 2.2. «Проведение мероприятий по сохранению и поддержке русского языка как государственного языка Российской Федерации» | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено. Мероприятия проводятся. | 0 |
|  | 2.3 «Проведение мероприятий по социально-культурной адаптации и интеграции иностранных граждан» | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено. Мероприятия проводятся. | 0 |
|  | 2.4 «Проведение мероприятий по развитию государственно-общественного партнерства в сфере государственной национальной политики» | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено. Мероприятия проводятся. | 0 |
|  | 2.5 «Проведение мероприятий по профилактике экстремизма на национальной и религиозной почве» | 0 | 0 | Проведение круглых столов с участием конфессий | 0 |
| **13.3.** | **Подпрограмма: 3 Эффективное местное самоуправление Московской области** | **16 440,43** | **14 368,73** | **87,4%** | **14 368,73** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *3 567,12*  | *3 068,07* | *86,0%* | *3 068,07* |
| *средства бюджета Московской области* | *12 873,31* | *11 300,66* | *87,8%* | *11 300,66* |
|  | ***Основное мероприятие 02 «Практики инициативного бюджетирования»*** | ***16 440,43*** | ***14 368,73*** | ***87,4%*** | ***14 368,73*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *3 567,12*  | *3 068,07* | *86,0%* | *3 068,07* |
| *средства бюджета Московской области* | *12 873,31* | *11 300,66* | *87,8%* | *11 300,66* |
|  | 2.1 «Реализация на территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования» | 16 440,43 | 14 368,73 | Реализация практик инициативного бюджетирования: 1. Текущий ремонт автомобильной дороги д. Козлово, ул. Офицерская.2. Текущий ремонт автомобильной дороги д. Землино.3. Текущий ремонт автомобильной дороги д. Ваюхино.4. Текущий ремонт автомобильной дороги д. Паново.5. Демонтаж объектов с последующей установкой площадки воркаут, расположенных по адресу: п. Горбово, ул. Спортивная.6. Установка площадки воркаут с тренажерами в д. Ивойлово , около д. 8А.Экономия средств по результатам проведения аукциона. | 14 368,73 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *3 567,12*  | *3 068,07* | *3 068,07* |
| *средства бюджета Московской области* | *12 873,31* | *11 300,66* | *11 300,66* |
| **13.4.** | **Подпрограмма: 4 Молодежь Подмосковья** | **2 066,97** | **1 910,77** | **92,4%** | **1 910,77** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *2 066,97* | *1 910,77* | *92,4%* | *1 910,77* |
|  | ***Основное мероприятие 01 01 «Вовлечение молодежи в общественную жизнь»*** | **1 116,82** | **961,54** | **86,1%** | **961,54** |
|  | 1.1 «Организация и проведение мероприятий по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи» | 1 116,82 | 961,54 | Средства направлены на организацию и проведение мероприятий по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи в соответствии с планом работы. | 961,54 |
|  | ***Основное мероприятие 02 «Организация и проведение мероприятий по профориентации и реализации трудового и творческого потенциала молодежи, вовлечению молодежи в инновационную деятельность, научно-техническое творчество и предпринимательство, а также по поддержке молодежных творческих инициатив и медиасообществ»*** | ***950,15*** | ***949,24*** | ***99,9%*** | ***949,24*** |
|  | 2.1 «Организация и проведение мероприятий по обучению, переобучению, повышению квалификации и обмену опытом специалистов» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2023 году не предусмотрено | 0 |
|  | 2.2 «Проведение мероприятий по обеспечению занятости несовершеннолетних» | 950,15 | 949,24 | Мероприятие выполнено. В летний период было трудоустроено несовершеннолетних. | 949,24 |
| **13.5.** | **Подпрограмма: 5 Развитие добровольчества (волонтерства) в городском округе Московской области** | **88,00** | **88,00** | **100%** | **88,00** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *88,00* | *88,00* | *100%* | *88,00* |
|  | **Основное мероприятие 01 «Организация и проведение мероприятий, направленных на популяризацию добровольчества (волонтерства)»** | **88,00** | **88,00** | **100%** | **88,00** |
|  | 1.1 «Организация и проведение мероприятий (акций) для добровольцев (волонтеров)» | 88,00 | 88,00 | Средства направлены на организацию и проведение мероприятий (акций) для добровольцев (волонтеров). | 88,00 |
| **13.5.** | **Подпрограмма: 5 Обеспечивающая подпрограмма** | **33 016,53** | **32 967,51** | **99,9%** | **32 967,51** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *27 470,16* | *27 421,14* | *99,8%* | *27 421,14* |
| *средства федерального бюджета* | *5 546,37* | *5 546,37* | *100%* | *5 546,37* |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления»*** | ***27 470,16*** | ***27 421,14*** | ***99,8%*** | ***27 421,14*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 1.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере информационной политики» | 14 794,37 | 14 784,88 | Расходы на содержание МАУ «Издательский дом «Подмосковье-запад» | 14 784,88 |
|  | 1.2 «Обеспечение деятельности муниципальных органов - комитет по молодежной политике» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия не предусмотрено. | 0 |
|  | 1.3 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере молодежной политики» | 11 690,18 | 11 654,46 | Расходы на содержание МАУ РГО «Молодежный центр» | 11 654,46 |
|  | 1.4 «Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий учреждений в сфере молодежной политики»  | 985,61 | 981,80 | Расходы на ремонт здания р.п. Тучково ВМР, д. 23 | 981,80 |
|  | ***Основное мероприятие 03 «Осуществление первичного воинского учета»*** | ***5 546,37*** | ***5 546,37*** | ***100%*** | ***5 546,37*** |
| *средства федерального бюджета* |
|  | 3.1 «Осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов» | 5 546,37 | 5 546,37 | Обеспечение деятельности отдела первичного воинского учета | 5 546,37 |
|  | ***Основное мероприятие 04 «Корректировка списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 4.1 «Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2023 году не предусмотрено | 0 |

|  |
| --- |
| **Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа** |
| **«Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления** **и реализации молодежной политики» за 2023 год** |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2023 год | Достигнутое значение показателя за 2023 год | % исполнения планируемого значения | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2023 Наличие незаконных рекламных конструкций, установленных на территории муниципального образования | Процент | 0 | 0 | 100 | Показатель достигнут |
| 2 | 2023 Информирование населения в средствах массовой информации и социальных сетях | Процент | 103 | 103 | 100 | Показатель достигнут |
| 3 | 2023 Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность | Процент | 42 | 77 | 183,3 | Показатель достигнут |
| 4 | 2023 Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность | Миллион человек | 0,008828 | 0,009507 | 107,7 | Показатель достигнут |
| 5 | Количество участников мероприятий по развитию государственно-общественного партнерства в сфере государственной национальной политики Московской области | Человек | 2000 | 2000 | 100 | Показатель достигнут |
| 6 | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства и этно-культурное развитие народов России | Человек | 2000 | 2000 | 100 | Показатель достигнут |
| 7 | Количество участников мероприятий по социально-культурной адаптации и интеграции иностранных граждан в Московской области | Человек | 1500 | 1500 | 100 | Показатель достигнут |
| 8 | Количество конфликтных ситуаций на межнациональной и межконфессиональной почве, связанных с проявлением экстремизма в Московской области | Единица | 0 | 0 | 100 | Показатель достигнут |
| 9 | Количество участников мероприятий по сохранению и поддержке русского языка как государственного языка Российской Федерации» | Человек | 5 000 | 5 000 | 100 | Показатель достигнут |
| 10 | Количество реализованных общественных инициатив и проектов | Единица | 6 | 6 | 100 | Показатель достигнут |

1. **Муниципальная программа Рузского городского округа**

**«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»**

Цель программы: Развитие современной и эффективной транспортной системы на территории Рузского городского округа Московской области, обеспечивающей комфортные условия жизнедеятельности населения, обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог местного значения на территории Рузского городского округа Московской области.

Программа включает следующие подпрограммы:

1. Пассажирский транспорт общего пользования
2. Дороги Подмосковья
3. Обеспечивающая подпрограмма

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2023 году в соответствии с постановлением от 02.02.2024 № 549 – 495 687,43 тыс. рублей, из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 254 967,06 тыс. рублей;
* бюджета Московской области – 240 720,37 тыс. рублей.

Общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде составил – 329 042,02 тыс. рублей (66,4% от плана), из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 240 799,64 тыс. рублей (94,4%);
* бюджета Московской области – 88 242,38 тыс. рублей (36,7%).

(Прилагается таблица «Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» за 2023 год).

Всего в программе 3 показателя муниципальной программы, установлены значения на 2023 год по 2 показателям, выполнены.

(Прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» за 2023 год).

**Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа**

**«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» за 2023 год**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия, источники финансирования | Объем финансирования на 2023 год | Выполнено в 2023 году | Степень и результаты выполненияПричины невыполнения или несвоевременного выполнения мероприятий | Профинанси-ровано в 2023 году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **14.** | **Муниципальная программа 14 «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»** | **495 687,43** | **329 042,02** | **66,4%** | **329 042,02** |
| ***средства бюджета Рузского городского округа*** | ***254 967,06*** | ***240 799,64*** | ***94,4%*** | ***240 799,64*** |
| ***средства бюджета Московской области*** | ***240 720,37*** | ***88 242,38*** | ***36,7%*** | ***88 242,38*** |
| **14.1.** | **Подпрограмма: 1 Пассажирский транспорт общего пользования** | **99 127,40** | **94 757,45** | **95,6%** | **94 757,45** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *50 845,40* | *48 605,53* | *95,6%* | *48 605,53* |
| *средства бюджета Московской области* | *48 282,00* | *46 151,92* | *95,6%* | *46 151,92* |
|  | ***Основное мероприятие 02 «Организация транспортного обслуживания населения»*** | **99 127,40** | **94 757,45** | **95,6%** | **94 757,45** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *50 845,40* | *48 605,53* | *95,6%* | *48 605,53* |
| *средства бюджета Московской области* | *48 282,00* | *46 151,92* | *95,6%* | *46 151,92* |
|  | 2.1 «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа (в части автомобильного транспорта)»  | 0 | 0 | Условия для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа (в части автомобильного транспорта) созданы. | 0 |
|  | 2.3 «Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам городским наземным электрическим транспортом в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия не предусмотрено. | 0 |
|  | 2.4 «Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров» | 99 127,40 | 94 757,45 | Оплата по муниципальному контракту на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по маршрутам регулярных перевозок согласно выполненных рейсов  | 94 757,45 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | 50 845,40 | 48 605,53 | 48 605,53 |
| *средства бюджета Московской области* | 48 282,00 | 46 151,92 | 46 151,92 |
|  | ***Основное мероприятие 05 «Обеспечение безопасности населения на объектах транспортной инфраструктуры»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 5.2 «Обеспечение транспортной безопасности населения Московской области» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2023 году не предусмотрено | 0 |
|  | 5.3 «Финансирование работ по обеспечению транспортной безопасности населения Московской области за счет средств местного бюджет» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2023 году не предусмотрено | 0 |
| **14.2.** | **Подпрограмма: 2 Дороги Подмосковья** | **396 560,03** | **234 284,57** | **59,1%** | **234 284,57** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *204 121,66* | *192 194,11* | *94,2%* | *192 194,11* |
| *средства бюджета Московской области* | *192 438,37* | *42 090,46* | *21,9%* | *42 090,46* |
|  | ***Основное мероприятие 02 «Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 2.1 «Строительство (реконструкция) объектов дорожного хозяйства местного значения» | 0 | 0 | Мероприятие в 2023 году не предусмотрено | 0 |
|  | 2.2 «Финансирование работ по строительству (реконструкции) объектов дорожного хозяйства местного значения за счет средств местного бюджета» | 0 | 0 | Мероприятие в 2023 году не предусмотрено | 0 |
|  | 2.3 «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения» | 0 | 0 | Мероприятие в 2023 году не предусмотрено | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 04 «Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения»*** | ***396 560,03*** | ***234 284,57*** | ***59,1%*** | ***234 284,57*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *204 121,66* | *192 194,11* | *94,2%* | *192 194,11* |
| *средства бюджета Московской области* | *192 438,37* | *42 090,46* | *21,9%* | *42 090,46* |
|  | 4.1 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | 55 191,01 | 51 080,76 | Проведен капремонт дорог общего пользования местного значения. Падение цены контрактов при проведении аукционных процедур | 51 080,76 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *9 714,01* | *8 990,30* | *8 990,30* |
| *средства бюджета Московской области* | *45 477,00* | *42 090,46* | *42 090,46* |
|  | 4.2 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, примыкающих к территориям садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ» | 0 |  0  |  |  0  |
|  | 4.3 «Финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета» | 3 469,03 | 0 | Устройство ливневой канализации по адресу: п. Тучково, ул. Парковая не представлялось возможным ввиду отсутствия дополнительного обследования отвода выпавших атмосферных осадков, а также талых поверхностных вод | 0 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 4.4 «Капитальный ремонт автомобильных дорог к сельским населенным пунктам» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2023 году не предусмотрено | 0 |
|  | 4.5 «Восстановление транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения» | 154 696,18 | 0 | Аванс на выполнение работ по капитальному ремонту: «Капитальный ремонт объездной дороги в западной части п. Тучково в Рузском городском округе Московской области». Выполнение работ по капитальному ремонту: «Капитальный ремонт объездной дороги в западной части п. Тучково в Рузском городском округе Московской области», по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в закупке (п. 3 ч. 1 ст. 52 Закона № 44-ФЗ), закупка не состоялась | 0 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | 7 734,81 | 0 | 0 |
| *средства бюджета Московской области* | 146 961,37 | 0 | 0 |
|  | 4.6 «Приобретение специальной дорожно-строительной техники (машин)» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2023 году не предусмотрено | 0 |
|  | 4.7 «Создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест)» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2023 году не предусмотрено | 0 |
|  | 4.8 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа» | 177 036,13 | 177 036,13 | Мероприятие выполнено в полном объёме. | 177 036,13 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 4.9 «Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения» | 6 167,68 | 6 167,68 | Мероприятие выполнено в полном объёме (установка знаков разметки) | 6 167,68 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 4.10 «Финансирование работ в целях проведения капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, примыкающих к территориям | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2023 году не предусмотрено | 0 |
|  | 4.11 «Финансирование работ по капитальному ремонту автомобильных дорог к сельским населенным пунктам за счет средств местного бюджета» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2023 году не предусмотрено | 0 |

|  |
| --- |
| **Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа** |
| **«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» за 2023 год** |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2023 год | Достигнутое значение показателя за 2023 год | % исполнения планируемого значения | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Обеспечение организации транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах муниципального образования Московской области, включенных в Перечень маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки, утверждаемый Правительством Московской области | Процент | 92 | 100 | 108,7 | Показатель достигнут |
| 2 | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения | человек на 100 тыс. населения | 9 | 7,5 | 120 | Показатель достигнут.В ДТП погибло 6 человек, в т.ч.: 4 - на федеральных дорогах, 2- на региональных дорогах, 0 - на муниципальных дорогах (6/79513\*100000 = 7,5) |
| 3 | Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям | Процент | - | - | - | Значение показателя на 2023 год не установлено |

1. **Муниципальная программа Рузского городского округа**

**«Цифровое муниципальное образование»**

Цель программы: Повышение эффективности государственного управления, развитие информационного общества в Рузском городском округе Московской области и создание достаточных условий институционального и инфраструктурного характера для создания и (или) развития цифровой экономики.

Программа включает следующие подпрограммы:

1. Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг

2. Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области.

3. Обеспечивающая подпрограмма.

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2023 году в соответствии с постановлением от 29.12.2023 № 9000 – 107 805,03 тыс. рублей, из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 98 367,03 тыс. рублей;
* бюджета Московской области – 9 438,00 тыс. рублей.

Общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде составил – 106 590,13 тыс. рублей (98,9% от плана), из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 97 152,13 тыс. рублей (98,8%);
* бюджета Московской области – 9 438,00 тыс. рублей (100%).

(Прилагается таблица «Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа «Цифровое муниципальное образование» за 2023 год).

Всего в программе 13 приоритетных показателей, установлены значения на 2023 год по 12 показателям, выполнены.

(Прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Цифровое муниципальное образование» за 2023 год).

**Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа**

**«Цифровое муниципальное образование» за 2023 год**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия, источники финансирования | Объем финансирования на 2023 год | Выполнено в 2023 году | Степень и результаты выполненияПричины невыполнения или несвоевременного выполнения мероприятий | Профинансировано в 2023 году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **15.** | **Муниципальная программа 15 «Цифровое муниципальное образование»** | **107 805,03** | **106 590,13** | **98,9%** | **9 438,00** |
| ***средства бюджета Рузского городского округа*** | ***98 367,03*** | ***97 152,13*** | ***98,8%*** | ***97 152,13*** |
| ***средства бюджета Московской области*** | ***9 438,00*** | ***9 438,00*** | ***100%*** | ***9 438,00*** |
| **15.1.** | **Подпрограмма: 1 Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг** | **2 880,00** | **2 880,00** | **100%** | **2 880,00** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *144,00* | *144,00* | *100%* | *144,00* |
| *средства бюджета Московской области* | *2 736,00* | *2 736,00* | *100%* | *2 736,00* |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Организация деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»*** | ***2 880,00*** | ***2 880,00*** | ***100%*** | ***2 880,00*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *144,00* | *144,00* | *100%* | *144,00* |
| *средства бюджета Московской области* | *2 736,00* | *2 736,00* | *100%* | *2 736,00* |
|  | 1.1 «Софинансирование расходов на организацию деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» | 2 880,00 | 2 880,00 | Софинансирование расходов на организацию деятельности МКУ «МФЦ РГО» | 2 880,00 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *144,00* | *144,00* | *144,00* |
| *средства бюджета Московской области* | *2 736,00* | *2 736,00* | *2 736,00* |
|  | ***Основное мероприятие 02 Основное мероприятие «Совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу одного окна в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 2.1 «Техническая поддержка программно-технических комплексов для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2023 году не предусмотрено | 0 |
| **15.2** | **Подпрограмма: 2 Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области** | **17 607,92** | **17 329,30** | **98,4%** | **17 329,30** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *17 607,92* | *17 329,30* | *98,4%* | *17 329,30* |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Информационная инфраструктура»*** | ***9 541,53*** | ***9 479,57*** | ***99,4%*** | ***9 479,57*** |
|  | 1.1 «Обеспечение доступности для населения муниципального образования Московской области современных услуг широкополосного доступа в сеть Интернет» | 17,94 | 17,94 | Население Рузского ГО обеспечено современными услугами широкополосного доступа в сеть Интернет | 17,94 |
|  | 1.2 «Обеспечение ОМСУ муниципального образования МО широкополосным доступом в сеть Интернет, телефонной связью, иными услугами электросвязи» | 326,71 | 325,02 | Администрация Рузского ГО обеспечена интернет-связью в полном объеме  | 325,02  |
|  | 1.3 «Подключение ОМСУ МО к единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства МО для нужд ОМСУ муниципального образования Московской области и обеспечения совместной работы в ней» | 0 | 0 | Администрация РГО подключена к единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства МО | 0 |
|  | 1.4 «Обеспечение оборудованием и поддержание его работоспособности» | 9 196,88 | 9 136,61 | Закуплено оборудование, необходимое для бесперебойной работы АРГО и подведомственных учреждений | 9 136,61 |
|  | 1.5 «Обеспечение организаций начального общего, основного общего и среднего общего образования, находящихся в ведении ОМСУ МО, доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» за счет средств местного бюджета» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2023 году не предусмотрено | 0 |
|  | ***Федеральный проект E4 «Цифровая образовательная среда»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | E4.4 «Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2023 году не предусмотрено | 0 |
|  | E4.5 «Обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), приобретённых в рамках субсидий на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях, на государственную поддержку образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2023 году не предусмотрено | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 02 «Информационная безопасность»*** | ***734,08*** | ***731,67*** | ***99,7%*** | ***731,67*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 2.1 «Приобретение, установка, настройка, монтаж и техническое обслуживание сертифицированных по требованиям безопасности информации технических, программных и программно-технических средств защиты конфиденциальной информации и персональных данных, антивирусного программного обеспечения, средств электронной подписи, средств защиты информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры от компьютерных атак, а также проведение мероприятий по защите информации и аттестации по требованиям безопасности информации объектов информатизации, ЦОД и ИС, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области» | 734,08 | 731,67 | Приобретены, установлены и настроены сертифицированные по требованиям безопасности информации технические программы и программно-технические средства защиты конфиденциальной информации и персональных данных, антивирусного программного обеспечения, средств электронной подписи, средств защиты информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры от компьютерных атак. | 731,67 |
|  | ***Основное мероприятие 03 «Цифровое государственное управление»*** | ***5 847,03*** | ***5 632,78*** | ***96,3%*** | ***5 632,78*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 3.1 «Обеспечение программными продуктами» | 3 220,84 | 3 021,87 | Администрация РГО обеспечена в полном объеме программными продуктами для осуществления своей деятельности. Экономия в результате проведения закупок | 3 021,87 |
|  | 3.2 «Внедрение и сопровождение информационных систем поддержки оказания государственных и муниципальных услуг и обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности ОМСУ МО» | 0 | 0 | Финансирование в 2023 году не предусмотрено. Мероприятие выполнено | 0 |
|  | 3.3 «Развитие и сопровождение муниципальных информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области» | 2 626,19 | 2 610,91 | Контракты заключены, денежные средства поступают в соответствии с графиком платежей | 2 610,91 |
|  | **Основное мероприятие 04 «Цифровая культура»** | **1 485,28** | **1 485,28** | **100%** | **1 485,28** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *1 485,28* | *1 485,28* | *100%* | *1 485,28* |
|  | 4.1 «Обеспечение муниципальных учреждений культуры доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет» | 1 485,28 | 1 485,28 | Мероприятие выполнено в полном объеме. Экономия в результате проведения закупки | 1 485,28 |
| **15.3** | **Подпрограмма: 3 Обеспечивающая подпрограмма** | **75 866,57** | **74 983,67** | **98,8%** | **74 983,67** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | 75 866,57 | 74 983,67 | 98,8% | 74 983,67 |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления»*** | ***75 866,57*** | ***74 983,67*** | ***98,8%*** | ***74 983,67*** |
|  | 1.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | 72 220,89 | 71 840,91 | Расходы на обеспечение деятельности МКУ «МФЦ РГО» | 71 840,91 |
|  | 1.2 «Обеспечение оборудованием и поддержание работоспособности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» | 3 645,68 | 3 142,76 | Экономия в результате проведения закупок | 3 142,76 |
| **15.4.** | **Подпрограмма: 4 Развитие архивного дела** | **11 450,54** | **11 397,16** | **99,5%** | **11 397,16** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | 4 748,54 | 4 695,16 | 98,9% | 4 695,16 |
| *средства бюджета Московской области* | 6 702,00 | 6 702,00 | 100% | 6 702,00 |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Хранение, комплектование, учет и использование архивных документов в муниципальных архивах»*** | ***4 748,54*** | ***4 695,16*** | ***98,9%*** | ***4 695,16*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 1.1 «Укрепление материально-технической базы и проведение капитального (текущего) ремонта муниципального архива» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2023 году не предусмотрено. | 0 |
|  | 1.2 «Расходы на обеспечение деятельности муниципальных архивов» | 4 748,54 | 4 695,16 | Выплачена заработная плата за 12 месяцев, принято на хранение 3099 дел , оказано 6170 муниципальных услуг (выдано архивных копий, писем), выдано в читальном зале 534 дела, проверено наличие документов в 47 фондах 5869 документов, оказано 224 консультаций по ведению делопроизводства.  | 4 695,16 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 1.3 «Проведение оцифрования архивных документов» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2023 году не предусмотрено. | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 02 «Временное хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах»*** | ***6 702,00*** | ***6 702,00*** | ***100%*** | ***6 702,00*** |
| *средства бюджета Московской области* |
|  | 2.1 «Обеспечение переданных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах» | 6 702,00 | 6 702,00 | Выплачена заработная плата за 12 месяцев, проведено 665 консультаций, оформлено 10 выставок по документам архива, проведено 42 обзорных экскурсий, переведено в электронный вид силами сотрудников 978 единиц хранения (182994 листов), опубликовано 348 публикаций, предоставлено 6170 архивных копий и выписок гражданам и юридическим лицам. | 6 702,00 |
|  | 2.2 «Проведение капитального (текущего) ремонта и технического переоснащения помещений, выделенных муниципальным архивам» | 0 | 0 | Мероприятия в 2023 году не предусмотрено. | 0 |

|  |
| --- |
| **Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа** |
| **«Цифровое муниципальное образование» за 2023 год** |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2023 год | Достигнутое значение показателя за 2023 год | % исполнения планируемого значения | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2023 Доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием и услугами связи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 2 | 2023 Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации, а также персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 3 | 2023 Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | Процент | 96,82 | 96,82 | 100 | Показатель достигнут |
| 4 | 2023 Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области отечественного программного обеспечения | Процент | 75 | 75 | 100 | Показатель достигнут |
| 5 | 2023 Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с установленными требованиями | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 6 | 2023 Доля электронного юридически значимого документооборота в органах местного самоуправления и подведомственных им учреждениях в Московской области | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 7 | 2023 Доля муниципальных (государственных) услуг, предоставленных без нарушения регламентного срока при оказании услуг в электронном виде на региональном портале государственных услуг | Процент | 98 | 98 | 100 | Показатель достигнут |
| 8 | 2023 Доля обращений за получением муниципальных (государственных) услуг в электронном виде с использованием РПГУ без необходимости личного посещения органов местного самоуправления и МФЦ от общего количества таких услуг | Процент | 95,6 | 100 |   | Показатель достигнут |
| 9 | 2023 Быстро/качественно решаем - Доля сообщений, отправленных на портал «Добродел» пользователями с подтвержденной учётной записью ЕСИА, которые имеют признак повторной отправки, повторного переноса сроков решения, нарушения срока предоставления ответа | Процент | 1 | 1 | 100 | Показатель достигнут |
| 10 | 2023 Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | Единица | 0 | 0 | - | Значение показателя на 2023 год не установлено |
| 11 | 2023 Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 12 | 2023 Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд», от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 13 | 2023 Доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму, от общего количества документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве муниципального образования | Процент | 8,33 | 8,33 | 100 | Показатель достигнут |

1. **Муниципальная программа Рузского городского округа**

**«Архитектура и градостроительство»**

Цель программы: Обеспечение градостроительными средствами устойчивого развития территории Рузского городского округа Московской области.

Программа включает следующие подпрограммы:

1. Разработка Генерального плана развития городского округа.

2. Реализация политики пространственного развития городского округа.

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2023 году в соответствии с постановлением от 29.12.2023 № 8988 – 5 720,00 тыс. рублей, из них средства:

* бюджета Рузского городского округа - 3 230,00 тыс. рублей;
* бюджета Московской области – 2 490,00 тыс. рублей.

Общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде составил – 4 344,70 тыс. рублей (76% от плана), из них средства:

- бюджета Рузского городского округа - 1 854,70 рублей (57,4%);

- бюджета Московской области – 2 490,00 тыс. рублей (100%).

(Прилагается таблица «Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа «Архитектура и градостроительство» за 2023 год).

Всего в программе 1 показатель муниципальной программы, выполнен.

(Прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Архитектура и градостроительство» за 2023 год).

**Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа**

**«Архитектура и градостроительство» за 2023 год**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия, источники финансирования | Объем финансирования на 2023 год | Выполнено в 2023 году | Степень и результаты выполненияПричины невыполнения или несвоевременного выполнения мероприятий | Профинансировано в 2023 году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **16.** | **Муниципальная программа 16 «Архитектура и градостроительство»** | **5 720,00** | **4 344,70** | **76%** | **4 344,70** |
| ***средства бюджета Рузского городского округа*** | ***3 230,00*** | ***1 854,70*** | ***57,4%*** | ***1 854,70*** |
| ***средства бюджета Московской области*** | ***2 490,00*** | ***2 490,00*** | ***100%*** | ***2 490,00*** |
| **16.1.** | **Подпрограмма: 1 Разработка Генерального плана развития городского округа** | **0** | **0** | **0%** | **0** |
|  | ***Основное мероприятие 02 «Разработка и внесение изменений в документы территориального планирования муниципальных образований Московской области»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 2.1 «Проведение публичных слушаний/общественных обсуждений по проекту генерального плана городского округа (внесение изменений в генеральный план городского округа)» | 0 | 0 | Проведены общественные обсуждения по проектам внесения изменений в генеральный план Рузского городского округа Московской области, применительно к территории, расположенной по адресу: Московская область, Рузский городской округ, вблизи д. Углынь и применительно к земельному участку с кадастровым номером 50:19:0030307:763.  | 0 |
|  | 2.2 «Обеспечение рассмотрения и утверждения представительными органами местного самоуправления муниципального образования проекта генерального плана (внесение изменений в генеральный план) городского округа» | 0 | 0 | Генеральный план Рузского городского округа Московской области утвержден решением Совета депутатов Рузского городского округа от 06.03.2019 №337/35 (в ред. от 30.06.2022 №634/78). Внесены изменения применительно к территории, расположенной по адресу: Московская область, Рузский городской округ, вблизи д. Углынь (решение СД РГО от 19.12.2023 № 146/22) и применительно к земельному участку с кадастровым номером 50:19:0030307:763 (решение СД РГО от 11.12.2023 №138/21). | 0 |
|  | 2.3 «Обеспечение утверждения администрацией городского округа карты планируемого размещения объектов местного значения» | 0 | 0 | Карта планируемого размещения объектов местного значения Рузского городского округа Московской области утверждена постановлением Администрации РГО от 25.01.2023 № 331. | 0 |
|  | 2.4 «Обеспечение проведения публичных слушаний/ общественных обсуждений по проекту Правил землепользования и застройки (внесение изменений в Правила землепользования и застройки) городского округа» | 0 | 0 | ПЗЗ в 2023 году утверждаются без проведения общественных обсуждений, в соответствии с Федеральным законом от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». | 0 |
|  | 2.5 «Обеспечение утверждения администрацией муниципального образования Московской области проекта Правил землепользования и застройки городского округа (внесение изменений в Правила землепользования и застройки городского округа)» | 0 | 0 | Правила землепользования и застройки территории (части территории) Рузского городского округа Московской области утверждены постановлением Администрации Рузского городского округа Московской области от 08.11.2021 №4298 (ред. от 29.08.2022 №3998). Внесены изменения в правила землепользования и застройки территории (части территории) Рузского городского округа Московской области в части установления требований к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства от 29.08.2023 № 5267. Планируется внесение изменений в ПЗЗ Рузского городского округа Московской области применительно к территории, расположенной по адресу: Московская область, Рузский городской округ, вблизи д. Углынь, внесение изменений в ПЗЗ применительно к земельному участку с кадастровым номером 50:19:0030307:763 в 1 кв. 2024. | 0 |
|  | ***Основное мероприятие 03 «Обеспечение разработки и внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования городского округа»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 3.1 «Разработка и внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования городского округа» | 0 | 0 | Внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования Рузского городского округа не требуется, в связи с отсутствием изменений в документах территориального планирования и градостроительного зонирования | 0 |
|  | 3.2 «Обеспечение рассмотрения и утверждения представительными органами местного самоуправления муниципального образования Московской области проекта нормативов градостроительного проектирования (внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования) городского округа» | 0 | 0 | 0 |
| **16.2.** | **Подпрограмма: 2 Реализация политики пространственного развития городского округа** | **5 720,00** | **4 344,70** | **76,0%** | 4 344,70 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *3 230,00* | 1 854,70 | *57,4%* | 1 854,70 |
| *средства бюджета Московской области* | *2 490,00* | 2 490,00 | *100%* | 2 490,00 |
|  | ***Основное мероприятие 04 «Финансовое обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий в сфере архитектуры и градостроительства, переданных органам местного самоуправления муниципальных образований»*** | ***2 490,00*** | ***2 490,00*** | ***100%*** | ***2 490,00*** |
| *средства бюджета Московской области* |
|  | 4.1 «Осуществление отдельных государственных полномочий в части присвоения адресов объектам адресации и согласования переустройства (или перепланировки) помещений в многоквартирном доме» | 2 490,00 | 2 490,00 | Выплачена заработная плата сотрудникам, исполняющим данные полномочия, за 2023 год, приобретены бумага | 2 490,00 |
|  | ***Основное мероприятие 05 «Обеспечение мер по ликвидации самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории муниципального образования Московской области»***  | ***3 230,00*** | ***1 854,70*** | ***57,4%*** | ***1 854,70*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 5.1 «Ликвидация самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории городского округа» | 3 230,00 | 1 854,70 | Ликвидировано (приведено в соответствие) 18 самовольных (аварийных) объектов. Снесены 9 объектов: 2 объекта в п. Бабаево, 1 объект д. Сонино, 1 объект д. Брыньково, МКД в п. Горбово, г. Руза, пер. Урицкого и ул. Гладышева, д. Поречье, п. Колюбакино и 9 объектов приведены в соответствие: 2 объекта г.Руза, 1 объект, д. Брыньково, по решению суда – 2 объекта на территории ЖК «Руза Фэмили Парк» и 2 объекта в п. Дорохово, 1 объект в д. Покров, д. Нестерово. 380 т.р- проект на снос башни; 1474,7 - снос объектов недвижимости (МКД) по адресу: п. Горбово, улица Спортивная, д. 3, д. 4. Экономия бюджетных средств образовалась по итогам аукциона на выполнение работ по сносу вышеуказанных МКД. Служебная записка о снятии денежных средств направлена 07.12.2023 (145-01СЗ-12175). | 1 854,70 |

|  |
| --- |
| **Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа** |
| **«Архитектура и градостроительство» за 2023 год** |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2023 год | Достигнутое значение показателя за 2023 год | % исполнения планируемого значения | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Обеспеченность актуальными документами территориального планирования и градостроительного зонирования городского округа Московской области | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |

1. **Муниципальная программа Рузского городского округа**

**«Формирование современной комфортной городской среды»**

Цели программы:

Создание комфортных и безопасных условий для жизни и отдыха граждан

Совершенствование внешнего благоустройства Рузского городского округа

Придание художественной выразительности и эстетической привлекательности внешнего облика округа

Создание комфортных условий для массового отдыха граждан и обустройство зон отдыха

Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Рузского городского округа

Создание комфортной городской световой среды

Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах

Программа включает следующие подпрограммы:

1. Комфортная городская среда.

2 Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области.

3. Обеспечивающая подпрограмма.

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2023 году в соответствии с постановлением от 30.01.2024 № 449 – 1 044 525,51 тыс. рублей, из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 757 372,22 тыс. рублей;
* бюджета Московской области – 285 013,66 тыс. рублей;
* внебюджетные средства – 2 139,63 тыс. рублей.

Общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде составил – 1 012 535,50 тыс. рублей (96,9% от плана), из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 745 420,37 тыс. рублей (98,4%);
* бюджета Московской области – 264 975,50 тыс. рублей (93%);
* внебюджетные средства - 2 139,63 тыс. рублей (100%).

(Прилагается таблица «Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа «Формирование современной комфортной городской среды» за 2023 год).

Всего в программе 18 показателей, из них установлены значения на 2023 год по 10 показателям, в том числе:

- 8 приоритетных показателей, из них 6 – выполнены, 2 – не выполнено;

- 2 показателя муниципальной программы, выполнены.

(Прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Формирование современной комфортной городской среды» за 2023 год).

**Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа**

**«Формирование современной комфортной городской среды» за 2023 год**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия, источники финансирования | Объем финансирования на 2023 год | Выполнено в 2023 году | Степень и результаты выполненияПричины невыполнения или несвоевременного выполнения мероприятий | Профинансировано в 2023 году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **17.** | **Муниципальная программа 17 «Формирование современной комфортной городской среды»** | **1 044 525,51** | **1 012 535,50** | **96,3%** | **1 012 535,50** |
| ***средства бюджета Рузского городского округа*** | ***757 372,22*** | ***745 420,37*** | ***98,4%*** | ***745 420,37*** |
| ***средства бюджета Московской области*** | ***285 013,66*** | ***264 975,50*** | ***93,0%*** | ***264 975,50*** |
| ***внебюджетные средства*** | ***2 139,63*** | ***2 139,63*** | ***100%*** | ***2 139,63*** |
| **17.1.** | **Подпрограмма: 1 Комфортная городская среда** | **305 181,75** | **275 099,47** | **90,1%** | **275 099,47** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *87 258,79* | *76 648,47* | *87,8%* | *76 648,47* |
| *средства бюджета Московской области* | *217 922,96* | *198 451,00* | *91,1%* | *198 451,00* |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области»*** | ***52 223,69*** | ***45 546,67*** | ***82,7%*** | ***45 546,67*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *42 738,17* | *36 247,17* | *84,8%* | *36 247,17* |
| *средства бюджета Московской области* | *9 485,52* | *9 299,50* | *98,0%* | *9 299,50* |
|  | 1.1 «Изготовление и установка стел» | 10 531,76 | 10 335,90 | Мероприятие выполнено 100% | 10 335,90 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | 1 046,24 | 1 036,40 | 1 036,40 |
| *средства бюджета Московской области* | 9 485,52 | 9 299,50 | 9 299,50 |
|  | 1.2 «Благоустройство лесопарковых зон» | 0 | 0 | Мероприятие в 2023 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.3 «Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований» | 0 | 0 | Мероприятие в 2023 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.4 «Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город"»  | 0 | 0 | Мероприятие в 2023 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.5 «Благоустройство зон для досуга и отдыха населения в парках культуры и отдыха»  | 0 | 0 | Мероприятие в 2023 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.6 «Благоустройство пространств для активного отдыха» | 0 | 0 | Мероприятие в 2023 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.7 «Развитие инфраструктуры парков культуры и отдыха» | 0 | 0 | Мероприятие в 2023 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.8 «Обустройство велосипедной инфраструктуры» | 0 | 0 | Мероприятие в 2023 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.9 «Реализация мероприятий по благоустройству территорий общего пользования, связанных с функционированием Московских центральных диаметров» | 0 | 0 | Мероприятие в 2023 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.10 «Реализация мероприятий по благоустройству территорий общего пользования» | 0 | 0 | Мероприятие в 2023 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.11 «Реализация мероприятий по благоустройству территорий в целях достижения результатов федерального проекта "Содействие развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)"» | 0 | 0 | Мероприятие в 2023 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.12 «Возмещение затрат, связанных с выполнением работ по благоустройству территорий общего пользования муниципальных образований Московской области» | 0 | 0 | Мероприятие в 2023 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.20 «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области (за исключением мероприятий по содержанию территорий)» | 40 428,06 | 33 946,90 | Расторгнут 1 муниципальный контракт по решению Заказчика в связи с неисполнением Подрядчиком условий контракта (благоустройство сквера в р.п. Тучково, ул. Комсомольская) | 33 946,90 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 1.21 «Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области за счет средств местного бюджета» | 0 | 0 | Мероприятие в 2023 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.22 «Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" за счет средств местного бюджета» | 1 263,87 | 1 263,87 | Мероприятие выполнено. | 1 263,87 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | ***Федеральный проект F2 «Формирование комфортной городской среды»***  | ***252 958,06*** | ***229 552,80*** | ***90,8%*** | ***229 552,80*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | 44 520,62 | 40 401,30 | 90,8% | 40 401,30 |
| *средства бюджета Московской области* | 208 437,44 | 189 151,50 | 90,8% | 189 151,50 |
|  | F2.1 «Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий» | 0 | 0 | Мероприятие в 2023 году не предусмотрено | 0 |
|  | F2.2 «Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий» | *252 958,06* | *229 552,80* | Выполнено 100% Благоустройство мемориального комплекса Аллея Славы, сквера с прудом и площади перед Тучковским центром культуры и искусств, расположенного по адресу: Московская область, Рузский городской округ, р.п. Тучково  | *229 552,80* |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *44 520,62* | *40 401,30* | *40 401,30* |
| *средства бюджета Московской области* | *208 437,44* | *189 151,50* | *189 151,50* |
|  | F2.3 «Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство скверов)» | 0 | 0 | Мероприятие в 2023 году не предусмотрено | 0 |
|  | F2.4 «Благоустройство общественных территорий в малых городах и исторических поселениях-победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» | 0 | 0 | Мероприятие в 20232 году не предусмотрено | 0 |
|  | F2.5 «Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» | 0 | 0 | Мероприятие в 2023 году не предусмотрено | 0 |
|  | F2.6 «Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство зон для досуга и отдыха в парках культуры и отдыха)» | 0 | 0 | Мероприятие в 2023 году не предусмотрено | 0 |
| **17.2.** | **Подпрограмма: 2 Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области** | **739 343,76** | **737 436,03** | **99,7%** | **737 436,03** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *670 113,43* | *668 771,90* | *99,8%* | *668 771,90* |
| *средства бюджета Московской области* | *67 090,70* | *66 524,50* | *99,2%* | *66 524,50* |
| *внебюджетные средства* | *2 139,63* | *2 139,63* | *100%* | *2 139,63* |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области»*** | ***675 666,59*** | ***674 209,13*** | ***99,8%*** | ***674 209,13*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *657 778,58* | *656 621,30* | *99,8%* | *656 621,30* |
| *средства бюджета Московской области* | *15 748,38* | *15 448,20* | *98,1%* | *15 448,20* |
| *внебюджетные средства* | 2 139,63 | 2 139,63 | 100% | 2 139,63 |
|  | 1.1 «Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий» | 0 | 0 | Отремонтированы 23 пешеходные коммуникации.  | 0 |
|  | 1.2 «Создание и ремонт пешеходных коммуникаций» | 19 033,87 | 19 020,50 | 19 020,50 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | 4 662,49 | 4 649,30 | 4 649,30 |
| *средства бюджета Московской области* | 14 371,38 | 14 371,20 | 14 371,20 |
|  | 1.3 «Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства» | 1 377,00 | 1 077,00 | Не исполненных ассигнований 2023 года 300 000 руб., из них 100 000 - почтовые отправления (не требовались ввиду наличия достаточных объёмов оставшихся с предыдущей закупки), 100 000 руб. - увеличение материальных запасов (не использованы ввиду недостаточности средств на статье на осуществление закупки в связи с санкционными ограничениями и ростом цен на комплектующие компьютерного оборудования по сравнению с расчетными), 100 000 - канцелярия (не требовались ввиду наличия достаточных объёмов оставшихся с предыдущей закупки) | 1 077,00 |
| *средства бюджета Московской области* |
|  | 1.4 «Приобретение коммунальной техники» | 0 | 0 | Мероприятие в 2023 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.7 «Создание и ремонт пешеходных коммуникаций» | 0 | 0 | Мероприятие в 2023 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.8 «Ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий» | 0 | 0 | Мероприятие в 2023 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.15 «Содержание дворовых территорий» | 396 337,83 | 395 438,23 | Мероприятие исполнено. | 395 438,23 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | 394 198,20 | 393 298,60 | 393 298,60 |
| *внебюджетные средства* | 2 139,63 | 2 139,63 | 2 139,63 |
|  | 1.16 «Содержание в чистоте территории городского округа (общественные пространства)» | 100 410,21 | 100 349,90 | Мероприятие исполнено. | 100 349,90 |  |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |  |
|  | 1.17 «Комплексное благоустройство дворовых территорий (установка новых и замена существующих элементов)» | 632,60 | 517,00 | Отменена закупки по установке спортинвентаря в связи с отсутствием заявок | 517,00 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 1.18 «Содержание парков культуры и отдыха» | 5 948,66 | 5 896,30 | Мероприятие исполнено. | 5 896,30 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 1.19 «Содержание объектов дорожного хозяйства (внутриквартальные проезды)» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2023 году не предусмотрено. | 0 |
|  | 1.20 «Замена и модернизация детских игровых площадок» | 35 577,16 | 35 573,00 | Заменено 10 детских игровых площадок | 35 573,00 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 1.21 «Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения» | 51 715,85 | 51 703,80 | Мероприятие выполнено. | 51 703,80 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 1.22 «Замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2023 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.23 «Установка шкафов управления наружным освещением» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2023 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.24 «Ликвидация несанкционированных навалов мусора» | 64 633,41 | 64 633,40 | Мероприятие выполнено. | 64 633,40 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 1.25 «Организация общественных работ, субботников» | 0 | 0 | Мероприятие в 2023 году не предусмотрено | 0 |
|  | 1.26 «Содержание бесхозяйных территорий» | 0 | 0 | Мероприятие в 2023 году не предусмотрено | 0 |
|  | ***Федеральный проект F2 «Формирование комфортной городской среды»*** | ***62 308,73*** | ***61 985,90*** | ***99,5%*** | ***61 985,90*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *10 966,41* | *10 909,60* | *99,5%* | *10 909,60* |
| *средства бюджета Московской области* | *51 342,32* | *51 076,30* | *99,5%* | *51 076,30* |
|  | F2.1 «Ремонт дворовых территорий» | 62 308,73 | 61 985,90 | Выполнение работ по ремонту асфальтового покрытия дворовых территорий в рамках комплексного благоустройства дворовых территорий.  | 61 985,90 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | 10 966,41 | 10 909,60 | 10 909,60 |
| *средства бюджета Московской области* | *51 342,32* | *51 076,30* | *51 076,30* |
|  | ***Основное мероприятие 02 «Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области»*** | ***1 200,44*** | ***1 073,00*** | **89,4%** | ***1 073,00*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | 2.1 «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Московской области» | 1 200,44 | 1 073,00 | 89,4% | 1 073,00 |
|  | ***Основное мероприятие 03 «Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах»*** | ***168,00*** | ***168,00*** | ***100%*** | ***168,00*** |
|  | 3.1 «Ремонт подъездов в многоквартирных домах» | 168,00 | 168,00 | Мероприятие выполнено. | 168,00 |
|  | 3.2 «Установка камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов за счет средств местного бюджета» | 0 | 0 | Мероприятие в 2023 году не предусмотрено | 0 |
| **17.3.** | **Подпрограмма: 3 Обеспечивающая подпрограмма** | **0** | **0** | **0%** | **0** |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 1.1 «Обеспечение деятельности муниципальных органов - учреждения в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» | 0 | 0 | Мероприятие в 2023 году не предусмотрено | 0 |

|  |
| --- |
| **Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа** **«Формирование современной комфортной городской среды» за 2023 год** |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2023 год | Достигнутое значение показателя за 2023 год | % исполнения планируемого значения | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2023 Количество благоустроенных общественных территорий | Единица | 1 | 1 | 100 | Показатель достигнут |
| 2 | 2023 Замена детских игровых площадок | Единица | 6 | 10 | 166,7 | Показатель достигнут |
| 3 | 2023 Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | Единица | 0 | 0 | - | Значение показателя на 2023 год не установлено |
| 4 | 2023 Количество благоустроенных дворовых территорий | Единица | 0 | 0 | - | Значение показателя на 2023 год не установлено |
| 5 | 2023 Количество установленных детских, игровых площадок | Единица | 0 | 0 | - | Значение показателя на 2023 год не установлено |
| 6 | 2023 Устранены дефекты асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта | Квадратный метр | 0 | 0 | - | Значение показателя на 2023 год не установлено |
| 7 | 2023 Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения | Единица | 6140 | 6140 | 100 | Показатель достигнут |
| 8 | 2023 Количество установленных шкафов управления наружным освещением | Единица | 136 | 0 | 0 | Средства перенесены на другое мероприятие |
| 9 | 2023 Уровень освещенности территорий общественного пользования в пределвхв городской черты на конец года, не менее | Процент | 81,89 | 81,89 | 100 | Показатель достигнут |
| 10 | 2023 Уровень освещенности территорий общественного пользования вне пределов городской черты на конец года, не менее | Процент | 78,81 | 78,81 | 100 | Показатель достигнут |
| 11 | 2023 Выполнен ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий | Единица | 13 | 14 | 107,7 | Показатель достигнут |
| 12 | 2023 Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации | Единица | 24 | 23 | 95,8 | Отремонтированы 23 пешеходные коммуникации. Выполнение 95,8% в связи с исключением одной пешеходной коммуникации и расторжением муниципального контракта по фактическому объему  |
| 13 | 2023 Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта | Квадратный метр | 0 | 0 | - | Значение показателя на 2023 год не установлено |
| 14 | Количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций за счет средств муниципального образования Московской области | Единица | 0 | 0 | - | Значение показателя на 2023 год не установлено |
| 15 | Количество приобретенной коммунальной техники | единиц | 0 | 0 | - | Значение показателя на 2023 год не установлено |
| 16 | Площадь дворовых территорий и общественных пространств, содержанных за счет бюджетных средств | Квадратный метр | 1416720,92 | 1416720,92 | 100 | Показатель достигнут |
| 17 | Количество благоустроенных дворовых территорий за счет средств муниципального образования Московской области | Единица | 0 | 0 | - | Значение показателя на 2023 год не установлено |
| 18 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | Процент | 145,9 | 145,9 | 100 | Показатель достигнут |

1. **Муниципальная программа Рузского городского округа**

**«Строительство объектов социальной инфраструктуры»**

Цели программы: Повышение уровня обеспеченности населения Рузского городского округа объектами социальной инфраструктуры за счет реализации проектов строительства (реконструкции) объектов социального назначения с учетом необходимости повышения уровня их территориальной доступности. Обеспечение синхронизации темпов строительства объектов социальной инфраструктуры.

Программа включает следующие подпрограммы:

2. Строительство (реконструкция) объектов культуры.

3. Строительство (реконструкция) объектов образования.

7. Обеспечивающая подпрограмма.

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2023 году в соответствии с постановлением от 29.12.2023 № 8989 – 464 807,58 тыс. рублей, из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 39 525,23 тыс. рублей;
* бюджета Московской области – 425 282,35 тыс. рублей.

Общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде составил – 464 464,57 тыс. рублей (99,9% от плана), из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 39 182,23 тыс. рублей (99,1%);
* бюджета Московской области – 425 282,34 тыс. рублей (100%).

(Прилагается таблица «Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за 2023 год).

В программе нет показателей. Установлено значение на 2023 год по одному результату: Введены в эксплуатацию объекты общего образования в целях обеспечения односменного режима обучения - 1 единица, выполнен.

(Прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за 2023 год).

**Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа**

**«Строительство объектов социальной инфраструктуры» за 2023 год**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия, источники финансирования | Объем финансирования на 2023 год | Выполнено в 2023 году | Степень и результаты выполненияПричины невыполнения или несвоевременного выполнения мероприятий | Профинансировано в 2023 году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **18.** | **Муниципальная программа 18 «Строительство объектов социальной инфраструктуры»** | **464 807,58** | **464 464,57** | **99,9%** | **464 464,57** |
| ***средства бюджета Рузского городского округа*** | ***39 525,23*** | ***39 182,23*** | ***99,1%*** | ***39 182,23*** |
| ***средства бюджета Московской области*** | ***425 282,35*** | ***425 282,34*** | ***100%*** | ***425 282,34*** |
| **18.2.** | **Подпрограмма: 2 Строительство (реконструкция) объектов культуры** | **0** | **0** | **0%** | **0,** |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Организация строительства (реконструкции) объектов культуры»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 1.2 «Строительство (реконструкция) объектов культуры за счет средств местного бюджета» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2023 году не предусмотрено | 0 |
|  | ***Федеральный проект A1 «Культурная среда»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | A1.1 «Строительство (реконструкция) объектов культуры» | 0 | 0 | Финансирование мероприятия в 2023 году не предусмотрено | 0 |
| **18.3** | **Подпрограмма: 3 Строительство (реконструкция) объектов образования** | **454 121,64** | **454 096,93** | **100%** | **454 096,93** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *28 839,29* | *28 814,59* | *99,9%* | *28 814,59* |
| *средства бюджета Московской области* | *425 282,35* | *425 282,34* | *100%* | *425 282,34* |
|  | ***Основное мероприятие 02 «Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования»***  | ***454 121,64*** | ***454 096,93*** | ***100%*** | ***454 096,93*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *28 839,29* | *28 814,59* | *99,9%* | *28 814,59* |
| *средства бюджета Московской области* | *425 282,35* | *425 282,34* | *100%* | *425 282,34* |
|  | 2.4 «Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения» | 454 121,64 | 454 096,93 | Выполнено строительство общеобразовательной школы на 400 мест в п. Тучково. Оплачены договора тех. Присоединения. Неиспользованные средства - экономия | 454 096,93 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *28 839,29* | *28 814,59* | *28 814,59* |
| *средства бюджета Московской области* | *425 282,35* | *425 282,34* | *425 282,34* |
| **18.7.** | **Подпрограмма: 7 Обеспечивающая подпрограмма** | **10 685,94** | **10 367,64** | **97,0%** | **10 367,64** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления»*** | ***10 685,94*** | ***10 367,64*** | ***97,0%*** | ***10 367,64*** |
|  | Мероприятие 1.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере строительства» | 10 685,94 | 10 367,64 | Расходы МКУ РГО «УКС» на оплату труда, налоги, оплату поставщикам за потребленные энергоресурсы, закупку материалов. Оставшиеся средства - экономия | 10 367,64 |

|  |
| --- |
| **Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа** |
| **«Строительство объектов социальной инфраструктуры» за 2023 год** |
| № п/п | Наименование результата | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2023 год | Достигнутое значение показателя за 2023 год | % исполнения планируемого значения | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | **2023** Введены в эксплуатацию объекты общего образования в целях обеспечения односменного режима обучения | Единиц | 1 | 1 | 100 | Показатель достигнут |
| 2 | Введены в эксплуатацию объекты культуры | Единиц | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2023 год не установлено |

1. **Муниципальная программа Рузского городского округа**

**«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»**

Цели программы:

Обеспечение расселения многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации.

Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и внедрение ресурсосберегающих, энергоэффективных технологий.

Программа включает следующие подпрограммы:

1. Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда.

2. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области.

3. Обеспечение мероприятий по завершению адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области"

Общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в 2023 году в соответствии с постановлением от 22.01.2024 № 248 – 258 784,50 тыс. рублей, из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 61 646,37 тыс. рублей;
* бюджета Московской области – 197 138,13 тыс. рублей.

Общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде составил – 258 337,91 тыс. рублей (99,8% от плана), из них средства:

* бюджета Рузского городского округа – 61 488,79 тыс. рублей (99,7%);
* бюджета Московской области – 196 849,12 тыс. рублей (99,9%).

(Прилагается таблица «Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» за 2023 год).

Всего в программе 16 показателей, из них установлены значения на 2023 год по 6 показателям муниципальной программы, выполнены.

(Прилагается таблица «Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» за 2023 год).

**Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Рузского городского округа**

**«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» за 2023 год**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия, источники финансирования | Объем финансирования на 2023 год | Выполнено в 2023 году | Степень и результаты выполненияПричины невыполнения или несвоевременного выполнения мероприятий | Профинанси-ровано в 2023 году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **19.** | **Муниципальная программа 19 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»** | **258 784,50** | **258 337,91** | **99,8%** | **258 337,91** |
| ***средства бюджета Рузского городского округа*** | ***61 646,37*** | ***61 488,79*** | ***99,7%*** | ***61 488,79*** |
| ***средства бюджета Московской области*** | ***197 138,13*** | ***196 849,12*** | ***99,9%*** | ***196 849,12*** |
| **19.1.** | **Подпрограмма: 1 Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда** | **0** | **0** | **0%** | **0** |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Реализация мероприятий по предоставлению субсидии гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, на приобретение (строительство) жилых помещений»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | 1.1 «Финансовое обеспечение расходов, связанных с предоставлением субсидии гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда» | 0 | 0 | Мероприятие в 2023 году не предусмотрено. | 0 |
|  | 1.2 «Обеспечение мероприятий по устойчивому сокращению непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств местного бюджета» | 0 | 0 | Мероприятие в 2023 году не предусмотрено. | 0 |
|  | ***Федеральный проект F3 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»*** | ***0*** | ***0*** | ***0%*** | ***0*** |
|  | F3.1 «Переселение из непригодного для проживания жилищного фонда по I этапу» | 0 | 0 | Мероприятия в 2023 году не предусмотрены. | 0 |
|  | F3.2 «Переселение из непригодного для проживания жилищного фонда по II этапу» | 0 | 0 | 0 |
|  | F3.3 «Переселение из непригодного для проживания жилищного фонда по III этапу» | 0 | 0 | 0 |
|  | F3.4 «Переселение из непригодного для проживания жилищного фонда по IV этапу» | 0 | 0 | 0 |
|  | F3.5 «Переселение из непригодного для проживания жилищного фонда по V этапу» | 0 | 0 | 0 |
|  | F3.6 «Переселение из непригодного для проживания жилищного фонда по VI этапу» | 0 | 0 | 0 |
|  | F3.7 «Завершение мероприятия по переселению из непригодного для проживания жилищного фонда по I этапу» | 0 | 0 | 0 |
|  | F3.8 «Завершение мероприятия по переселению из непригодного для проживания жилищного фонда по II этапу» | 0 | 0 | 0 |
|  | F3.9 «Переселение из непригодного для проживания жилищного фонда по Дополнительному IV этапу» | 0 | 0 | 0 |
|  | F3.10 «Завершение мероприятия по переселению из непригодного для проживания жилищного фонда по III этапу» | 0 | 0 | 0 |
| **19.2.** | **Подпрограмма: 2 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области** | **213 125,08** | **212 678,49** | **99,8%** | **212 678,49** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *48 911,26* | *48 753,68* | *99,7%* | *48 753,68* |
| *средства бюджета Московской области* | *164 213,82* | *163 924,81* | *99,8%* | *163 924,81* |
|  | ***Основное мероприятие 02 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»*** | ***146 968,56*** | ***146 841,59*** | ***99,9%*** | ***146 841,59*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | 35 476,31 | 35 476,31 | 100% | 35 476,31 |
| *средства бюджета Московской области* | 111 492,25 | *111 365,28* | 99,9% | *111 365,28* |
|  |  2.1 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2017» | 146 968,56 | 146 841,59 | 29 помещение расселено в ЖК "Дружный" п. Тучково | 146 841,59 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | 35 476,31 | 35 476,31 | 35 476,31 |
| *средства бюджета Московской области* | 111 492,25 | *111 365,28* | *111 365,28* |
|  | 2.2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017» | 0 | 0 | Мероприятие в 2023 году не предусмотрено. | 0 |
|  | ***Федеральный проект F3 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»*** | ***66 156,52*** | ***65 836,90*** | ***99,5%*** | ***65 836,90*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *13 434,95* | *13 277,37* | *98,8%* | *13 277,37* |
| *средства бюджета Московской области* | *52 721,57* | *52 559,53* | *99,7%* | *52 559,53* |
|  | F3.1 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийным до 01.01.2017» | 66 156,52 | 65 836,90 | Расселено 12 помещений в жилые помещения приобретенные на вторичном рынке жилья | 65 836,90 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *13 434,95* | *13 277,37* | *13 277,37* |
| *средства бюджета Московской области* | *52 721,57* | *52 559,53* | *52 559,53* |
| **19.3.** | **Подпрограмма: 3 Обеспечение мероприятий по завершению адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области"** | **45 659,42** | **45 659,42** | **100%** | **45 659,42** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *12 735,11* | *12 735,11* | *100%* | *12 735,11* |
| *средства бюджета Московской области* | *32 924,31* | *32 924,31* | *100%* | *32 924,31* |
|  | ***Основное мероприятие 01 «Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном законодательством порядке»*** | ***5 039,65*** | ***5 039,65*** | ***100%*** | ***5 039,65*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *918,95* | *918,95* | *100%* | *918,95* |
| *средства бюджета Московской области* | *4 120,70* | *4 120,70* | *100%* | *4 120,70* |
|  | 1.1 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2017» | 5 039,65 | 5 039,65 | Администрацией Рузского городского округа вручены ключи от 76 помещений в ЖК «Северное сияние» | 5 039,65 |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *918,95* | *918,95* | *918,95* |
| *средства бюджета Московской области* | *4 120,70* | *4 120,70* | *4 120,70* |
|  | 1.2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017» | *0* | *0* | Финансирование мероприятия в 2023 году не предусмотрено. | *0* |
|  | ***Федеральный проект F3 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»*** | ***40 619,77*** | ***40 619,77*** | ***100%*** | ***40 619,77*** |
| *средства бюджета Рузского городского округа* | *11 816,16* | *11 816,16* | *100%* | *11 816,16* |
| *средства бюджета Московской области* | *28 803,61* | *28 803,61* | *100%* | *28 803,61* |
|  | F3.1 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017» | 40 619,77 | 40 619,77 | Администрацией Рузского городского округа вручены ключи от 76 помещений в ЖК «Северное сияние» | 40 619,77 |
|  | *средства бюджета Рузского городского округа* | *11 816,16* | *11 816,16* | *11 816,16* |
|  | *средства бюджета Московской области* | *28 803,61* | *28 803,61* | *28 803,61* |

|  |
| --- |
| **Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа** |
| **«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» за 2023 год** |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2023 год | Достигнутое значение показателя за 2023 год | % исполнения планируемого значения | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |
| 1 | 2023 Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | Тысяча человек | - | - | - | Значение показателя на 2023 год не установлено |
| 2 | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2. | Тысяча человек | 0,043 | 0,043 | 100 | Расселено 29 помещений в ЖК "Дружный" п. Тучково |
| 3 | Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 3. | Тысяча квадратных метров | 2,36 | 2,36 | 100 | Расселено 76 помещений в ЖК "Северное сияние" г. Руза |
| 4 | Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2. | Тысяча квадратных метров | 1,3 | 1,3 | 100 | Расселено 12 помещений в жилые помещения, приобретенные на вторичном рынке жилья |
| 5 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда | Тысяча кв. метров | - | - | - | Значение показателя на 2023 год не установлено |
| 6 | Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по адресной программе. | Тысяча квадратных метров | - | - | - | Значение показателя на 2023 год не установлено |
| 7 | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по адресной программе. | Тысяча человек | - | - | - | Значение показателя на 2023 год не установлено |
| 8 | Целевой показатель 3: Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 3. | Тысяча квадратных метров | - | - | - | Значение показателя на 2023 год не установлено |
| 9 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда за счет средств внебюджетных источников | Тысяча кв. метров | - | - | - | Значение показателя на 2023 год не установлено |
| 10 | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 3. | Тысяча человек | 0,057 | 0,057 | 100 | Расселено 12 помещений в жилые помещения, приобретенные на вторичном рынке жилья |
| 11 | Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2. | Тысяча квадратных метров | 1,73 | 1,73 | 100 | Расселено 29 помещений в ЖК "Дружный" п. Тучково |
| 12 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, за счет муниципальных программ | Тысяча квадратных метров | - | - | - | Значение показателя на 2023 год не установлено |
| 13 | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда за счет средств внебюджетных источников | Тысяча человек | - | - | - | Значение показателя на 2023 год не установлено |
| 14 | Целевой показатель 4: Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 3. | Тысяча человек | - | - | - | Значение показателя на 2023 год не установлено |
| 15 | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2. | Тысяча человек | 0,028 | 0,028 | 100 | Расселено 12 помещений в жилые помещения, приобретенные на вторичном рынке жилья |
| 16 | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, за счет средств внебюджетных источников | Тысяча человек | - | - | - | Значение показателя на 2023 год не установлено |